## Inwestycje
| WYKAZ PLANOWANYCH DO WYKONANIA PRAC INWESTYCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH ZAMKNIĘĆ TOROWYCH TRWAJĄCYCH POWYŻEJ 3 DNI W ROZKŁADZIE JAZDY 2023/2024 (stan na dzień 28.11.2023) | [17 empty] | Załącznik do pkt 4.1. s) Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 21 grudnia 2018r. na realizację programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"
Lp | Nazwa zadania | Opis robót (zakres) | Lokalizacja robót |  |  |  | Planowany termin realizacji robót |  | Planowany termin zamknięć |  | Planowana ilość dni zamknięć torowych | Planowany koszt zadania (w tys. zł) | Organizacja prowadzenia ruchu (lista rozwijalna) | Planowane efekty robót | Ograniczenia eksploatacyjne |  |  |  | Jednostka organizacyjna | Sposób realizacji robót (lista rozwijalna) | Tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej
|  |  | Nr linii | Nr toru | km pocz. | km końc. | od | do | od | do |  |  |  |  | Szlak, który będzie zamknięty | Wymagane zamknięcie torów stacyjnych | Ograniczenia prędkości | Inne (wymienić jakie)
1. | Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy układu torowego na stacji Biała Podlaska i stacji Małaszewicze w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” | Rozbudowa stacji Biała Podlaska o 10 torów głównych dodatkowych, budowa przejścia pod torami w km 174,992 jako bezpieczne dojście do peronów przystanku osobowego Biała Podlaska Wschodnia | 2 | 11, 11b | 173.987 | 176.782 | 19.01.2024 | 06.04.2024 | 19.01.2024 | 06.04.2024 | 78 | 122926.7 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja wąskiego gardła i przepustowości stacji Biała Podlaska oraz poprawa bezpieczeństwa podróżnych i dostępu do infrastruktury pasażerskiej. | stacji Biała Podlaska | tak | tor 12 v=40km/h (km174,965-175,020) | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
2. | Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy układu torowego na stacji Biała Podlaska i stacji Małaszewicze w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” | Rozbudowa stacji Biała Podlaska o 10 torów głównych dodatkowych, budowa przejścia pod torami w km 174,992 jako bezpieczne dojście do peronów przystanku osobowego Biała Podlaska Wschodnia | 2 | 12,12b | 174.351 | 176.918 | 07.04.2024 | 24.06.2024 | 07.04.2024 | 24.06.2024 | 78 | 122926.7 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja wąskiego gardła i przepustowości stacji Biała Podlaska oraz poprawa bezpieczeństwa podróżnych i dostępu do infrastruktury pasażerskiej. | stacji Biała Podlaska | tak | tor 11 v=40km/h (km 174,965-175,020) | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
3. | Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek | Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: • budowę tunelu drogowego w Sulejówku, w km 21,050 linii nr 2 wraz z likwidacją istniejącego przejazdu kolejowego; • Przebudowę sieci trakcyjnej; • przebudowę systemu sterowania ruchem • przebudowę sąsiadującej infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), w tym m.in. przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2284W na odcinku około 375 m wraz z dojazdami do tunelu; • przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; | 2 | 2 | 9.85 | 21.235 | 15.04.2023 | 17.05.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 15 | 97511.59 | 3 - komunikacja zastępcza | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Sulejówek Miłosna | tak | 50 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
4. | Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek | Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: • budowę tunelu drogowego w Sulejówku, w km 21,050 linii nr 2 wraz z likwidacją istniejącego przejazdu kolejowego; • Przebudowę sieci trakcyjnej; • przebudowę systemu sterowania ruchem • przebudowę sąsiadującej infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), w tym m.in. przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2284W na odcinku około 375 m wraz z dojazdami do tunelu; • przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; | 2 | 1 | 9.85 | 21.235 | 15.04.2023 | 17.05.2024 | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 15 | 97511.59 | 3 - komunikacja zastępcza | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | tak | 50 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
5. | Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek | Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: • budowę tunelu drogowego w Sulejówku, w km 21,050 linii nr 2 wraz z likwidacją istniejącego przejazdu kolejowego; • Przebudowę sieci trakcyjnej; • przebudowę systemu sterowania ruchem • przebudowę sąsiadującej infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), w tym m.in. przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2284W na odcinku około 375 m wraz z dojazdami do tunelu; • przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; | 2 | 2 | 9.85 | 21.235 | 15.04.2023 | 17.05.2024 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 16 | 97511.59 | 3 - komunikacja zastępcza | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | tak | 50 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
6. | Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek | Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych: • budowę tunelu drogowego w Sulejówku, w km 21,050 linii nr 2 wraz z likwidacją istniejącego przejazdu kolejowego; • Przebudowę sieci trakcyjnej; • przebudowę systemu sterowania ruchem • przebudowę sąsiadującej infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), w tym m.in. przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2284W na odcinku około 375 m wraz z dojazdami do tunelu; • przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; | 2 | 1 | 9.85 | 21.235 | 15.04.2023 | 17.05.2024 | 2024-11-21 | 2024-12-09 | 17 | 97511.59 | 3 - komunikacja zastępcza | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Sulejówek Miłosna | tak | 50 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
7. | ,,Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zadanie 2 pn: ‘Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa Bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej w Radomiu” | budowa peronu wyspowego na międzytorzu toru nr 1 i toru nr 2 lk 8 st. Radom Wschodni - zakres PKP PLK.S.A. budowa wiaduktu drogowego w ulicy Żeromskiego m. Radom - zakres MZDIK Radom | 8 | 1.2 | 100.651 | 102.048 | 2023-04-28 | 2025-04-28 | 2023-12-10 | 2024-12-10 | 365 | 38913 | 3 - komunikacja zastępcza | budowa peronu - prześadkowego do lotniska Radom | Lesiów - Radom Wschodni - Radom Główny | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
8. | ,,Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zadanie 2 pn: ‘Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa Bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej w Radomiu” | Budowa wiaduktu drogowego w ulicy Żeromskiego m. Radom - zakres MZDIK Radom | 26 | 201, 202 | 114.75 | 117.4 | 2023-04-28 | 2025-04-28 | 2023-12-11 | 2024-12-11 | 365 | 106459 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | budowa wiaduktu - przesadka do lotniska Radom | Radom Wschodni - Radom Główny | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
9. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Utrzymanie zaplecza kontenerowego | 918 | 447,441,442,443,445, 449,453,455,457,459, 461 | 3.255 | 3.354 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia rej. Bema | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
10. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa hali dworca oraz dla potrzeb wykonawcy robót | 8 | 9.11 | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
11. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 447 | 23 | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
12. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 445 | 21 | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
13. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 445 | 4R | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie | nie | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
14. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 447 | 4W | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy | nie | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
15. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 919 | 66 | 3.274 | 3.6 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - Warszawa Ochota Postojowa | nie | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
16. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące. Prace na obiekcie M04 | 447 | 20 | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
17. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 445 | 22 | 3.082 | 3.082 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
18. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | Budowa torów wraz z peronami , siecią trakcyjną urz. Srk, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia oraz prace odwodnieniowe, sanitarne i towarzyszące . Prace na obiekcie M04 | 46 | 2Sz | 3.288 | 4.439 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2023-12-10 | 2024-06-08 | 182 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - Warszawa Czyste | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
19. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | przebudowa instalacji teletechniczej i elketroenergetycznej oraz odbudowa nawierzchni na peronie nr 9 od strony toru nr 1 | 20 | 1 | 4.36 | 5.64 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2024-04-29 | 2024-05-19 | 24 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - p.o. Warszawa Wola | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
20. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | przebudowa instalacji teletechniczej i elketroenergetycznej oraz odbudowa nawierzchni na peronie nr 9 od strony toru nr 1 | 920 | 102 | 4.053 | 4.344 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2024-04-29 | 2024-05-19 | 24 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Warszawa Zachodnia | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
21. | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap I | odbudowa nawierzchni na peronie nr 9 od strony toru nr 2 | 20 | 2 | 4.36 | 5.64 | 2020-08-31 | 2024-12-28 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 10 | 1962313855.79 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Warszawa Zachodnia - p.o. Warszawa Wola | nie | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
22. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 12 sekcja 02-530, tor nr 14 sekcja 02-526, rozjazdu 23/27/29 sekcja 02-535, rozjazdu 24/25/29 sekcja 02-536. Prace na peronie nr 2 od toru nr 2 linii nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 12, 14, 14b oraz wymiana rozjazdów nr 23, 24, 25/26, 27 i skrzyżowanie Sk1, likwidacja rozjazdu nr 17 i toru nr 14a, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 2 | 224.915 | 273.475 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2023-12-19 | 2024-02-06 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
23. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 12 sekcja 02-530, tor nr 14 sekcja 02-526, rozjazdu 23/27/29 sekcja 02-535, rozjazdu 24/25/29 sekcja 02-536. Prace na peronie nr 2 od toru nr 2 linii nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 12, 14, 14b oraz wymiana rozjazdów nr 23, 24, 25/26, 27 i skrzyżowanie Sk1, likwidacja rozjazdu nr 17 i toru nr 14a, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 12 | 273.673 | 274.087 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2023-12-19 | 2024-02-06 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
24. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 12 sekcja 02-530, tor nr 14 sekcja 02-526, rozjazdu 23/27/29 sekcja 02-535, rozjazdu 24/25/29 sekcja 02-536. Prace na peronie nr 2 od toru nr 2 linii nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 12, 14, 14b oraz wymiana rozjazdów nr 23, 24, 25/26, 27 i skrzyżowanie Sk1, likwidacja rozjazdu nr 17 i toru nr 14a, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 14 | 273.673 | 274.087 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2023-12-19 | 2024-02-06 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
25. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 16 sekcja 02-541, tor nr 18 sekcja 02-540, rozjazdu 44/46/50 sekcja 02-537, rozjazdu 45/48/49 sekcja 02-538. Prace przygotowawcze oraz usunięcie kolizji na peronie nr 2 od toru nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 16, 18, 18a oraz wymiana rozjazdów nr 46/47, 48, 49, 50 i skrzyżowanie Sk2, likwidacja rozjazdu nr 57 i toru nr 18b, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 1 | 274.087 | 275.074 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-02-07 | 2024-03-27 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
26. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 16 sekcja 02-541, tor nr 18 sekcja 02-540, rozjazdu 44/46/50 sekcja 02-537, rozjazdu 45/48/49 sekcja 02-538. Prace przygotowawcze oraz usunięcie kolizji na peronie nr 2 od toru nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 16, 18, 18a oraz wymiana rozjazdów nr 46/47, 48, 49, 50 i skrzyżowanie Sk2, likwidacja rozjazdu nr 57 i toru nr 18b, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 16 | 224.237 | 274.422 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-02-07 | 2024-03-27 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
27. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 16 sekcja 02-541, tor nr 18 sekcja 02-540, rozjazdu 44/46/50 sekcja 02-537, rozjazdu 45/48/49 sekcja 02-538. Prace przygotowawcze oraz usunięcie kolizji na peronie nr 2 od toru nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 16, 18, 18a oraz wymiana rozjazdów nr 46/47, 48, 49, 50 i skrzyżowanie Sk2, likwidacja rozjazdu nr 57 i toru nr 18b, prace srk oraz elektroenergetyczne | 1 | 18 | 224.237 | 274.422 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-02-07 | 2024-03-27 | 50 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
28. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Zabudowa rozjazdów nr 81 i 82, wykonanien prac sieciowych, srk oraz elektroenergetycznych | 1 | 1 | 274.285 | 280.624 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 30 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | Zawiercie - Łazy | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
29. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 16 sekcja 02-541, tor nr 18 sekcja 02-540, rozjazdu 44/46/50 sekcja 02-537, rozjazdu 45/48/49 sekcja 02-538. Prace przygotowawcze oraz usunięcie kolizji na peronie nr 2 od toru nr 1, wymiana nawierzchni w torach nr 16, 18, 18a oraz wymiana rozjazdów nr 46/47, 48, 49, 50 i skrzyżowanie Sk2, likwidacja rozjazdu nr 57 i toru nr 18b, prace srk oraz elektroenergetyczne | 160 | 3 | 275.074 | 275.903 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 30 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
30. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 sekcja 02-520 oraz prace przygotowawcze i likwidacja kolizji na peronie nr 1 | 4 | 4 | 223.03 | 224.915 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 42 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
31. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Dla wymiany sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 sekcja 02-539 | 186 | 4A | 276.019 | 276.399 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 3 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
32. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wbijanie pali, stawianie semaforów, montaż liczników osi, montaż napędów zwrotnicowych, demontaże urządzeń | 186 | 104-114 | 275.256 | 276.399 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 60 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
33. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wbijanie pali, stawianie semaforów, montaż liczników osi, montaż napędów zwrotnicowych, demontaże urządzeń | 186 | 116-124 | 275.256 | 276.444 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 60 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
34. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wbijanie pali, stawianie semaforów, montaż liczników osi, montaż napędów zwrotnicowych, demontaże urządzeń | 186 | 4 | 275.414 | 277.023 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | 10 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
35. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wbijanie pali, stawianie semaforów, montaż liczników osi, montaż napędów zwrotnicowych, demontaże urządzeń | 4 | 4 | 223.03 | 224.915 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-07-03 | 2024-07-13 | 10 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | st. Zawiercie | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
36. | Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistala Kolejowa etap II" | Wbijanie pali, stawianie semaforów, montaż liczników osi, montaż napędów zwrotnicowych, demontaże urządzeń | 1 | 2 | 273.311 | 277.09 | 2023-09-17 | 2024-08-31 | 2024-07-14 | 2024-07-24 | 10 | 95764227.64 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego infrastruktury, optymalizacjia układu torowego stacji, ograniczenie awaryjności poszczególnych podsystemów i zmniejszenie kosztów utrzymaniowych | Zawiercie - Łazy | tak | brak | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
37. | „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową / przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” 90/101/0021/21/Z/I | Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ciągu drogi wojekwódzkiej DW877 w zamian za likwidację przejazdu kat. A w poziomie szyn w km. 174,744 w m-ci Łańcut | 91 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 174.58 | 174.72 | 2023-03-31 | 2024-09-30 | 2023-09-16 | 2023-12-29 | 14 | 14717.29 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja przejazdu kolejowego kat A w km. 174,744 | Łańcut-Rogóżno . | tak | ograniczenie do v=20km/h w torze nr 2 w stacji Łańcut | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony art.16 ust. 1 Pzp
38. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 1 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 15 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 2 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
39. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 2 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 8 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 1 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
40. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 1 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 7 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 2 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
41. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 2 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 1 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
42. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 1 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | 5 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 2 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
43. | Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu w zamian za likwidacje przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w km 1,395 oraz w km. 2,151 linii kolejowej nr 354 - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV” IRE-03298-I-U-05 | 1) Budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Lutyckiej wraz ze ścieżką pieszko-rowerową (w okolicach km 2,126); 2) budowa wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego w ciągu ulicy Golęcińskiej (w okolicach km 1,615) 3) Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych kat. B w km 1,395 (ul. Golęcińska) i 2,151 (ul. Lutycka) | 354 | 2 | 1.46 | 2.29 | 2024-01-31 | 2025-10-18 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5 | 7528.57 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Poznań POD- Suchy Las | nie | ograniczenie 50 km/h tor 1 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 pkt 1 PZP
44. | „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej” IRE-03298-I-U-01 | 1) Budowa tunelu drogowego 2) Likwidacja przejazdu kolejowo – drogowego Kat A w km 41,740 LK 3 3) budowa przepustu 4) Przebudowa dróg gminnych (ulic bocznych) skrzyżowanych w granicach istniejących pasów drogowych 5) POdtworzenie podtorza kolejowego i nawierzchni 6) Budowa ciągów pieszo-jezdnych 7) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągowej, sieci gazowej, oświetlenia drogowego , linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych | 3 | 1.3 | 41.73 | 41.75 | 2024-01-15 | 2026-04-30 | 2024-02-06 | 2024-09-04 | 210 | 48840 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Teresn | tak | ograniczenie 60 km/h tor 2 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 PZP
45. | „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej” IRE-03298-I-U-01 | 1) Budowa tunelu drogowego 2) Likwidacja przejazdu kolejowo – drogowego Kat A w km 41,740 LK 3 3) budowa przepustu 4) Przebudowa dróg gminnych (ulic bocznych) skrzyżowanych w granicach istniejących pasów drogowych 5) POdtworzenie podtorza kolejowego i nawierzchni 6) Budowa ciągów pieszo-jezdnych 7) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągowej, sieci gazowej, oświetlenia drogowego , linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych | 3 | 2,4,4a | 41.73 | 41.75 | 2024-01-15 | 2026-04-30 | 2024-09-05 | 2025-02-02 | 150 | 48840 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacja Teresin | tak | ograniczenie 60 km/h tor 1 i 3 | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 253 ust. 1 PZP
46. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 101 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2023-11-01 | 2024-06-08 | 221 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
47. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 103 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 13 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
48. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 103 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 33 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
49. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 103 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-04-09 | 2024-06-08 | 61 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
50. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 104 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2023-01-03 | 2024-01-15 | 13 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
51. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 104 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-02-17 | 2024-03-19 | 32 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
52. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 104 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 21 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
53. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 105 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-03 | 2024-03-29 | 87 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
54. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 105 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 21 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
55. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 106 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-03 | 2024-04-29 | 118 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
56. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 107 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-03 | 2024-04-29 | 118 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
57. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 108 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-15 | 2024-02-17 | 34 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
58. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 108 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 20 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
59. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 109 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-15 | 2024-02-17 | 34 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
60. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 109 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 20 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
61. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 110 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2023-11-29 | 2023-12-22 | 24 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
62. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 110 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-01-15 | 2024-04-08 | 85 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
63. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228” 90/101/0015/21/Z/I | Przygotowanie podpory tymczasowej, Wykonanie podpór, Montaż/scalanie łuków wiaduktu, Montaż/scalanie płyty głównej wiaduktu, Demontaż podpory tymczasowej, Szalowanie płyty głównej wiaduktu, Roboty antykorozyjne powierzchni betonowych, Montaż kolektorów głównych odwodnienia, Betonowanie ustroju nośnego, Przewiert pod torami. | 228 | 110 | 5.7 | 5.7 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2024-06-08 | 40 | 24000 | 2 - trasy objazdowe | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | stacji Gdynia Port | nie | ograniczenie 20 km/h | brak | Region Centralny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 92 ust. 2 PZP
64. | „Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” | budowa peronu nr 2, budowa nowego toru nr 3 | 353 | 5 | 298.6 | 299 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 150 | 12000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | nowy peron nr 2, nowy tor 3, podwyższony komfort obsługi podróżnych | zamknięcie toru stacyjnego | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
65. | „Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” | budowa peronu nr 1, budowa nowego toru nr 5 | 353 | 7 | 298.6 | 299 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 150 | 10000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | nowy peron nr 1, nowy tor 5, podwyższony komfort obsługi podróżnych | zamknięcie toru stacyjnego | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
66. | „Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” | wykonanie wiaty na peronie nr 3 | 353 | 2 | 298.4 | 299.3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 60 | 250 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | wykonanie zadaszenia wiaty na peronie | zamknięcie toru stacyjnego | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
67. | „Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” | wykonanie wiaty na peronie nr 3 | 353 | 4 | 298.4 | 299.3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 60 | 250 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | wykonanie zadaszenia wiaty na peronie | zamknięcie toru stacyjnego | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
68. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stare tory nr 101 od Rz10 do km 101,900, 101a, 102, 102a | 101,178 | 102,386 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 543 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
69. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stary tor nr 102 | 101,178 | 102,386 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 543 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
70. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stary tor nr 1 od rozjazdu ET201 do Rz2 | 88,008 | 101.74 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 543 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
71. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stare tory 101 od KO w km 101,900 do Rz T151‎, 151 od Rz36 do Rz T151 | 101,448 | 102.106 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
72. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stary tor 151 | 101,178 | 102,386 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
73. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stary tor 111 | 101,178 | 102,386 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
74. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk Towarowy | 38 | stare tory 105, 107, 109, 111, | 101,178 | 102,386 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
75. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk | 38 | stare tory 2, 3, 6 | 102,243 | 103,994 | 2023-06-11 | 2024-06-08 | 2023-06-11 | 2024-06-08 | 363 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
76. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk | 38 | stary tor 1 | 103,236 | 121,863 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Ełk-Stare Juchy | nie | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
77. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk | 223 | stary tor 1 | 86,032 | 121.27 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 2023-06-21 | 2024-06-08 | 353 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Ełk-Orzysz | nie | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
78. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | kompleksowa modernizacja stacji Ełk | 38 | stary tor nr 4 | 102,930 | 103,473 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 13-12-2022 | 08-06-2024 | 543 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
79. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | Obejmuje roboty zabudowy nawierzchni drogowej typu "Ujski" w przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Sikorskiego, szlifowaniu szyn | 41 | 3b, 5b, 1, 2 | 0,00 | 27,486 | 26.04.2024 24.05.2024 | 29.04.2024 27.05.2024 | 26.04.2024 24.05.2024 | 29.04.2024 27.05.2024 | 3 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja Ełk Ełk - Olecko | nie | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
80. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | Obejmuje roboty zabudowy nawierzchni drogowej typu "GTP" w przejeździe kolejowo-drogowym drogi wewnętrznej DW5 | 38 | 135 | 102.17 | 102.241 | 12.04.2024 17.05.2024 | 22.04.2024 27.05.2024 | 12.04.2024 17.05.2024 | 22.04.2024 27.05.2024 | 10 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
81. | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | Montażu sieci trakcyjnej sekcji L5-22 na stacji Ełk (grupa towarowa‎) | 38 | przejście rozjazdowe ET57 – ET59 – ET65 na stacji Ełk (grupa towarowa | 102.273 | 102.519 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 5 | 586.991,8 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Podniesienie prędkości do 200 km/h | Stacja EŁK TOWAROWY | tak | 20 km/h obok miejsca prowadzonych robót | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, Dział III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
82. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Przebudowa układu torowego | 201 | 1, 2, 3, 4, 6, 133, 143 | 136.105 | 138.068 | 2024-06-10 | 2024-11-11 | 2024-06-10 | 2024-11-11 | 154 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | częściowe st. Kościerzyna | 50 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
83. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Kompleksowa przebudowa szlaku | 201 | 1 | 138.068 | 148.344 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 1005 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | częściowe st. Kościerzyna | 50 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
84. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Przebudowa układu torowego | 201 | 1, 2, 4 | 148.344 | 149.701 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 1005 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | st. Gołubie Kaszubskie | 60 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
85. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Kompleksowa przebudowa szlaku | 201 | 1 | 149.701 | 161.73 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 1005 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | nie | 60 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
86. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Przebudowa układu torowego | 201 | 1 | 161.73 | 162.5 | 2023-09-04 | 2025-12-04 | 2023-09-04 | 2025-12-04 | 821 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | nie | 50 | brak | Region Północny | 2 - zlecenie spółkom zależnym | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
87. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Przebudowa układu torowego | 201 | 10, 12 | 161.73 | 163.363 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 2024-06-10 | 2027-03-12 | 1005 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Kościerzyna - Somonino | częściowe st. Somonino | 50 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
88. | Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" | Kompleksowa przebudowa szlaku | 214 | 1 | 0.64 | 6.991 | 2024-06-10 | 2025-04-07 | 2024-06-10 | 2025-04-07 | 301 | 1469011 | 3 - komunikacja zastępcza | Podniesienie prędkości, zabudowa drugiego toru, elektryfikacja, budowa LCS. | Somoniono - Kartuzy | st. Somonino lk214 | 60 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Ptrzetarg nieograniczony Art. 132. - Dz.U.2022.1710
89. | Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” | przebudowa stacji | 201 | 2b,2c,2d,2e | 186.44 | 188.36 | 2024-09-15 | 2025-02-13 | 2024-09-15 | 2024-12-09 | 86 | 1750246 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poniesienie prędkości, zwiększenie dopuszczalnych nacisków | brak | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Art. 132 ustawa Prawo zamówień publicznych
90. | Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” | przebudowa stacji | 201 | 1f | 189.45 | 189.9 | 2024-09-15 | 2025-04-08 | 2024-09-15 | 2024-12-09 | 86 | 1750246 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poniesienie prędkości, zwiększenie dopuszczalnych nacisków | brak | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Art. 132 ustawa Prawo zamówień publicznych
91. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii | 353 | 3 | 258.09 | 259.2 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-09-13 | 2024-09-29 | 382 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | 40 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
92. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii | 353 | 11 | 258.09 | 259.2 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-09-13 | 2024-09-29 | 382 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | 40 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
93. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii | 353 | 106, 108, 110, 111, 112, 10, 119 | 258.09 | 259.2 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-09-13 | 2024-09-29 | 382 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
94. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii | 353 | 301, 401, 401a | 258.2 | 258.899 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-10-16 | 2024-08-05 | 294 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
95. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii | 353 | 1, 2 | 258.04 | 260.3 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-11-29 | 2024-09-29 | 305 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | 40 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
96. | Modernizacja stacji Ostróda | przebudowa stacjii, przejazdów kolejowo - drogowych, mostu w km 261,615 | 353 | 1 | 260.3 | 268.542 | 04.08.2023 | 04.08.2026 | 2023-11-29 | 2024-09-29 | 305 | 135693.956 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | polepszenie jakości usług | brak | tak | 40 | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, art. 378 Pzp Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 04.08.2023
97. | Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" | • przebudowa 11 peronów na 9 stacjach i przystankach (Niegocin, Sterławki Małe, Sterławki Wielkie, Martiany, Kętrzyn, Nowy Młyn, Linkowo, Tołkiny, Korsze); • wymiana nawierzchni torowej na długości prawie 50 km; • budowa wiaduktu drogowego w Sterławkach Wielkich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592; • likwidacja 7 przejazdów, dwa z nich zastępujemy wiaduktem drogowym w Sterławkach Wielkich, dla pozostałych budujemy drogi równoległe, jeden przeznaczony jest do likwidacji w zamian budujemy nowy w km 203.344. • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmianę kategorii na B na 24 przejazdach kolejowo-drogowych, budowę nowego przejazdu kat B w km 200,344 w Korszach • przebudowa lub remont 84 obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty i przepusty); • elektryfikacja linii dla odc. Giżycko – Korsze (odc. Ełk – Giżycko elektryfikowany w ramach obecnej umowy przez Aldesa), • poprawa przepustowości linii, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg np. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w km 199,939 w ciągu drogi gminnej, w związku z powyższym projektowana jest budowa nowego przejazdu w Korszach w km 200,344 wraz z budową odcinka drogi gminnej dł. 613 ; • przewidziano budowę parkingów/miejsc postojowych P&R np. przy p.o Niegocin (16 m.p.+ stojaki dla rowerów), w Sterławkach Wielkich budujemy drogę dojazdową do stacji wraz z miejscami postojowymi P&R (23m.p. oraz stojaki dla rowerów). | 38 | 1 | 150.142 | 202.7 | 2023-10-02 | 2026-03-28 | 2023-12-10 | 2026-03-28 | 1001 | 876 747 967,48 | 3 - komunikacja zastępcza | a) dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, b) podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego, c) poprawa punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych, d) osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu według TSI, e) skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń całopociągowych, f) poprawa przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg, g) zwiększenie dostępności transportu kolejowego, h) poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów, i) poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków, j) racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej infrastruktury, k) ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach, l) zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów | Giżycko - Korsze | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony, wybór na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm) („Ustawa”)
98. | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko wraz z elektryfikacją | elektryfikacja linii na całym odcinku Ełk – Giżycko; 49 km przebudowanych torów między Ełkiem a Giżyckiem; 3 stacje (Giżycko, Stare Juchy i Wydminy) i 2 przystanki (Siedliska oraz Woszczele) dostosowane do potrzeb podróżnych: budowa nowych peronów wraz oświetleniem, antypoślizgową nawierzchnią i monitoringiem; 23 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych; 59 przebudowanych obiektów inżynieryjnych w tym: 5 mostów, 3 wiadukty, 50 przepustów, 1 przejście pod torami – na stacji Giżycko; budowa dwóch nowych wiaduktów: w Giżycku i Wydminach; budowa nowego przejścia podziemnego w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku; | 38 | 1 | 103.993 | 152.751 | 2021-12-06 | 2024-02-23 | 2021-12-06 | 2024-09-02 | 1001 | 841677018.97 | 3 - komunikacja zastępcza | 1) prędkość maksymalna (po zmianie założeń przez Zamawiającego) dla: •pociągów pasażerskich – 160 km/h, •pociągów towarowych – 120 km/h; 2) dopuszczalny nacisk osi: min. 221 kN na całym odcinku Ełk – Korsze; 3) skrajnia budowli: GPL-1; 4) długość peronów: •na wszystkich stacjach, na których zatrzymują się pociągi dalekobieżne – 300 m (+ 100 m rezerwa terenu pod przyszłościowe wydłużenie), •na wszystkich pozostałych stacjach i p.o. – 150 m (+ 50 m rezerwa terenu pod przyszłościowe wydłużenie), ostateczne długości peronów będą określone na etapie prac projektowych w ramach przedmiotowego zamówienia; 5) średnie długości pociągów: •towarowych: min. 750 m, •pasażerskich: ◦Przewozy Regionalne: do 150 m, ◦PKP Intercity: do 300 m; 6) skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich 7) zwiększenie przepustowości pociągów na dobę; 8) poprawa bezpieczeństwa w miejscach skrzyżowań z ruchem samochodowym i pieszym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów; 9) poprawa dostępności do infrastruktury kolejowej osób o organicznej sprawności ruchowej | Giżycko - Korsze | tak | brak | brak | Region Północny | 1 - zlecenie na zewnątrz | na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
99. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz" w ramach projektu "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska" | Przebudowa stacji Olkusz | 62 | 2,4,6 | 43.6 | 46.8 | 2024-03-10 | 2025-09-02 | 2024-03-10 | 2024-12-05 | 270 | 123000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | przebudowa stacji Olkusz | Jaroszowiec Olkuski-Olkusz-Bukowno | tak | ograniczenie prędkości po torze sąsiednim do 40 km/h na długości 2000 m | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetrag nieograniczony art. 132 PZP w zw z art. 376 ust.1. pkt 1) PZP
100. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz" w ramach projektu "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska" | Przebudowa stacji Olkusz | 62 | 1.3 | 43.6 | 46.8 | 2024-03-10 | 2025-09-02 | 2024-12-06 | 2025-09-02 | 270 | 123000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | przebudowa stacji Olkusz | Jaroszowiec Olkuski-Olkusz-Bukowno | tak | ograniczenie prędkości po torze sąsiednim do 40 km/h na długości 2000 m | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetrag nieograniczony art. 132 PZP w zw z art. 376 ust.1. pkt 1) PZP
101. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka w ramach Projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap II” | budowa nowego mostu kolejowego w km 243,845 linii kolejowej nr 91 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 91 | 2 | 243.631 | 244.058 | 2022-10-17 | 2024-04-30 | 2023-11-19 | 2023-12-29 | 41 | 66588.39 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | poprawa stanu technicznego obiektu inżynieryjnego, dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie m. in. Nośności obiektu, skrajni linii kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pociągów | Zurawica ŻrC - Przemyśl Główny | tak | V=30 km/h od km 243,630 do km 244,220 | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 92 ust. 1 ustawa PZP
102. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy przejścia podziemnego w km 31+125 linii kolejowej nr 106 w stacji Strzyżów | Budowa podziemnego przejścia dla pieszych | 106 | 2, 3, 4 | 31.075 | 31.175 | 2023-10-04 | 2024-03-29 | 2023-09-01 | 2024-03-29 | 210 | 9544 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa podziemnego przejścia dla pieszych | brak | tak | 40 km/h w torze nr 1 | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony. art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
103. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,3,5,7,9,11 | 44,950 | 47,000 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
104. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 47,000 | 52,850 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
105. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3, 2a | 52,850 | 54,750 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
106. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 54,750 | 59,350 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
107. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3,4,5,100,102 | 59,350 | 61,250 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
108. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 61,250 | 67,000 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 243008.5 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
109. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2a,2,3a,5,7,7a,9,9a | 67,000 | 69,700 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 492371.8 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Skrócenie czasu jazdy pomiędzy Rzeszowem a Krosnem. 2.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 3.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
110. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 69,700 | 72,100 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 492371.8 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
111. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 72,100 | 74,900 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 492371.8 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
112. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3,4,5,6,100 | 74,900 | 76,800 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 492371.8 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
113. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 76,800 | 80,300 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 492371.8 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
114. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3,5 | 80,300 | 82,800 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
115. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 82,800 | 91,500 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
116. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3,5 | 91,500 | 93,550 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
117. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,3,5a | 96,300 | 99,435 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
118. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 99,435 | 107,000 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
119. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2, 2A,3,5,7,9, 9A, 11, 11A, 11B,11C, 21A, 22,23,401,411 | 107,000 | 109,050 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
120. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1 | 109,050 | 112,700 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
121. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie | Rewitalizacja | 108 | 1,2,3,4,5,7,8 | 112,700 | 114,950 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 33 | 380590.1 | 3 - komunikacja zastępcza | 1.Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. 2.Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. | na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony zgodnie z PZP art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
122. | „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” | roboty torowe, roboty związane z przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty związane z siecia trakcyjną, elektroenergetyka do 1kV | 97 | 1 | 47.184 | 81.162 | 2024-07-01 | 2026-02-27 | 2024-07-01 | 2026-02-27 | 606 | 425700 | 3 - komunikacja zastępcza | likwidacja ograniczeń eksploatacyjnych | odc. St. Sucha Beskidzka - do St. Żywiec | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, ustawa pzp art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
123. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” | Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz | 104 | 1 | 46.454 | 47.858 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 365 | 773170713.71 | nd | Modernizacja linii: Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | Limanowa-Marcinkowice | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
124. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” | Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz | 104 | 1 | 66.38 | 68.233 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 365 | 773170713.71 | nd | Modernizacja linii: Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | stacja Marcinkowice | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
125. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” | Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz | 104 | 1 | 66.38 | 76.651 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 365 | 773170713.71 | nd | Modernizacja linii: Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | Marcinkowice-Nowy Sącz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
126. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” | Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz | 96 | 1 | 81.33 | 89.035 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 12 | 773170713.71 | nd | Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | Kamionka Wielka -Nowy Sacz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
127. | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” | Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz | 96 | 1.3 | 86.731 | 89.035 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 12 | 773170713.71 | nd | Modernizacja linii: Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | stacja Nowy Sącz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
128. | „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istn. 33+830 do km istn. 35+313 oraz na stacji Chabówka” | ​Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na Odcinku A1 Chabówka - Rabka Zaryte. | 104 | 1 | 0.576 | 6.1 | 2023-06-12 | 2025-05-12 | 2023-06-12 | 2025-03-07 | 634 | 360122.4842 | 3 - komunikacja zastępcza | Skrócenie czasu przejazdu; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, zmniejszenie kongestii ruchu transportu samochodowego, redukcja kosztów zewnętrznych transportu w regionie. | Chabówka - Rabka Zaryte | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony,na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) („Ustawa”)
129. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | szlak Bodzechów - Ożarów Cementownia - modernizacja nawierzchni torowej, mostowej, trakcyjnej | 25 | 1 | 199.1 | 200.12 | 2023-10-25 | 2023-04-14 | 2023-10-25 | 2024-04-14 | 172 | 117478.05 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja odcinka torowego wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym w km 199,875 | Bodzechów - Ożarów Cemenntownia | tak | 30km/h | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
130. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | szlak Bodzechów - Ożarów Cementownia - modernizacja nawierzchni torowej, mostowej, trakcyjnej | 25 | 2 | 199.1 | 200.12 | 2023-04-15 | 2023-08-23 | 2024-04-15 | 2024-08-23 | 130 | 117478.05 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja odcinka torowego wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym w km 199,875 | Bodzechów - Ożarów Cemenntownia | tak | 30km/h | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
131. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | szlak Jakubowice - Dwikozy | 25 | 1.2 | 214.721 | 230.167 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 365 | 117478.05 | 3 - komunikacja zastępcza | modernizacja odcinka torowego wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym | szlak Jakubowice - Dwikozy | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
132. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | stacja Dwikozy - modernizacja nawierzchni torowej, mostowej, trakcyjnej | 25 | 1,2,3,4,6 | 229.1 | 230.95 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 365 | 117478.05 | 3 - komunikacja zastępcza | modernizacja stacji kolejowej Dwikozy wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym w km 229,869 | stacja Dwikozy | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
133. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | Dwikozy - Zalesie - Gorzyckie | 25 | 1.2 | 230.167 | 235.248 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 365 | 117478.05 | 3 - komunikacja zastępcza | modernizacja odcinka torowego wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym | Dwikozy - Zalesie - Gorzyckie | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
134. | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” realizowanego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | Zalesie Gorzyckie - Sandomierz - modernizacja nawierzchni torowej, mostowej, trakcyjnej | 25 | 1 | 238.26 | 239.5 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 365 | 117478.05 | 3 - komunikacja zastępcza | modernizacja stacji kolejowej Dwikozy wraz z obiektem, siecią trakcyjną i obiektem inżynieryjnym w km 238,869 | Zalesie Gorzyckie - Sandomierz | tak | brak | brak | Region Południowy | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
135. | Roboty budowlane na odcinku Bodzechów - Sandomierz w ramach projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. | Jakubowice - Dwikozy, Prace budowlane przy obiektach w KM 226,213; 227,903; 228,514; 228,760; | 25 | 1.2 | 226.213 | 228.76 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 34081.3 | 3 - komunikacja zastępcza | Rozbiórka i budowa 3 przepustów i wiaduktu kolejowego | Jakubowice - Dwikozy | tak | brak | brak | Region Południowy | 3 - siłami własnymi | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
136. | Roboty budowlane na odcinku Bodzechów - Sandomierz w ramach projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. | Zalesie Gorzyckie - Sandomierz, Prace budowlane przy obiekcie w KM 235,682 | 25 | 1 | 235.682 | 235.682 | 2023-12-10 | 2024-01-10 | 2023-12-10 | 2024-01-10 | 31 | 34081.3 | 3 - komunikacja zastępcza | Remont mostu | Zalesie Gorzyckie - Sandomierz | tak | brak | brak | Region Południowy | 3 - siłami własnymi | przetarg nieograniczony na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129),
137. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Poszerzanie konstrukcji tunelu. | 274 | 1,2 | 113.58 | 120.753 | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 16 | 133782814.81 | 3 - komunikacja zastępcza | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
138. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Poszerzanie konstrukcji tunelu. | 274 | 1 | 113.58 | 120.753 | 2023-11-27 | 2023-12-09 | 2023-11-27 | 2023-12-09 | 147 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
139. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Poszerzanie konstrukcji tunelu. | 274 | 1 | 113.58 | 120.753 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 147 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
140. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Poszerzanie konstrukcji tunelu. | 274 | 1 | 113.58 | 120.753 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 147 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
141. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Przeładunek materiałów dla kontynuacji prac w tunelu | 274 | 3 | 120.753 | 120.753 | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 16 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | tak | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
142. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Dowóz materiałów dla prac w tunelu | 274 | 2 | 113.58 | 120.753 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 5 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Wojanów | tak | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
143. | Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łacznicach | Poszerzanie konstrukcji tunelu. | 274 | 1,2 | 113.58 | 120.753 | 2024-04-22 | 2024-06-04 | 2024-04-22 | 2024-06-04 | 43 | 133782814.81 | 3 - komunikacja zastępcza | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
144. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań tor 6a | 389 | 6a | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
145. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | tor stacyjny nr 8 st. Żagań wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań | 389 | 8 | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
146. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | tor nr 8a st. Żagań wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań | 389 | 8a | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
147. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | tor stacyjny nr 10 st. Żagań wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań | 389 | 10 | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
148. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | tor stacyjny nr 12 st. Żagań wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań | 389 | 12 | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
149. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | tor stacyjny nr 20 st. Żagań wymiana nawierzchni torowej w st. Żagań | 389 | 20 | 0.088 | 0.088 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 2024-01-08 | 2024-03-09 | 61 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
150. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | 6_Ławszowa tor nr 1 transport oraz rozładunek materiałów nawierzchniowych | 283 | 1 | 77.526 | 77.526 | 2024-03-12 | 2024-05-30 | 2024-03-12 | 2024-05-30 | 79 | 133782814.81 | 3 - komunikacja zastępcza | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
151. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | 7_389 st. Żagań tor nr 6a, 8, 8a, 10, 12, 20, 22 wymiana nawierzchni torowej na stacji Żagań | 389 | 6a, 8, 8a, 10, 12, 20, 22 | 0.088 | 0.088 | 2024-03-10 | 2024-06-08 | 2024-03-10 | 2024-06-08 | 90 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
152. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | 7_389 stacja Żagań tor nr 6, 18 wymiana nawierzchni kolejowej na stacji Żagań | 389 | 6, 18 | 0.088 | 0.088 | 2024-03-12 | 2024-06-05 | 2024-03-12 | 2024-06-05 | 85 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
153. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | 7_14 st. Żagań tor nr 16 wymiana nawierzchni kolejowej na stacji Żagań | 14 | 16 | 340.532 | 340.532 | 2024-03-12 | 2024-06-05 | 2024-03-12 | 2024-06-05 | 85 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
154. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | Transport oraz rozładunek materiałów tor stacyjny 16 | 14 | 2 | 340.532 | 340.532 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 11 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
155. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa-Żagań | Transport oraz rozładunek materiałów tor stacyjny 22 | 389 | 2 | 0.088 | 0.088 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 11 | 133782814.81 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja ograniczeń eksplatacyjnych | Janowice Wielkie - Wojanów | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129).
156. | Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych | roboty torowe sieciowe i inżynieryjne wraz z przejazdami | 274 | 1 | 99.311 | 104.415 | 2024-03-01 | 2026-01-31 | 2024-11-10 | 2024-05-10 | 180 | 124.85 | 2 - trasy objazdowe | przywrócenie predkości konstrukcyjnych | Sędzisław-Marciszów | nie | 50 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg publiczny nieograniczony na podstawie Działu V Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz 1710 ze zm.)
157. | Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych | roboty torowe sieciowe i inżynieryjne wraz z przejazdami | 274 | 1 | 70.202 | 72.567 | 2024-03-01 | 2026-01-31 | 2024-11-10 | 2024-05-10 | 180 | 124.85 | 2 - trasy objazdowe | przywrócenie predkości konstrukcyjnych | Wałbrzych Miasto-Wałbrzych Fabryczny | nie | 50 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg publiczny nieograniczony na podstawie Działu V Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz 1710 ze zm.)
158. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 1 | 69.1 | 70.2 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 183 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Pruchna | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
159. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 2 | 69.1 | 70.2 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Pruchna | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
160. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 3 | 69.1 | 70.2 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 183 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Pruchna | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
161. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 4 | 69.28 | 70 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Pruchna | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
162. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 6 | 69.52 | 69.95 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Pruchna | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
163. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 2 | 60.5 | 61.6 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Chybie | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
164. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 4 | 60.23 | 61.4 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Chybie | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
165. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 6 | 60.55 | 61.4 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Chybie | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
166. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 8 | 60.6 | 60.98 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Chybie | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
167. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 1 | 76.8 | 80.662 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 183 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
168. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 6 | 76.3 | 76.67 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
169. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 8 | 76.3 | 76.67 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
170. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 7 | 76.45 | 77.25 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
171. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 9 | 76.45 | 77.18 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
172. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 11 | 76.38 | 77.18 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
173. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 13 | 76.38 | 77.22 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
174. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 15 | 76.38 | 77.25 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
175. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 17 | 76.5 | 77.3 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 183 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
176. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 100 | 76.55 | 76.86 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
177. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 101 | 76.55 | 77.45 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
178. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 103 | 76.55 | 77.45 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
179. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 105 | 76.55 | 77.48 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
180. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 107 | 76.61 | 77.46 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
181. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 109 | 76.61 | 77.46 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
182. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 301-303 | 77.15 | 77.5 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 2024-10-20 | 2025-04-21 | 183 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Zebrzydowice | tak | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
183. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 1 | 53.1 | 57 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 364 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Zabrzeg - Bronów | nie | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
184. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 2 | 53.1 | 57 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 364 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Zabrzeg - Bronów | nie | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
185. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 150 | 1 | 7.885 | 9.74 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 43 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Zabrzeg Czarnolesie - Bronów | nie | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
186. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 93 | 1 | 57 | 60.5 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 364 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Bronów - Chybie | nie | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
187. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 150 | 1 | 7.88 | 13.459 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 2024-03-10 | 2024-10-21 | 225 | 1995646 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Bronów - Chybie | nie | 60 | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
188. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa" | modernizacja | 90 | 1 | 13.398 | 18.566 | 2024-03-10 | 2025-04-21 | 2024-03-10 | 2025-04-21 | 407 | 1995646 | 3 - komunikacja zastępcza | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Zebrzydowice - Kaczyce | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
189. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 127 | T3 | 28,120 | 30,143 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 426 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Radzionków - Nakło | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
190. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 128 | T4 | 28,120 | 30,143 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 334 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Radzionków - Nakło | nie | brak | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
191. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1,2,3,5,6,8,10,12,14,22,24,26, | 11,680 | 12,820 | 2023-03-15 | 2024-05-31 | 2023-03-15 | 2024-05-31 | 270 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Chorzów Stary | tak | brak | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
192. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 7,9,11,13,15,17 | 11,680 | 12,820 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 270 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Chorzów Stary | tak | brak | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
193. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2 | 12,850 | 16,850 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Chorzów Stary - Bytom | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
194. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1 | 12,850 | 16,850 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Chorzów Stary - Bytom | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
195. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1, 3,5,7,11,13, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 9b, 11a, 11b, 13a, 13b, 49a, | 16,850 | 18,550 | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 364 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Bytom | tak | do 40km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
196. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2, 4,6,9,16,18, 20,24,26,28,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 16,850 | 18,550 | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 2022-09-12 | 2024-06-30 | 364 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Bytom | tak | do 40km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
197. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 4a, 8a,10,10a, 12,12a,14,16,18, 20,22,24,26,28, 30,32,34,36,38, 40,42 | 16,850 | 18,550 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | 364 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Bytom | tak | do 40km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
198. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1 | 18,550 | 20,400 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom - Bytom Karb | nie | do 50km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
199. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2 | 18,550 | 20,400 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom - Bytom Karb | nie | do 50km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
200. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1,3,3a,3b | 20,400 | 21,040 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Bytom Karb | Bytom Karb | do 40km/h | W tym okresie zmiana torów z 1, 3, 3a, 3b na tory nr 2, 4, 4a, 4b, 6 w stacji Bytom Karb | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
201. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2,4,6 | 20,400 | 21,040 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Bytom Karb | Bytom Karb | do 40km/h | W tym okresie zmiana torów z 1, 3, 3a, 3b na tory nr 2, 4, 4a, 4b, 6 w stacji Bytom Karb | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
202. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1 | 21,040 | 26,800 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom Karb - Bytom Północny | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
203. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2 | 21,040 | 26,800 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom Karb - Bytom Północny | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
204. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1 | 21,040 | 26,800 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom Północny - Radzionków | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
205. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2 | 21,040 | 26,800 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Bytom Północny - Radzionków | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
206. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1,3,5 | 26,800 | 28,000 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Radzionków | Radzionków | do 40km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
207. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2,4,6,8 | 26,800 | 28,000 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | stacja Radzionków | Radzionków | do 40km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
208. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 1 | 28,000 | 29,500 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Radzionków - Nakło Śląskie | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
209. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 131 | 2 | 28,000 | 29,500 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 253 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | szlak Radzionków - Nakło Śląskie | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
210. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 132 | 1 | 18,7400 | 18,920 | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 100 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Bytom - Bytom Bobrek | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
211. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 132 | 2 | 18,7400 | 18,920 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | 243 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Bytom - Bytom Bobrek | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
212. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 161 | 2 | 11,550 | 11,770 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 243 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Siemianowice Śląskie - Chorzów Stary | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
213. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 161 | 1 | 11,550 | 11,770 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 212 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Siemianowice Śląskie - Chorzów Stary | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
214. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 165 | 1 | 1,185 | 1,285 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 213 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Bytom Bobrek - Bytom Karb | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
215. | Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 165 | 2 | 1,185 | 1,285 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 243 | 1299334.3563 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności transportu kolejowego. Skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. | Szlak Bytom Bobrek - Bytom Karb | nie | do 50km/h | Brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
216. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 2 | 26.574 | 29.48 | 2024-06-09 | 2024-10-12 | 2024-06-09 | 2024-10-12 | 125 | 3174261.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Mysłowice - Katowice Zawodzie | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
217. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 1 | 26.574 | 29.45 | 2024-10-13 | 2025-05-16 | 2024-10-13 | 2025-05-16 | 215 | 3174262.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Mysłowice - Katowice Zawodzie | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
218. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 4 | 29.1 | 30.8 | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 124 | 3174263.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
219. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 1 | 314.494 | 316.2 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 14 | 3174264.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
220. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 10; 12; 14; 16 | 29.1 | 30.8 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 15 | 3174265.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
221. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 6; 8; 10 | 29.1 | 30.8 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 91 | 3174266.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
222. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 3 | 29.1 | 30.8 | 2024-10-13 | 2025-03-17 | 2024-10-13 | 2025-03-17 | 155 | 3174267.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
223. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 12; 14 | 29.1 | 30.8 | 2024-10-13 | 2024-12-15 | 2024-10-13 | 2024-12-15 | 63 | 3174268.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
224. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 16 | 29.1 | 30.8 | 2024-12-12 | 2025-01-10 | 2024-12-12 | 2025-01-10 | 29 | 3174269.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Zawodzie | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
225. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 2 | 316.2 | 317.023 | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 32 | 3174270.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
226. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 1 | 30.8 | 31.617 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 7 | 3174271.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
227. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 1 | 30.8 | 31.617 | 2024-12-15 | 2025-05-03 | 2024-12-15 | 2025-05-03 | 139 | 3174272.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
228. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 2 | 30.8 | 31.617 | 2024-12-18 | 2025-05-02 | 2024-12-18 | 2025-05-02 | 135 | 3174273.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
229. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 1 | 316.2 | 317.023 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 154 | 3174274.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
230. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 2 | 316.2 | 317.023 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 154 | 3174275.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Zawodzie - Katowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
231. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 506 | 31.617 | 33.286 | 2024-06-10 | 2024-12-13 | 2024-06-10 | 2024-12-13 | 186 | 3174276.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
232. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 13; 13a | 317.023 | 318.686 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | 11 | 3174277.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
233. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 505 | 31.617 | 33.286 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 198 | 3174278.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
234. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 1 | 317.023 | 318.686 | 2024-12-15 | 2025-06-01 | 2024-12-15 | 2025-06-01 | 168 | 3174279.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
235. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 3 | 317.023 | 318.686 | 2024-07-14 | 2025-03-18 | 2024-07-14 | 2025-03-18 | 247 | 3174280.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
236. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 5 | 317.023 | 318.686 | 2024-07-14 | 2025-01-16 | 2024-07-14 | 2025-01-16 | 186 | 3174281.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
237. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 7 | 317.023 | 318.686 | 2024-07-14 | 2025-01-16 | 2024-07-14 | 2025-01-16 | 186 | 3174282.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
238. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 9 | 317.023 | 318.686 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 2024-07-14 | 2024-12-15 | 154 | 3174283.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
239. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 1 | 15a | 317.023 | 318.686 | 2024-10-02 | 2024-10-19 | 2024-10-02 | 2024-10-19 | 17 | 3174284.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
240. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 137 | 41 42 60 61 62 63 | 0.07 | 0.381 | 2024-07-14 | 2025-03-31 | 2024-07-14 | 2025-03-31 | 260 | 3174285.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
241. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 137 | 30 32a 19 19a 41 42 61 62 63 200 | 0.07 | 0.381 | 2024-07-14 | 2025-03-31 | 2024-07-14 | 2025-03-31 | 260 | 3174286.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
242. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 137 | UR91 (stary) - UR 168 (nowy) | 0.381 | 3.226 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 16 | 3174287.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice - Chorzów Batory | tak | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
243. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 139 | 1 | 0.09 | 3.629 | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 8 | 3174288.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Brynów - Katowice Ligota | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
244. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 656 | 1 | 1.035 | 3.005 | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 8 | 3174289.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice - podg. Brynów | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
245. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 656 | 1 | 1.035 | 3.005 | 2024-07-12 | 2025-05-30 | 2024-07-12 | 2025-05-30 | 322 | 3174290.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice - podg. Brynów | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
246. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 139 | 2 | 0.09 | 3.629 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 8 | 3174291.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Brynów - Katowice Ligota | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
247. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 171 | 2 | 40.346 | 41.6 | 2024-06-10 | 2025-03-18 | 2024-06-10 | 2025-03-18 | 281 | 3174292.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Muchowiec - podg. Panewnik | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
248. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 171 | 1 | 40.346 | 41.6 | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 154 | 3174293.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Muchowiec - podg. Panewnik | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
249. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 864 | 1 | 0.657 | 2.96 | 2024-06-10 | 2027-06-29 | 2024-06-10 | 2027-06-29 | 1114 | 3174294.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | szlak Katowice Ligota - KWK Wujek | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
250. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 5 | -0.57 | 0.757 | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 124 | 3174295.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
251. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 12 | -0.57 | 0.757 | 2024-07-14 | 2025-07-01 | 2024-07-14 | 2025-07-01 | 352 | 3174296.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
252. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 14 16 18 20 22 | -0.57 | 0.757 | 2024-07-14 | 2025-11-29 | 2024-07-14 | 2025-11-29 | 503 | 3174297.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
253. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 6 | -0.57 | 0.757 | 2024-12-15 | 2025-11-29 | 2024-12-15 | 2025-11-29 | 349 | 3174298.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
254. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 8 | -0.57 | 0.757 | 2024-12-15 | 2025-11-29 | 2024-12-15 | 2025-11-29 | 349 | 3174299.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
255. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 141 | 10 | -0.57 | 0.757 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 198 | 3174300.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice Ligota | tak | 40 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
256. | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | modernizacja | 138 | 527 | 26.549 | 33.169 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 33 | 3174301.74 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | stacja Katowice | tak | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
257. | „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | modernizacja | 139 | 2 | 25.9 | 35.7 | 2023-11-03 | 2024-08-03 | 2023-11-03 | 2024-08-03 | 255 | 960269.812 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Kobiór - Pszczyna | nie | Ograniczenie prędkości tor nr 1 Kobiór - Pszczyna: 90 km/h w km 25,900 - 26,108 z uwagi na front robót; 50 km/h w km 26,108 - 26,158 - budowa obiektu Mk4; 90 km/h w km 26,158 - 29,227 z uwagi na front robót; 20 km/h dla czoła pociągu w km 29,227 - 29,237 - przejazd kat. F; 90 km/h w km 29,237 - 29,986 z uwagi na front robót; 20 km/h dla czoła pociągu w km 29,986 - 29,996 - przejazd kat. F; 90 km/h w km 29,996 - 31,863 z uwagi na front robót; 50 km/h w km 31,863 - 32,176 - budowa obiektów Wk1 oraz Mk5; 90 km/h w km 32,176 - 32,488 z uwagi na front robót; 20 km/h dla czoła pociągu w km 32,488 - 32,498 - przejazd kat. B wyłączenie urządzeń SSP; 90 km/h w km 32,498 - 34,874 z uwagi na front robót; 50 km/h w km 34,874 - 34,924 - budowa obiektu PP2; 90 km/h w km 34,924 - 35,351 z uwagi na front robót; 50 km/h w km 35,351 - 35,401 - budowa obiektu Mk6 90 km/h w km 35,401 - 35,700 z uwagi na front robót; | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
258. | „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | modernizacja | 139 | 1 | 36.6 | 40.5 | 2023-11-12 | 2024-08-16 | 2023-11-12 | 2024-08-16 | 268 | 960269.812 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Pszczyna - Czechowice Dziedzice (Most Wisła) | nie | Ograniczenie prędkości tor nr 2 Pszczyna – Czechowice Dziedzice (Most Wisła): 90 km/h w km 36,600 – 37,295 z uwagi na front robót; 20 km/h dla czoła pociągu w km 37,295 - 37,305 - przejazd kat. F; 90 km/h w km 37,305 – 39,341 z uwagi na front robót; 50 km/h w km 39,341 - 39,766 - budowa obiektu Wk4 i PP4; 90 km/h w km 39,766 - 40,500 z uwagi na front robót; | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
259. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 3,5,6,7,8,10,12,14, 20, 40, 42, 44, 46 | 305.1 | 306.15 | 2023-11-13 | 2023-12-09 | 2023-11-13 | 2023-12-09 | 26 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Będzin | tak | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
260. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 1,2,3 | 305.1 | 306.15 | 2023-12-10 | 2023-08-06 | 2023-12-10 | 2023-08-06 | 240 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Będzin | tak | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
261. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 1 | 307.15 | 307.65 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 18 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Będzin | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
262. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 654 | 1 | 0.378 | 1.329 | 2024-02-03 | 2024-10-29 | 2024-02-03 | 2024-10-29 | 269 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Sosnowiec Głóny | tak | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
263. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 657 | 1 | 0.008 | 1.971 | 2024-02-03 | 2024-10-29 | 2024-02-03 | 2024-10-29 | 269 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Katowice Szopienice Północne - Stawiska pzs Sk1 R2 | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
264. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 1 | 300.81 | 305.1 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 39 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Dąbrowa Górnicza - Będzin | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
265. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 2 | 300.81 | 305.1 | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 29 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Dąbrowa Górnicza - Będzin | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
266. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 1,2,4 | 305.1 | 306.15 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 174 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Będzin | tak | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
267. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 1 | 1.2 | 306.15 | 308.5 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 174 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Będzin - Sosnowiec Główny | nie | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
268. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | modernizacja | 62 | 4,6,8,10 | 83.7 | 84.95 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2025-04-22 | 174 | 777056.9106 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Umożlwienie realizacji dalszych prac inwestycyjnych | Stacja Sosnowiec Głóny | tak | 60 km/h | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony; zgodnie z art.. 129 ust.1 pkt 1) w związku z art. 362; ustawa PZP Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.
269. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E 30 stacja Gliwice Łabędy | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych | 135 | 2 | -0.219 | 4.744 | 2023-11-09 | 2028-01-09 | 2024-01-08 | 2024-11-08 | 313 | 5240 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych | Gliwice Łabędy - Pyskowice | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
270. | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E 30 stacja Gliwice Łabędy | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych | 167 | 1 | 2.472 | 3.536 | 2023-11-09 | 2028-01-09 | 2024-01-08 | 2024-11-08 | 313 | 5240 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych | Gliwice Port | nie | brak | brak | Region Śląski | 1 - zlecenie na zewnątrz | przetarg nieograniczony, art. 134 ust. 1 PZP
271. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | zabudowa i modernizacja przejazdu w km 27,556 | 3 | 1.2 | 27.551 | 27.561 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Ożarów Mazowiecki - Błonie | nie | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
272. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | zabudowa i modernizacja przejazdu w km 22,266 | 3 | 1.2 | 22.261 | 22.271 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Ożarów Mazowiecki - Błonie | nie | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
273. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | zabudowa i modernizacja przejazdu w km 18,880 | 3 | 1.2 | 18.875 | 18.885 | 2024-01-18 | 2024-01-26 | 2024-01-18 | 2024-01-26 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Ożarów Mazowiecki - Błonie | nie | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
274. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | zabudowa i modernizacja przejazdu w km 17,211 | 3 | 1.2 | 17.206 | 17.216 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Ożarów Mazowiecki - Błonie | nie | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
275. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | wymiana napędu w rozjeździe | 3 | 6.8 | 472.731 | 472.731 | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 18 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Kunowice stacja | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
276. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | przystsowanie przejazdów w km 464,174, w km 471,787, w km 472,998 | 3 | 1.2 | 464.164 | 464.184 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Rzepin - Kunowice | nie | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
277. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | przystsowanie przejazdów w km 464,174, w km 471,787, w km 472,998 | 3 | 1.2 | 472.988 | 473.008 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Kunowice stacja | tak | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
278. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | przystsowanie przejazdów w km 464,174, w km 471,787, w km 472,998 | 3 | 1.2 | 471.777 | 471.797 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 9 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Rzepin - Kunowice | nie | 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
279. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | wymiana napędów w rozjazdach, zabudowa wykolejnic, przystosowanie torów do zabudowy urządzeń | 3 | 2.102 | 460.3 | 462.6 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 7 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Rzepin stacja | tak | 100 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
280. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | wymiana napędów w rozjazdach, zabudowa wykolejnic, przystosowanie torów do zabudowy urządzeń | 3 | 4, 4a, 8, 10, 12, 12a, 14, 42 | 460.781 | 460.781 | 2024-02-27 | 2024-03-09 | 2024-02-27 | 2024-03-09 | 12 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Rzepin stacja | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
281. | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | wymiana napędów w rozjazdach | 3 | 1.2 | 460.3 | 462.6 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 6 | 691100 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu pociągów | Rzepin stacja | tak | 40 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
282. | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Stargard – Szczecin Dąbie w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Przebudowa nieparzystej części stacji Stargard: - przebudowa torów - przebudowa sieci trakcyjnej - przebudowa podtorza i odwodnienia - przebudowa sieci elektroenergetycznych - przebudowa 2 szt. Peronów | 351 | 1, 7, 9, 11,13,15, 53, 55,57,59,61, 69,201,202,204 | 172.408 | 175.269 | 2023-11-13 | 2024-11-30 | 2023-11-13 | 2024-11-30 | 383 | 588042.68 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | stacja Stargard | tak | V=40 km/h i V=20km/h | brak | Region Zachodni | 2 - zlecenie spółkom zależnym | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
283. | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki - Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 | wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów, budowa peronów | 351 | 2 | 50.638 | 70.218 | 2023-02-21 | 2023-12-30 | 2023-02-21 | 2023-12-30 | 312 | 523000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | zwiększenie prędkości do 160 km/h; dostosowanie peronów do wymagań TSI PRM; utworzenie POGP Mokrz | Wronki - Mokrz - Miały | tak | 20 km/h: 52,955 - przejazd 100 km/h: 53,500 - 53,959 20 km/h: 53,959 - przejazd 100 km/h: 53,959 - 55,954 20 km/h: 55,954 - przejazd 100 km/h: 55,954 - 59,608 20 km/h: 59,608 - przejazd 100 km/h: 59,608 - 60,422 20 km/h: 60,422 - przejazd 100 km/h: 60,422 - 70,620 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
284. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1 | 153.632 | 159.75 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Dolice-Kolin | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
285. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1,3,5 | 159.75 | 161.488 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin | tak | Ograniczenie stacja Kolin tor 2 - km 160,914 - ogr. 20 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
286. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1 | 161.488 | 172.072 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin-Stargard | tak | 1)Ograniczenie Kolin - Stargard tor 2 - przejazd km 163,049 - 20 km/h 2)Ograniczenie Kolin - Stargard tor 2 - przejazd km 165,441 - 20 km/h 3) Ograniczenie Kolin - Stargard tor 2 - przejazd km 166,297 - 20km/h 4) Ograniczenie Kolin - Stargard tor 2 - przejazd km 166,372 - 20km/h 5) Ograniczenie Kolin - Stargard tor 2 - przejazd km 168,200 - 20km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
287. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1,2,3 | 151.905 | 153.632 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Dolice | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
288. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 2 | 153.632 | 159.75 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Dolice-Kolin | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
289. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 2 | 159.75 | 161.488 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
290. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 2 | 161.488 | 172.072 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 90 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin-Stargard | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
291. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1.2 | 140.089 | 151.905 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 82 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Choszczno-Dolice | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
292. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1,2,3 | 151.905 | 153.632 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 82 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Dolice | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
293. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1.2 | 153.632 | 159.75 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 82 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Dolice-Kolin | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
294. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1.2 | 159.75 | 161.488 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 82 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
295. | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | Realizacja robót z zakresu fazy IV oraz usuwania usterek | 351 | 1.2 | 161.488 | 172.072 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 82 | 398.337 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Większy komfort dla pasażerów, skrócenie czasu przejazdu | Kolin-Stargard | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
296. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 272 | 2 | 192,800 | 195,300 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 29 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Krzesiny - st. Poznań Starołęka | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
297. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 272 | 2 | 197,260 | 199,800 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 7 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Starołęka PSK 2 - st. Poznań Główny | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
298. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 352 | 2 | 4,000 | 5,350 | 2024-11-04 | 2025-01-19 | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 36 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | od ukresu rozjazdu nr 78 do rozjazdu nr 58 | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
299. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 354 | 1 | 0,000 | 6,100 | 2024-04-15 | 2024-05-19 | 2024-04-15 | 2024-05-19 | 35 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak p.odg. Poznań PoD - p.odg. Suchy Las | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
300. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 354 | 2 | 0,000 | 6,250 | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 20 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak p.odg. Poznań PoD - p.odg. Suchy Las | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
301. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 394 | 1 | 10,650 | 12,050 | 2024-11-04 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 36 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak p.odg. Stary Młyn - p.odg. Zieliniec | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
302. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 394 | 1 | 4,850 | 10,150 | 2024-11-04 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 36 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Franowo - p.odg. Stary Młyn | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
303. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 394 | 1 | 9,000 | 15,700 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 7 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | odcinek st. Kobylnica - p.odg. Pokrzywno | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
304. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 2,4,6,8,10 | 13,100 | 14,450 | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 35 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | st. Poznań Piątkowo | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
305. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 2 | 14,450 | 19,650 | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 35 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Piątkowo - st. Kiekrz | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
306. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 1 | 14,470 | 19,730 | 2024-08-13 | 2024-10-07 | 2024-08-13 | 2024-10-07 | 56 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Piątkowo - st. Kiekrz | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
307. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 1 | 4,420 | 13,410 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 7 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Koziegłowy - st. Poznań Piątkowo | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
308. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 2 | 4,500 | 13,300 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 7 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Koziegłowy - st. Poznań Piątkowo | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
309. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 395 | 1 | 7,540 | 13,410 | 2024-10-21 | 2025-02-23 | 2024-10-21 | 2024-12-09 | 50 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak tymczasowy p.odg. Naramowice - st. Poznań Piątkowo | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
310. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 801 | 2 | 0,000 | 0,200 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 7 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | st. Poznań Starołęka PSK 2 | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
311. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 801 | 2 | 0,000 | 0,200 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 29 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | st. Poznań Starołęka PSK 2 | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
312. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 801 | 2 | 0,200 | 2,250 | 2024-07-22 | 2024-11-03 | 2024-07-22 | 2024-11-03 | 105 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Starołęka PSK 2 - st. Poznań Górczyn | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
313. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 801 | 1 | 0,500 | 3,250 | 2024-04-01 | 2024-07-21 | 2024-04-01 | 2024-07-21 | 112 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Starołęka PSK 2 - st. Poznań Górczyn | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
314. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 802 | 2 | 0,000 | 0,200 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 29 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | st. Poznań Starołęka PSK 2 | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
315. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 802 | 2 | 0,150 | 4,150 | 2024-04-01 | 2024-07-21 | 2024-04-01 | 2024-07-21 | 112 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Starołęka PSK 2 - st. Luboń k/Poznania | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
316. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 802 | 1 | 0,300 | 3,400 | 2024-07-22 | 2024-11-03 | 2024-07-22 | 2024-11-03 | 105 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Starołęka PSK 2 - st. Luboń k/Poznania | tak | 50 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
317. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 805 | 1 | 0,000 | 1,450 | 2024-11-04 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 36 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Swarzędz - p.odg. Stary Młyn | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
318. | "Prace na obwocnicy towarowej Poznania" | modernizacja | 823 | 1 | 0,000 | 4,700 | 2024-07-22 | 2024-09-15 | 2024-07-22 | 2024-09-15 | 56 | 1815610 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | modernizacja | szlak st. Poznań Franowo - p.odg. Stary Młyn | tak | brak | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art.253 ust. 2 Ustawa PZP
319. | Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek | remont nawierzchni, wymiana szyn | 3 | 1 | 310.895 | 317.025 | 2024-11-08 | 2024-12-08 | 2024-11-08 | 2024-12-08 | 30 | 204000 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | uzyskanie predkości 100 km/h dla poc. Towarowych | Poznań Górczyn - Palędzie | nie | do 100 km/h dla poc. Pasażerskich | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 378 Ustawa PZP
320. | Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec | Przerzucenie maszyny TBM nad Lk 15 oraz zabudowa rozjazdu nr 46 na włączeniu linii kolejowej nr 552 do stacji Łódź Żabieniec wraz z robotami towarzyszącymi tj. przebudowa sieci trakcyjnej, montaż urządzeń SRK oraz elektroenegetyki oraz przerzucenie maszyny TBM nad linią nr 15 | 15 | 2 | 64.43 | 66.72 | 2017-12-28 | 2024-12-31 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 91 dni | 1258 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Włączenie nowobudowanej linii kolejowej nr 552 w linie kolejową nr 15 oraz przezucenie TBM nad LK 15 w celu rozpoczęcia drażenia osi 22 (LK 553) | Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska | nie | tak - na pisemne wystąpienie Wykonawcy | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
321. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | Budowa P.O. Dunikowo wraz z przejściem podziemnym FAZA I. Z wył. napięcia w sieci trakc. | 351 | 1 | 185.762 | 198.463 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | 11 | 112766.3501 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wykonanie infrastruktury pasażerskiej na p.o. Dunikowo | Szczecin Dąbie - Reptowo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
322. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | Budowa P.O. Dunikowo wraz z przejściem podziemnym FAZA II. Z wył. napięcia w sieci trakc. | 351 | 2 | 185.762 | 198.463 | 2024-01-22 | 2024-02-23 | 2024-01-22 | 2024-02-23 | 32 | 112766.3501 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wykonanie infrastruktury pasażerskiej na p.o. Dunikowo | Reptowo - Szczecin Dąbie | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
323. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | Budowa peronu na stacji Daleszewo Gryfińskie. Z wył. napięcia w sieci trakc. | 273 | 4 | 0,000 | 1.048 | 2023-10-17 | 2024-03-20 | 2023-10-17 | 2024-03-20 | 155 | 112766.3501 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wykonanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Daleszewo | Stacja Daleszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
324. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | Przebudowa peronu na p.o. Czepino. Z wył. napięcia w sieci trakc. | 273 | 1 | 334.571 | 340.705 | 2023-11-07 | 2024-06-25 | 2023-11-07 | 2024-06-25 | 231 | 112766.3501 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wykonanie infrastruktury pasażerskiej na p.o. Czepino | Gryfino - Daleszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
325. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | Budowa peronu nr 2; p.o. Szczecin Łasztownia. Z wył. napięcia w sieci trakc. | 273 | 2 | 353.834 | 355.801 | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 212 | 112766.3501 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wykonanie infrastruktury pasażerskiej na p.o. Szczecin Łasztownia | Szczecin Głowny - Szczecin Port Centralny | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
326. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa toru nr 101, 102, wymiana głowicy rozjazdowej od strony Szczecina Głównego, budowa wiaduktu nad ul. Dąbrowskiego | 406 | 100, 101, 102 | 0.863 | 1.888 | 2024-08-22 | 2024-12-05 | 2024-08-22 | 2024-12-05 | 105 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa toru nr 101, 102 | Szczecin Główny | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
327. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa toru nr 101, 102, wymiana głowicy rozjazdowej od strony Szczecina Głównego, budowa wiaduktu nad ul. Dąbrowskiego | 406 | 101.102 | 0.085 | 0.669 | 2024-08-22 | 2024-12-05 | 2024-08-22 | 2024-12-05 | 105 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa toru nr 101, 102 | Szczecin Główny | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
328. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa toru nr 2, wymiana toru nr 1; budowa PO Szczecin Pomorzany, Budowa kładki dla pieszych, murów oporowych i szybu windowego, dojścia na wiadukt na ul. Mieszka I na PO Szczecin Pomorzany, budowa PO Szczecin Cmentarz Centralny. Budowa wiaduktu nad ul. Ku Słońcu | 406 | szlak tor nr 1 i 2 | 0.203 | 3.734 | 2020-01-06 | 2024-11-16 | 2020-01-06 | 2024-11-16 | 1776 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa toru nr 2, wymiana toru nr 1; budowa PO Szczecin Pomorzany, Budowa kładki dla pieszych, murów oporowych i szybu windowego, dojścia na wiadukt na ul. Mieszka I na PO Szczecin Pomorzany, budowa PO Szczecin Cmentarz Centralny. Budowa wiaduktu nad ul. Ku Słońcu | Szczecin Główny - Szczecin Turzyn | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
329. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu nad ul. 26 kwietnia, przebudowa kładki nad ul. 26 kwietnia | 406 | 1 | 3.366 | 4.29 | 2023-06-14 | 2024-09-11 | 2023-06-14 | 2024-09-11 | 455 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu nad ul. 26 kwietnia, przebudowa kładki nad ul. 26 kwietnia | stacja Szczecin Turzyn | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
330. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu nad ul. 26 kwietnia | 406 | 3, 5 | 3.366 | 4.29 | 2020-11-23 | 2024-09-11 | 2020-11-23 | 2024-09-11 | 1388 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu nad ul. 26 kwietnia | stacja Szczecin Turzyn | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
331. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu kolejowego nad ul. 26 kwietnia, przebudowa kładki nad ul. 26 kwietnia | 406 | 2 | 3.47 | 4.306 | 2024-09-12 | 2025-03-07 | 2024-09-12 | 2025-03-07 | 176 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa stacji Turzyn, remont wiaduktu kolejowego nad ul. 26 kwietnia, przebudowa kładki nad ul. 26 kwietnia | stacja Szczecin Turzyn | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
332. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana toru nr 1 oraz budowa przystanków osobowych. Budowa kładki dla pieszych na p.o. Pogodno i budowa dojścia do peronu z wiaduktu na ul. Mickiewicza | 406 | szlak tor nr 1 | 3.753 | 8.27 | 2023-01-16 | 2024-05-11 | 2023-01-16 | 2024-05-11 | 481 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana toru nr 1 oraz budowa przystanków osobowych. Budowa kładki dla pieszych na p.o. Pogodno i budowa dojścia do peronu z wiaduktu na ul. Mickiewicza | Szczecin Turzyn - Szczecin Niebuszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
333. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana toru nr 2, przebudowa PO Szczecin Pogodno i budowa PO Szczecin Niemierzyn. Budowa kładki dla pieszych na p.o. Pogodno i budowa dojścia do peronu z wiaduktu na ul. Mickiewicza | 406 | szlak tor nr 2 | 3.753 | 8.27 | 2024-07-06 | 2025-03-01 | 2024-07-06 | 2025-03-01 | 238 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana toru nr 2, przebudowa PO Szczecin Pogodno i budowa PO Szczecin Niemierzyn. Budowa kładki dla pieszych na p.o. Pogodno i budowa dojścia do peronu z wiaduktu na ul. Mickiewicza | Szczecin Turzyn - Szczecin Niebuszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
334. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa przejścia podziemnego, likwidacja torów nr 6, 8, 10, 12, demontaż sieci | 406 | 8, 10, 12, 6 | 7.552 | 9.212 | 2019-11-12 | 2025-07-05 | 2019-11-12 | 2025-07-05 | 2062 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa przejścia podziemnego, likwidacja torów nr 6, 8, 10, 12, demontaż sieci | Szczecin Niebuszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
335. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Zabudowa rozjazdów z toru nr 2 na tor nr 1 oraz z toru nr 1 na tor nr 3, budowa peronu, budowa przejścia podziemnego. Remoent przejścia podziemnego. Remont wiaduktu na ul. Wilczej | 406 | 1, 3 | 7.552 | 9.212 | 2020-04-01 | 2024-07-05 | 2020-04-01 | 2024-07-05 | 1556 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Zabudowa rozjazdów z toru nr 2 na tor nr 1 oraz z toru nr 1 na tor nr 3, budowa peronu, budowa przejścia podziemnego. Remoent przejścia podziemnego. Remont wiaduktu na ul. Wilczej | Szczecin Niebuszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
336. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa przejść podziemnych oraz przebudowa toru nr 6 (w tym wymiana nawierzchni w torze nr 2 i 4), budowa peronu. Remont wiaduktu na ul. Wilczej | 406 | 2, 4, 6 | 7.552 | 9.212 | 2024-07-06 | 2025-05-28 | 2024-07-06 | 2025-05-28 | 326 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa przejść podziemnych oraz przebudowa toru nr 6 (w tym wymiana nawierzchni w torze nr 2 i 4), budowa peronu. Remont wiaduktu na ul. Wilczej | Szczecin Niebuszewo | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
337. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana nawierzchnitoru nr 1; Budowa przejścia podziemnego oraz Przebudowa po Szczecin Drzetowo, po Szczecin Żelechowa i po Szczecin Golęcino. Budowa kładki dla pieszych na po. Szczecin Żelechowa. Remont wiaduktu na ul. Strzałowskiej i na ul. Koszlińskiej | 406 | szlak tor nr 1 | 9.212 | 13.352 | 2020-04-01 | 2024-05-18 | 2020-04-01 | 2024-05-18 | 1508 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana nawierzchnitoru nr 1; Budowa przejścia podziemnego oraz Przebudowa po Szczecin Drzetowo, po Szczecin Żelechowa i po Szczecin Golęcino. Budowa kładki dla pieszych na po. Szczecin Żelechowa. Remont wiaduktu na ul. Strzałowskiej i na ul. Koszlińskiej | Szczecin Niebuszewo - Szczecin Gocław | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
338. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana nawierzchni toru nr 2;Przebudowa przejścia podziemnego na Drzetowie. Przebudowa po Szczecin Drzetowo, po Szczecin Żelechowa i po Szczecin Golęcino. Budowa kładki dla pieszych na po. Szczecin Żelechowa. Remont wiaduktu na ul. Strzałowskiej i na ul. Koszalińskiej | 406 | szlak tor nr 2 | 9.212 | 13.352 | 2024-07-06 | 2025-12-27 | 2024-07-06 | 2025-12-27 | 539 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana nawierzchni toru nr 2;Przebudowa przejścia podziemnego na Drzetowie. Przebudowa po Szczecin Drzetowo, po Szczecin Żelechowa i po Szczecin Golęcino. Budowa kładki dla pieszych na po. Szczecin Żelechowa. Remont wiaduktu na ul. Strzałowskiej i na ul. Koszalińskiej | Szczecin Niebuszewo - Szczecin Gocław | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
339. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa stacji Gocław. | 406 | 1 | 13.352 | 16.875 | 2023-07-24 | 2024-06-04 | 2023-07-24 | 2024-06-04 | 316 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa stacji Gocław. | st. Szczecin Gocław | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
340. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa stacji Gocław. | 406 | 2 | 13.352 | 16.875 | 2024-07-06 | 2025-02-11 | 2024-07-06 | 2025-02-11 | 220 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa stacji Gocław. | st. Szczecin Gocław | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
341. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa układu torowego. Likwidacja obiektu w km 15,148 | 406 | 1 | 16.875 | 17.172 | 2024-02-01 | 2025-03-27 | 2024-02-01 | 2025-03-27 | 420 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa układu torowego. Likwidacja obiektu w km 15,148 | Szczecin Gocław - Szczecin Glinki | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
342. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa układu torowego. Likwidacja obiektu w km 15,148 | 406 | 2 | 16.875 | 17.172 | 2024-12-06 | 2025-02-11 | 2024-12-06 | 2025-02-11 | 67 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa układu torowego. Likwidacja obiektu w km 15,148 | Szczecin Gocław - Szczecin Glinki | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
343. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana naiwerzchni torów nr 1,3,5,7 Przebudowa peronu na stacji Stołczyn; Remont wiaduktu na ul. Fabrycznej | 406 | 1, 3, 5, 7 | 16.875 | 17.172 | 2023-05-29 | 2024-01-27 | 2023-05-29 | 2024-01-27 | 243 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana naiwerzchni torów nr 1,3,5,7 Przebudowa peronu na stacji Stołczyn; Remont wiaduktu na ul. Fabrycznej | stacja Szczecin Glinki | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
344. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Wymiana nawierzchni toru nr 2 ,Budowa przejścia podzimnego. Przebudowa peronu na stacji Stołczyn; Remont wiaduktu na ul. Fabrycznej | 406 | 2 | 16.875 | 17.172 | 2024-05-28 | 2025-09-11 | 2024-05-28 | 2025-09-11 | 471 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana nawierzchni toru nr 2 ,Budowa przejścia podzimnego. Przebudowa peronu na stacji Stołczyn; Remont wiaduktu na ul. Fabrycznej | stacja Szczecin Glinki | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
345. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Przebudowa peronów na po Stołczyn Północny. | 406 | 1 | 16.875 | 17.172 | 2024-11-05 | 2025-01-31 | 2024-11-05 | 2025-01-31 | 87 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa peronów na po Stołczyn Północny. | Szczecin Glinki - Szczecin Skolwin | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
346. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Remont kładki dla pieszych na stacji Szczecin Skolwin. Przebudowa stacji Szczecin Skolwin | 406 | 1, 3, 5 | 17.172 | 19.245 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 43 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Remont kładki dla pieszych na stacji Szczecin Skolwin. Przebudowa stacji Szczecin Skolwin | stacja Szczecin Skolwin | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
347. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Remont kładki dla pieszych na stacji Szczecin Skolwin. Przebudowa stacji Szczecin Skolwin | 406 | 2 | 17.172 | 19.245 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 45 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Remont kładki dla pieszych na stacji Szczecin Skolwin. Przebudowa stacji Szczecin Skolwin | stacja Szczecin Skolwin | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
348. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Budowa PO Szczecin Skolwin Północny, rozbiórka PO Mścięcino. Remont wiaduktu nad Przęsocińską Strugą | 406 | 2 | 19.245 | 22.302 | 2023-12-18 | 2024-06-15 | 2023-12-18 | 2024-06-15 | 180 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Budowa PO Szczecin Skolwin Północny, rozbiórka PO Mścięcino. Remont wiaduktu nad Przęsocińską Strugą | Szczecin Skolwin - Police | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
349. | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | Likwidacja przejścia podziemnego, przebudowa peronów, prace torowe, budowa kładek, Budowa PO Police Dąbrówka | 406 | tor nr 2,4,6,8 | 22.302 | 24.097 | 2024-06-15 | 2025-01-11 | 2024-06-15 | 2025-01-11 | 210 | 390088.562 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja przejścia podziemnego, przebudowa peronów, prace torowe, budowa kładek, Budowa PO Police Dąbrówka | Stacja Police | tak | 40 | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
350. | "Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice" | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów | 351 | 1 | 105.82 | 107.523 | 2023-06-22 | 2024-02-04 | 2023-06-22 | 2024-02-04 | 228 | 66.585 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów | Podlesiec - Dobiegniew | tak | 50 km/h | 20 km/h - przejazdy kat. B 30 km/h - na obiektach inżynieryjnych | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
351. | "Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice" | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów | 351 | 1 | 120.98 | 128.47 | 2023-11-23 | 2024-05-06 | 2023-11-23 | 2024-05-06 | 166 | 66.585 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów | Bierzwnik - Słonice | tak | 100 km/h | 20 km/h - przejazdy kat. B 30 km/h - na obiektach inżynieryjnych 50 km/h - kroczące przy sprzęcie wysokowydajnym | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
352. | "Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice" | Przebudowa sieci trakcyjnej | 351 | 1 | 128.47 | 128.68 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 7 | 66.585 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Przebudowa sieci trakcyjnej | Słonice - Choszczno | nie | 100 km/h | brak | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
353. | "Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice" | Likwidacja stacji Rębusz i Rz 24, 29 | 351 | 2 | 120.98 | 121.632 | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 25 | 66.585 | 1 - zastępczy rozkład jazdy | Likwidacja stacji Rębusz i Rz 24, 29 | Bierzwnik - Słonice | nir | 30 km/h | 20 km/h - przejazdy kat. B | Region Zachodni | 1 - zlecenie na zewnątrz | Przetarg nieograniczony art. 39 na podstawie art. 132 Ustawa PZP
Formulas:
Planowana ilość dni zamknięć torowych = DAYS([do],[Planowany termin zamknięć])
Planowany termin realizacji robót = [Planowany termin zamknięć]
do = [do]
Note on L106: Autor: Ilość dni liczona od 12.11.2024- 14.12.2024r (do nowego RJ na 2024-2025)

## Arkusz2
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza