## Zad. operacyjne (opis-ILK) (2)
WYKAZ PLANOWANYCH DO WYKONANIA PRAC REMONTOWO-UTRZYMANIOWYCH WYMAGAJĄCYCH ZAMKNIĘĆ TOROWYCH TRWAJĄCYCH POWYŻEJ 3 DNI W ROZKŁADZIE JAZDY 2023/2024 (stan na 28.02.2024) | [18 empty] | Załącznik do pkt 4.1. s) Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 21 grudnia 2018r. na realizację programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"
Lp | Nazwa zadania | Opis robót (zakres) | Lokalizacja robót |  |  |  | Planowany termin realizacji robót |  | Planowany termin zamknięć |  | Planowana ilość dni zamknięć torowych | Planowany koszt zadania (w tys. zł) | Organizacja prowadzenia ruchu (lista rozwijalna) | Planowane efekty robót | Ograniczenia eksploatacyjne |  |  |  | Zakład Linii Kolejowych | Sposób realizacji robót (lista rozwijalna) | Tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej
|  |  | Nr linii | Nr toru | km pocz. | km końc. | od | do | od | do |  |  |  |  | Szlak, który będzie zamknięty | Wymagane zamknięcie torów stacyjnych | Ograniczenia prędności | Inne (wymienić jakie)
1 | Praca zespołu maszyn DPUS | Praca zespołu maszyn DPUS | 1 | 1.2 | 140.1 | 169.08 | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 25 | 60 | 2 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Rokiciny - Rozprza | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
2 | Kompleksowa wymiana toru nr 28 | Kompleksowa wymiana toru nr 28 | 1 | 28 | 145.141 | 146.157 | 2024-04-02 | 2024-06-07 | 2024-04-02 | 2024-06-07 | 67 | 60 | 2 | Poprawa przepustowości w stacji Piotrków Trybunalski | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
3 | Kompleksowa wymiana toru nr 30 | Kompleksowa wymiana toru nr 30 | 1 | 30 | 145.169 | 146.116 | 2024-01-15 | 2024-03-22 | 2024-01-15 | 2024-03-22 | 68 | 60 | 2 | Poprawa przepustowości w stacji Piotrków Trybunalski | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
4 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | 1 | 1 | 150.5 | 155.45 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 12 | 50 | 1 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Piotrków Trybunalski - Rozprza | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
5 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | 1 | 2 | 161.8 | 162.42 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 3 | 45 | 1 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Gorzkowice - Rozprza | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
6 | Wiadukt w km 8,200 linii nr 2 - wymiana izolacji | Wiadukt w km 8,200 linii nr 2 - wymiana izolacji | 2 | 1 2 | 8.2 | 8.2 | 2023-09-11 2023-09-01 | 2023-09-21 2023-09-10 | 2023-09-11 2023-09-01 | 2023-09-21 2023-09-10 | 11 10 | 300 | 2 | Porawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Podskarbińska - Warszawa Remebtów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
7 | Wymiana podtorza km 28,794 -28,860 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | Wymiana podtorza km 28,794 -28,860 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | 2 | 1 | 28.794 | 28.86 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 11 | 350 | 3 | Urtrzymanie prędkości | Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
8 | Wymiana podtorza km 31.006 -31.096 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | Wymiana podtorza km 31.006 -31.096 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | 2 | 1 | 31.006 | 31.096 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 11 | 273 | 3 | Utrzymanie prędkości | Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
9 | Wymiana podtorza km 34.970 -35.070 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | Wymiana podtorza km 34.970 -35.070 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | 2 | 1 | 34.97 | 35.07 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 8 | 300 | 3 | Utrzymanie prędkości | Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
10 | Wymiana podtorza km 66.250 -66.300 w torze nr 2 linii nr 2 Warszawa - Terespol | Wymiana podtorza km 66.250 -66.300 w torze nr 2 linii nr 2 Warszawa - Terespol | 2 | 1 | 66.25 | 66.3 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 8 | 138 | 3 | Utrzymanie prędkości | Mrozy-Kotuń | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana podtorza km 66,250 - 66,300 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | Wymiana podtorza km 66,250 - 66,300 w torze nr 1 linii nr 2 Warszawa - Terespol | 2 | 2 | 66.25 | 66.3 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 8 | 138 | 3 | Utrzymanie prędkości | Mrozy-Kotuń | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
11 | Wiadukt w km 5,229 linii nr 3 - wymiana izolacji | Wiadukt w km 5,229 linii nr 3 - wymiana izolacji | 3 | 1 2 | 5.229 | 5.229 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 10 11 | 300 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wiadukt w km 8,379 linii nr 3 - wymiana mostownic | Wiadukt w km 8,379 linii nr 3 - wymiana mostownic | 3 | 1 2 | 8.379 | 8.379 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 10 11 | 300 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wiadukt w km 9,500 linii nr 3 - wymiana izolacji | Wiadukt w km 9,500 linii nr 3 - wymiana izolacji | 3 | 1 2 | 9.5 | 9.5 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 10 11 | 300 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
12 | Most w km 23,914 linii nr 3 - wymiana izolacji | Most w km 23,914 linii nr 3 - wymiana izolacji | 3 | 1 2 | 23.914 | 23.914 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 10 11 | 300 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Błonie - Teresin Niepokalanów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
13 | Przepust w km 35,849 linii nr 3 - wymiana izolacji | Przepust w km 35,849 linii nr 3 - wymiana izolacji | 3 | 1 2 | 35.849 | 35.849 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-09-10 2023-09-21 | 10 11 | 300 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Błonie - Teresin Niepokalanów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
14 | Naprawa bierząca przejazdu w km 83,116 linii kolejowej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 83,116 linii kolejowej nr 3 | 3 | 1 | 83.116 | 83.116 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Łowicz - Jackowice | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 83,116 linii kolejwej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 83,116 linii kolejwej nr 3 | 3 | 2 | 83.116 | 83.116 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Łowicz - Jackowice | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
15 | Naprawa bierząca przejazdu w km 150,565 linii kolejwej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 150,565 linii kolejwej nr 3 | 3 | 1 | 150.565 | 150.565 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Krzewie - Kłodawa | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 150,565 linii kolejwej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 150,565 linii kolejwej nr 3 | 3 | 2 | 150.565 | 150.565 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Krzewie - Kłodawa | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
16 | Naprawa bierząca przejazdu w km 156,898 linii kolejowej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 156,898 linii kolejowej nr 3 | 3 | 1 | 156.898 | 156.898 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Kłodawa - Barłogi | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 156,898 linii kolejowej nr 3 | Naprawa bierząca przejazdu w km 156,898 linii kolejowej nr 3 | 3 | 2 | 156.898 | 156.898 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Kłodawa - Barłogi | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
17 | Most w km 167,917 linii nr 3 - wymiana konstrukcji | Most w km 167,917 linii nr 3 - wymiana konstrukcji | 3 | 1 2 | 167.917 | 167.917 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-10-10 2023-11-21 | 2023-09-01 2023-09-11 | 2023-10-10 2023-11-21 | 40 42 | 25000 | 2 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Barłogi- Konin | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
18 | Naprawa główna przejazdu km 347,353 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 347,353 lk 3 | 3 | 2 1 | 347.343 | 347.363 | 2024-04-10 2024-04-13 | 2024-04-12 2024-04-15 | 2024-04-10 2024-04-13 | 2024-04-12 2024-04-15 | 3 3 | 500 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Opalenica - Nowy Tomyśl | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu km 333,922 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 333,922 lk 3 | 3 | 1 2 | 333.912 | 333.932 | 2024-08-12 2024-08-15 | 2024-08-14 2024-08-17 | 2024-08-12 2024-08-15 | 2024-08-14 2024-08-17 | 3 3 | 500 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Palędzie - Buk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn w km 346,984-347,724 lk 3 | Wymiana szyn w km 346,984-347,724 lk 3 | 3 | 1 2 | 346,984 346,984 | 347,724 347,724 | 2024-09-12 2024-09-22 | 2024-09-21 2024-10-01 | 2024-09-12 2024-09-22 | 2024-09-21 2024-10-01 | 10 10 | 610,0 610,0 | 1 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Opalenica - Nowy Tomyśl | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn w km 371,640-372,504 lk 3 | Wymiana szyn w km 371,640-372,504 lk 3 | 3 | 1 | 371.64 | 372.504 | 2024-08-29 | 2024-09-07 | 2024-08-29 | 2024-09-07 | 10 | 720 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Nowy Tomyśl-granica IZ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
19 | Naprawa główna przejazdu km 283,404 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 283,404 lk 3 | 3 | 1 2 | 283.394 | 283.414 | 2024-07-29 2024-08-01 | 2024-07-31 2024-08-03 | 2024-07-29 2024-08-01 | 2024-07-31 2024-08-03 | 3 3 | 500 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Kostrzyn Wlkp. - Swarzędz | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 4 na st. Poznań Górczyn, lk 3 | Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 4 na st. Poznań Górczyn, lk 3 | 3 | 4 | 309.371 | 309.798 | 2024-03-11 | 2024-03-24 | 2024-03-11 | 2024-03-24 | 14 | 1600 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu km 298,853 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 298,853 lk 3 | 3 | 1 2 | 298.843 | 298.863 | 2024-08-05 2024-08-08 | 2024-08-07 2024-08-10 | 2024-08-05 2024-08-08 | 2024-08-07 2024-08-10 | 3 3 | 2000 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Swarzędz-Poznań Wschód | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
20 | Naprawa podtorza od km 409,000 do km 409,940 | Naprawa podtorza od km 409,000 do km 409,940 | 3 | 2 | 409 | 409.94 | 2023-12-10 | 2024-01-31 | 2023-12-10 | 2024-01-31 | 53 | 5000 | 4 | Likwidacja ograniczenia prędkości do V=50km/h, przywrócenie prędkości drogowej V=160km/h | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa podtorza od km 409,000 do km 409,940 | Naprawa podtorza od km 409,000 do km 409,940 | 3 | 1 | 409 | 409.94 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 182 | 10000 | 4 | Likwidacja ograniczenia prędkości do V=50km/h, przywrócenie prędkości drogowej V=160km/h | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
21 | Wymiana rozjazdu Rz 46 w stacji Zbąszynek | Wymiana rozjazdu Rz 46 w stacji Zbąszynek | 3 | 1 | 385.628 | 385.628 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 900 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu Rz 47 w stacji Zbąszynek | Wymiana rozjazdu Rz 47 w stacji Zbąszynek | 3 | 1 | 385.628 | 385.628 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5 | 900 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
22 | Wymiana kompleksowa rozjazdu nr 69 st. Tłuszcz | Wymiana kompleksowa rozjazdu nr 69 st. Tłuszcz | 6 | 31 | 38.688 | 38.688 | 2024-07-25 | 2024-08-04 | 2024-07-25 | 2024-08-04 | 11 | 892 | 4 | Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej; zwiększenie bezpieczeństwa ruchu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
23 | Naprawa główna przejzdu kolejowo-drogowego w km. 192,890 | Naprawa główna przejzdu kolejowo-drogowego w km. 192,890 | 7 | 1 | 192.88 | 192.9 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 192,890 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 192,890 | 7 | 2 | 192.88 | 192.9 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 199,652 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 199,652 | 7 | 1 | 199.64 | 199.66 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 199,652 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 199,652 | 7 | 2 | 199.64 | 199.66 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
24 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 200,461 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 200,461 | 7 | 1 | 200.45 | 200.47 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 200,461 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 200,461 | 7 | 2 | 200.45 | 200.47 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Minkowice - Jaszczów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
25 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 233,843 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 233,843 | 7 | 1 | 233.843 | 233.863 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 3 | 500 | 4 | Utrzymanie standartów eksploatacyjnych | Wólka -Okopska -Brzeźno | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 233,843 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 233,843 | 7 | 2 | 233.843 | 233.863 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 500 | 4 | Utrzymanie standartów eksploatacyjnych | ładownia Daniel -Damazy | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
26 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 258,101 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w km 258,101 | 7 | 1 | 258.101 | 258.121 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 500 | 3 | Utrzymanie standartów eksploatacyjnych | Zawada-Zamość | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu przejazd kolejowo - drogowego kat "A"w km 258,101 | Naprawa główna przejazdu przejazd kolejowo - drogowego kat "A"w km 258,101 | 7 | 2 | 258.101 | 258.121 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 500 | 3 | Utrzymanie standartów eksploatacyjnych | Zamość Szopinek -Jarosławiec | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
27 | Ciągła wymiana podkłładów drewnianych na betonowe - wstawka międzyrozjazdowa 55 - 61; Komplesowa wymiana rozjazdu nr 55 st. Radom Główny | Ciągła wymiana podkłładów drewnianych na betonowe - wstawka międzyrozjazdowa 55 - 61; Komplesowa wymiana rozjazdu nr 55 st. Radom Główny | 8 585 | 8b 204 | 102.944 | 102.944 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 4 | 800 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Radom Gł. - Radom Wsch. - tor nr 204 | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady betonowe PS94 | Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady betonowe PS94 | 8 | 2 | 111.05 | 112.315 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 26 | 1800 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Radom Gł. - Rożki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
28 | Wymiana szyn Linia nr 8 | Wymiana szyn Linia nr 8 | 8 | 2 | 115.2 | 115.92 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 4 | 800 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Rożki - Jastrząb | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Ciągła wymiana podkładów strunobetnowych pociągiem do potokowej wymiany nawierzchni PUN | Ciągła wymiana podkładów strunobetnowych pociągiem do potokowej wymiany nawierzchni PUN | 8 | 2 | 118.8 | 124.15 | 2024-04-15 | 2024-05-17 | 2024-04-15 | 2024-05-17 | 33 | 6500 | 1 | Zachowanie prędkości rozkładowych | Tor nr 2 szlak Rożki-Jastrząb | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
29 | Naprawa główna przejazdu km 203,132 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 203,132 lk 3 | 3 | 1 2 | 203.122 | 203.142 | 2024-07-15 2024-07-18 | 2024-07-17 2024-07-20 | 2024-07-15 2024-07-18 | 2024-07-17 2024-07-20 | 3 3 | 300 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Kramsk-Konin | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn stacja Konin tor nr 31, lk 3 | Wymiana szyn stacja Konin tor nr 31, lk 3 | 3 | 31 | 201.903 | 204.111 | 2024-10-24 | 2024-11-22 | 2024-10-24 | 2024-11-22 | 30 | 250 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
30 | Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady betonowe PS94 | Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady betonowe PS94 | 8 | 2 | 114,374 116,016 116,694 117,675 | 115,92 116,395 117,626 118,537 | 2024-04-01 | 2024-05-17 | 2024-04-01 | 2024-05-17 | 47 | 2 200,0 560,0 1 400,0 1 300,0 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Rożki - Jastrząb | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
31 | Wymiana nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 114,322 linii nr 8 szlak Rożki - Jastrząb | Wymiana nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 114,322 linii nr 8 szlak Rożki - Jastrząb | 8 | 1; 2 | 114.322 | 114.322 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 8 | 700 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Rożki - Jastrząb | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
32 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP w km 19.474. kat. "B" | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP w km 19.474. kat. "B" | 10 | 1 | 19.474 | 19.474 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 3 | 274 | 1 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Radzymin - Emilianów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
33 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP. na TYP CBP. w km 21,095. kat. "D" | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP. na TYP CBP. w km 21,095. kat. "D" | 10 | 1 | 21.095 | 21.095 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 3 | 259 | 1 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Radzymin - Emilianów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
34 | Wymiana kompleksowa toru nr 60 i 60a st. Pilawa | Wymiana kompleksowa toru nr 60 i 60a st. Pilawa | 12 | 60 i 60a | 97,979 97,826 | 98,682 97,888 | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 26 | 1396 | 4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, podniesienie nośności | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
35 | Remont toru nr 1 na linii nr 13 Krusze-Pilawa w km 46,890 - 55,143, wymiana 3 rozjazdów w st. Sufczyn, remont przejazdów kolejowo-drogowych, naprawa obiektów inżynieryjnych, remont dróg technologicznych | Remont toru nr 1 na linii nr 13 Krusze-Pilawa w km 46,890 - 55,143, wymiana 3 rozjazdów w st. Sufczyn, remont przejazdów kolejowo-drogowych, naprawa obiektów inżynieryjnych, remont dróg technologicznych | 13 | 1 | 46.89 | 55.143 | 2024-09-02 | 2024-10-13 | 2024-09-02 | 2024-10-13 | 42 | 21000 | 2 | Podniesienie prędkości drogowej z V = 100 km/h do prędkości V = 120 km/h | Grzebowilk - Sufczyn - Pilawa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
36 | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 14 | 1.2 | 48.258 | 48.258 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 6 | 600 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Sieradz - Zduńska Wola | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
37 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 1 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 1 | 14 | 1 | 90.023 | 90.056 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 6 | 220 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Błaszki - Radliczyce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
38 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 2,3 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 2,3 | 14 | 2 | 90.106 | 90.139 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 12 | 440 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Opatówek - Błaszki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 4 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 4 | 14 | 1 | 90.418 | 90.451 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 6 | 220 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Opatówek - Radliczyce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
39 | Przebudowa wiaduktu dorgowego przez Miasto Kalisz | Przebudowa wiaduktu dorgowego przez Miasto Kalisz | 14 | 1.2 | 108.492 | 108.492 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | maj | grudzień | 152 | ~~ | 1 | Poprawa stanu technicznego obiektu inżynieryjnego oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Kalisz - Piwonice - Opatówek | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 3 | ~~
40 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych | Ciągła wymiana podkładów drewnianych | 14 | 60 | 136.56 | 136.93 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 50 | 4 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
41 | Likwidacja styków klasycznych | Likwidacja styków klasycznych | 14 | 1 | 142.176 | 142.182 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 25 | 1 | Zamiana toru klasycznego na bezstykowy | Ostrów Wlkp. - Ostrów Zach. | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
42 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | 14 | 2 | 147.75 | 145.95 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 50 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Ostrów Zach. - Biadki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
43 | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 14 | 1.2 | 160.421 | 160.421 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 6 | 100 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Biadki - Durzyn | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
44 | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 14 | 2 | 173.531 | 173.531 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | 100 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Osusz - Kobylin | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
45 | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 14 | 1.2 | 182.589 | 182.589 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 7 | 100 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Kobylin - Pępowo | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
46 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 31 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 31 | 14 | 15 | 228.797 | 228.824 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 6 | 405 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
47 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 14 | 1.2 | 237.516 | 237.516 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 19 | 1000 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Leszno - Lasocice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
48 | Remont toru nr 1 linii 14 na odcinku Wschowa - Stare Drzewce | Remont toru nr 1 linii 14 na odcinku Wschowa - Stare Drzewce | 14 | 1 | 253.8 | 263.55 | 2024-06-10 | 2024-09-30 | 2024-06-10 | 2024-09-30 | 113 | 23000 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni oraz odwołanie wprowadzonego ograniczenia prędkości | Wschoda - Stare Drzewce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
49 | Naprawa obiektu inżynieryjnego | Naprawa obiektu inżynieryjnego | 14 | 1.2 | 254.434 | 254.434 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 19 | 468.02 | 4 | Poprawa stanu technicznego obiektu inżynieryjnego oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Wschowa - Stare Drzewce | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
50 | Remont bieżący toru nr 1 linii nr 14 na odcinku Głogówko - Głogów - granica IZ | Remont bieżący toru nr 1 linii nr 14 na odcinku Głogówko - Głogów - granica IZ | 14 | 1 | 266.75 | 271.3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 92 | 13200 | 1 | Poprawa stanu technicznego toru, zwiększenie prędkości rozkładowej do V=100 km/h | Wschowa - Głogówko | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
51 | Remont przepustu kolejowego w km 332,888 | Remont przepustu kolejowego w km 332,888 | 14 | 1 | 332.888 | 332.888 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 49 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
52 | Remont przepustu kolejowego w km 363,903 | Remont przepustu kolejowego w km 363,903 | 14 | 1 | 363.903 | 363.903 | 2024-05-10 | 2024-06-07 | 2024-05-10 | 2024-06-07 | 29 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
53 | Naprawa przepustów | Naprawa przepustów | 14 | 1,2 1,2 | 242,226 262,421 | 242,226 262,421 | 2024-06-10 | 2024-08-16 | 2024-06-24 2024-06-24 | 2024-06-23 2024-07-07 | 14 14 | 1000 | 1 | Poprawa stanu technicznego obiektu inżynieryjnego oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Leszno - Lasocice Wschowa - Stare Drzewce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
54 | Remont obiektów inżynieryjnych na L015 w km 12,875, km 18,794 i km 20,905 | Remont obiektów inżynieryjnych na L015 w km 12,875, km 18,794 i km 20,905 | 15 | 1 | 12.775 | 21 | 2024-06-10 | 2024-08-31 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 52 | 3200 | 3 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | Domaniewice - Łówicz Przedmieście | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
55 | Wyburzenie starego (stalowego) i budowa nowego stalowego (zespolonego) wiaduktu kolejowegow km 18,479 L015 | Wyburzenie starego (stalowego) i budowa nowego stalowego (zespolonego) wiaduktu kolejowegow km 18,479 L015 | 15 | 1 | 12.775 | 21 | 2024-06-01 | 2025-01-19 | 2024-06-10 | 2024-12-02 | 176 | 9694.81 | 3 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | Domaniewice - Łówicz Przedmieście | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
56 | Praca zespołu maszyn DPUS | Praca zespołu maszyn DPUS | 16 | 1 | 47.397 | 68.882 | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 18 | 65 | 2 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Łęczyca - Kutno | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
57 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | 17 | 1 | 19.137 | 19.337 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 6 | 1300 | 2 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | 17 | 2 | 19.137 | 19.337 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 6 |  | 2 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | 17 | 3 | 19.137 | 19.337 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 5 |  | 4 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | 17 | 5 | 19.137 | 19.337 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 6 |  | 4 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | Wykonanie antykorozji na kładce dla pieszych w km 19,275 L017 | 17 | 7 | 19.137 | 19.337 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 |  | 4 | Poprawa parametrów użytkowych obiektu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
58 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,815 linii kolejowej nr 18 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,815 linii kolejowej nr 18 | 18 | 1 | 4.815 | 4.815 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Kutno - Ostrowy | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 4,815 linii kolejowej nr 18 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,815 linii kolejowej nr 18 | 18 | 2 | 4.815 | 4.815 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Kutno - Ostrowy | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
59 | Naprawa bieżąca oraz oczyszczanie podsypki na przejeżdzie w km 150,207 | Naprawa bieżąca oraz oczyszczanie podsypki na przejeżdzie w km 150,207 | 18 | 1 | 150.207 | 150.207 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 3 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Solec Kuj. - Bydgoszcz Wsch. | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
60 | Wymiana rozjazdu nr 43 na st. Bydgoszcz Główna | Wymiana rozjazdu nr 43 na st. Bydgoszcz Główna | 18 | ~~ | 160.058 | 160.058 | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 11 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
61 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,702 linii kolejowej nr 19 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,702 linii kolejowej nr 19 | 19 | 1 | 4.702 | 4.702 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Warszawa Główna Tow. - Józefinów | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 4,702 linii kolejowej nr 19 | Naprawa bierząca przejazdu w km 4,702 linii kolejowej nr 19 | 19 | 2 | 4.702 | 4.702 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Warszawa Główna Tow. - Józefinów | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
62 | Naprawa główna nawierzchni toru nr 9 w stacji Warszawa Główna Towarowa wraz z wymianą rozjazdów | Naprawa główna nawierzchni toru nr 9 w stacji Warszawa Główna Towarowa wraz z wymianą rozjazdów | 20 | 9 | -0.121 | -1.067 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 17 | 2300 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna nawierzchni toru nr 6 w stacji Warszawa Główna Towarowa | Naprawa główna nawierzchni toru nr 6 w stacji Warszawa Główna Towarowa | 20 | 6 | 0.087 | 1.092 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 31 | 2500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna nawierzchni toru nr 7 w stacji Warszawa Główna Towarowa wraz z wymianą rozjazdów | Naprawa główna nawierzchni toru nr 7 w stacji Warszawa Główna Towarowa wraz z wymianą rozjazdów | 20 | 7 | 0.087 | 0.944 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 6500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
63 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU TINES w km 8,716 kat. "B" | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU TINES w km 8,716 kat. "B" | 21 | 1 i 2 | 8.716 | 8.716 | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 14 | 792 | 1 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Wawa Wileńska-Zielonka | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
64 | Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 1 | 10.64 | 10.67 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 7 | 50 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa głowna rozjazdu nr 1 | Naprawa głowna rozjazdu nr 1 | 22 | 1 | 10.67 | 10.703 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 7 | 800 | 3 | Naprawa rozjazdu poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 1 | 10.703 | 10.72 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 7 | 35 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 2 | 10.703 | 10.718 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 7 | 35 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
65 | Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 1 | 19.831 | 19.846 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 8 | 35 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa głowna rozjazdu nr 14 | Naprawa głowna rozjazdu nr 14 | 22 | 1 | 19.846 | 19.879 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 8 | 800 | 3 | Naprawa rozjazdu poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 1 | 19.879 | 19.894 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 8 | 35 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 22 | 3 | 19.879 | 19.894 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 6 | 35 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
66 | Rozbiórka mostu masywnego i zabudowa nasypu kolejowego w km 4,639 na L025 | Rozbiórka mostu masywnego i zabudowa nasypu kolejowego w km 4,639 na L025 | 25 | 1 + st. + 2 | 4.539 | 4.739 | 2024-03-30 | 2024-05-19 | 2024-03-30 | 2024-04-16 | 18 | 1200 | 2 | Obiekt nie pełni już żadnej funkcji użytkowej oraz obniżenie kosztów utrzymania | Łódź Kaliska - Łódź Chojny | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Rozbiórka mostu masywnego i zabudowa nasypu kolejowego w km 4,639 na L025 | Rozbiórka mostu masywnego i zabudowa nasypu kolejowego w km 4,639 na L025 | 25 | 2 | 4.539 | 4.739 | 2024-03-30 | 2024-05-19 | 2024-04-17 | 2024-05-04 | 18 |  | 2 | Obiekt nie pełni już żadnej funkcji użytkowej oraz obniżenie kosztów utrzymania | Łódź Kaliska - Łódź Chojny | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
67 | Praca zespołu maszyn DPUS | Praca zespołu maszyn DPUS | 25 | 1.2 | 7.68 | 16.8 | 2024-09-04 | 2024-09-15 | 2024-09-04 | 2024-09-15 | 12 | 50 | 2 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Łódź Chojny - Łódź Widzew | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
68 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | 25 | 2 | 21.9 | 23.3 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 45 | 1 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Gałkówek - Łódź Olechów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
69 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | 25 | 1 | 34.077 | 34.83 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 4 | 45 | 1 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
70 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | Praca oczyszczarki torowej OT 800 | 25 | 2 | 36.5 | 37.2 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 3 | 50 | 1 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Mikołajów - Skrzynki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
71 | Naprawa główna rozjazdu nr 1 oraz przejazdu kat A | Naprawa główna rozjazdu nr 1 oraz przejazdu kat A | 25 | 1 | 60.89 | 61.02 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 8 | 800 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | Tomaszów Maz-Jeleń+ Jeleń-Bratków | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
72 | Naprawa główna przejazdu kat D | Naprawa główna przejazdu kat D | 25 | 1 | 72.496 | 72.496 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 8 | 600 | 3 | Naprawa toru poprzez zmianę nawierzchnii | Bratków-Opoczno | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
73 | Naprawa bieżąca oraz mechaniczne oczyszczanie toru oraz podbicie | Naprawa bieżąca oraz mechaniczne oczyszczanie toru oraz podbicie | 25 | 1 | 87.328 | 82.29 | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 12 | 700 | 3 | Poprawienie stabilności jazdy oraz usunięcie usterek klasy C | Opoczno-Końskie | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
74 | Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 25 | 1 | 96.88 | 96.96 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 6 | 200 | 3 | Poprawienie stabilności jazdy oraz usunięcie usterek klasy C | Opoczno-Końskie | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 3 | ~~
75 | Wymiana rozjazdów nr 1,3,9 st.Bliżyn | Wymiana rozjazdów nr 1,3,9 st.Bliżyn | 25 | 1 | 133.278 | 134.164 | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 34 | 2000 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | Bliżyn-Skarżysko | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
76 | Naprawa główna przejazdów kolejowo drogowych w km 140,464;140,882;141,732 oraz mostu w km 140,947 | Naprawa główna przejazdów kolejowo drogowych w km 140,464;140,882;141,732 oraz mostu w km 140,947 | 25 | 1 | 140.464 | 141.732 | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 34 | 1800 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | Bliżyn-Skarżysko | Nie | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
77 | Remont mostu w km 65,455 tor nr 1, wymiana mostownic i nawierzchni oraz wzmocnienie konstrukcji przęseł. | Remont mostu w km 65,455 tor nr 1, wymiana mostownic i nawierzchni oraz wzmocnienie konstrukcji przęseł. | 26 | 1 | 65.455 | 65.955 | 2024-04-08 | 2024-11-23 | 2024-04-08 | 2024-09-23 | 169 | 10000 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | Dęblin – Wisła Wisła – Zajezierze Wieprz – Wisła (l.580) st. Zajezierze | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
78 | Komplesowa wymiana rozjazdów nr 3,5 st. Jedlnia Letnisko | Komplesowa wymiana rozjazdów nr 3,5 st. Jedlnia Letnisko | 26 | 1 | 104.331 | 104.42 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 10 | 1600 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | szlak Pionki-Jedlnia Letnisko | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | 26 | 1 | 104.46 | 104.46 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 700 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | szlak Pionki-Jedlnia Letnisko | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | 26 | 3 | 104.46 | 104.46 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 700 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | szlak Pionki-Jedlnia Letnisko | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | Naprawa główna przejazdu wraz ze zmina nawierzchni drogowej z CBP na Mirosław Ujski | 26 | 2 | 104.46 | 104.46 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 700 | 1 | Uttrzymanie prędkości rozkładowej | szlak Pionki-Jedlnia Letnisko | Tak | ~~ | ~~ | IZ Skarżysko-Kam. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
79 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 27 w km 8,055 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 27 w km 8,055 | 27 | 1 | 8.055 | 8.055 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 180 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Nasielsk - Płońsk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
80 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 27 w km 11,362 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 27 w km 11,362 | 27 | 1 | 11.362 | 11.362 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 180 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Nasielsk - Płońsk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
81 | Mechaniczne oczyszczanie podsypki toru wraz robotami towarzyszącymi | Mechaniczne oczyszczanie podsypki toru wraz robotami towarzyszącymi | 29 | 1 | 61.12 | 66.612 | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 35 | 10892 | 3 | Podniesienie prędkości z V = 70 km/h do cprędkości V = 100 km /h | Pasieki - Gierwaty | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
82 | Wymiana kompleksowa toru nr 58 st. Ostrołęka | Wymiana kompleksowa toru nr 58 st. Ostrołęka | 29 | 58 | 72.922 | 73.526 | 2024-09-05 | 2024-09-26 | 2024-09-05 | 2024-09-26 | 22 | 981 | 4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
83 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP. na TYP CBP. w km 33,603. kat. "D" | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP. na TYP CBP. w km 33,603. kat. "D" | 29 | 1 | 33.603 | 33.603 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 3 | 250 | 1 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Wyszków - Przetycz | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
84 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP kat. "D" km 61,105 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP kat. "D" km 61,105 | 29 | 1 | 61.105 | 61.105 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 3 | 243 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Pasieki - Gierwaty | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
85 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP. w km 63,265. kat. "D" | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni TYPU CBP na TYP CBP. w km 63,265. kat. "D" | 29 | 1 | 63.265 | 63.265 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | 204 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Pasieki - Gierwaty | Nie | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
86 | Wymiana kompleksowa toru nr 3 wraz z wymianą Rz nr nr 7 oraz likwidacja Rz nr 9 | Wymiana kompleksowa toru nr 3 wraz z wymianą Rz nr nr 7 oraz likwidacja Rz nr 9 | 55 | 3 | 105.775 | 106.608 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 30 | 1238 | 1 | Uruchomienie nieczynnej bocznicy | Siedlce - Sokołów Podlaski | Tak | ~~ | ~~ | IZ Siedlce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
87 | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | 61 | 1 | 8.2 | 10.7 | 2024-03-18 | 2024-12-30 | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 93 | 12776.2 | 1 | Likwidacja zagrożenia wprowadzenia ograniczeń prędkości Utrzymanie prędkości rozkładowej Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości linii Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | Kielce Herbskie-Górki Szczukowskie-Rykoszyn | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
88 | Wymiana rozjazdu Nr 7 st. Włoszczowa wraz z robotami towarzyszącymi | Wymiana rozjazdu Nr 7 st. Włoszczowa wraz z robotami towarzyszącymi | 61 | 2 | 47.89 | 48.4 | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 7 | 3000 | 1 | Odwołanie ograniczenia prędkości V=100km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=110km/h | Włoszczowa - Ludynia | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu Nr 7 st. Włoszczowa wraz z robotami towarzyszącymi | Wymiana rozjazdu Nr 7 st. Włoszczowa wraz z robotami towarzyszącymi | 61 | 2 | 47.89 | 48.4 | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 7 | 3000 | 1 | Odwołanie ograniczenia prędkości V=100km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=110km/h | Włoszczowa - Ludynia | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | 61 | 1 | 54.01 | 58.322 | 2024-03-04 | 2024-12-30 | 2024-03-04 | 2024-05-14 | 72 | 9078.95 | 1 | Likwidacja zagrożenia wprowadzenia ograniczeń prędkości Utrzymanie prędkości rozkładowej Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości linii Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | Czarnca - Żelisławice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszynami AHM , RM | 61 | 2 | 54.08 | 58.322 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 2024-05-15 | 2024-07-19 | 66 | 7512.439 | 1 | Likwidacja zagrożenia wprowadzenia ograniczeń prędkości Utrzymanie prędkości rozkładowej Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości linii Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | Żelisławice - Czarnca | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
89 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w linia 7 km 258,101/ linia 63 km 13,442 | Naprawa główna przejazdu kolejowo - drogowego kat "A"w linia 7 km 258,101/ linia 63 km 13,442 | 7-63 | 1Ł | 13.442 | 13.462 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | 500 | 4 | Utrzymanie standartów eksploatacyjnych | Brzeźno -Wólka Okopska | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
90 | Remont toru Nr 1 szlak Starzyny - Koniecpol | Remont toru Nr 1 szlak Starzyny - Koniecpol | 64 | 1 | 32.7 | 39.742 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 92 | 3000 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości linii Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | Starzyny - Koniecpol | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | 66 | 5 | 39.942 | 40.7 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 8 | 500 | 4 | Podniesienie parametrów toru i zapobieganie wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | 66 | 3 | 39.869 | 40.809 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 8 | 500 | 4 | Podniesienie parametrów toru i zapobieganie wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 38,459 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 38,459 | 68 | 1 | 38.485 | 38.505 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Wilkołaz - Kraśnik | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
91 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 72,390 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km. 72,390 | 68 | 1 | 72.38 | 72.4 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3 | 500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej na przejeżdzie kolejowo drogowym, poprawa bezpieczeństwa na przejeździe | Rzeczyca - Zaklików | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
92 | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | 68 | 4 | 78.472 | 79.057 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 6 | 3000 | 4 | Podniesienie parametrów toru i zapobieganie wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
93 | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | 68 | 3b,3c | 90.095 | 91.055 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 6 |  | 4 | Podniesienie parametrów toru i zapobieganie wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
94 | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | Wymiana nawierzchni pociągiem PUN | 68 | 7 | 102.54 | 102.971 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 6 |  | 4 | Podniesienie parametrów toru i zapobieganie wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
95 | Naprawa Główna toru nr 2 na linii nr 68 | Naprawa Główna toru nr 2 na linii nr 68 | 68 | 2 | 133.592 | 136.5 | 2024-04-02 | 2024-07-31 | 2024-04-02 | 2024-06-14 | 74 | 11400 | 2 | Podniesienie prędkość rozkładowej z V = 50 km/h do prędkości V = 100 km/h | Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna | Tak | ~~ | ~~ | IZ Rzeszów | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
96 | Kompleksowa naprawa toru | Kompleksowa naprawa toru | 69 | 1 1 | 76,590 96,590 | 86,590 104,873 | 2024-04-08 2024-04-08 | 2024-07-08 2024-10-08 | 2024-05-01 2024-06-10 | 2024-05-30 2024-06-30 | 30 30 | 30 000,0 11 000,0 | 3 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Zwierzyniec - Susiec | Nie | ~~ | ~~ | IZ Lublin | 3 | ~~
97 | Remont biezący mostu w km 21,650 | Remont biezący mostu w km 21,650 | 70 | 1 | 21.52 | 21.68 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 15 | 1200 | 2 | Wyeliminowanie wprowadzenia ograniczenia eksploatacyjnego | Chmielnik - Raczyce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
98 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze tor nr 1 różne lokalizacje wraz z robotami towarzyszącymi | Roboty utrzymaniowo - naprawcze tor nr 1 różne lokalizacje wraz z robotami towarzyszącymi | 73 | 1 | 19.542 | 44.449 | 2024-06-10 | 2024-12-30 | 2024-07-16 | 2024-08-14 | 30 | 10000 | 3 | Podniesienie prędkosci do 100km/h na dł. 5 km | Włoszczowice - Busko Zdrój | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
99 | Remont torów i rozjazdów na stacji Włoszczowice | Remont torów i rozjazdów na stacji Włoszczowice | 73 | 6 | 19.015 | 20.921 | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 61 | 6000 | 4 | Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości stacji Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Remont torów i rozjazdów na stacji Włoszczowice | Remont torów i rozjazdów na stacji Włoszczowice | 73 | 7 | 19.015 | 20.921 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 61 | 6000 | 4 | Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości stacji Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
100 | „Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R 800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | „Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R 800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | 94 | 1 | 21 | 26.9 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-10 | 2024-09-25 | 108 | 8504.7 | 1 | Poprawa stanu technicznego podtorza, likwidacja słabych miejsc w podtorzu, wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, utrzymanie prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich i towarowych. | Podbory Skawińskie - Brzeźnica | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Remont peronu Zelczyna nr 1 szlak Brzeźnica – Podbory Skawińskie | Remont peronu Zelczyna nr 1 szlak Brzeźnica – Podbory Skawińskie | 94 | 1 | 21.3 | 21.5 | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 2024-06-10 | 2024-09-25 | 108 | 2000 | 1 | Poprawa stanu technego infrastruktury kolejowej oraz dostępności dla pasażerów. | Brzeźnica –Podbory Skawińskie | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
101 | Remont peronu nr 1 Jaśkowice szlak Brzeźnica –Podbory Skawińskie | Remont peronu nr 1 Jaśkowice szlak Brzeźnica –Podbory Skawińskie | 94 | 1 | 26.444 | 26.644 | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 2024-06-10 | 2024-09-25 | 108 | 2000 | 1 | Poprawa stanu technego infrastruktury kolejowej oraz dostępności dla pasażerów. | Brzeźnica –Podbory Skawińskie | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
102 | Remont peronu nr 1 Spytkowice Kępki - szlak Spytkowice | Remont peronu nr 1 Spytkowice Kępki - szlak Spytkowice | 94 | 1 | 38.41 | 38.61 | 2024-03-10 | 2024-12-30 | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 51 | 2000 | 4 | Poprawa stanu technego infrastruktury kolejowej oraz dostępności dla pasażerów. | Spytkowice - Brzeźnica | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Remont peronu nr 2 Spytkowice Kępki - szlak Spytkowice | Remont peronu nr 2 Spytkowice Kępki - szlak Spytkowice | 94 | 2 | 38.41 | 38.61 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 33 | 2000 | 4 | Poprawa stanu technego infrastruktury kolejowej oraz dostępności dla pasażerów. | Spytkowice - Brzeźnica | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
103 | Naprawa toru nr 3 w stacji Dwory linii kolejowej nr 94 ( Kraków Płaszów – Oświęcim) wraz z robotami towarzyszącymi. | Naprawa toru nr 3 w stacji Dwory linii kolejowej nr 94 ( Kraków Płaszów – Oświęcim) wraz z robotami towarzyszącymi. | 94 | 3 | 56.52 | 57.52 | 2024-04-02 | 2024-11-30 | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 61 | 2500 | 1 | Odwołanie ograniczenia prędkości do V = 20km/h i przywrócenie prędkości V = 40km/h, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
104 | Naprawa skarp w km 12,180-12,340 oraz 12,430-12,450 przy torze nr 1 na szlaku Kraków Batowice- Krakow Nowa Huta linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki- Podłęże wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych | Naprawa skarp w km 12,180-12,340 oraz 12,430-12,450 przy torze nr 1 na szlaku Kraków Batowice- Krakow Nowa Huta linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki- Podłęże wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych | 95 | 1 | 12.18 | 12.45 | 2023-06-10 | 2024-11-30 | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 36 | 3500 | 1 | Wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, utrzymanie prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich i towarowych | Kraków Batowice- Krakow Nowa Huta | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
105 | Naprawa toru nr 2 w km 81,177-84,604 w ciagu linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów wraz z robotami towarzyszącymi | Naprawa toru nr 2 w km 81,177-84,604 w ciagu linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów wraz z robotami towarzyszącymi | 96 | 2 | 81.177 | 84.604 | 2024-03-10 | 2024-12-30 | 2024-03-10 | 2024-06-08 | 91 | 16000 | 4 | Realizacja powyższych robót wpłynie na poprawę stanu technicznego toru, co pozwoli utrzymać obecne parametry eksploatacyjne, zapobiegnie wprowadzeniu ograniczeń, poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | Nie | ~~ | ~~ | IZ Nowy Sącz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa mostu stalowego w km 84,654 na llinii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów | Naprawa mostu stalowego w km 84,654 na llinii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów | 96 | 1, 2 | 84.614 | 85.014 | 2024-03-10 | 2024-12-30 | 2024-03-10 | 2024-06-08 | 91 | 3000 | 4 | Realizacja powyższych robót wpłynie na poprawę stanu technicznego mostu, co pozwoli utrzymać obecne parametry eksploatacyjne, zapobiegnie wprowadzeniu ograniczeń, poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | Nie | ~~ | ~~ | IZ Nowy Sącz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
106 | Naprawa przejazdu w km 2,169 w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka | Naprawa przejazdu w km 2,169 w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka | 98 | 1 | 2.169 | 2.169 | 2024-05-02 | 2024-12-30 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 15 | 400 | 3 | Realizacja powyższych robót wpłynie na poprawę stanu technicznego toru, co pozwoli utrzymać obecne parametry eksploatacyjne, zapobiegnie wprowadzeniu ograniczeń, poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii | Sucha Beskidzka - Maków Podhalański | Nie | ~~ | ~~ | IZ Nowy Sącz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
107 | Naprawa przejazdów w km 7,765 i 13,430 w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka | Naprawa przejazdów w km 7,765 i 13,430 w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka | 98 | 1 | 7.765 | 13.43 | 2024-05-02 | 2024-12-30 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 15 | 150 | 3 | Realizacja powyższych robót wpłynie na poprawę stanu technicznego toru, co pozwoli utrzymać obecne parametry eksploatacyjne, zapobiegnie wprowadzeniu ograniczeń, poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii | Maków Podhalański - Osielec | Nie | ~~ | ~~ | IZ Nowy Sącz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
108 | Naprawa główna obiektów inżynieryjnych w km 10,415 oraz 10,552 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów | Naprawa główna obiektów inżynieryjnych w km 10,415 oraz 10,552 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów | 100 | 1 2 | 8.2 | 11.8 | 2024-04-15 2024-04-15 | 2024-11-30 2024-11-30 | 2024-09-02 2024-10-14 | 2024-10-11 2024-11-15 | 40 33 | 8880 | 1 | Zlikwidowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczenia prędkości. | Kr. Olsza - Płaszów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
109 | Naprawa główna przejazdu km 236,198 lk 3 | Naprawa główna przejazdu km 236,198 lk 3 | 3 | 1 2 | 236.188 | 236.208 | 2024-07-22 2024-07-25 | 2024-07-24 2024-07-27 | 2024-07-22 2024-07-25 | 2024-07-24 2024-07-27 | 3 3 | 500 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Słupca - Strzałkowo | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
110 | Naprawa główna przejazdu km 170,072 lk 281 | Naprawa główna przejazdu km 170,072 lk 281 | 281 | 1 2 | 170.062 | 170.082 | 2024-07-01 2024-07-04 | 2024-07-03 2024-07-06 | 2024-07-01 2024-07-04 | 2024-07-03 2024-07-06 | 3 3 | 300 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Gniezno - Janowiec | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
111 | Naprawa przepustu w km 52,684 | Naprawa przepustu w km 52,684 | 101 | 1 | 52.678 | 52.69 | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 25 | 1000 | 3 | Zapobiegnięcie wprowadzeniu ograniczenia prędkości | Lubaczów - Horyniec | Nie | ~~ | ~~ | IZ Rzeszów | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
112 | Naprawa wiaduktu w km 68,237 | Naprawa wiaduktu w km 68,237 | 101 | 1 | 68.233 | 68.241 | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-03-25 | 2024-04-26 | 33 | 1100 | 3 | Zapobiegnięcie wprowadzeniu ograniczenia prędkości | Horyniec - Werchrata | Nie | ~~ | ~~ | IZ Rzeszów | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
113 | Naprawa przejadu -kolejowo - drogowego w km 3,005 oraz 5,268 linii kolejowej nr 115 Tarnów - Szcucin wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie | Naprawa przejadu -kolejowo - drogowego w km 3,005 oraz 5,268 linii kolejowej nr 115 Tarnów - Szcucin wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie | 115 | 1 | 3,005 5,268 | 3,005 5,268 | 2024-03-04 | 2024-10-30 | 2024-05-20 2024-06-10 | 2024-05-26 2024-06-16 | 7 7 | 2000 | 1 | Zrealizowanie oczekiwań społeczności poparte szeregiem wniosków, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego | Tarnów Północny - Łukowa Tarnowska | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
114 | Naprawa nawierzchni na linii 117 | Naprawa nawierzchni na linii 117 | 117 | 1 | 47.1 | 58.137 | 2024-08-26 | 2024-12-15 | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 96 | 20000 | 3 | Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych linii likwidacja ograniczenia prędkości 20 km/h z uwagi na osuwisko | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Sosnowiec | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
115 | Kompleksowa wymiana toru nr 3 wraz z wymianą rozjazdu nr 8,23 | Kompleksowa wymiana toru nr 3 wraz z wymianą rozjazdu nr 8,23 | 131 | 3 | 212.328 | 213.219 | 2024-07-08 | 2024-09-27 | 2024-07-08 | 2024-09-27 | 82 | 150 | 2 | Poprawa przepustowości w stacji Kozuby | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Praca zespołu maszyn DPUS | Praca zespołu maszyn DPUS | 131 | 1.2 | 212.38 | 226.75 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 7 | 45 | 2 | Poprawa parametrów geometrycznych toru w planie i profilu | Kłudna - Kraski | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
116 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 131 w km 256,254 | Naprawa główna przejazdu na linii nr 131 w km 256,254 | 131 | 1, 2 | 256.254 | 256.254 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 15 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Lipie Góry - Babiak | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
117 | Wymiana rozjazdów nr 360 i 365 na st. Inowrocław | Wymiana rozjazdów nr 360 i 365 na st. Inowrocław | 131 | ~~ | 324.936 | 324.936 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10 | 550 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Inowrocław - Jaksice | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
118 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 240 na st. Maksymilianowo | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 240 na st. Maksymilianowo | 131 | ~~ | 379.848 | 379.848 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5 | 200 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
119 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 57 na st. Laskowice Pomorskie | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 57 na st. Laskowice Pomorskie | 131 | ~~ | 422.552 | 422.552 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 200 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
120 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 4 na st. Pruszcz Pomorski | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 4 na st. Pruszcz Pomorski | 131 | ~~ | 397.344 | 397.344 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 200 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
121 | Wymiana rozjazdu nr 40 na st. Terespol Pomorski | Wymiana rozjazdu nr 40 na st. Terespol Pomorski | 131 | ~~ | 410.863 | 410.863 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 8 na st. Terespol Pomorski | Wymiana rozjazdu nr 8 na st. Terespol Pomorski | 131 | ~~ | 410.863 | 410.863 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
122 | Naprawa przejazdu kat. "B" w km 158,049 na szlaku Oława - Święta Katarzyna linii kolejowej nr 132 | Naprawa przejazdu kat. "B" w km 158,049 na szlaku Oława - Święta Katarzyna linii kolejowej nr 132 | 132 | 2 | 158.04 | 158.058 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 11 | 150 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=160km/h, wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń | Oława - Święta Katarzyna | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa przejazdu kat. "B" w km 158,049 na szlaku Oława - Święta Katarzyna linii kolejowej nr 132 | Naprawa przejazdu kat. "B" w km 158,049 na szlaku Oława - Święta Katarzyna linii kolejowej nr 132 | 132 | 1 | 158.04 | 158.058 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 10 | 150 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=160km/h, wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń | Oława - Święta Katarzyna | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
123 | Wykonanie naprawy toru nr 8 w stacji Zabrze Biskupice linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny wraz z robotami towarzyszącymi | Wykonanie naprawy toru nr 8 w stacji Zabrze Biskupice linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny wraz z robotami towarzyszącymi | 132 | 8 | 23.16 | 23.16 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 22 | 2500 | 4 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Tarnowskie Góry | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
124 | Naprawa główna przejazdu w km 72,467 | Naprawa główna przejazdu w km 72,467 | 137 | 1 i 2 | 72.467 | 72.467 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 10 | 800 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Kędzierzyn Koźle - Twardawa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
125 | Wymiana rozjazdu Rz 49E1 nr 24 | Wymiana rozjazdu Rz 49E1 nr 24 | 137 | 1 | 89.282 | 89.282 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 400 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
126 | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | 137 | 2 | 127.5 | 132 | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 54 | 11250 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Nowy Świętów - Nysa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna nawierzchni i podtorza | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | 137 | 1 | 132 | 137 | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 67 | 12500 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Nowy Świętów - Nysa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 4 | Wymiana rozjazdu nr 4 | 137 | 1 | 137.413 | 137.413 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 7 | 800 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana mostownic w torze nr 1 mostu w km 139,491 linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica | Wymiana mostownic w torze nr 1 mostu w km 139,491 linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica | 137 | 1 | 139.491 | 139.491 | 2023-03-11 | 2024-05-09 | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 60 | 600 | 2 | Utrzymanie ruchu kolejowego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana mostownic w torze nr 2 mostu w km 139,491 linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica | Wymiana mostownic w torze nr 2 mostu w km 139,491 linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica | 137 | 2 | 139.491 | 139.491 | 2024-05-10 | 2024-07-05 | 2024-05-10 | 2024-07-05 | 57 | 600 | 2 | Utrzymanie ruchu kolejowego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
127 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 137 | 3 | 226.556 | 226.78 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 3 | 120 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 137 | 4 | 226.556 | 226.556 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 4 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 3 | ~~
128 | Wymiana szyn | Wymiana szyn | 137 | 1 | 242.7 | 243.51 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 350 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń, wymiana szyn z wadami | Jaworzyna Śląska - Strzegom | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 3 | ~~
129 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 137 | 1 | 247.016 | 247.016 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 100 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Jaworzyna Śląska - Strzegom | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
130 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 137 | 3 | 252.99 | 253.035 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
131 | Roboty utrzymaniowo-naprawcze - tor nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi | Roboty utrzymaniowo-naprawcze - tor nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi | 137 | 1 | 254.2 | 261.3 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 15 | 2760 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Rogoźnica - Jawor | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdów nr 10 i 401 | Wymiana rozjazdów nr 10 i 401 | 137 | 1 | 254.2 | 261.3 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 15 | 2000 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Rogoźnica - Jawor | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa podtorza kolejowego | Naprawa podtorza kolejowego | 137 | 1 | 255.7 | 261.43 | 2024-07-22 | 2024-10-15 | 2024-07-22 | 2024-10-15 | 86 | 14500 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Rogoźnica - Jawor | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn | Wymiana szyn | 137 | 1 | 262.86 | 263.7 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 4 | 336 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń, wymiana szyn z wadami | Jawor - Przybyłowice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
132 | Wykonanie naprawy głównej toru nr 45 w stacji Kędzierzyn-Koźle linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica wraz z wymianą rozjazdów oraz robotami towarzyszącymi. | Wykonanie naprawy głównej toru nr 45 w stacji Kędzierzyn-Koźle linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica wraz z wymianą rozjazdów oraz robotami towarzyszącymi. | 137 | 45 | 64.162 | 64.162 | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 20 | 4000 | 4 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Tarnowskie Góry | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
133 | Wykonanie naprawy toru nr 402 w stacji Gliwice linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica wraz z robotami towarzyszącymi | Wykonanie naprawy toru nr 402 w stacji Gliwice linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica wraz z robotami towarzyszącymi | 137 | 402 | 27.1 | 27.1 | 2024-08-12 | 2024-09-08 | 2024-08-12 | 2024-09-08 | 28 | 2562 | 4 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Tarnowskie Góry | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
134 | Naprawa nawierzchni na linii 139 szlak Wilkowice Bystra - Żywiec | Naprawa nawierzchni na linii 139 szlak Wilkowice Bystra - Żywiec | 139 | 1 | 65.005 | 76.203 | 2024-06-03 | 2024-10-30 | 2024-06-10 | 2024-08-31 | 83 | 15000 | 3 | Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych linii | Wilkowice Bystra - Żywiec | Tak | ~~ | ~~ | IZ Sosnowiec | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
135 | Naprawa obiektów inżynierskich na linii 139 szlak Rajcza - Zwardoń | Naprawa obiektów inżynierskich na linii 139 szlak Rajcza - Zwardoń | 139 | 1 | 98.407 | 113.12 | 2024-08-26 | 2024-12-15 | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 96 | 20000 | 3 | Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych linii | Sól - Zwardoń | Nie | ~~ | ~~ | IZ Sosnowiec | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
136 | Wzmpocnienie podtorza na terenie ISE Rybnik szlak Leszczyny - Rybnik | Wzmpocnienie podtorza na terenie ISE Rybnik szlak Leszczyny - Rybnik | 140 | 2 | 34,600 36,400 | 34,750 36,600 | 2024-06-24 | 2024-08-05 | 2024-06-24 | 2024-08-05 | 43 | 1000 | 4 | Odwołanie ograniczenia prędkości, poprawa jakosci jazdy | Leszczyny - Rybnik | Nie | ~~ | ~~ | IZ Tarnowskie Góry | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
137 | Wykonanie naprawy toru nr 4 w stacji Ruda Kochłowice linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota - Gliwice wraz z robotami towarzyszącymi | Wykonanie naprawy toru nr 4 w stacji Ruda Kochłowice linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota - Gliwice wraz z robotami towarzyszącymi | 141 | 4 | 6.643 | 6.643 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | 4400 | 4 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Tarnowskie Góry | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
138 | Wykonanie naprawy wiaduktów w km 43,822; 44,101 i 44,878 linii kolejowej nr 143 | Wykonanie naprawy wiaduktów w km 43,822; 44,101 i 44,878 linii kolejowej nr 143 | 143 | 1 | 43.822 | 44.878 | 2024-05-06 | 2024-11-29 | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 19 | 115 | 2 | Zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości | Sowczyce - Olesno Śląskie | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa wiaduktów w km 43,822, 44,101 i 44,878 linii kolejowej nr 143 | Naprawa wiaduktów w km 43,822, 44,101 i 44,878 linii kolejowej nr 143 | 143 | 2 | 43.822 | 44.878 | 2024-05-06 | 2024-11-29 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 12 | 115 | 2 | Zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości | Olesno Ślaskie - Sowczyce | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
139 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 121 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 121 | 143 | ~~ | 70.478 | 70.478 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 5 | 140 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
140 | Naprawa toru nr 2 linii nr 143 na odcinku Solniki Wielkie - Oleśnica | Naprawa toru nr 2 linii nr 143 na odcinku Solniki Wielkie - Oleśnica | 143 | 2 | 124.3 | 124.8 | 2024-05-06 | 2024-07-02 | 2024-05-06 | 2024-07-02 | 58 | 6200 | 1 | Utrzymanie prędkości rozkładowej V=50km/h, wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń | Bierutów - Oleśnica | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
141 | Naprawa toru nr 3 w stacji Wrocław Nadodrze | Naprawa toru nr 3 w stacji Wrocław Nadodrze | 143 | 3 | 159.55 | 160.307 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 14 | 1900 | 1 | Poprawa stanu technicznego toru, wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
142 | Przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowo - drogowej na przejeździe kategorii A w km 32,503 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec | Przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowo - drogowej na przejeździe kategorii A w km 32,503 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec | 152 | 1 2 | 32.403 | 32.553 | 2024-06-25 2024-07-26 | 2024-07-25 2024-08-26 | 2024-06-25 2024-07-26 | 2024-07-25 2024-08-26 | 31 32 | 2000 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | podg Krupski Młyn - podg Droniowiczki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Częstochowa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
143 | Wymiana nawierzchni torowej na długości 4,365 km - nawierzchnia 60E1 -remont 8 obiektów inżynieryjnych | Wymiana nawierzchni torowej na długości 4,365 km - nawierzchnia 60E1 -remont 8 obiektów inżynieryjnych | 154 | 1 | 3.319 | 7.684 | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 92 | 12800 | 2 | Zapobieżenie wyłączenia torów z eksploatacji; poprawa obsługi klientów strategicznych Arcelor Mittal oraz Koksownia Przyjaźń; zwiększenie trwałości nawierzchni rozjazdów i torów po zastosowaniu jednolitego typu oraz nawierzchni bezstykowej; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | ŁC - Przemiarki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Częstochowa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana nawierzchni torowej na długości 7,174 km - nawierzchnia 60E1 -remont 8 obiektów inżynieryjnych | Wymiana nawierzchni torowej na długości 7,174 km - nawierzchnia 60E1 -remont 8 obiektów inżynieryjnych | 154 | 2 | 7.828 | 15.002 | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 124 | 22700 | 2 | Zapobieżenie wyłączenia torów z eksploatacji; poprawa obsługi klientów strategicznych Arcelor Mittal oraz Koksownia Przyjaźń; zwiększenie trwałości nawierzchni rozjazdów i torów po zastosowaniu jednolitego typu oraz nawierzchni bezstykowej; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | Pmi -Okradzionów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Częstochowa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
144 | Tory grupy 700 od 713 do 728 realizowane w latach 2019-2022 do naprawy głównej tory 601, 614, 700, 711; rozjazdy nr 765, 772, 659, 730, 731, 732, 733; ST oraz naprawa bieżąca toru nr 804 | Tory grupy 700 od 713 do 728 realizowane w latach 2019-2022 do naprawy głównej tory 601, 614, 700, 711; rozjazdy nr 765, 772, 659, 730, 731, 732, 733; ST oraz naprawa bieżąca toru nr 804 | 154 | 601, 614, 700, 711, 804 | 20.05 | 22.15 | 2024-05-09 | 2024-10-25 | 2024-05-09 | 2024-10-25 | 170 | 15400 | 2 | Zapobieżenie wyłączenia torów z eksploatacji; poprawa obsługi klientów strategicznych Arcelor Mittal oraz Koksownia Przyjaźń; zwiększenie trwałości nawierzchni rozjazdów i torów po zastosowaniu jednolitego typu oraz nawierzchni bezstykowej; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Częstochowa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana nawierzchni torowej 2,333 km wymiana rozjazdów Rz 611, 612, 603, 602, 558, 430, 428; Rkpd 429, 613, 614 oraz sk | Wymiana nawierzchni torowej 2,333 km wymiana rozjazdów Rz 611, 612, 603, 602, 558, 430, 428; Rkpd 429, 613, 614 oraz sk | 154 | 500 i 415 | 20.05 | 22.15 | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 2024-09-02 | 2024-11-22 | 82 | 13000 | 2 | Zapobieżenie wyłączenia torów z eksploatacji; poprawa obsługi klientów strategicznych Arcelor Mittal oraz Koksownia Przyjaźń; zwiększenie trwałości nawierzchni rozjazdów i torów po zastosowaniu jednolitego typu oraz nawierzchni bezstykowej; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Częstochowa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
145 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 13 Rz S49 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 13 Rz S49 | 175 | 51 | 51.296 | 51.296 | luty | marzec | luty | marzec | 5 | 110 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 49 Rz S49 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 49 Rz S49 | 175 | 51 | 52.131 | 52.131 | luty | marzec | luty | marzec | 5 | 110 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
146 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | 181 | 1 | 74.385 | 74.675 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 50 | 3 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Wieluń Dąbrowa - Czastary | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
147 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 181 | 1 | 79.497 | 79.497 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 500 | 3 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Czastary - Wieruszów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
148 | Wymiana rozjazdu nr 201 na st. Bydgoszcz Wschód | Wymiana rozjazdu nr 201 na st. Bydgoszcz Wschód | 201 | ~~ | 21.346 | 370.31 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
149 | Wymiana rozjazdu Rkpd 173 w stacji Krzyż | Wymiana rozjazdu Rkpd 173 w stacji Krzyż | 203 | 101 | 237.939 | 237.939 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 1000 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
150 | Wymiana rozjazdu Rz 11 w stacji Kostrzyn | Wymiana rozjazdu Rz 11 w stacji Kostrzyn | 203 | 5 | 340.562 | 340.562 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 800 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu Rz 214 w stacji Kostrzyn | Wymiana rozjazdu Rz 214 w stacji Kostrzyn | 203 | 1 | 340.562 | 340.562 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 5 | 850 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
151 | Wymiana rozjazdu Rz 22 w stacji Biernatowo | Wymiana rozjazdu Rz 22 w stacji Biernatowo | 203 | 2 | 214.024 | 214.024 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 5 | 600 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
152 | "Wymiana rozjazdów na stacjach: Chruściel i Braniewo - 3 szt. rozjazdów" - zamknięć torowych w ramach zadania wymaga wymiana St X na stacji Braniewo | "Wymiana rozjazdów na stacjach: Chruściel i Braniewo - 3 szt. rozjazdów" - zamknięć torowych w ramach zadania wymaga wymiana St X na stacji Braniewo | 204 217 | 1 511 | 85.55 | 85.59 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 3 | 900 | 4 | • Poprawa stanu technicznego nawierzchni w wyniku jej wymiany na wysokości naprawianego nasypu; • Wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego z uwagi na uszkodzenie elementów nawierzchni | Braniewo - GR Państwa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Olsztyn | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
153 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km 49,180 na linii nr 207 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km 49,180 na linii nr 207 | 207 | 1 | 49.18 | 49.18 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 800 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Kornatowo - Grudziądz Mniszek | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
154 | Wymiana rozjazdów nr 1, 2, 3 wraz z remontem torów nr 1 i na stacji Silno. | Wymiana rozjazdów nr 1, 2, 3 wraz z remontem torów nr 1 i na stacji Silno. | 208 | 1 | 187.84 | 200.378 | 2024-04-15 | 2024-06-08 | 2024-04-15 | 2024-06-08 | 55 | 5000 | 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Tuchola - Chojnice | Tak | ~~ | ~~ | IZ Gdynia | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
155 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-derogowego na linii nr 209 w km 100,376 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-derogowego na linii nr 209 w km 100,376 | 209 | 1 | 100.376 | 100.376 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 800 | 3 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | Unisław Pomorski - Bydgoszcz Wschód | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
156 | Ciągła wymiana podkładówi szyn wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie od km 0,672 do km 5,720. | Ciągła wymiana podkładówi szyn wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie od km 0,672 do km 5,720. | 210 | 2 | 0.672 | 5.72 | 2024-01-02 | 2024-06-08 | 2024-01-02 | 2024-06-08 | 159 | 12000 | 1 | Zwiększenie prędkości maksymalnej - do 80/120 km/h. | Chojnice - Człuchów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Gdynia | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
157 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 3 na st. Inowrocław Mątwy | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe Rz nr 3 na st. Inowrocław Mątwy | 231 | ~~ | 2.139 | 2.139 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 150 | 4 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
158 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 272 | 1.2 | 32.901 | 32.901 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 26 | 4470 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz odwołanie wprowadzonego ograniczenia prędkości. | Łęka Opatowska - Hanulin | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
159 | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | Ciągła wymiana podkładów drewnianych na betonowe | 272 | 2 | 57.6 | 58.88 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 25 | 50 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
160 | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 272 | 1.2 | 113.705 | 113.705 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4 | 800 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i przejazdowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Pleszew - Bronów | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
161 | Kompleksowa naprawa torów nr 8 i 8a | Kompleksowa naprawa torów nr 8 i 8a | 272 | 8,8a | 113.758 | 114.315 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 18 | 1000 | 4 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Chemiczne wzmocnienie podtorza | Chemiczne wzmocnienie podtorza | 272 | 2 | 113.9 | 114.75 | 2024-06-10 | 2024-08-02 | 2024-06-10 | 2024-08-02 | 54 | 2710 | 1 | Poprawa stanu technicznego podtorza i utrzymanie dotychczasowego parametru prędkości rozkładowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
162 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 15 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 15 | 272 | 3 | 132.399 | 132.432 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 9 | 220 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 18 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 18 | 272 | 4 | 132.487 | 132.527 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 6 | 290 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 153 | Kompleksowa naprawa rozjazdu nr 153 | 272 | 23 | 133.959 | 133.992 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 6 | 465 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
163 | Wymian rozjazdu nr 25 | Wymian rozjazdu nr 25 | 272 | 4 | 141.42 | 141.46 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
164 | Remont nawierzchni peronowej na peronie nr 1 w stacji Wrocław Kuźniki linii kolejowej nr 273 | Remont nawierzchni peronowej na peronie nr 1 w stacji Wrocław Kuźniki linii kolejowej nr 273 | 273 | 2 | 7.207 | 7.497 | 2024-03-14 | 2024-05-14 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 29 | 292 | 1 | Poprawa stanu technicznego peronu, poprawa bezpieczeństwa podróżnych | Wrocław Pracze - Wrocław Kuźniki Wrocław Kuźniki - Wrocław Gądów Wrocław Kuźniki - Wrocław Muchobór | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Remont nawierzchni peronowej na peronie nr 1 w stacji Wrocław Kuźniki linii kolejowej nr 273 | Remont nawierzchni peronowej na peronie nr 1 w stacji Wrocław Kuźniki linii kolejowej nr 273 | 273 | 1 | 7.207 | 7.497 | 2024-03-14 | 2024-05-14 | 2024-04-12 | 2024-05-14 | 33 | 292 | 1 | Poprawa stanu technicznego peronu, poprawa bezpieczeństwa podróżnych | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
165 | Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 4 linii kolejowej nr 273 w stacji Wrocław Pracze | Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 4 linii kolejowej nr 273 w stacji Wrocław Pracze | 273 | 4 | 11.8894 | 13.37 | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 30 | 5700 | 1 | Podniesienie prędkości rozkładowej do V=100 km/h poprawa stanu technicznego toru | Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
166 | Naprawa toru nr 126 w stacji Głogów | Naprawa toru nr 126 w stacji Głogów | 273 | 126 | 100.3 | 101.2 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 30 | 3550 | 1 | Odwołanie ograniczenia prędkości V=30 km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=70 km/h Poprawa stanu technicznego toru | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa toru pomiędzy rozjazdami nr 135 a 143 wraz z rozjazdami w stacji Głogów | Naprawa toru pomiędzy rozjazdami nr 135 a 143 wraz z rozjazdami w stacji Głogów | 273 | 1 | 101 | 101.3 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 14 | 390 | 1 | Poprawa stanu technicznego toru, odwołanie ograniczenia prędkości do V=30 km/h w km 100,260-101,295 i przywrócenie prędkości rozkładowej V=70km/h | Głogów - Głogów Wróblin | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
167 | Wymiana rozjazdu Rz 1 w stacji Gądków Wielki | Wymiana rozjazdu Rz 1 w stacji Gądków Wielki | 273 | 1 | 207.904 | 207.904 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 1000 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu Rz 2 w stacji Gądków Wielki | Wymiana rozjazdu Rz 2 w stacji Gądków Wielki | 273 | 2 | 207.904 | 207.904 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 1000 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
168 | Wymiana rozjazdu Rz 5 w stacji Drzeńsko | Wymiana rozjazdu Rz 5 w stacji Drzeńsko | 273 | 1 | 228.079 | 228.079 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 | 900 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu Rz 6 w stacji Drzeńsko | Wymiana rozjazdu Rz 6 w stacji Drzeńsko | 273 | 2 | 228.079 | 228.079 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 900 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
169 | Naprawa główna rozjazdów nr 2, 3, 4 ( Dolna Odra) | Naprawa główna rozjazdów nr 2, 3, 4 ( Dolna Odra) | 273 | 2, 2b, 4a | 329.448 | 329.448 | 2024-05-07 | 2024-05-28 | 2024-05-07 | 2024-05-28 | 22 | 1260 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | Krzywin-Dl. Odra-Gryfino | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
170 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 3 | 20.425 | 20.425 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
171 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 20a | 79.352 | 79.352 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 41 | 79.629 | 79.629 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
172 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 2 | 99.186 | 99.186 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
173 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 6 | 124.452 | 124.452 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 4 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
174 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 4 | 177.225 | 177.225 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 4 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 274 | 9 | 177.58 | 177.886 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 7 | 510 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 274 | 7 | 177.61 | 177.865 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 6 | 425 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
175 | Kompleksowa wymiana toru | Kompleksowa wymiana toru | 27 | 1 | 16.9 | 37 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 62 | 51140 | 3 | Podniesie prędkości drogowej do V = 100 km/h | Nasielsk - Płońsk - Raciąż | Nie | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
176 | Wymiana szyn lk 3 w km 267,662-268,366 | Wymiana szyn lk 3 w km 267,662-268,366 | 3 | 2 | 267.662 | 268.366 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 10 | 230 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Podstolice-Kostrzyn | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
177 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 274 | 3 | 74.22 | 74.31 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 4 | 150 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 274 | 5 | 74.18 | 74.28 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 4 | 150 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
178 | Naprawa główna przejazdu km 10,738 lk 353 | Naprawa główna przejazdu km 10,738 lk 353 | 353 | 1 2 | 10.728 | 10.748 | 2024-06-24 2024-06-27 | 2024-06-26 2024-06-29 | 2024-06-24 2024-06-27 | 2024-06-26 2024-06-29 | 3 3 | 500 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Kobylnica - Biskupice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
179 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 274 | 87 | 79.4 | 79.6 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 150 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
180 | Naprawa toru nr 4 w stacji Miłkowice | Naprawa toru nr 4 w stacji Miłkowice | 275 | 4 | 72.998 | 73.784 | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 30 | 1850 | 1 | Poprawa stanu technicznego toru odwołanie ograniczenia prędkości V=20 km/h | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
183 | Likwidacja wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki w zakresie poprawy stanu podtorza, nawierzchni kolejowej, mostów i przepustów, naprawa toru nr 3 w stacji Starczów | Likwidacja wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki w zakresie poprawy stanu podtorza, nawierzchni kolejowej, mostów i przepustów, naprawa toru nr 3 w stacji Starczów | 276 | 1 | 57.872 | 70.614 | sierpień | grudzień | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 89 | 50000 | 3 | Likwidacja ograniczeń prędkości, przywrócenie prędkości rozkładowej | Ziębice - Kamieniec Ząbkowicki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa wymiana nawierzchni oraz naprawa podtorza | Kompleksowa wymiana nawierzchni oraz naprawa podtorza | 276 | 9 | 71.363 | 72.14 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 26 | 1500 | 2 | przywrócenie predkości rozkładowej | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 63 | Wymiana rozjazdu nr 63 | 276 | 2 | 72.201 | 72.201 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 7 | 800 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Starczów - Kamieniec Ząbkowicki | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 99 Rz S49 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 99 Rz S49 | 276 | 17 | 72.225 | 72.225 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 140 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana doboru podrozjazdnic Rkpd S60 1;9 190 nr 65 | Wymiana doboru podrozjazdnic Rkpd S60 1;9 190 nr 65 | 276 | 1 | 72.269 | 72.269 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 9 | 180 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
182 | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie tor nr 1 w km 80,400 - 82,000 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie tor nr 1 w km 80,400 - 82,000 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał | 276 | 1 | 80.4 | 82 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 45 | 3795.0674 | 2 | Zapobieżenie wprowadzenia ograniczenia prędkości | Kamieniec Ząbkowicki - Bardo - Przyłęk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie tor nr 2 w km 81,040 - 81,930 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie tor nr 2 w km 81,040 - 81,930 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | 276 | 2 | 81.04 | 81.93 | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 33 | 2629.715 | 2 | Odwołanie ograniczenia predkości | Kamieniec Ząbkowicki - Bardo - Przyłęk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
183 | Naprawa wiaduktu w km 90,453 linii kolejowej nr 276 | Naprawa wiaduktu w km 90,453 linii kolejowej nr 276 | 276 | 1 | 90.453 | 90.453 | 2023-04-08 | 2024-10-31 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 3 | 75 | 2 | Zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości | Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa wiaduktu w km 90,453 linii kolejowej nr 276 | Naprawa wiaduktu w km 90,453 linii kolejowej nr 276 | 276 | 2 | 90.453 | 90.453 | 2023-04-08 | 2024-10-31 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3 | 75 | 2 | Zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości | Kłodzko Główne - Bardo Przyłęk | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
184 | Wymiana szyn | Wymiana szyn | 276 | 1 | 97.574 | 100.004 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 11 | 850 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń, wymiana szyn z wadami | Kłodzko Nowe - Gorzanów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
185 | Naprawa główna toru | Naprawa główna toru | 276 | 1 | 117.863 | 118.575 | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 36 | 2760 | 3 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Domaszków | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
186 | Naprawa główna ścian oporowych przy torze nr 1 linii kolejowej nr 276 | Naprawa główna ścian oporowych przy torze nr 1 linii kolejowej nr 276 | 276 | 1 | 86,134 88,900 | 87,120 89,303 | 2023-04-08 | 2024-10-31 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 124 | 1000 | 2 | Zachowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego | Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
187 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 279 | 2 | 12.37 | 12.51 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 4 | 130 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
188 | Wymiana rozjazdu nr 5 oraz wstawki międzyrozjazdowej 5-15 | Wymiana rozjazdu nr 5 oraz wstawki międzyrozjazdowej 5-15 | 280 | 1 | 2.63 | 2.69 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 8 | 450 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Opole Groszowice - Opole Główne Towarowa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 25 | Wymiana rozjazdu nr 25 | 280 | 23 | 2.835 | 2.835 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 6 | 400 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Opole Groszowice - Opole Główne Towarowa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 134 | Wymiana rozjazdu nr 134 | 280 | 8 | 3.766 | 3.766 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 7 | 800 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | Opole Groszowice - Opole Główne Towarowa | Nie | ~~ | ~~ | IZ Opole | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
189 | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice tor nr 2 szlak Dobroszyce - Grabowno Wielkie km 9,690 - 16,995 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice tor nr 2 szlak Dobroszyce - Grabowno Wielkie km 9,690 - 16,995 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | 281 | 2 | 9.69 | 16.995 | 2024-08-26 | 2024-12-20 | 2024-08-26 | 2024-11-28 | 95 | 16105 | 1 | Poprawa stanu technicznego podtorza, Likwidacja słabych miejsc w podtorzu Likwidacja licznych wychlapów w torze, Wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń, Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, • utrzymanie prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich i towarowych | Dobroszyce - Grabowno Wielkie | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
190 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 25 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 25 | 281 | 2 | 122.368 | 122.401 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 5 | 70 | 1 | Poprawa stanu technicznego rozjazdu oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2, 3 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
191 | Wymiana podkładów betonowych wraz z mech. Podbiciem od km 145,905-145,820, lk 281 | Wymiana podkładów betonowych wraz z mech. Podbiciem od km 145,905-145,820, lk 281 | 281 | 2 | 145.905 | 145.82 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4 | 140 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Czerniejewo-Gniezno | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
192 | Wymiana rozjazdu Rz 24 w stacji Jankowa Żagańska | Wymiana rozjazdu Rz 24 w stacji Jankowa Żagańska | 282 | 1 | 93.952 | 93.952 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5 | 600 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
193 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 283 | 2 | 41.207 | 41.207 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 6 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
194 | Naprawa przejazdu kat. "A" w km 1,735 na szlaku Legnica - Pawłowice Małe linii kolejowej nr 284 | Naprawa przejazdu kat. "A" w km 1,735 na szlaku Legnica - Pawłowice Małe linii kolejowej nr 284 | 284 | 1 | 1.727 | 1.741 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3 | 180 | 2 | Poprawa stanu technicznego toru, odwołanie ograniczenia prędkości V=20 km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=50 km/h | Legnica - Pawłowice Małe | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
195 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 286 | 2 | 29.218 | 29.844 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 12 | 800 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa mostu i wiaduktu | Naprawa mostu i wiaduktu | 286 | 2 | 30.915 | 30.916 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 30 | 4000 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Nowa ruda - Głuszyca | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
196 | Naprawa przejazdu kat. "A" w km 22,223 na szlaku Wrocław Sołtysowice - Wrocław Osobowice linii kolejowej nr 292 | Naprawa przejazdu kat. "A" w km 22,223 na szlaku Wrocław Sołtysowice - Wrocław Osobowice linii kolejowej nr 292 | 292 | 1 | 22.215 | 22.231 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 4 | 180 | 2 | Poprawa stanu technicznego toru, odwołanie ograniczenia prędkości V=20 km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=40 km/h | Wrocław Sołtysowice - Wrocław Osobowice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
197 | Wymiana doboru podrozjazdnic | Wymiana doboru podrozjazdnic | 298 | 7 | 0.333 | 0.333 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
198 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 298 | 2 | 2.845 | 3.05 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 240 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | Kamienna Góra - Sędzisław | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
199 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 302 | 1 | 39.95 | 40.15 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 8 | 330 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
200 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 344 | 7 | 3.212 | 3.212 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
201 | Wymiana podkładów drewnianych | Wymiana podkładów drewnianych | 346 | 1 | 21.769 | 24.528 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 12 | 800 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
202 | Wymiana podkładów w torze nr 2 w km 10,890 - 10,950 na szlaku Wrocław Brochów - podg. Stadion linii kolejowej nr 349 | Wymiana podkładów w torze nr 2 w km 10,890 - 10,950 na szlaku Wrocław Brochów - podg. Stadion linii kolejowej nr 349 | 349 | 2 | 10.89 | 10.95 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 8 | 80 | 1 | Poprawa stanu technicznego toru, zapobiegnięcie wprowadzenia ograniczenia | Wrocław Brochów - podg. Stadion | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
203 | Wymiana rozjazdu nr 153 stacja Poznań Główny, lk 351 | Wymiana rozjazdu nr 153 stacja Poznań Główny, lk 351 | 351 | 55 | -0.181 | -0.664 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7 | 650 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
204 | Naprawa bieżąca; wymiana szyn ( P.O. Szczecin Zdroje) | Naprawa bieżąca; wymiana szyn ( P.O. Szczecin Zdroje) | 351 | 2 | 200,8 L 199,4 L | 201,5 L 199,7 L | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 10 | 300 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | Szczecin Dąbie SDB-Szczecin Zdroje | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
205 | Naprawa główna rozjazdu nr 308 (Szczecin Dąbie) | Naprawa główna rozjazdu nr 308 (Szczecin Dąbie) | 351 | 2 | 198.491 | 198.491 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 7 | 380 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | Szczecin Dąbie SDA-SDB | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna rozjazdu nr 309 (Szczecin Dąbie) | Naprawa główna rozjazdu nr 309 (Szczecin Dąbie) | 351 | 1 | 198.491 | 198.491 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 7 | 380 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | Szczecin Dąbie SDA-SDB | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
206 | Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 72 ( Szczecin Główny) | Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 72 ( Szczecin Główny) | 351 | 6 | 213.499 | 213.499 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 9 | 600 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 74 ( Szczecin Główny) | Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 74 ( Szczecin Główny) | 351 | 2 i 4 | 213.499 | 213.499 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 8 | 600 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
207 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | 353 | 2 | 58 | 59.187 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | 20 | 3561 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Gniezno-Trzemeszno | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | 353 | 2 | 68.383 | 69.19 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 15 | 2798 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, lk 353 | 353 | 2 | 69.315 | 70.91 | 2024-10-20 | 2024-11-19 | 2024-10-20 | 2024-11-19 | 30 | 4785 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Wydartowo-Mogilno | Nie | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdów Rkpd 26; stacja Gniezno, lk 353 | Wymiana rozjazdów Rkpd 26; stacja Gniezno, lk 353 | 353 | 1 | 44.342 | 44.342 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 7 | 1050 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn na stacji Trzemeszno, lk 353 | Wymiana szyn na stacji Trzemeszno, lk 353 | 353 | 6 | 59.304 | 60.264 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 15 | 1400 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
208 | Naprawa mostu kolejowego nad rzeką Łyna; tor nr 1 linii kolejowej nr 220 w km 1,738 oraz tor nr 2 linii kolejowej 353 w km 297,159 | Naprawa mostu kolejowego nad rzeką Łyna; tor nr 1 linii kolejowej nr 220 w km 1,738 oraz tor nr 2 linii kolejowej 353 w km 297,159 | 220 353 | 1 2 | 297,122 1,704 | 297,198 1,772 | 2024-08-01 2024-08-01 | 2024-09-30 2024-09-30 | 2024-08-01 2024-08-01 | 2024-09-30 2024-09-30 | 61 61 | 2500 | 3 4 | Poprawa stanu technicznego obiektu inzynieryjnego | Olsztyn Gł. - Olsztyn Gutkowo 'Naterki - Olsztyn Główny | Nie | ~~ | ~~ | IZ Olsztyn | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
209 | Wzmocnienie podtorza w km: 332,250 - 332,475 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa | Wzmocnienie podtorza w km: 332,250 - 332,475 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa | 353 | 1 2 | 332.25 | 332.475 | 2024-06-10 2024-09-02 | 2024-08-30 2024-11-29 | 2024-06-10 2024-09-02 | 2024-08-30 2024-11-29 | 82 89 | 11040 | 4 | Zapobieganie dalszemu osiadaniu nasypu oraz wprowadzeniu ograniczeń eksploatacyjnych włącznie z zamknięciem odcinka dla ruchu; Poprawa stanu technicznego nawierzchni w wyniku jej wymiany na wysokości naprawianego nasypu; Wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego z uwagi na uszkodzenie elementów nawierzchni i podtorza. | Czerwonka - Sątopy Samulewo | Nie | ~~ | ~~ | IZ Olsztyn | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
210 | Wzmocnienie podtorza w km: 331,450 - 331,505 oraz 331,700 - 331,950 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa | Wzmocnienie podtorza w km: 331,450 - 331,505 oraz 331,700 - 331,950 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa | 353 | 1 1 2 2 | 331,450 331,700 331,450 331,700 | 331,505 331,950 331,505 331,950 | 2024-06-10 2024-09-02 | 2024-08-30 2024-11-29 | 2024-06-10 2024-09-02 | 2024-08-30 2024-11-29 | 82 89 | 22000 | 4 | Zapobieganie dalszemu osiadaniu nasypu oraz wprowadzeniu ograniczeń eksploatacyjnych włącznie z zamknięciem odcinka dla ruchu; Poprawa stanu technicznego nawierzchni w wyniku jej wymiany na wysokości naprawianego nasypu; Wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego z uwagi na uszkodzenie elementów nawierzchni i podtorza. | Czerwonka - Sątopy Samulewo | Nie | ~~ | ~~ | IZ Olsztyn | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
211 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 22 na st. Toruń Wschodni | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 22 na st. Toruń Wschodni | 353 | ~~ | 139.092 | 139.092 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
212 | Wymiana rozjazdu nr 82 na st. Inowrocław | Wymiana rozjazdu nr 82 na st. Inowrocław | 353 | ~~ | 100.955 | 100.955 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana rozjazdu nr 96 na st. Inowrocław | Wymiana rozjazdu nr 96 na st. Inowrocław | 353 | ~~ | 100.955 | 100.955 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
213 | Wymiana rozjazdu nr 66 na st. Toruń Główny | Wymiana rozjazdu nr 66 na st. Toruń Główny | 353 | ~~ | 135.424 | 135.424 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana skrzyżowania torów nr 65/39 na st. Toruń Główny | Wymiana skrzyżowania torów nr 65/39 na st. Toruń Główny | 353 | ~~ | 135.424 | 135.424 | 2024-07-27 | 2024-08-31 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 5 | 350 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa oraz utrzymanie prędkości | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Bydgoszcz | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
214 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 7,612 i km 9,678 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 7,612 i km 9,678 | 355 | 1 | 7,612 9,678 | 7,612 9,678 | 2024-09-01 | 2024-12-09 | 2024-09-01 | 2024-12-09 | 100 | 1600 | 3 | Poprawa stanu technicznego obiektu inżynieryjnego oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | Topola Osiedle - Odolanów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
215 | Naprawa przejazdu | Naprawa przejazdu | 358 | 1 | 66.6 | 66.6 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 5 | 800 | 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
216 | Naprawa przejazdu | Naprawa przejazdu | 358 | 1 | 76.948 | 76.948 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 700 | 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
217 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej | 359 | 12 | -0.143 | 0.3 | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 61 | 400 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 3 | ~~
| Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej | 359 | 108a | 0.3 | 0.5 | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 44 | 200 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 3 | ~~
218 | Kompleksowa naprawa toru głównego dodatkowego nr 3 | Kompleksowa naprawa toru głównego dodatkowego nr 3 | 360 | 3 | 36.05 | 36.87 | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 20 | 1230 | 1 | Poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej oraz zapobieżenie wprowadzenia ograniczeń prędkości. | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
219 | Naorawa przejazdu | Naorawa przejazdu | 367 | 1 | 31.435 | 31.435 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 9 | 900 | 2 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
220 | Naprawa mostu | Naprawa mostu | 370 | 1 | 17.835 | 17.835 | 2024-06-16 | 2024-08-31 | 2024-06-16 | 2024-08-31 | 77 | 3000 | 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
221 | Remont peronu nr 2 p.o.Turowo Pomorskie | Remont peronu nr 2 p.o.Turowo Pomorskie | 405 | 1 | 64.475 | 64.811 | 2024-06-03 | 2024-06-27 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 17 | 400 | 4 | Poprawienie stanu technicznego peronu , zapobieżenie stanu awaryjnego | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
222 | Wiadukt w km 4,522 linii nr 448 - podparcie konstrukcji | Wiadukt w km 4,522 linii nr 448 - podparcie konstrukcji | 448 | 23 | 4.522 | 4.522 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-01 | 2023-09-10 | 10 | 50 | 2 | Porawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Wsch. - Warszawa Podskarbińska | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
223 | Wiadukt w km 8,350 linii nr 448 - wymiana izolacji | Wiadukt w km 8,350 linii nr 448 - wymiana izolacji | 448 | 1 | 8.35 | 8.35 | 2023-09-11 2023-09-01 | 2023-09-21 2023-09-10 | 2023-09-11 2023-09-01 | 2023-09-21 2023-09-10 | 11 10 | 300 | 2 | Porawa stanu technicznego obiektu | Warszawa Podskarbińska - Warszawa Remebtów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
224 | Naprawa bierząca przejazdu w km 3,466 linii kolejowej nr 509 | Naprawa bierząca przejazdu w km 3,466 linii kolejowej nr 509 | 509 | 1 | 3.466 | 3.466 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Warszawa Jelonki - Warszawa Gdańska | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
| Naprawa bierząca przejazdu w km 3,466 linii kolejowej nr 509 | Naprawa bierząca przejazdu w km 3,466 linii kolejowej nr 509 | 509 | 2 | 3.466 | 3.466 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 4 | 1500 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego | Warszawa Jelonki - Warszawa Gdańska | ~~ | ~~ | ~~ | IZ Warszawa | 3 | ~~
225 | Naprawa główna rozjazdu nr 152 | Naprawa główna rozjazdu nr 152 | 536 | 1 | 2.456 | 2.489 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 6 | 330 | 2 | Zapobieżenie dalszej degradacji rozjazdu i uniknięcie wprowadzenia ograniczenia prędkości | Słotwiny - Koluszki R155 | Nie | ~~ | ~~ | IZ Łódź | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
226 | Naprawa toru Nr 1 Sitkówka Nowiny - Szczukowice | Naprawa toru Nr 1 Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 568 | 1 | 0 | 5.4 | 2024-06-10 | 2024-12-30 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 51 | 11000 | 2 | Podniesienie prędkości rozkładowej do V = 60 km/h na dł. 4,500 km Poprawa bezpieczeńtwa ruchu kolejowego Poprawa przepustowości linii Poprawa stanu technicznego infrastruktóry | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
227 | Naprawa główna wiaduktu w km 6,679 | Naprawa główna wiaduktu w km 6,679 | 568 | 1 | 6.65 | 6.71 | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 2024-05-13 | 2024-08-30 | 110 | 2600 | 2 | Wyeliminowanie wprowadzenia ograniczenia eksploatacyjnego | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | Nie | ~~ | ~~ | IZ Kielce | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
228 | Prace naprawcze w torze nr 2 linii kolejowej nr 603, rejon stacji Kr. Prokocim, okręgi nastawcze Pr1, PrA Naprawa główna 6 szt. rozjazdów; naprawa bieżąca pozostałych rozjazdów: wymiana podrozjazdnic i części rozjazdowych; naprawa bieżąca torów stacyjnych; naprawa odwodnienia | Prace naprawcze w torze nr 2 linii kolejowej nr 603, rejon stacji Kr. Prokocim, okręgi nastawcze Pr1, PrA Naprawa główna 6 szt. rozjazdów; naprawa bieżąca pozostałych rozjazdów: wymiana podrozjazdnic i części rozjazdowych; naprawa bieżąca torów stacyjnych; naprawa odwodnienia | 603 | 2 | 2.5 | 5.7 | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 88 | 6882 | 1 | Wyeliminowanie zagrożenia wprowadzenia ograniczeń, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, utrzymanie prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich i towarowych | Kraków Podgórze Kraków ProkocimTowarowy PrA | Tak | ~~ | ~~ | IZ Kraków | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
229 | Wymiana podkładów w torze nr 1 w km 1,650 - 1,850 na szlaku Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni linii kolejowej nr 751 | Wymiana podkładów w torze nr 1 w km 1,650 - 1,850 na szlaku Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni linii kolejowej nr 751 | 751 | 1 | 1.65 | 1.85 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 14 | 275 | 2 | Odwołanie ograniczenia prędkości V=30 km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej V=60 km/h Poprawa stanu technicznego toru | Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wrocław | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
230 | Wymiana doboru podrozjazdnic (Zadanie nie będzie realizowane w 2024 r) | Wymiana doboru podrozjazdnic (Zadanie nie będzie realizowane w 2024 r) | 776 | 1 | 14.274 | 14.274 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 100 | 1 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeń | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Wałbrzych | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
231 | Wymiana podkładów lk 802 600 sztuk | Wymiana podkładów lk 802 600 sztuk | 802 | 1 2 | 0,335 0,335 | 2,821 2,73 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 10 | 180 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | Poznań Starołęka-Luboń | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
232 | Wymiana szyn na stacji Września lk 808 w km -1,067-0,329 | Wymiana szyn na stacji Września lk 808 w km -1,067-0,329 | 808 | 5 | -1.067 | 0.329 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 30 | 530 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
233 | Remont budynku p.odg. Stary Staw | Remont budynku p.odg. Stary Staw | 811 | 1 | 0.031 | 0.031 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 10 | 330 | 1 | Poprawa stanu technicznego budynku | Stary Staw - Franklinów | Nie | ~~ | ~~ | IZ Ostrów Wlkp. | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust. 2 pkt 1; ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
234 | Naprawa przejazdu | Naprawa przejazdu | 827 | 1 | 1.091 | 1.091 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5 | 800 | 3 | Utrzymanie prędkości rozkładowej | ~~ | Nie | ~~ | ~~ | IZ Zielona Góra | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
235 | Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 9 (Szczecin Dąbie) | Naprawa główna rozjazdu krzyżowego nr 9 (Szczecin Dąbie) | 857 | 205, 207, 209, 211 | 0.001 | 0.001 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 8 | 480 | 4 | Zapobieżenie wprowadzeniu ograniczeniom eksploatacyjnym | Szczecin Dąbie SDB-SDC | Nie | ~~ | ~~ | IZ Szczecin | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
236 | Wymiana szyn na stacji PFD lk 824 | Wymiana szyn na stacji PFD lk 824 | 824 | 503 | 1.499 | 2.398 | 2024-06-01 | 2024-06-25 | 2024-06-01 | 2024-06-25 | 25 | 1210 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana podkładów betonowych na stacji PFD lk 824 | Wymiana podkładów betonowych na stacji PFD lk 824 | 824 | 504 | 1.48 | 2.388 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 15 | 750 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia
| Wymiana szyn na stacji PFD lk 824 | Wymiana szyn na stacji PFD lk 824 | 824 | 512 | 1.681 | 2.587 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 3 | 40 | 1 | utrzymanie standardów technicznych nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa | ~~ | Tak | ~~ | ~~ | IZ Poznań | 2 | Regulamin udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - § 18 ust.2 pkt. 2a - Negocjacje bez ogłoszenia