## Zamk Tor rjp22-23
Zestawienia zrealizowanych prac remontowo-utrzymaniowych 2022/2023 | [10 empty] | Załącznik do pkt 4.1. u) Umowy na realizację programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"
Lp | Nazwa zadania (zadania, które wymagają zamknięć torowych na 3 dni lub dłuższych) | Nr linii | Nr toru | km pocz. | km końc. | Opis robót (zakres) | Czas realizacji robót |  | Koszt zrealizowanego zadania [ tys. zł ] | Stopień realizacji robót w ujęciu rzeczowym [ % ] | Przyczyna niewykonania robót (w przypadku realizacji poniżej 100%) | Zakład Linii Kolejowych
[7 empty] | od (rok, miesiąc) | do (rok, miesiąc)
1 | Wymiana podsypki, wraz z wymianą warstwy ochronnej, wykonananie odwodnienia przejazdu | 1 | 1 | 110.86 | 110.95 | Wymiana podsypki, wraz z wymianą warstwy ochronnej, wykonananie odwodnienia przejazdu | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 57.5 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
2 |  | 1 | 2 | 110.86 | 110.95 |  | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 40 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
3 | Wymiana podtorza | 1 | 1 | 129.897 | 129.94 | Wymiana podtorza | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 75 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
4 |  | 1 | 2 | 136.05 | 136.3 |  | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 33 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
5 | Kompleksowa wymiana toru nr 25 | 1 | 25 | 145.187 | 146.176 | Kompleksowa wymiana toru nr 25 | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 68.5 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
6 | Kompleksowa wymiana toru nr 28 | 1 | 28 | 145.141 | 146.157 | Kompleksowa wymiana toru nr 28 | rezygnacja | rezygnacja | ~ ~ | 0 | Rezygnacja z zadania ze względu na brak mocy przerobowych IN Warszawa spowodowanej wydłużonym czasem realizacji robót w innych lokalizacjach. | IZ Łódź
7 | Kompleksowa wymiana toru nr 26 | 1 | 26 | 145.038 | 146.312 | Kompleksowa wymiana toru nr 26 | 2023-11-13 | 2024-01-04 | 55 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
8 | Kompleksowa wymiana toru nr 30 | 1 | 30 | 145.169 | 146.116 | Kompleksowa wymiana toru nr 30 | rezygnacja | rezygnacja | ~ ~ | 0 | Rezygnacja z zadania ze względu na brak mocy przerobowych IN Warszawa spowodowanej wydłużonym czasem realizacji robót w innych lokalizacjach. | IZ Łódź
9 | Wymiana podsypki, wraz z wymianą warstwy ochronnej, wykonananie odwodnienia przejazdu | 1 | 2 | 189.725 | 189.76 | Wymiana podsypki, wraz z wymianą warstwy ochronnej, wykonananie odwodnienia przejazdu | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 50 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
10 |  | 1 | 2 | 190.58 | 190.61 |  | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 50 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
11 | Remont ściany oporowej w st. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 1 | 2 (16) | 292.2 | 292.3 | Remont ściany oporowej w st. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 320 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
12 | Remont przepustu w km 28,070 l.3 | 3 | 1 2 | 28 | 28.15 | Remont przepustu w km 28,070 l.3 | 2023-11-13 2023-11-20 | 2023-11-19 2023-11-26 | 1400 | 40 | Nie uzyskano zgody na wymagane zamknięcia torowe | IZ Warszawa
13 | Remont przepustu w km 31,456 l.3 | 3 | 1 2 | 31.4 | 31.5 | Remont przepustu w km 31,456 l.3 | 2023-11-27 2023-12-10 | 2023-12-09 2023-12-23 | 1450 | 40 | Nie uzyskano zgody na wymagane zamknięcia torowe | IZ Warszawa
14 | Remont przepustu w km 32,689 l.3 | 3 | 1 2 | 32.6 | 32.75 | Remont przepustu w km 32,689 l.3 | 2023-11-27 2023-12-10 | 2023-12-09 2023-12-23 | 1450 | 40 | Nie uzyskano zgody na wymagane zamknięcia torowe | IZ Warszawa
15 | Remont przepustu w km 33,948 l.3 | 3 | 1 2 | 33.9 | 34 | Remont przepustu w km 33,948 l.3 | 2023-11-27 2023-12-10 | 2023-12-09 2023-12-23 | 1450 | 40 | Nie uzyskano zgody na wymagane zamknięcia torowe | IZ Warszawa
16 | Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 3 na st. Poznań Górczyn | 3 | 3 | 309.514 | 310.367 | Naprawa główna toru głównego dodatkowego nr 3 na st. Poznań Górczyn | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 1375.6 | 100 | ~ ~ | IZ Poznań
17 | Oczyszczanie podsypki tłuczniowej | 3 | 2 | 344.6 | 360.93 | Oczyszczanie podsypki tłuczniowej | 2023-06-11 | 2023-09-02 | 15993.3 | 100 | ~ ~ | IZ Poznań
18 | Wymiana rozjazdów - Linia nr 3; Rkpd 48, Rkpd 49; Zbąszynek | 3 | 1 2 | 385.628 | 385.628 | Wymiana rozjazdów - Linia nr 3; Rkpd 48, Rkpd 49; Zbąszynek | 2023-06-21 2023-08-16 | 2023-06-30 2023-08-25 | 1793.2 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
19 | Remont przejazdu | 3 | 1, 2 | 421.149 | 421.149 | Remont przejazdu | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 1556.8 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
20 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 3; Rz 149; Rzepin | 3 | 24 | 460.781 | 460.781 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 3; Rz 149; Rzepin | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Zielona Góra
21 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 3; Rz 154; Rzepin | 3 | 180 | 460.781 | 460.781 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 3; Rz 154; Rzepin | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 528.9 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
22 | Wymiana kompleksowa rozjazdu nr 308 st. Małkinia | 6 | 107 | 89.593 | 89.62 | Wymiana kompleksowa rozjazdu nr 308 st. Małkinia | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 341.6 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
23 | Regulacja toru w planie i profilu szlak Minkowice - Jaszczów; stacja Minkowice | 7 | 1 | 191.655 | 201.08 | Regulacja toru w planie i profilu szlak Minkowice - Jaszczów; stacja Minkowice | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 40 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
24 | Regulacja toru w planie i profilu szlak Minkowice - Jaszczów | 7 | 2 | 191.655 | 201.08 | Regulacja toru w planie i profilu szlak Minkowice - Jaszczów | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 40 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
25 | Wymiana szyn | 7 | 1 | 214.4 | 241.7 | Wymiana szyn | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 45.2 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
26 | Wymiana szyn | 7 | 2 | 214.4 | 241.7 | Wymiana szyn | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 45.2 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
27 | Iniekcja podtorza | 7 | 1 | 236.38 | 236.43 | Iniekcja podtorza | 2023-11-06 | 2024-01-12 | 299.98 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
28 | Wymiana szyn | 7 | 1 | 246,100 247,400 | 246,400 247,700 | Wymiana szyn | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 67.8 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
29 | Wymiana nawierzchni z S49 na S60 (60E1) | 7 | 1 | 251.9 | 256.8 | Wymiana nawierzchni z S49 na S60 (60E1) | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 600 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
30 | Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady PS94 linia nr 8 tor nr 2 w km 104.250 - 113.715 | 8 | 2 | 104.25 | 113.715 | Ciągła wymiana podkładów betonowych INBK7 na podkłady PS94 linia nr 8 tor nr 2 w km 104.250 - 113.715 | 2023-03-13 | 2023-04-04 | 6100.2 | 100 | ~ ~ | IZ Skarżysko-Kamienna
31 | Naprawa główna toru nr 10 na stacji Skarżysko - Kamienna rejon SY | 8 | 10, 12 | 142.936 | 144.063 | Naprawa główna toru nr 10 na stacji Skarżysko - Kamienna rejon SY | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Skarżysko-Kamienna
32 | Wymiana szyn , wymiana podkładów, ścięcie ławy torowiska, podbicie toru wraz z oczyszczeniem podsypki | 8 | 2 | 152.8 | 159.6 | Wymiana szyn , wymiana podkładów, ścięcie ławy torowiska, podbicie toru wraz z oczyszczeniem podsypki | 2023-05-12 | 2023-06-02 | 2000 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
33 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 2 | 157.9 | 159.6 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 367.2 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
34 | Naprawa główna przejazdów w km 171,722; 172,594; 173,163 oraz naprawa bieżąca toru w km 171,700 - 181,000 | 8 | 1 | 171.7 | 181 | Naprawa główna przejazdów w km 171,722; 172,594; 173,163 oraz naprawa bieżąca toru w km 171,700 - 181,000 | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 2000 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
35 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 1 | 178.9 | 180.2 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 280.8 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
36 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 2 | 219 | 219.8 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 172.8 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
37 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 1 | 222.5 | 223 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 108 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
38 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 1 | 232.4 | 233 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 129.6 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
39 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 2a | 249.15 | 250.25 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 237.6 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
40 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 8 | 4 | 261.4 | 262.25 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 183.6 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
41 | Remont krawędzi peronowej peronu 1 na przystanku osobowym Dziadówki w km 272.291 szlaku Tunel Miechów linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny” | 8 | 1 | 272.094 | 272.294 | Remont krawędzi peronowej peronu 1 na przystanku osobowym Dziadówki w km 272.291 szlaku Tunel Miechów linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny” | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 1858.7 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
42 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 275,955; 277,344; 279,200; 285,068; 292,358 na linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny | 8 | 1 | 285.018 | 285.108 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 275,955; 277,344; 279,200; 285,068; 292,358 na linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2173.16 | 20 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 14.06.2024r. | IZ Kraków
43 |  |  | 2 | 285.018 | 285.108 |  | 2024-09-02 | 2024-09-16 |  | 20 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 14.06.2024r. | IZ Kraków
44 |  |  | 1 | 292.408 | 292.308 |  | 2024-03-11 | 2024-03-17 |  | 20 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 14.06.2024r. | IZ Kraków
45 |  |  | 2 | 292.408 | 292.308 |  | 2024-03-18 | 2024-03-29 |  | 20 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 14.06.2024r. | IZ Kraków
46 | Podbicie torów zespołem DPUS. | 9 | 1, 2 | 4.407 | 70.55 | Podbicie torów zespołem DPUS. | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1500 | 100 | ~ ~ | IZ Warszawa
47 | Wymiana nawierzchni kolejowej oraz drogowej z KOLDROG na EDILON na przejeździe k-d | 10 | 1 | 1.268 | 1.418 | Wymiana nawierzchni kolejowej oraz drogowej z KOLDROG na EDILON na przejeździe k-d | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Warszawa
48 | Remont toru nr 1 na linii nr 13 Krusze-Pilawa w km 19,863 – 29,300 wraz z robotami towarzyszącymi | 13 | 1 | 19.863 | 29.3 | Remont toru nr 1 na linii nr 13 Krusze-Pilawa w km 19,863 – 29,300 wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-09-12 | 2023-10-23 | 19480 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
49 | Remont wiaduktu w km 44,794 na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice | 14 | 1 | 42.869 | 58.89 | Remont wiaduktu w km 44,794 na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice | 2023-05-15 | 2023-06-21 | 1615 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
50 | Remont wiaduktu w km 44,794 na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice | 14 | 2 | 42.909 | 58.945 | Remont wiaduktu w km 44,794 na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 1615 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
51 | Likwidacija szyn z literą "W" | 14 | 1 | 47 | 58.5 | Likwidacija szyn z literą "W" | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 60.5 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
52 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym | 14 | 2 | 52.86 | 55.5 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 58.1 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
53 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 192,772 | 14 | 1, 2 | 192.765 | 192.78 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 192,772 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 563.9 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
54 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 237,516 | 14 | 1, 2 | 237.51 | 237.525 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 237,516 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Prace przesunięte na rok 2024 z uwagi na wyższe koszty niż przewidywano na realizację zadania w planie budżetu 2023 r. | IZ OSTRÓW
55 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 4,039 | 355 | 1 | 4.03 | 4.045 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 4,039 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 45 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
56 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 112,603 - st. Orzechowo | 281 | 1, 2 | 112.59 | 112.61 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 112,603 - st. Orzechowo | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 409.4 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
57 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 161,416 | 14 | 1, 2 | 161.408 | 161.422 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 161,416 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 915.1 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
58 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 169,750 | 272 | 1, 2 | 169.743 | 169.757 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 169,750 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Koszt ujęty w pozycji Lp. = 194 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
59 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 63,970 | 14 | 1, 2 | 63.9 | 63.977 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego km 63,970 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 458.2 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
60 | Kompleksowa naprawa toru nr 8 na st. Kalisz | 14 | 8 | 112.015 | 112.605 | Kompleksowa naprawa toru nr 8 na st. Kalisz | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 828.7467 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
61 | Kompleksowa naprawa toru nr 126 na st. Kalisz | 14 | 126 | 112.64 | 113.459 | Kompleksowa naprawa toru nr 126 na st. Kalisz | 2023-01-16 | 2023-03-12 | 1139.7236 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
62 | Kompleksowa naprawo toru nr 4 na st. Sędzice | 14 | 4 | 70.397 | 71.262 | Kompleksowa naprawo toru nr 4 na st. Sędzice | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 651.8331 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
63 | Przebudowa wiaduktu km 108,492 realizowana przez Miasto Kalisz | 14 | 2 | 108.48 | 180.5 | Przebudowa wiaduktu km 108,492 realizowana przez Miasto Kalisz | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Na drodze przetargu nie został wyłoniony wykonawca robót. Miasto Kalisz przeprowadziło nowe postępowanie przetargowe. Planowana realizacja robót od II kwartału 2024 r. | IZ OSTRÓW
64 | Likwidacja rozjazdów 8, 14, 15,22 zabudowa torem prostym, praca koparki dwudrogowej ATLAS, uzupełnienie tłucznia i praca podbijarki - st. Kobylin | 14 | 4 | 179.741 | 180.937 | Likwidacja rozjazdów 8, 14, 15,22 zabudowa torem prostym, praca koparki dwudrogowej ATLAS, uzupełnienie tłucznia i praca podbijarki - st. Kobylin | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 25.1 | 75 | Nie zlikwidowano rozjazdu nr 22 z uwagi na brak mocy przerobowych przez ISE Jarocin. Prace zostaną wykonane w IV kwartale 2024 r. lub w 2025 r. | IZ OSTRÓW
65 | Naprawa przepustu w km 259,894 | 14 | 1, 2 | 259.87 | 259.92 | Naprawa przepustu w km 259,894 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 450 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
66 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 14; Rkpd 102; Żagań | 14 | 10 | 340.532 | 340.532 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 14; Rkpd 102; Żagań | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 710.5 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
67 | Remont czterech obiektów inżynierjnych na linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska: mosty w km 56,277 i 54,642 oraz przepusty w km 53,487 i 50,523 | 15 | 1 | 49.577 | 56.964 | Remont czterech obiektów inżynierjnych na linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska: mosty w km 56,277 i 54,642 oraz przepusty w km 53,487 i 50,523 | 2023-03-12 | 2023-05-05 | 4340 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
68 | Ciągła wymiana szyn | 18 | 2 | 104.378 | 106.058 | Ciągła wymiana szyn | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 488 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
69 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 42 na st. Bydgoszcz Gł. | 18 |  | 160.058 | 160.058 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 42 na st. Bydgoszcz Gł. | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 90.6 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
70 | Naprawa główna toru w stacji Warszawa Główna Towarowa | 20 | 9 | -1.067 | -0.121 | Naprawa główna toru w stacji Warszawa Główna Towarowa | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2292.7 | 70 | Nie uzyskano zgody na zamknięcie toru w celu wymiany rozjazdu nr 46 | IZ Warszawa
71 | Naprawa główna toru wraz z wymianą rozjazdów w stacji Warszawa Główna Towarowa | 20 | 182 | 1.486 | 2.009 | Naprawa główna toru wraz z wymianą rozjazdów w stacji Warszawa Główna Towarowa | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1161.7 | 100 | ~ ~ | IZ Warszawa
72 | Praca zespołu maszyn DPUS | 25 | 1 | 1.9 | 6.4 | Praca zespołu maszyn DPUS | 2023-06-04 | 2023-06-15 | 44 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
73 | Wymiana podtorza, płyt przejazdowych wraz z nawierzchnią dla toru nr 1 | 25 | 1 | 21.02 | 21.07 | Wymiana podtorza, płyt przejazdowych wraz z nawierzchnią dla toru nr 1 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 73 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
74 | Wymiana podtorza, płyt przejazdowych wraz z nawierzchnią dla toru nr 2 | 25 | 2 | 21.02 | 21.07 | Wymiana podtorza, płyt przejazdowych wraz z nawierzchnią dla toru nr 2 | 2023-03-18 | 2023-03-21 | 73 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
75 | Wymina podtorza dla Toru numer 1, wykonanie odwodnienia usuniecia wychlapów.Wykaszanie skarp Atlasem | 25 | 1 | 28 | 33.5 | Wymina podtorza dla Toru numer 1, wykonanie odwodnienia usuniecia wychlapów.Wykaszanie skarp Atlasem | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 105 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
76 | Wymina podtorza dla Toru numer 2, wykonanie odwodnienia usuniecia wychlapów. Wykaszanie skarp Atlasem | 25 | 2 | 28 | 33.5 | Wymina podtorza dla Toru numer 2, wykonanie odwodnienia usuniecia wychlapów. Wykaszanie skarp Atlasem | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 105 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
77 | Wymina podtorza dla toru nr 2, wykonanie odwodnienia, usuniecie wychlapów. | 25 | 2 | 40 | 40.3 | Wymina podtorza dla toru nr 2, wykonanie odwodnienia, usuniecie wychlapów. | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 70 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
78 | Wymiana podtorza dla toru nr 2, usunięcia wychlapów wykonanie odwodnienia | 25 | 2 | 47.8 | 48 | Wymiana podtorza dla toru nr 2, usunięcia wychlapów wykonanie odwodnienia | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 70 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
79 | Kompleksowa wymiana toru nr 4 stacja Starachowice Wschodnie | 25 | 4 | 161.1 | 161.9 | Kompleksowa wymiana toru nr 4 stacja Starachowice Wschodnie | 2023-09-04 | 2023-10-05 | 1849 | 100 | ~ ~ | IZ Skarżysko-Kamienna
80 | Naprawa główna toru nr 3, 4 stacja Ożarów | 25 | 3, 4 | 205.808 | 206.651 | Naprawa główna toru nr 3, 4 stacja Ożarów | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - rezygnacja z zadania | IZ Skarżysko-Kamienna
81 | Naprawa główna mostu | 26 | 1 | 91.906 | 91.966 | Naprawa główna mostu | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Skarżysko-Kamienna
82 | Naprawa główna mostu | 26 | 2 | 91.906 | 91.966 | Naprawa główna mostu | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Skarżysko-Kamienna
83 | Pojedyncza wymiana szyn | 29 | 1 | 16.92 | 19.16 | Pojedyncza wymiana szyn | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 117 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
84 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni CBP na MU w km 9,799 kat. "D" | 31 | 1, 2 | 9.814 | 9.814 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni CBP na MU w km 9,799 kat. "D" | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 517.7 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
85 | Ciągła wymiana szyn 49E1 | 34 | 1 | 12.496 | 13.328 | Ciągła wymiana szyn 49E1 | 2023-07-17 | 2023-08-03 | 242.9 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
86 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni CBP na Zintegrowaną w km 28,239 kat. "D" | 34 | 1 | 28.239 | 28.239 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni CBP na Zintegrowaną w km 28,239 kat. "D" | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 707.2 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
87 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni MU na Zintegrowaną w km 32,901 kat. "D" | 34 | 1 | 32.901 | 32.901 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni MU na Zintegrowaną w km 32,901 kat. "D" | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 746.8 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
88 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni MU w km 25,466 kat. "A" | 36 | 1, 2, 3 | 25.466 | 25.466 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego o nawierzchni MU w km 25,466 kat. "A" | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 614.9 | 100 | ~ ~ | IZ Siedlce
89 | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarką tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”. | 61/ 568 | 2 | 8,300 48,450 | 14,580 52,990 | Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarką tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”. | 2023-04-17 2023-03-06 | 2023-07-21 2023-05-12 | 20102.8 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
90 | Remont wiaduktu kolejowego w km 136,561 linii kolejowej 61 Kielce – Fosowskie | 61 | 2 | 136.53 | 136.6 | Remont wiaduktu kolejowego w km 136,561 linii kolejowej 61 Kielce – Fosowskie | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 5460 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
91 | Naprawa bieżąca torów nr 1 i nr 2 w wybranych lokalizacjach linii kolejowych: nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), nr 62 (Tunel - Sosnowiec Główny), nr 118 ( Kraków Główny - Kraków Lotnisko), wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie kolejowe S.A Zakładu Linii kolejowych w Krakowie | 62 | 2 | 19.35 | 19.98 | Naprawa bieżąca torów nr 1 i nr 2 w wybranych lokalizacjach linii kolejowych: nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), nr 62 (Tunel - Sosnowiec Główny), nr 118 ( Kraków Główny - Kraków Lotnisko), wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie kolejowe S.A Zakładu Linii kolejowych w Krakowie | ~ ~ | ~ ~ | 1054.1087 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 28.06.2024r. | IZ Kraków
92 |  | 62 | 2 | 20.2 | 21.2 |  | 2023-11-20 | 2023-12-22 |  | 60 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 28.06.2024r. | IZ Kraków
93 |  | 62 | 2 | 30.3 | 31.8 |  | 2023-06-19 | 2023-07-03 |  | 80 | Zadanie w trakcie realizacji - umowa ważna do 28.06.2024r. | IZ Kraków
94 |  | 118 | 1 | 3.955 | 4.945 |  | 2023-07-09 | 2023-09-18 | 473.0728 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
95 | Naprawa główna toru nr 1 linii kolejowa nr 68 | 68 | 1 | 133.592 | 136.5 | Naprawa główna toru nr 1 linii kolejowa nr 68 | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 11048.49 | 100 | ~ ~ | IZ Rzeszów
96 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 70 | 1 | 14.6 | 15.3 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 151.2 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
97 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki | 70 | 1 | 23 | 24 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki | REZYGNACJA | REZYGNACJA | 216 | 0 | Zmiana priorytetów robót - zostało zrealizowane zadanie zastępcze | IZ Kielce
98 | Wzmocnienie podtorza na Linii kolejowej nr 70 | 70 | 1 | 83.65 | 83.98 | Wzmocnienie podtorza na Linii kolejowej nr 70 | 2023-03-15 | 2023-07-15 | 149.46 | 15 | Wykonano robty przygotowujące teren (zabezpieczenie osuwiska) dla realizacji zadania w późniejszym terminie | IZ Lublin
99 | Wymiana nawierzchni wraz z mechanicznym oczyszczaniem podsypki i robotami towarzyszącymi w km 44,000 – 48,000 (różne lokalizacje) linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto. | 72 | 1 | 44 | 48 | Wymiana nawierzchni wraz z mechanicznym oczyszczaniem podsypki i robotami towarzyszącymi w km 44,000 – 48,000 (różne lokalizacje) linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto. | 2023-05-05 | 2023-06-30 | 3798 | 100 | ~ ~ | IZ Lublin
100 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 73 | 1 | 10,500 13,400 14,100 | 10,600 13,900 14,200 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 151.2 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
101 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 73 | 2 | 13.4 | 13.9 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia wykonywane maszynami Zakładu Maszyn Torowyych w Krakowie. | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 108 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
102 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze tor nr 1 różne lokalizacje wraz z robotami towarzyszącymi - zamiana toru klasycznego na bezstykowy | 73 | 1 | 20,500 35,900 | 28,100 42,000 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze tor nr 1 różne lokalizacje wraz z robotami towarzyszącymi - zamiana toru klasycznego na bezstykowy | 2023-09-03 | 2023-11-11 | 12500 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
103 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia | 75 | 1 | 11.6 | 12.1 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki i uzupełnieniem tłucznia | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 108 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
104 | „Remont wybranych obiektów inżynieryjnych na linii nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn w zakresie od km 14,665 do km 27,600 | 90 | 1 | 14.665 | 27.6 | „Remont wybranych obiektów inżynieryjnych na linii nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn w zakresie od km 14,665 do km 27,600 | 2023-07-25 | 2023-12-09 | 18200 | 100 | ~ ~ | IZ Sosnowiec
105 | Wzmocnienia podtorza wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R. Linia 090, odcinek Zebrzydowice - Cieszyn Marklowice" | 90 | 1 | 14,665 21,400 23,630 | 17,235 22,370 24,000 | Wzmocnienia podtorza wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R. Linia 090, odcinek Zebrzydowice - Cieszyn Marklowice" | 2023-06-11 | 2023-08-04 | 6595.7 | 100 | ~ ~ | IZ Sosnowiec
106 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 33,401; 28,090; 21,280; 19,180; 8,473 linii nr 91 Kraków Główny - Medyka. | 91 | 1 | 33.351 | 33.451 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 33,401; 28,090; 21,280; 19,180; 8,473 linii nr 91 Kraków Główny - Medyka. | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Razygnacja z realizacji zadania z powodu zmiany priorytetów robót. Środki przeniesionbe na inne zadania. | IZ Kraków
107 |  |  | 2 | 33.351 | 33.451 |  | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Razygnacja z realizacji zadania z powodu zmiany priorytetów robót. Środki przeniesionbe na inne zadania. | IZ Kraków
108 | Remont peronu nr 1 przy torze nr 1 p.o. Jaśkowice w km 26,638 na szlaku Brzeźnica – Podbory Skawińskie, linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim” | 94 | 1 | 26.444 | 26.644 | Remont peronu nr 1 przy torze nr 1 p.o. Jaśkowice w km 26,638 na szlaku Brzeźnica – Podbory Skawińskie, linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim” | 2023-07-28 | 2023-09-28 | 4698.5 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
109 | Naprawa podtorza i odwodnienia w torach nr 1 i 2 w stacji Brzeźnica na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim wraz z naprawą krawędzi peronowych oraz robotami towarzyszącymi. | 94 | 1 2 | 29.96 | 33.6 | Naprawa podtorza i odwodnienia w torach nr 1 i 2 w stacji Brzeźnica na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim wraz z naprawą krawędzi peronowych oraz robotami towarzyszącymi. | 2023-03-12 2023-06-30 | 2023-06-30 2023-08-30 | 5715.5 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
110 | Remont peronu nr 1 przy torze nr 2 p.o. Półwieś w km 33,962 na szlaku Brzeźnica – Spytkowice, linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim” | 94 | 1, 3 | 33.76 | 33.96 | Remont peronu nr 1 przy torze nr 2 p.o. Półwieś w km 33,962 na szlaku Brzeźnica – Spytkowice, linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim” | 2023-07-28 | 2023-09-28 | 2294.4 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
111 | Wymiana rozjazdów nr 5, 7, 6, 8, 11, 38, 39, 42, 43, 48, ST 38/42; 5/6 w stacji Kraków Nowa Huta NHA na linii kolejowej nr 95 wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. | 95 | 1 | 20.33 | 21.625 | Wymiana rozjazdów nr 5, 7, 6, 8, 11, 38, 39, 42, 43, 48, ST 38/42; 5/6 w stacji Kraków Nowa Huta NHA na linii kolejowej nr 95 wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 7298.4133 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
112 |  | 943 | 1 | 0.93 | 4.009 |  | 2023-03-06 | 2023-06-09 |  | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
113 |  | 940 | 1 | 0 | 8.802 |  | 2023-04-01 | 2023-06-09 |  | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
114 | Naprawa główna toru z oczyszczeniem podsypki w km 24,550-31,573 | 96 | 1 | 24.55 | 31.573 | Naprawa główna toru z oczyszczeniem podsypki w km 24,550-31,573 | 2023-03-12 | 2023-06-10 | 1699 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
115 | Remont mostu stalowego w km 37,582 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 37.57 | 37.6 | Remont mostu stalowego w km 37,582 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-12 | 2023-06-10 | 199 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
116 | Naprawa główna przejazdu w km 46,599 lk 96 Tarnów Leluchów | 96 | 1 | 46.599 | 46.599 | Naprawa główna przejazdu w km 46,599 lk 96 Tarnów Leluchów | 2023-03-12 | 2023-06-10 | 682 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
117 | Naprawa przepustu masywnego w km 77,826 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 77.815 | 77.84 | Naprawa przepustu masywnego w km 77,826 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | roboty wykonano bez zamknięć | roboty wykonano bez zamknięć | 76 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
118 | Naprawa główna przejazdu w km 89,340 lk 96 Tarnów - Leluchów | 96 | 1 | 89.34 | 89.34 | Naprawa główna przejazdu w km 89,340 lk 96 Tarnów - Leluchów | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | prace przełożone na rok 2025 ze względu na uzgodnienie zarządcy drogi związane z koniecznością zabudowy nowych chodników w wyniku czego nastąpiła kolizja z istniejącą infrastrukturą co uniemożliwiło przeprowadzenie robót, oczekiwanie na likwidację przyłącza przez Tauron (przedłużająca się procedura) | IZ Nowy Sącz
119 | Remont mostu stalowego w km 105,787 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 105.78 | 105.795 | Remont mostu stalowego w km 105,787 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-20 | 2023-06-15 | 206.9 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
120 | Remont mostu stalowego w km 108,507 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 108.496 | 108.517 | Remont mostu stalowego w km 108,507 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-20 | 2023-06-15 | 99.66 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
121 | Remont mostu stalowego w km 110,846 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 110.838 | 110.855 | Remont mostu stalowego w km 110,846 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-20 | 2023-06-15 | 92.7 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
122 | Remont toru nr 1 w km 118,400-124,000 w ciagu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 118.4 | 124 | Remont toru nr 1 w km 118,400-124,000 w ciagu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-20 | 2023-06-15 | 1693 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
123 | Remont mostu stalowego w km 137,591 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 96 | 1 | 137.57 | 137.61 | Remont mostu stalowego w km 137,591 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów | 2023-03-20 | 2023-06-15 | 349.6 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
124 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 6,620; 7,969; 8,447; 8,587, 8,745 na linii kolejowej nr 115 Tarnów Szczucin. | 115 | 1 | 6.62 | 8.745 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 6,620; 7,969; 8,447; 8,587, 8,745 na linii kolejowej nr 115 Tarnów Szczucin. | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 3194 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
125 | Wymiana mostownic na moście stalowym w km 4,125 oraz prace torowe na odcinku 1,2 km na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała | 117 | 1 | 4 | 5.2 | Wymiana mostownic na moście stalowym w km 4,125 oraz prace torowe na odcinku 1,2 km na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 495.9 | 100 | ~ ~ | IZ Nowy Sącz
126 | Praca zespołu maszyn DPUS | 131 | 2 | 146.96 | 156.55 | Praca zespołu maszyn DPUS | 2023-10-12 | 2023-10-26 | 55 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
127 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 105 na st. Inowrocław | 131 |  | 324.936 | 324.936 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 105 na st. Inowrocław | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 328.6 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
128 | Ciągła wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 3 na st. Złotniki Kuj. | 131 | 3 | 337.56 | 338.551 | Ciągła wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 3 na st. Złotniki Kuj. | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 1157.4 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
129 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 354,740 | 131 | 1, 2 | 354.74 | 354.74 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 354,740 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | 1279.3 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
130 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 16 na st. Kotomierz | 131 |  | 389.807 | 389.807 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 16 na st. Kotomierz | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 237.7 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
131 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 2 na st. Pruszcz Pom. | 131 |  | 397.344 | 397.344 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 2 na st. Pruszcz Pom. | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 265.1 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
132 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 405,242 | 131 | 1, 2 | 405.242 | 405.242 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 405,242 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 332 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
133 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 53 na st. Laskowice Pom. | 131 |  | 422.552 | 422.552 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 53 na st. Laskowice Pom. | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 131.3 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
134 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 84 na st. Laskowice Pom. | 131 |  | 422.552 | 422.552 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 84 na st. Laskowice Pom. | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 412.7 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
135 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 439,391 | 131 | 1, 2 | 439.391 | 439.391 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 439,391 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 499.2 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
136 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 442,846 | 131 | 1, 2 | 442.846 | 442.846 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.131 w km 442,846 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 442.3 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
137 | Wykonanie naprawy toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice na linii kolejowej nr 132 wraz z robotami towarzyszącymi | 132 | 6 | 23.16 | 23.16 | Wykonanie naprawy toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice na linii kolejowej nr 132 wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 2953.78 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
138 | Wzmocnienie podtorza na linii 132 Pyskowice - Paczyna w torze nr 1 i 2 w km 43,150 - 44,250 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM- 800R i oczyszczarki tłucznia RM 80 stanowiącej potencjał zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | 132 | 1 i 2 | 43.15 | 44.25 | Wzmocnienie podtorza na linii 132 Pyskowice - Paczyna w torze nr 1 i 2 w km 43,150 - 44,250 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM- 800R i oczyszczarki tłucznia RM 80 stanowiącej potencjał zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie | 2023-07-27 | 2023-10-10 | 4350 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
139 | Zabudowa staroużytecznych przęseł na wiadukcie w km 110,460 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica. | 137 | 1 i 2 | 110.46 | 110.46 | Zabudowa staroużytecznych przęseł na wiadukcie w km 110,460 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica. | 2023-09-07 | 2023-10-30 | 1367.92 | 100 | ~ ~ | IZ Opole
140 | Wymiana rozjazdu w stacji Nysa rozj.19/20 - st Nysa | 137 | 87 | 138.056 | 138.018 | Wymiana rozjazdu w stacji Nysa rozj.19/20 - st Nysa | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Rezygnacja z zadania ze względu na brak możliwości pozyskania zastępczego rozjazdu. Planowany do wymiany rozjazd jest niestandardowy. Zadanie zostanie zrealizowane w innym terminie. | IZ Opole
141 | Wymiana rozjazdu w stacji Otmuchów rozj.26 | 137 | 5 | 155.922 | 155.955 | Wymiana rozjazdu w stacji Otmuchów rozj.26 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 142.88 | 100 | ~ ~ | IZ Opole
142 | Naprawa główna toru nr 1 od km 189,400 do km 189,850 wraz z robotami towarzyszącymi | 137 | 1 | 189.4 | 189.85 | Naprawa główna toru nr 1 od km 189,400 do km 189,850 wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 585.064 | 100 | ~ ~ | IZ Opole
143 | Naprawa główna przejazdu w km 209,787 linii nr 137 Katowice - Legnica i przekwalifikowanie przejazdu z kat. "D" do km "B" | 137 | 1 | 209.787 | 209.787 | Naprawa główna przejazdu w km 209,787 linii nr 137 Katowice - Legnica i przekwalifikowanie przejazdu z kat. "D" do km "B" | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 471.748 | 100 | ~ ~ | IZ Opole
144 | Wymiana podkładów drewnianych | 137 | 3 | 226.78 | 226.9 | Wymiana podkładów drewnianych | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 139.5 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
145 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 137 | 2 | 228.652 | 228.652 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 74.4 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
146 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 137 | 1 | 237.735 | 237.735 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 115.8 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
147 | Wymiana szyn | 137 | 1 | 243.51 | 244.14 | Wymiana szyn | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 90.2 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
148 | Wymiana szyn | 137 | 1 | 263.7 | 265.8 | Wymiana szyn | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 106.4 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
149 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego w km 4,512 na linii 138 stacja Nowy Bieruń w ciągu ul.Wawelskiej | 138 | 2 1 | 4.49 | 4.53 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego w km 4,512 na linii 138 stacja Nowy Bieruń w ciągu ul.Wawelskiej | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Rezygnacja z zadania z uwagi na planowaną przez Gminę Nowy Bieruń budowę bezkolizyjnego skrzyżowania. | IZ Sosnowiec
150 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego w km 52.233 na linii 139 Bielsko Biała Komorowice w ciągu ul.Chochołowskiej | 139 | 1 2 | 52.220 | 52.25 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego w km 52.233 na linii 139 Bielsko Biała Komorowice w ciągu ul.Chochołowskiej | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Brak możliwości zamknięcia przejazdu z powodu budowy przez miasto Bielsko Biała wiaduktu na torami. | IZ Sosnowiec
151 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kładki w km 31,842 linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza - st. Leszczyny | 140 | 5, 1, 3, 2, 4 | 31.842 | 31.842 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kładki w km 31,842 linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza - st. Leszczyny | 2023-04-11 | 2023-04-29 | 423 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
152 | Wzmocnienie podtorza na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach - ISE Rybnik linia 140 Rydułtowy - Sumina tor nr 1 km 54,100 - 54,200 | 140 | 1 | 53.78 | 54.2 | Wzmocnienie podtorza na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach - ISE Rybnik linia 140 Rydułtowy - Sumina tor nr 1 km 54,100 - 54,200 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 1110 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
153 | Wykonanie naprawy toru nr 13 w stacji Sumina linii kolejowej nr 140 wraz z robotami towarzyszącymi. | 140 | 13 | 58.022 | 58.022 | Wykonanie naprawy toru nr 13 w stacji Sumina linii kolejowej nr 140 wraz z robotami towarzyszącymi. | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 1551.72 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
154 | Remont przepustów km 9,227, km 10,816, km 23,208 km 24,584 linii 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2 | 143 | 1 i 2 | 9,227 10,816 23,208 24,584 | 9,227 10,816 23,208 24,584 | Remont przepustów km 9,227, km 10,816, km 23,208 km 24,584 linii 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2 | prace wykonano przy ograniczeniu prękości | prace wykonano przy ograniczeniu prękości | 648.9 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
155 | Likwidacja słabych miejsc poprzez wzmocnienia podtorza na liniach kolejowych nr 143, 152, 685 | 685 685 143 152 | 1 1 2 2 | 0,900 2,100 34,400 32,490 | 1,100 2,450 34,790 32,610 | Likwidacja słabych miejsc poprzez wzmocnienia podtorza na liniach kolejowych nr 143, 152, 685 | 2023-07-19 ~~ ~~ | 2023-09-08 ~~ ~~ | 987,79 ~ ~ ~ ~ | 100 0 0 | ~ ~ Nagły wzrost cen materiałów i robocizny w 2023 roku spowodował konieczność przesunięcia środków na inne zadania. Roboty na linii nr 152 zostały ujęte w planie robót na 2024 rok, a na linii nr 143 w 2025 roku. | IZ Częstochowa
156 | Naprawa kompleksowa nawierzchni i podtorza toru nr 1 od km 97,020 do km 100,150 szlak Domaszowice - Namysłów linia nr 143 Katery - Wrocław Popowice WP2 | 143 | 1 | 97.02 | 100.15 | Naprawa kompleksowa nawierzchni i podtorza toru nr 1 od km 97,020 do km 100,150 szlak Domaszowice - Namysłów linia nr 143 Katery - Wrocław Popowice WP2 | 2023-07-24 | 2023-10-27 | 12826.768 | 100 | ~ ~ | IZ Opole
157 | Zaprojektowanie i wykonanie naprawy głównej przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A w km 14,970 linii nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne w miejscowości Tworóg wraz z robotami towarzyszącymi | 144 | 1, 2 | 14.97 | 14.97 | Zaprojektowanie i wykonanie naprawy głównej przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A w km 14,970 linii nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne w miejscowości Tworóg wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 1102.545 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
158 | Wymiana nawierzchni torowej torów 1 (119, 125, 7, 7ŁC) i 11 szt. rozjazdów, naprawa bieżąca 7 szt. obiektów inżynieryjnych | 154 | 119 125 7 7ŁC | -3,176 -1,853 -0,358 0,145 | -1,853 -0,358 0,145 3,319 | Wymiana nawierzchni torowej torów 1 (119, 125, 7, 7ŁC) i 11 szt. rozjazdów, naprawa bieżąca 7 szt. obiektów inżynieryjnych | 2023-04-03 | 2023-09-15 | 17930.86 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
159 | Remont widuktów km 5,940, km 16,336, km18,653 linii 154 Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa | 154 | 1 1 2 | 5,900 16,336 16,336 | 5,980 18,653 18,653 | Remont widuktów km 5,940, km 16,336, km18,653 linii 154 Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa | 2023-10-01 | 2023-11-28 | 1149 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
160 | Remont wiaduktu km 22,140 - st. Dąbrowa Górnicza Towarowa | 154 | 802 803 | 22,100 22,100 | 22,200 22,200 | Remont wiaduktu km 22,140 - st. Dąbrowa Górnicza Towarowa | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zadanie nie zostałowy konane ze względu na zwiększenie zaresu robót po przeglądzie w roku 2023,ponadto wystąpił problem z działkami. Zadanie zaplanowano w EPM na rok 2024 | IZ Częstochowa
161 | Wzmocnienia podtorza wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R. linia 157, szlak Strumień - Chybie tor Nr 1 | 157 | 1 | 6.6 | 8.1 | Wzmocnienia podtorza wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R. linia 157, szlak Strumień - Chybie tor Nr 1 | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 2415.7 | 100 | ~ ~ | IZ Sosnowiec
162 | Wykonanie naprawy toru nr 22 w stacji Wodzisław Śląski linii kolejowej nr 158 wraz z robotami towarzyszącymi. | 158 | 22 | 7.828 | 7.828 | Wykonanie naprawy toru nr 22 w stacji Wodzisław Śląski linii kolejowej nr 158 wraz z robotami towarzyszącymi. | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 2099.036 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
163 | Zaprojektowanie i wykonanie naprawy głównej przejazdu kolejowo - drogowego kategorii B w km 10,302 linii nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki w miejscowości Wodzisław Śląski wraz z robotami towarzyszącymi | 158 | 1 | 10.302 | 10.302 | Zaprojektowanie i wykonanie naprawy głównej przejazdu kolejowo - drogowego kategorii B w km 10,302 linii nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki w miejscowości Wodzisław Śląski wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 971.454 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
164 | Wykonanie robót budowlancyh związanych z remontem mostu km 12,171 linii 177 Racibórz - Głubczyce | 177 | 1 | 12.171 | 12.171 | Wykonanie robót budowlancyh związanych z remontem mostu km 12,171 linii 177 Racibórz - Głubczyce | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 1047 | 100 | ~ ~ | IZ Tarnowskie Góry
165 | Remont przejazdu | 181 | 1 | 129.5 | 129.5 | Remont przejazdu | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 343 | 100 | ~ ~ | IZ Wrocław
166 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 7 na st. Maksymilianowo | 201 |  | 33.472 | 33.472 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 7 na st. Maksymilianowo | 2023-07-03 | 2023-03-07 | 123.2 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
167 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.201 w km 64,565 | 201 | 1 | 64.565 | 64.565 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.201 w km 64,565 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Zarządca drogi kołowej nie udzielił zgody na zamknięcie drogi kołowej | IZ Bydgoszcz
168 | Wymiana Rz nr 101 na P.O. Dunowo, mechaniczne oczyszczanie podsypki w torze | 202 | 1 | 207.85 | 210.78 | Wymiana Rz nr 101 na P.O. Dunowo, mechaniczne oczyszczanie podsypki w torze | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 1788.9 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
169 | Wymiana Rz nr 1 i 2 na P.O. Czarnowęsy | 202 | 1 | 230.522 | 230.522 | Wymiana Rz nr 1 i 2 na P.O. Czarnowęsy | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 851.4 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
170 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 203; Rz 2 - st. Trzcianka | 203 | 2 | 202.073 | 202.073 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 203; Rz 2 - st. Trzcianka | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 499.2 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
171 | Remont przejazdu - st. Trzcianka | 203 | 1, 2 | 201.852 | 201.852 | Remont przejazdu - st. Trzcianka | 2023-08-21 2023-08-31 | 2023-08-28 2023-09-01 | 2495 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
172 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 203; Rz 1 - st. Nowe Drezdenko | 203 | 1 | 251.027 | 251.027 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 203; Rz 1 - st. Nowe Drezdenko | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 639.5 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
173 | Kompleksowa wymiana toru | 206 | 1 | 3.88 | 11.513 | Kompleksowa wymiana toru | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 4845.8 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
174 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 5 na st. Grudziądz | 208 |  | 108.845 | 108.845 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 5 na st. Grudziądz | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 262.6 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
175 | Oczyszczanie podsypki | 208 | 1 | 180.6 | 182.77 | Oczyszczanie podsypki | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Nie udzielono zamknięć torowych | IZ Bydgoszcz
176 | Wymiana rozjazdów nr 1, 2, 3 wraz z remontem torów nr 1 i na stacji Silno. | 208 | 1 | 187.84 | 200.378 | Wymiana rozjazdów nr 1, 2, 3 wraz z remontem torów nr 1 i na stacji Silno. | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Razygnacja z realizacji zadania z powodu zmiany priorytetów robót. Realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok. | IZ Gdynia
177 | Ciągła wymiana szyn | 209 | 1 | 95.66 | 96.44 | Ciągła wymiana szyn | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 329.6 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
178 | Ciągła wymiana podkładów i szyn wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie od km -0,672 do km 5,720. | 210 | 1 | -0.672 | 5.72 | Ciągła wymiana podkładów i szyn wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie od km -0,672 do km 5,720. | 2023-06-12 | 2023-12-27 | 13009.1 | 50 | Niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zamknięć torowych nie pozwoliły zrealizować zadania w całości. | IZ Gdynia
179 | Wzmocnienie podtorza w lokalizacjach remontowanych przystanków osobowych na linii nr 211; Powałki, Raduń, Lipuska Huta oraz remont obiektu inżynieryjnego w km 18,165. | 211 | 1 | 1 | 52 | Wzmocnienie podtorza w lokalizacjach remontowanych przystanków osobowych na linii nr 211; Powałki, Raduń, Lipuska Huta oraz remont obiektu inżynieryjnego w km 18,165. | 2023-01-01 | 2023-06-10 | 4757.5 | 100 | ~ ~ | IZ Gdynia
180 | Ciągła wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi | 215 | 1 | 37.08 | 43.485 | Ciągła wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-06-26 | 2023-09-02 | 10499.7 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
181 | Ciągła wymiana szyn - st. Łęka Opatowska | 272 | 4 | 29.85 | 30.69 | Ciągła wymiana szyn - st. Łęka Opatowska | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 33.3 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
182 | Remont przepustu w km 33,878 | 272 | 2 | 33.85 | 33.9 | Remont przepustu w km 33,878 | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 560.8 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
183 | Remont przepustów w km 38,721 | 272 | 2 | 38.7 | 38.75 | Remont przepustów w km 38,721 | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 539.2 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
184 | Remont drenażu podziemnego km 55,100 - 56,000 | 272 | 2 | 55.1 | 56 | Remont drenażu podziemnego km 55,100 - 56,000 | 2023-10-09 | 2023-11-15 | 850 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
185 | Likwidacja rozj. 13/14 zabudowa torem prosty - koparka dwudrogowa ATLAS i podbijarka torowa - st. Pleszew | 272 | 8,8a | 113.925 | 114.338 | Likwidacja rozj. 13/14 zabudowa torem prosty - koparka dwudrogowa ATLAS i podbijarka torowa - st. Pleszew | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 20.3 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
186 | Profilowanie ław torowiska w km 131,000 - 132,400 | 272 | 2 | 131 | 132.4 | Profilowanie ław torowiska w km 131,000 - 132,400 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Nie przydzielono zamknięć torowych. Prace zostaną wykonane w III kwartale 2024 r. | IZ OSTRÓW
187 | Profilowanie ław torowiska w km 134,100 - 136,500; km 137,500 - 138,700; km 139,700 - 140,300 | 272 | 2 | 134,100 137,500 139,700 | 136,500 138,700 140,300 | Profilowanie ław torowiska w km 134,100 - 136,500; km 137,500 - 138,700; km 139,700 - 140,300 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Nie przydzielono zamknięć torowych. Prace zostaną wykonane w III kwartale 2024 r. | IZ OSTRÓW
188 | Profilowanie ław torowiska w km 147,700 - 148,700 | 272 | 2 | 147.7 | 148.7 | Profilowanie ław torowiska w km 147,700 - 148,700 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Nie przydzielono zamknięć torowych. Prace zostaną wykonane w III kwartale 2024 r. | IZ OSTRÓW
189 | Profilowanie ław torowiska w km 150,100 - 150,750; km 151,100 - 151,400; km 153,450 - 154,150; km 154,500 - 155,700; km 156,100 - 156,800 | 272 | 2 | 150,100 151,100 153,450 154,500 156,100 | 150,750 151,400 154,150 155,700 156,800 | Profilowanie ław torowiska w km 150,100 - 150,750; km 151,100 - 151,400; km 153,450 - 154,150; km 154,500 - 155,700; km 156,100 - 156,800 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Nie przydzielono zamknięć torowych. Prace zostaną wykonane w III kwartale 2024 r. | IZ OSTRÓW
190 | Wymiana rozjazdu nr 18 - st. Jarocin | 272 | 2, 4, 6, 8, 10 | 132.485 | 132.525 | Wymiana rozjazdu nr 18 - st. Jarocin | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Materiał na wymianę rozjazdu został przeznaczony do nieplanowanej, a koniecznej wymiany rozjazdu nr 6 na st. Orzechowo, wymianę rozjazdu nr 18 na st. Jarocin zaplanowano na początku III kwartału 2024 r. | IZ OSTRÓW
191 | Wymiana Rz9 (na podrozjazdnicach beton.) - st. Chocicza | 272 | 4, 2 | 149.192 | 149.222 | Wymiana Rz9 (na podrozjazdnicach beton.) - st. Chocicza | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 299.6 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
192 | Wymiana doboru podrozjazdnic Rkpd3 (demontaż rkpd dźwigiem EDK na ładownię, wymiana podrozjazdnic na ładowni i wymiana podsypki) + praca podbijarki - st. Chocicza | 272 | 3, 5 | 149.027 | 149.067 | Wymiana doboru podrozjazdnic Rkpd3 (demontaż rkpd dźwigiem EDK na ładownię, wymiana podrozjazdnic na ładowni i wymiana podsypki) + praca podbijarki - st. Chocicza | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 124.8 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
193 | Wzmocnienie podtorza | 272 | 2 | 168.5 | 169.1 | Wzmocnienie podtorza | 2023-04-17 | 2023-06-29 | 1794 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
194 | Wymiana pdsypki przed i za przejazdem (TINES) km169,750 na odcinku 10m z każdej strony (wybudowanie odcinka toru) przejazd z drogą 3720P | 272 | 1 | 169.73 | 169.77 | Wymiana pdsypki przed i za przejazdem (TINES) km169,750 na odcinku 10m z każdej strony (wybudowanie odcinka toru) przejazd z drogą 3720P | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 150.25 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
195 | Remont toru nr 2 linii nr 273 w km 9,000-11,420 wraz z robotami towarzyszącymi | 273 | 2 | 9 | 11.42 | Remont toru nr 2 linii nr 273 w km 9,000-11,420 wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-05-08 | 2023-07-27 | 8239.3 | 100 | ~ ~ | IZ Wrocław
196 | Kompleksowa wymiana nawierzchni S49 na S60 na podkładach betonowych wraz z ozcyszczaniem podsypki oraz robotami towarzyszącymi w stacji Głogów | 273 | 6, 16, 18, 32 | 99.168 | 101.195 | Kompleksowa wymiana nawierzchni S49 na S60 na podkładach betonowych wraz z ozcyszczaniem podsypki oraz robotami towarzyszącymi w stacji Głogów | 2023-07-12 | 2023-12-29 | 7286.5 | 90 | Brak zgody na wprowadzenie zamknięć torowych | IZ Wrocław
197 | Remont przejazdu | 273 | 1.2 | 206.835 | 206.835 | Remont przejazdu | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 798.2 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
198 | Wymiana Rz 130 w stacji Szczecin Główny | 273 | 2 | 355.818 | 355.818 | Wymiana Rz 130 w stacji Szczecin Główny | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 222.9 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
199 | Naprawa podtorza kolejowego | 274 | 2 | 8.7 | 9.3 | Naprawa podtorza kolejowego | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 2331 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
200 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 7 | 49.068 | 49.068 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 144.2 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
201 | Wymiana szyn | 274 | 2 | 60.95 | 62 | Wymiana szyn | 2023-09-28 2023-10-02 | 2023-09-29 2023-10-06 | 450 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
202 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 2 | 99.369 | 99.369 | Wymiana doboru podrozjazdnic | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Brak zgody na wprowadzenie zamknięć torowych | IZ Wałbrzych
203 | Wymiana szyn | 274 | 1 | 128.965 | 129.085 | Wymiana szyn | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 110.6 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
204 | Naprawa wiaduktu | 274 | 1 | 131.113 | 131.113 | Naprawa wiaduktu | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2285 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
205 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego | 274 | 1 | 169.456 | 169.456 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 106.7 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
206 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 1 | 170.104 | 170.104 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 109.4 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
207 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 1 | 177.895 | 177.895 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 91.3 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
208 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 274 | 1 | 177.958 | 177.958 | Wymiana doboru podrozjazdnic | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 91.3 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
209 | Wymiana nawierzchni S60 na 60E1 . | 276 | 3 | 66.74 | 67.42 | Wymiana nawierzchni S60 na 60E1 . | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Z powodu konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych UTK środkli zostały skierowane na sfinansowanie robót na stacji Kamieniec Ząbkowicki | IZ Opole
210 | Naprawa główna toru | 276 | 1 | 96.313 | 97.517 | Naprawa główna toru | 2023-07-18 | 2023-09-08 | 4000 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
211 | Naprawa główna toru | 276 | 2 | 96.313 | 97.413 | Naprawa główna toru | 2023-09-08 | 2023-10-30 | 3950 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
212 | Naprawa główna toru | 276 | 2 | 104.2 | 104.934 | Naprawa główna toru | 2023-09-04 | 2023-11-14 | 3200 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
213 | Wymiana szyn | 276 | 1 | 109,045 113,100 126,340 | 109,710 114,050 126,880 | Wymiana szyn | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 693.3 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
214 | Wymiana rozjazdu w stacji Opole Tow. rozj.123 | 280 | 4W | 3.661 | 3.694 | Wymiana rozjazdu w stacji Opole Tow. rozj.123 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Ze względu na roboty inwestycyjne na węźle opolskim nie uzyskano zgody na zamknięcia torowe. | IZ Opole
215 | Wymiana rozjazdu w stacji Opole Tow. Rozj 7 | 280 | 25W | 2.656 | 2.683 | Wymiana rozjazdu w stacji Opole Tow. Rozj 7 | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Ze względu na roboty inwestycyjne na węźle opolskim nie uzyskano zgody na zamknięcia torowe. | IZ Opole
216 | Wzmocnienie podtorza w torze nr 2 linii 281 na odcinku Dobroszyce - Grabowno Wielkie za pomocą maszyn IM Kraków | 281 | 2 | 9.7 | 16.995 | Wzmocnienie podtorza w torze nr 2 linii 281 na odcinku Dobroszyce - Grabowno Wielkie za pomocą maszyn IM Kraków | 2023-09-25 | 2024-01-08 | 13950 | 100 | ~ ~ | IZ Wrocław
217 | Kompleksowa naprawa toru nr 201, wymiana Rz 276, likwidacja Rz 213 - st. Jarocin | 281 | 201 | 93.501 | 94.506 | Kompleksowa naprawa toru nr 201, wymiana Rz 276, likwidacja Rz 213 - st. Jarocin | 2023-04-11 | 2023-05-12 | 3156.5 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
218 | Kompleksowa naprawa toru nr 206 oraz wymiana Rkpd 273 - st. Jarocin | 281 | 206 | 93.442 | 94.746 | Kompleksowa naprawa toru nr 206 oraz wymiana Rkpd 273 - st. Jarocin | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 3193.49 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
219 | Rkp6 wymiana doboru podrozjazdnic - st. Orzechowo | 281 | 2, 4 | 112.613 | 112.643 | Rkp6 wymiana doboru podrozjazdnic - st. Orzechowo | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 252.3 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
220 | Wymiana szyn na całej dł. toru nr 4 Rkp6-Rkpd24 906m toru. Przewiezienie szyn staroużytecznych z odcinka Jarocin - Koźmin Wlkp. - st. Orzechowo | 281 | 4 | 112.635 | 113.541 | Wymiana szyn na całej dł. toru nr 4 Rkp6-Rkpd24 906m toru. Przewiezienie szyn staroużytecznych z odcinka Jarocin - Koźmin Wlkp. - st. Orzechowo | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 29.1 | 10 | Z powodu przedłużających się robót inwestycyjnych na linii nr 281, nie pozyskano wystarczającej ilości materiału staroużytecznego planowanego do wbudowania na potrzeby niniejszej wymiany. Wymianę pozostałej części zaplanowano w III kwartale 2024 r. | IZ OSTRÓW
221 | Wymiana podkładów drewnianych | 286 | 1 | 29.255 | 29.844 | Wymiana podkładów drewnianych | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 525 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
222 | Wymiana podkładów drewnianych | 290 | 1 | 11,160 13,950 | 11,680 14,350 | Wymiana podkładów drewnianych | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 403.1 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
223 | Naprawa główna toru | 291 | 1 | 20.702 | 32.563 | Naprawa główna toru | 2023-04-19 | 2023-11-30 | 19997 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
224 | Wymiana podkładów drewnianych | 298 | 1 | 0.9 | 1.4 | Wymiana podkładów drewnianych | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 325.5 | 100 | ~ ~ | IZ Wałbrzych
225 | Wymiana rozjazdów nr: 26; 15; 17; 94 - st. Opole Główne | 300 | 7 | 0.6 | 1.43 | Wymiana rozjazdów nr: 26; 15; 17; 94 - st. Opole Główne | 2023-09-11 2023-09-25 | 2023-10-06 2023-10-08 | 706.5 | 50 | Z powodu robót inwestycyjnych na węźle opolskim nie uzyskano zgody na zamknięcia torowe w celu wymiany dwóch rozjazdów | IZ Opole
226 | Naprawa główna toru, wymiana rozjazdow nr: 21; 26; 17; 15. | 300 | 1 | 1.431 | 1.9 | Naprawa główna toru, wymiana rozjazdow nr: 21; 26; 17; 15. | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Umowa została aneksowana do 30.11.2024r. Zmiana terminu realizacji robót wynika z braku uzyskania zgody na zamknięcia torowe spowodowane robotami inwestycyjnymi na węźle opolskim | IZ Opole
227 | Wymiana Rz nr 308 w stacji Szczecin Dąbie SDB | 351 | 2 | 198.2 | 198.2 | Wymiana Rz nr 308 w stacji Szczecin Dąbie SDB | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Brak zgody na wprowadzenie całodobowych zamknięć torowych z uwagi na realizowane roboty inwestycyjne na l. 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny obejmujące przebudowę st. Szczecin Podjuchy oraz budowę mostu wysokowodnego w Podjuchach za most zwodzony w km 349,120 l. 273 | IZ Szczecin
228 | Wymiana Rz nr 309 w stacji Szczecin Dąbie SDB | 351 | 1 | 198.2 | 198.2 | Wymiana Rz nr 309 w stacji Szczecin Dąbie SDB | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Brak zgody na wprowadzenie całodobowych zamknięć torowych z uwagi na realizowane roboty inwestycyjne na l. 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny obejmujące przebudowę st. Szczecin Podjuchy oraz budowę mostu wysokowodnego w Podjuchach za most zwodzony w km 349,120 l. 273 | IZ Szczecin
229 | Wymiana szyn z wadami "W" na P.O Szczecin Zdroje | 351 | 2 | 199.4 | 200.12 | Wymiana szyn z wadami "W" na P.O Szczecin Zdroje | ~ ~ | ~ ~ | ~ ~ | 0 | Brak zgody na wprowadzenie całodobowych zamknięć torowych z uwagi na realizowane roboty inwestycyjne na l. 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny obejmujące przebudowę st. Szczecin Podjuchy oraz budowę mostu wysokowodnego w Podjuchach za most zwodzony w km 349,120 l. 273 | IZ Szczecin
230 | Wymiana Rz nr 101 p. odgł. Szczecin Wstowo | 351 | 2 | 209.627 | 209.627 | Wymiana Rz nr 101 p. odgł. Szczecin Wstowo | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 336.7 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
231 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 99 na st. Inowrocław | 353 |  | 100.955 | 100.955 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 99 na st. Inowrocław | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 157.8 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
232 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 165 na st. Toruń Gł. | 353 |  | 135.424 | 135.424 | Kompleksowa wymiana rozjazdu nr 165 na st. Toruń Gł. | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 578.4 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
233 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 88 na st. Toruń Wsch. | 353 |  | 139.092 | 139.092 | Wymiana doboru podrozjazdnic w rozjeździe nr 88 na st. Toruń Wsch. | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 190 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
234 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.353 w km 188,740 | 353 | 1, 2 | 188.74 | 188.74 | Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na l.353 w km 188,740 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 400 | 100 | ~ ~ | IZ Bydgoszcz
235 | Wzmocnienie nasypu kolejowego na linii 353 w torze nr 1 i 2 oraz wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1. | 353 | 1 | 348.4 | 349.35 | Wzmocnienie nasypu kolejowego na linii 353 w torze nr 1 i 2 oraz wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1. | 2023-07-17 | 2023-10-09 | 10514.16 | 100 | ~ ~ | IZ Olsztyn
236 | Wzmocnienie nasypu kolejowego na linii 353 w torze nr 1 i 2 oraz wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1. | 353 | 2 | 348.4 | 349.35 | Wzmocnienie nasypu kolejowego na linii 353 w torze nr 1 i 2 oraz wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1. | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 10541.2 | 100 | ~ ~ | IZ Olsztyn
237 | Naprawa mostu w km 14,798 | 355 | 1 | 14.79 | 14.81 | Naprawa mostu w km 14,798 | 2023-06-12 | 2023-12-09 | 801.05 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
238 | Naprawa mostu w km 15,451 | 355 | 1 | 15.44 | 15.46 | Naprawa mostu w km 15,451 | 2023-06-12 | 2023-12-09 | 790.64 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
239 | Naprawa mostu w km 15,691 | 355 | 1 | 15.68 | 15.7 | Naprawa mostu w km 15,691 | 2023-06-12 | 2023-12-09 | 808.31 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
240 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 83 - st. Czerwieńsk | 358 | 6 | 43.834 | 43.834 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 83 - st. Czerwieńsk | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 543.3 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
241 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 87 - st Czerwieńsk | 358 | 4 | 43.834 | 43.834 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 87 - st Czerwieńsk | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 536.7 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
242 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 88 - st. Czerwieńsk | 358 | 6 | 43.834 | 43.834 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 358; Rz 88 - st. Czerwieńsk | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 557.9 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
243 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej - st. Leszno | 359 | 108 d | 1.36 | 1.844 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej - st. Leszno | 2023-03-20 | 2023-06-07 | 130.762 | 100 | ~ ~ | IZ OSTRÓW
244 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 404 | 1 | 34.37 | 40.21 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 2023-10-04 | 2023-11-09 | 15000 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
245 | Wymiana Rkpd nr 21 w stacji Karlino | 404 | 1 | 71.621 | 71.621 | Wymiana Rkpd nr 21 w stacji Karlino | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 414.2 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
246 | Wymiana Rkpd nr 4 w stacji Stobno Szczecińskie | 408 | 1 | 8.894 | 8.894 | Wymiana Rkpd nr 4 w stacji Stobno Szczecińskie | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 353.5 | 100 | ~ ~ | IZ Szczecin
247 | Naprawa główna nawierzchni torowej - st. Czachówek Południowy | 526 | 3Z | 0.4 | 0.965 | Naprawa główna nawierzchni torowej - st. Czachówek Południowy | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 1598.2 | 100 | ~ ~ | IZ Warszawa
248 | Praca zespołu maszyn DPUS | 540 | 1 | 3 | 6.62 | Praca zespołu maszyn DPUS | 2023-06-04 | 2023-06-15 | 35 | 100 | ~ ~ | IZ Łódź
249 | Naprawa toru nr 1 linii nr 568 wraz z robotami towarzyszącymi | 568 | 1 | 0 | 6.6 | Naprawa toru nr 1 linii nr 568 wraz z robotami towarzyszącymi | 2023-04-17 | 2023-07-21 | 2000 | 100 | ~ ~ | IZ Kielce
250 | Naprawa bieżąca toru nr 1002 linii kolejowej nr 942 Kościelniki- Kraków Nowa Huta NHB wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie kolejowe S.A Zakładu Linii kolejowych w Krakowie | 942 | 1002 | 0 | 1.341 | Naprawa bieżąca toru nr 1002 linii kolejowej nr 942 Kościelniki- Kraków Nowa Huta NHB wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie kolejowe S.A Zakładu Linii kolejowych w Krakowie | 2023-07-05 | 2023-08-25 | 1514.218 | 100 | ~ ~ | IZ Kraków
Dodatkowe zadania wykonane w czasie trwania rjp 2022/2023 w zamian za niezrealizowane zadania
251 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki szlak Miąsowa-Jędrzejów | 8 | 1 | 222.5 | 223 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem posypki szlak Miąsowa-Jędrzejów | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 216 | 100 | ~ ~ | IZ KIELCE
252 | Wymiana nawierzchni kolejowej oraz drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym | 9 | 1 i 2 | 43.622 | 43.622 | Wymiana nawierzchni kolejowej oraz drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 1750 | 100 | ~ ~ | IZ Warszawa
253 | Napraw główna mostu masywnego w km 73,942 linii nr 25 | 25 | 1 | 73.942 | 73.942 | Napraw główna mostu masywnego w km 73,942 linii nr 25 | 2023-06-12 2023-08-21 | 2023-06-14 2023-08-23 | 2950 | 100 | ~ ~ | IZ Skarżysko-Kamienna
254 | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie na ich podstawie remontów głównych wybranych obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom | 26 | 1 2 | 108,697 109,586 112,644 | 108,697 109,586 112,644 | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie na ich podstawie remontów głównych wybranych obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom | 2023-08-28 2023-11-13 | 2023-10-13 2023-12-22 | 3195 | 100 | ~ ~ | IZ Skarżysko-Kamienna
255 | Naprawa ciosów podłożyskowych i podpór wiaduktu w km 109,211 LK 61 Kielce Fosowskie | 61 | 1.2 | 109.2 | 109.221 | Naprawa ciosów podłożyskowych i podpór wiaduktu w km 109,211 LK 61 Kielce Fosowskie | 2023-09-19 | 2023-11-22 | 375 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
256 | Naprawa podpór i ciosów wiaduktu km 111,580 | 61 | 1.2 | 111.57 | 111.59 | Naprawa podpór i ciosów wiaduktu km 111,580 | 2023-07-07 | 2023-10-31 | 430 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
257 | Wymiana dyliny na chodnikach roboczych wiaduktów w km 5,604 na linii nr 154 i w km 1,324 na linii nr 183 | 154 183 | 1 1 | 5,57 1,320 | 5,634 1,328 | Wymiana dyliny na chodnikach roboczych wiaduktów w km 5,604 na linii nr 154 i w km 1,324 na linii nr 183 | 2023-10-23 | 2023-12-28 | 210 | 100 | ~ ~ | IZ Częstochowa
258 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 359; Rz 51; Wolsztyn | 359 | 1 | 46.434 | 46.434 | Wymiana rozjazdu - Linia nr 359; Rz 51; Wolsztyn | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 449.8 | 100 | ~ ~ | IZ Zielona Góra
259 | Naprawa główna torów 121 i 123 wraz z rozjazdami linia nr 841 stacja Skarżysko – Kamienna | 841 | 121 i 123 | 0.072 | 0.227 | Naprawa główna torów 121 i 123 wraz z rozjazdami linia nr 841 stacja Skarżysko – Kamienna | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 3989.8 | 100 | ~ ~ | IZ Skarżysko-Kamienna