## Arkusz1
Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2015/2016
Lp | Lp | Kod IDDE | Nr linii | Zlecen./ wykonaw. | Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty | Nr toru | Kilometraż |  | Rodzaj wykonanywanych robót | Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka | Liczba godz. zamk. w dobie | Ogółem liczba godz. zamk. | Ograniczenia prędkości km/h |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć | [12 empty] | Opis sposobu prowadzenia ruchu | Propon. Terminy
[7 empty] | od | do |  |  |  |  | w czasie robót | po sąsiednim torze | po zakoń. robót | Rozkład jazdy 2015/2016 | [13 empty] | od | do
[16 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice Skierniewice - Koluszki 4 h nocna przerwa trchnologiczna i nocna przerwa technologiczna na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków.
1 |  | 1 | 1 19 | IRE1/ IRR1/1 | Pruszków - podg. Warszawa Włochy; podg. Józefinów - Warszawa Główna Towarowa; | 2 2 | 7 | 7.05 | Montaż konstrukcji odciążającej dla budowy przejścia podziemnego | 13 | 24 | 312 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 13 | Regulamin tymczasowy | 27.10.2016 | 13.11.2016
2 |  | 1 | 1 19 | IRE1/ IRR1/1 | Podg. Warszawa Włochy - Pruszków; Podg. Warszawa Włochy; Warszawa Główna Towarowa - podg. Józefinów; | 1 1Ł 1 | 7 | 7.05 | Montaż konstrukcji odciążającej dla budowy przejścia podziemnego | 13 | 24 | 312 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 13 | Regulamin tymczasowy | 14.11.2016 | 26.11.2016
3 |  | 1 | 1 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 2,4 | 65.32 | 65.42 | Przebudowa głowic rozjazdowych pomiędzy torami 2 i 4 linii 1: istniejącego przejścia rozjazdowego nr 203-204 oraz projektowanych rozjazdów 21 i 24 | 30 | 24 | 720 | tor zamknęty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 12 | Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 12.04.2016
4 |  | 1 | 1 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 50 | 62.6 | włączenia w tory liniii 12 | Przebudowa toru łącznicowego nr 4 od km 62,6 do włączenia w tory linii 12 (wraz z zabudową rozjazdów nr 401 i 402 oraz żeberka ochronnego) | 30 | 24 | 720 | tor zamknęty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 12 | Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 12.04.2016
5 |  | 1 | 1 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 1 | 64.15 | 64.19 | Budowa toru | 8 | 24 | 192 | tor zamknęty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 8 | Regulamin tymczasowy | 13.04.2016 | 20.04.2016
Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol
6 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Mrozy - pogp Kotuń | 1 | 59.147 | 77.089 | Podbicie toru zespołem maszyn DPUS | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60km/h /3000mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 11.05.2016 16.05.2016 | 13.05.2016 17.08.2016
7 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Mrozy - pogp Kotuń | 2 | 59.147 | 77.089 | Podbicie toru zespołem maszyn DPUS | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60km/h /3000mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 25,05.2016 30.05.2016 01.06.2016 | 25.05.2016 31.05.2016 02.06.2016
8 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | pogp. Szaniawy-Międzyrzec Podlaski | 1 | 131.578 | 148.089 | Podbicie toru zespołem maszyn DPUS | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60km/h /3000mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 14.06.2016 20.06.2016 | 17.06.2016 20.06.2016
9 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | pogp. Szaniawy-Międzyrzec Podlaski | 2 | 131.578 | 148.089 | Podbicie toru zespołem maszyn DPUS | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60km/h /3000mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 21.06.2016 27.06.2016 | 24.06.2016 27.06.2016
10 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | stacja Mińsk Mazowiecki | 2, 4, 6 | 38.665 | 41.634 | Wymiana części rozjazdowych | 6 | 6 | 36 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej | 08.09.2016 12.09.2016 | 09.09.2016 15.09.2016
11 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Łuków - Międzyrzec Podlaski | 1 | 122.345 | 148.089 | Szlifowanie szyn pociągiem SPENO | 6 | 10 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej | 05.09.2016 | 10.09.2016
12 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Łuków - Międzyrzec Podlaski | 2 | 122.345 | 148.089 | Szlifowanie szyn pociągiem SPENO | 6 | 10 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej | 17.09.2016 21.09.2016 | 19.09.2016 23.09.2016
13 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska | 1 | 150.007 | 171.799 | Szlifowanie szyn pociągiem SPENO | 5 | 10 | 50 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej | 11.09.2016 | 15.09.2016
14 |  | 1 | 2 | IZ Siedlce | Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska | 2 | 150.007 | 171.799 | Szlifowanie szyn pociągiem SPENO | 5 | 10 | 50 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej | 23.09.2016 28.09.2016 | 26.09.2016 28.09.2016
Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
4 godz. nocna przerwa technologiczna na odcinku Warszawa Zachodnia - podg. Warszawa Gołąbki.
15 |  | 1 | 3 | IRE1/ IRR1/1 | Podg. Warszawa Włochy - Warszawa Zachodnia; | 2 Ł | 6.3 | 6.7 | Wymiana rozjazdów nr 4 i 6 na podg. Warszawa Włochy | 26 | 24 | 624 | tor zamknięty | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 26 | Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 | 26.10.2016
16 |  | 1 | 3 | IRE1/ IRR1/1 | Podg. Warszawa Gołąbki - podg. Warszawa Włochy; | 2 Ł | 6.7 | 7.5 | Wymiana rozjazdu nr 12 na podg. Warszawa Włochy, budowa przejścia podziemnego | 45 | 24 | 1080 | tor zamknięty | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 10 | Regulamin tymczasowy | 27.10.2016 | 10.12.2016
17 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Kutno | 12 | 125,400 koniec rozjazdu nr 23 | 130,411 koniec rozjazdu nr 75 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem, budowa obiektu inżynieryjnego, budowa peronu | 90 | 24 | 2160 | ruch technologiczny | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 29.11.2016
18 |  | 7 | 3 | IRE 5 | stacja Kutno | 14 | 125,400 koniec rozjazdu nr 22 | 130,411 koniec rozjazdu nr 76 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem, budowa obiektu inżynieryjnego | 90 | 24 | 2160 | ruch technologiczny | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 29.11.2016
19 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Kutno | 16 | 125,400 koniec rozjazdu nr 22 | 130,411 początek rozjazdu nr 86 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem, budowa obiektu inżynieryjnego | 90 | 24 | 2160 | ruch technologiczny | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 29.11.2016
20 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Kutno | 122 | 125,400 początek rozjazdu nr 86 | 126.7 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem | 90 | 24 | 2160 | ruch technologiczny | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 29.11.2016
21 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Kutno | tor pomiędzy rozjazdami 66 i 82 wraz z KO | 125,400 koniec rozjazdu nr 66 | 130,411 koniec rozjazdu nr 82 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem | 90 | 24 | 2160 | ruch technologiczny | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 29.11.2016
22 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Kutno | 8 | 125,400 koniec rozjazdu nr 23 | 130,411 koniec rozjazdu nr 74 | Kompleksowa modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i odwodnieniem, budowa peronu, obiektu inżynieryjnego | 11 | 24 | 264 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 30.11.2016 | 10.12.2016
23 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak Krzewie - Kłodawa | 1 | 140 | 155 | Wbudowanie warstwy ochronnej, wzmocnienie podtorza, modernizacja sieci trakcyjnej i srk, modernizacja obiektów inżynieryjnych | 101 | 24 | 2424 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 10.12.2016
24 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak p.odg. Zamków - Barłogi stacja Barłogi | 1 | 163,614 koniec rozjazdu nr 5 na p.odg. Zamków | 167,403 koniec rozjazdu nr 29 na stacji Barłogi | Modernizacja układu torowego, sieci trakcyjnej, obiektu inżynieryjnego | 61 | 24 | 1464 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 31.10.2016
25 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak p.odg. Zamków - Barłogi stacja Barłogi | 2 | 163,614 koniec rozjazdu nr 6 na p.odg. Zamków | 167,403 koniec rozjazdu nr 25 na stacji Barłogi | Modernizacja układu torowego, sieci trakcyjnej, obiektu inżynieryjnego | 40 | 24 | 960 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.11.2016 | 10.12.2016
26 |  | 7 | 3 | IRE5 | Stacja Koło | 12-26, 36-42, 58 | 174,540 od końca rozjazdu nr 9 | 177,420 do końca rozjazddu nr 36 | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i modernizacją obiektów inżynieryjnych | 30 | 24 | 720 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 11 | Regulamin tymczasowy | 13.10.2016 | 11.11.2016
27 |  | 7 | 3 | IRE5 | Stacja Koło | tory grupy parzystej od toru nr 4 włącznie | 174,540 od końca rozjazdu nr 2 | 177,420 do końca rozjazdu nr 30 | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i modernizacją obiektów inżynieryjnych oraz peronu | 29 | 24 | 696 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 12.11.2016 | 10.12.2016
28 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak Kramsk - Konin | 1 | 186,655 od końca rozjazdu nr nr 27 na stacji Kramsk | 206,389 do końca rozjazdu nr 2 na stacji Konin | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i modernizacją obiektów inżynieryjnych | 101 | 24 | 2424 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 10.12.2016
29 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Cienin | 1 i 3 | 223,634 od końca rozjazdu nr 3 | 225,675 do końca rozjazdu nr 28 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 35 | 24 | 840 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 05.10.2016
30 |  | 7 | 3 | IRE5 | stacja Cienin | 2 i 4 | 223,634 od końca rozjazdu nr 1 | 225,675 do końca rozjazdu nr 26 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 42 | 24 | 1008 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 16 | Regulamin tymczasowy | 06.10.2016 | 16.11.2016
31 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak Strzałkowo - p.odg. Sokołowo Wrzesińskie | 1 | 236,125 od końca rozjazdu nr 41 w Strzałkowie | 253,778 do końca rozjazdu nr 8 na p.odg.Sokołowo Wrzesińskie | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych | 120 | 24 | 2880 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 12.12.2016
32 |  | 7 | 808 | IRE5 | szlak Września - Podstolice (zamknięcie związane z modernizacją stacji Podstolice) | 1 | 5.600 cały szlak | 6.900 koniec rozjazdu nr 5 na stacji Podstolice | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych | 42 | 24 | 1008 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 12 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 12.10.2016
33 |  | 7 | 808 | IRE5 | szlak Września - Podstolice (zamknięcie związane z modernizacją stacji Podstolice) | 2 | 5.600 cały szlak | 6.900 koniec rozjazdu nr 12 na stacji Podstolice | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych | 35 | 24 | 840 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 16 | Regulamin tymczasowy | 13.10.2016 | 16.11.2016
34 |  | 7 | 3 | IRE5 | szlak p.odg. Sokołowo Wrzesińskie - Podstolice tor nr 2 st. Podstolice | 2 | 252,623 od końca rozjazdu nr 7 na p.odg.Sokołowo Wrzesińskie | 263,375 koniec rozjazdu nr 2 na stacji Podstolice | Modernizacja układu torowego wraz z infrastrukturą i oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych | 24 | 24 | 576 | ruch technologiczny | max 100 (w zależności od technologii robót - ustalić z wykonawcą) | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 14; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Regulamin tymczasowy | 17.11.2016 | 10.12.2016
Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
35 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Korytów - Szeligi | 1 | 15,563 | 21,409 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 15,593, 17,636, 22,044 | 122 | 24 | 2928 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.03.2016 | 30.06.2016
36 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Szeligi - Korytów | 2 | 15,563 | 21,409 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 15,593, 17,636, 22,044 | 122 | 7 | 854 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Przerwa w ruchu | 01.03.2016 | 29.06.2016
37 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | st. Szeligi | 1 | 21,409 | 24,342 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 22,044 | 122 | 24 | 2928 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 01.03.2016 | 30.06.2016
38 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | st. Szeligi | 2 | 21,409 | 24,342 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 22,044 | 122 | 7 | 854 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Przerwa w ruchu | 01.03.2016 | 29.06.2016
39 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Korytów - Szeligi | 2 | 15,563 | 21,409 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 15,593, 17,636, 22,044 | 107 | 24 | 2568 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 15.10.2016
40 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Szeligi - Korytów | 1 | 15,563 | 21,409 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 15,593, 17,636, 22,044 | 107 | 7 | 749 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Przerwa w ruchu | 01.07.2016 | 14.10.2016
41 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | st. Szeligi | 2 | 21,409 | 24,342 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 22,044 | 107 | 24 | 2568 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 01.07.2016 | 15.10.2016
42 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | st. Szeligi | 1 | 21,409 | 24,342 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 22,044 | 107 | 7 | 749 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Przerwa w ruchu | 01.07.2016 | 14.10.2016
43 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Biała Rawska - Strzałki | 1 | 40.442 | 55.43 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 40,881; - szt. 1, wiadukty w km 40,472; 41,425; 46,290; 50,030; - szt. 4, przepusty w km 44,421; 47,321; 48,921; 49,936; szt. 4 Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 50,450 - szt. 1, wiadukty w km 51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, przepusty w km 51,088; 51,752; 54,664; 55,400 - szt. 4 | 137 | 24 | 3288 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.03.2016 | 15.07.2016
44 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Biała Rawska - Strzałki | 2 | 40.442 | 55.43 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 40,881; - szt. 1, wiadukty w km 40,472; 41,425; 46,290; 50,030; - szt. 4, przepusty w km 44,421; 47,321; 48,921; 49,936; szt. 4 Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 50,450 - szt. 1, wiadukty w km 51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, przepusty w km 51,088; 51,752; 54,664; 55,400 - szt. 4 | 137 | 7 | 959 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Przerwa w ruchu | 01.03.2016 | 14.07.2016
45 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Biała Rawska - Strzałki | 2 | 40.442 | 55.43 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 40,881; - szt. 1, wiadukty w km 40,472; 41,425; 46,290; 50,030; - szt. 4, przepusty w km 44,421; 47,321; 48,921; 49,936; szt. 4 Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 50,450 - szt. 1, wiadukty w km 51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, przepusty w km 51,088; 51,752; 54,664; 55,400 - szt. 4 | 138 | 24 | 3312 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.07.2016 | 30.11.2016
46 |  | 2 | 4 | IRE1/IRS | Biała Rawska - Strzałki | 1 | 40.442 | 55.43 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 40,881; - szt. 1, wiadukty w km 40,472; 41,425; 46,290; 50,030; - szt. 4, przepusty w km 44,421; 47,321; 48,921; 49,936; szt. 4 Modernizacja obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska - Strzałki: mosty w km 50,450 - szt. 1, wiadukty w km 51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, przepusty w km 51,088; 51,752; 54,664; 55,400 - szt. 4 | 138 | 7 | 966 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Przerwa w ruchu | 16.07.2016 | 29.11.2016
Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka
47 |  | 1 | 6 | IRE1/ IRR1/4 | st. Tłuszcz | 2,4,6,8 | 37.25 | 37.85 | Kompleksowa modernizacja | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
48 |  | 1 | 6 | IRE1/ IRR1/5 | st. Zielonka | 1,2,3 | 14.254 | 16.45 | Kompleksowa modernizacja | 267 | 24 | 6408 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr |  | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 08.01.2016 | 30.09.2016
49 |  | 1 | 6 | IRE1/ IRR1/4 | Zielonka - Wołomin | 1 | 16.45 | 20.2 | Kompleksowa modernizacja | 267 | 24 | 6408 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr |  | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 08.01.2016 | 30.09.2016
50 |  | 1 | 6 | IRE1/ IRR1/4 | st. Wołomin | 1, 2, 3 | 20.2 | 24.45 | Kompleksowa modernizacja | 286 | 24 | 6864 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr | 19 | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 30.09.2016
51 |  | 1 | 6 | IRE1/ IRR1/4 | Wołomin - Tłuszcz | 1 | 24.45 | 36.3 | Kompleksowa modernizacja | 19 | 24 | 456 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 31.12.2015
52 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | stacja Białystok | 21, 23, 25, 27, 29 | 175.85 | 176,600 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 60 | 24 | 1440 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 30 | Poszczególne tory zamykane pojedynczo | od 01.07.2016 w dni robocze | 31.08.2016
53 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | stacja Gieniusze | 2, 4, 8 | 211 | 211,840 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 60 | 24 | 1440 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30 | Poszczególne tory zamykane pojedynczo | 01.09.2016 w dni robocze | 31.10.2016
54 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Łapy-Białystok | 1 | 154,783 | 173,932 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Regulamin tymczasowy | 09.07.2016 w dni robocze | 15.07.2016
55 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Łapy-Białystok | 2 | 154,740 | 173,893 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Regulamin tymczasowy | 16.07.2016 w dni robocze | 22.07.2016
56 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Białystok-Wasilków i st. Wasilków | 1 | 177,305 | 218,527 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 04.08.2016 w dni robocze | 10.08.2016
57 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Wasilków - Czarna Białostocka i st. Czarna Białostocka | 1 | 177,305 | 218,527 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 15 | 6 | 90 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.08.2016 w dni robocze | 31.08.2016
58 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Czarna Białostocka - Sokółka i st. Sokółka | 1 | 177,305 | 218,527 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 22 | 6 | 132 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 22 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.09.2016 w dni robocze | 30.09.2016
59 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Sokółka - Kuźnica Białostocka i st. Kuźnica B-cka | 1 | 218,527 | 238,574 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 22 | 6 | 132 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 22 | Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 w dni robocze | 31.10.2016
60 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Kuźnica Białostocka - Gr. Państwa | 1 | 218,527 | 238,574 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 18 | 6 | 108 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 18 | Regulamin tymczasowy | 03.11.2016 w dni robocze | 30.11.2016
61 |  | 1 | 6 | IZ Białystok | szlak Łapy-Białystok | 1 i 2 |  |  | Wykonanie nowego chodnika służbowego i naprawa przyczółów betonowych mostu | 5 | 6 | 30 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Przerwa w ruchu. Regulamin tymczasowy | 09.07.2016 w dni robocze | 15.07.2016
Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
62 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Garwolin - Pilawa Gr.IZ | 2 | 56.8 | 61.67 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 07.03.2016 | 11.03.2016
63 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Garwolin - Ruda Talubska | 1 | 61.67 | 66.77 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 14.03.2016 | 18.03.2016
64 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Ruda Talubska - Garwolin | 2 | 61.67 | 66.77 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 21.03.2016 | 25.03.2016
65 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Ruda Talubska - Łaskarzew | 1 | 66.77 | 74.92 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 29.03.2016 | 04.04.2016
66 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Łaskarzew - Ruda Talubska | 2 | 66.77 | 74.92 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 05.04.2016 | 11.04.2016
67 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Łaskarzew - Sobolew | 1 | 74.92 | 81.63 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 12.04.2016 | 18.04.2016
68 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Sobolew - Łaskarzew | 2 | 74.92 | 81.63 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 19.04.2016 | 25.04.2016
69 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Sobolew - Życzyn | 1 | 81.63 | 93.88 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 4; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 1 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 26.04.2016 | 02.05.2016
70 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Życzyn - Sobolew | 2 | 81.63 | 93.88 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.05.2016 | 10.05.2016
71 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Życzyn - Dęblin | 1 | 93.88 | 100 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 11.05.2016 | 17.05.2016
72 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Dęblin - Życzyn | 2 | 93.88 | 100 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 18.05.2016 | 24.05.2016
73 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Puławy - Klementowice | 1 | 127.4 | 136.73 | Naprawa bieżąca toru | 12 | 8 | 96 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 08.08.2016 | 24.08.2016
74 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Klementowice - Puławy | 2 | 127.4 | 136.73 | Naprawa bieżąca toru | 12 | 8 | 96 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 7 | Rcuh jednotorowy dwukierunkowy | 25.08.2016 | 09.09.2016
75 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Klementowice - Nałęczów | 1 | 135.9 | 143.82 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.07.2016 | 13.07.2016
76 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Nałęczów - Klementowice | 2 | 135.9 | 143.82 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 12.09.2016 | 21.09.2016
77 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Nałęczów - Sadurki | 1 | 144.24 | 152 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 14.07.2016 | 25.07.2016
78 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Sadurki - Nałęczów | 2 | 144.24 | 152 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 10.10.2016 | 19.10.2016
79 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Sadurki - Motycz | 1 | 152 | 164.17 | Naprawa bieżąca toru | 6 | 6 | 36 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.06.2016 | 08.06.2016
80 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Motycz - Sadurki | 2 | 152 | 164.17 | Naprawa bieżąca toru | 6 | 6 | 36 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 20.10.2016 | 27.10.2016
81 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Motycz - Lublin | 1 | 164.17 | 173 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.06.2016 | 22.06.2016
82 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Lublin - Motycz | 2 | 164.17 | 173 | Naprawa bieżąca toru | 8 | 6 | 48 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.08.2016 | 10.08.2016
83 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Lublin - Adampol - Świdnik | 1 | 175 | 184.4 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 11.04.2016 | 15.04.2016
84 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Świdnik - Adampol - Lublin | 2 | 175 | 184.4 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 18.04.2016 | 22.04.2016
85 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Adampol - Świdnik | 1 | 182.1 | 185.2 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.05.2016 | 20.05.2016
86 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Świdnik - Adampol | 2 | 182.1 | 185.2 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 23.05.2016 | 30.05.2016
87 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Świdnik - Minkowice | 1 | 185.2 | 188.8 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.05.2016 | 10.05.2016
88 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Minkowice - Świdnik | 2 | 185.2 | 188.8 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 11.05.2016 | 17.05.2016
89 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Minkowice - Jaszczów | 1 | 190.32 | 202.76 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 25.04.2016 | 29.04.2016
90 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Jaszczów - Minkowice | 2 | 190.32 | 202.76 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 18.05.2016 | 24.05.2016
91 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Jaszczów - Tawniki | 1 | 202.76 | 212.4 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.08.2016 | 05.08.2016
92 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Trawniki - Jaszczów | 2 | 202.76 | 212.4 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 08.08.2016 | 12.08.2016
93 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Trawniki - Rejowiec | 1 | 212.4 | 229.96 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.08.2016 | 22.08.2016
94 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Rejowiec - Trawniki | 2 | 212.4 | 229.96 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 23.08.2016 | 29.08.2016
95 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Rejowiec - Zawadówka | 1 | 229.96 | 238.79 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 12.09.2016 | 16.09.2016
96 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Zawadówka - Rejowiec | 2 | 229.96 | 238.79 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 19.09.2016 | 23.09.2016
97 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Zawadówka - Chełm | 1 | 238.79 | 249.24 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 26.09.2016 | 30.09.2016
98 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Chełm - Zawadówka | 2 | 238.79 | 249.24 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 03.10.2016 | 07.10.2016
99 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Chełm - Chełm Wschodni | 1 | 249.24 | 252.15 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 10.10.2016 | 14.10.2016
100 |  | 2 | 7 | IZ Lublin | Chełm Wschodni - Chełm | 2 | 249.24 | 252.15 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 17.10.2016 | 21.10.2016
Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny
Przerwa technologiczna na odcinku Warszawa Okęcie - Chynów, oraz przerwa technologiczna w km 114,60 - 151,500; 144,600 - 152,700 po 4 godz. w porze nocnej
101 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Warszawa Okęcie | 1, 3 | 11.8 | 15.3 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 227 | 24 | 5448 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 26 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 02.01.2016 | 26.07.2016
102 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Warszawa Okęcie | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 52, 54 | 11.8 | 15.3 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 19 | 24 | 456 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 31.12.2015
103 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | szlak Warszawa Okęcie - Piaseczno | 2 | 15.3 | 20.7 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 158 | 24 | 3792 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 18 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 18.05.2016
104 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Piaseczno | 2, 4, 6 | 21.3 | 24.95 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 66 | 24 | 1584 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 16 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 16.02.2016
105 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | szlak Piaseczno - Czachówek Południowy | 1 | 24.95 | 34.3 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 12 | 24 | 288 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 12 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 24.12.2015
106 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | szlak Piaseczno - Czachówek Południowy | 2 | 24.95 | 34.3 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 205 | 24 | 4920 | tor zamknięty | 80 | Vr | [5 empty] | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 22 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 19.05.2016 | 10.12.2016
107 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Czachówek Południowy | 1 | 34.3 | 35.7 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 65 | 24 | 1560 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 15.02.2016
108 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | Czachówek Zach- Czachówek Płd łącznica nr 526 | 1 | 34.3 | 35.7 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 65 | 24 | 1560 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 15.02.2016
109 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Czachówek Południowy | 2 | 34.3 | 35.7 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 77 | 24 | 1848 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 13 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 28.04.2016 | 13.07.2016
110 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | Czachówek Płd- Czachówek Wsch. łącznica nr 527 | 1 | 34.3 | 35.7 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 77 | 24 | 1848 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 13 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 28.04.2016 | 13.07.2016
111 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Czachówek Południowy | 1, 3 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 137 | 24 | 3288 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 27 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 27.04.2016
112 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | szlak Czachówek Południowy - Chynów | 1 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 137 | 24 | 3288 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 27 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 13.12.2015 | 27.04.2016
113 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | Czachówek Zach- Czachówek Płd łącznica nr 526 | 1 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 137 | 24 | 3288 | tor zamknięty | 100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 27 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 27.04.2016
114 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | stacja Czachówek Południowy | 2, 4, 6 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 141 | 24 | 3384 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 28.04.2016 | 15.09.2016
115 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | szlak Czachówek Południowy - Chynów | 2 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 141 | 24 | 3384 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 28.04.2016 | 15.09.2016
116 |  | 1 | 8 | IRE1/ IRR1/2 | Czachówek Płd- Czachówek Wsch łącznica nr 525 | 1 | 35.7 | 38.8 | Kompleksowa modernizacja linii kolejowej | 141 | 24 | 3384 | tor zamknięty | 80 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Regulamin tymczasowy Ruch po torach czynnych | 28.04.2016 | 15.09.2016
117 |  | 2 | 8 | IRE3/ | Suchedniów - Skarżysko Sy | 2 | 144.6 | 151.5 | Remonty obiektów inżynieryjnych | 59 | 24 | 1416 | Vr | 30 w km 147,830 - 147,850 ; 151,030 - 150,050 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 29 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.06.2016 | 29.07.2016
118 |  | 2 | 8 | IRE3 | Łączna - Suchedniów | 2 | 152.7 | 159 | Wymiana rozjazdów 16, 20, + 1/2 ST | 14 | 24 | 336 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy od stacji Łączna do stacji Skarżysko Kamienna | 16.07.2016 | 29.07.2016
119 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Suchedniów | 2, 4, 6 | 151.5 | 152.7 | Wymiana rozjazdu nr 4 16,20 +1/2ST. stacja Suchedniów, remonty obiektów inżynieryjnych | 22 | 24 | 528 | Vr | 60 w km 152,5-159,0 | 30 na dł. 50m | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 22 | Ruch po torach czynnych Nieczynne skrzyzowanie nr 15,16,19,20 do czasu wymiany w torze nr 1 | 08.07.2016 | 29.07.2016
120 |  | 2 | 8 | IRE3 | Łączna - Suchedniów | 1 | 151.6 | 160.55 | Wymiana sieci i toru nr 1 wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 +1/2ST | 14 | 24 | 336 | Vr | 60 w km 152,5-159,0 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 30.07.2016 | 12.08.2016
121 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Łączna | 1, 3 | 151.6 | 160.55 | Wymiana sieci i toru nr 1 wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 +1/2ST | 14 | 24 | 336 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Ruch po torach czynnych /brak przejścia/ | 30.07.2016 | 12.08.2016
122 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Suchedniów | 1, 3 | 151.6 | 152.7 | Wymiana sieci i toru nr 1 wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 +1/2ST | 14 | 24 | 336 | Vr | 60 w km 151,6-152,7 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Ruch po torach czynnych | 30.07.2016 | 12.08.2016
123 |  | 2 | 8 | IRE3 | Łączna - Suchedniów | 1 | 151.6 | 160.55 | Wymiana sieci i toru nr 1 | 61 | 24 | 1464 | Vr | 60 w km 152,500 - 159,000 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.10.2016 | 30.11.2016
124 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Łączna | 1, 3 | 151.6 | 160.55 | Wymiana sieci i toru nr 1 | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.10.2016 | 30.11.2016
125 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Suchedniów | 1, 3 | 151.6 | 160.55 | Wymiana sieci i toru nr 1 | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.10.2016 | 30.11.2016
126 |  | 2 | 8 | IRE3 | Skarżysko Sy - Suchedniów | 1 | 144.6 | 152.7 | Wymiana sieci i toru nr 1 remonty obiektów inżynieryjnych | 61 | 24 | 1464 | Vr | 60 w km 144,100 - 152,100 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.08.2016 | 30.09.2016
127 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Suchednów | 1, 3 | 144.6 | 152.7 | Wymiana sieci i toru nr 1 remonty obiektów inżynieryjnych | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.08.2016 | 30.09.2016
128 |  | 2 | 8 | IRE3 | st. Skarżysko Sy | 1 | 143.6 | 144.6 | Wymiana sieci i toru nr 1, remonty obiektów inżynieryjnych | 22 | 24 | 528 | Vr | 60 w km143,600 - 144,600 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 22 | W rejonie Sy2 stacji Skarżysko Kamienna tylko wyłączenie napięcia | 01.08.2016 | 30.09.2016
129 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | Radkowice- Wolica | 1 | 202.05 | 202.15 | Naprawa główna przejazdu km 202,108 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 20.06.2016 | 29.06.2016
130 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | Wolica- Radkowice | 2 | 202.05 | 202.15 | Naprawa główna przejazdu km 202,108 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 9 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 30.06.2016 | 09.07.2016
131 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | Sobków - Wolica, stacja Sobków | 1 | 211.775 | 211.875 | Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 30.05.2016 | 08.06.2016
132 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | stacja Sobków | 1 | 211.775 | 211.875 | Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 30.05.2016 | 08.06.2016
133 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | Sobków - Wolica, stacja Sobków | 2 | 211.775 | 211.875 | Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 09.06.2016 | 18.06.2016
134 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | stacja Sobków | 2 | 211.775 | 211.875 | Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszacymi | 10 | 24 | 240 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 09.06.2016 | 18.06.2016
135 |  | 2 | 8 | IZ Kielce | Sędziszów - Kozłów | 1.2 | 258.755 | 258.795 | Modernizacja mostu | 90 | 24 | 2160 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 11.07.2016 | 09.10.2016
136 |  | 3 | 8 | IZ Kraków | Tunel - Miechów st. Miechów | 1 1,3 | 269.5 | 277.8 | Wymiana sieci trakcyjnej i podbijanie toru nr 1 | 10 | 8 | 80 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.09.2016 | 13.09.2016
137 |  | 3 | 8 | IZ Kraków | Miechów - Tunel st. Miechów | 2 2 | 277.8 | 269.5 | Wymiana sieci trakcyjnej i podbijanie toru nr 2 | 10 | 8 | 80 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 14.09.2016 | 23.09.2016
138 |  | 3 | 8 | IZ Kraków | Słomniki - Miechów st. Słomniki | 2 2 | 290.6 | 278.4 | Wymiana sieci trakcyjnej i podbijanie toru nr 2 | 7 | 8 | 56 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 7 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 24.09.2016 | 30.09.2016
Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny
139 |  | 5 | 9 | IZ Olsztyn | odc.Nasielsk -Działdowo | 1 | 62.5 | 147 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 18.04.2016 | 22.04.2016
140 |  | 5 | 9 | IZ Olsztyn | odc.Nasielsk -Działdowo | 2 | 62.5 | 147 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 25.04.2016 | 29.04.2016
141 |  | 5 | 9 | Inwestor Zewnętrzny | Konopki-Mława | 1, 2 | 124.133 | 124.133 | Budowa wiaduktu drogowego | 60 | 4 | 240 | 50 na dł.50m po torze 1 i 2 | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 6; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Nocna przerwa w ruchu | 26.05.2016 01.09.2016 | 24.06.2016 30.09.2016
142 |  | 5 | 9 | Inwestor Zewnętrzny | Konopki-Mława | 1,2 | 126.22 | 126.22 | Budowa tymczasowego wiaduktu drogowego | 20 | 4 | 80 | 50 na dł.50m po torze 1 i 2 | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20 | Nocna przerwa w ruchu | 06.05.2016 | 25.05.2016
143 |  | 5 | 9 | Inwestor Zewnętrzny | Konopki-Mława | 1,2 | 126.235 | 126.235 | Przebudowa wiaduktu drogowego | 61 | 4 | 244 | 50 na dł.50m po torze 1 i 2 | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Nocna przerwa w ruchu | 01.06.2016 | 31.07.2016
144 |  | 5 | 9 | IZ Olsztyn | odc.Działdowo - Iława Główna | 1 | 149 | 208 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 09.05.2016 | 13.05.2016
145 |  | 5 | 9 | IZ Olsztyn | odc.Działdowo - Iława Główna | 2 | 149 | 208 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 23.05.2016 | 27.05.2016
Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny
146 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 102,104, 106,108, 110,112, 126,128, 202,204 ,206,208, 402 | 0 | 1.74 | Budowa toru | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
147 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 1, 2 od ukr.rozj. 106 do ukr.rozj. 75 | od km 0,214 | do km 1,700 | Budowa torów | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
148 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 1 do ukr.rozj. 3 na p. odg. Skierniewka | od km 0,550 | do km 1,700 | Budowa torów | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
149 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 2 | 0.55 | 1.7 | Przebudowa toru | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.12.2015
150 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 2 od ukr.rozj.1 do km 2,230 | 1.74 | 2.23 | Przebudowa toru | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.12.2015
151 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 1 | 1.738 | 2.23 | Przebudowa toru | 60 | 24 | 1440 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.01.2016 | 29.02.2016
152 |  | 1 | 11 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 402 | 1.7 | 1.74 | Budowa odcinka toru 402 | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 31.03.2016
Linia nr 12 Skierniewice - Łuków
153 |  | 1 | 12 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 102,104, 106,108, 110,112, 126,128, 202,204 ,206,208, 402 | 0 | 2.8 | Budowa torów | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
154 |  | 1 | 12 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 15, 17, 19, 101, 201 od ukr.rozj. 314, 203, 205, 207 do ukr.rozj. 1 | 0.38 | 2.87 | Budowa toru | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.12.2015
155 |  | 1 | 12 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 207 od ukr.rozj. 1 wraz z torem ochronnym | 1.78 | 2.15 | Przebudowa toru | 60 | 24 | 1440 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29 | Regulamin tymczasowy | 01.01.2016 | 29.02.2016
156 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Tarczyn-podg.Czachówek Zachodni | 1 | 48.38 | 63.906 | Wymiana szyn o.c. | 35 | 10 | 350 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 04.04.2016 11.04.2016 18.04.2016 25.04.2016 04.05.2016 09.05.2016 16.05.2016 23.05.2016 | 08.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 29.04.2016 06.05.2016 13.05.2016 20.05.2016 24.05.2016
157 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Góra Kalwaria-podg.Kępa Gliniecka | 1 | 73.91 | 76.31 | Remont mostu w km 75,915 | 30 | 10 | 300 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 11.07.2016 18.07.2016 25.07.2016 01.08.2016 08.08.2016 | 16.07.2016 23.07.2016 30.07.2016 06.08.2016 13.08.2016
158 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Góra Kalwaria-podg.Kępa Gliniecka | 1 | 73.91 | 76.31 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem podsypki | 30 | 10 | 300 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 12 | Linia jednotorowa, Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 11.07.2016 18.07.2016 25.07.2016 01.08.2016 08.08.2016 | 16.07.2016 23.07.2016 30.07.2016 06.08.2016 13.08.2016
159 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | podg.Czachówek Wschodni-Góra Kalwaria + st. Góra Kalwaria | 1 | 67.819 | 73.91 | Naprawa główna przejazdu w km 72,509 | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 05.09.2016 | 07.09.2016
160 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | podg.Czachówek Wschodni-Góra Kalwaria + st. Góra Kalwaria | 2 | 67.819 | 73.91 | Naprawa główna przejazdu w km 72,509 | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 07.09.2016 | 09.09.2016
161 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Pilawa -Stoczek Łukowski | 1 | 100.703 | 129.658 | Naprawa główna przejazdu w km 107,095 | 3 | 24 | 72 | tor zamnięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 19.09.2016 | 21.09.2016
162 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Pilawa -Stoczek Łukowski | 2 | 100.703 | 129.658 | Naprawa główna przejazdu w km 107,095 | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 21.09.2016 | 23.09.2016
163 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Stoczek Łukowski-podg Poważe | 1 | 131.463 | 157.338 | Naprawa główna przejazdu w km 135,368 | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 03.10.2016 | 05.10.2016
164 |  | 1 | 12 | IZ Siedlce | Stoczek Łukowski-podg Poważe | 2 | 131.463 | 157.338 | Naprawa główna przejazdu w km 135,368 | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | 30 km/h / 50 mb | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 05.10.2016 | 07.10.2016
Linia nr 13 Krusze - Pilawa
165 |  | 1 | 13 | IZ Siedlce | Kędzierak-Grzebowilk | 1 | 32.75 | 37.39 | Naprawa główna przejazdu w km 36,649 Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 2 | 24 | 48 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 1.5 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 06.07.2016 | 07.07.2016
166 |  | 1 | 13 | IZ Siedlce | Grzebowilk-Sufczyn | 1 | 38.229 | 46.544 | Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 7 | 6 | 42 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 7 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 08.07.2016 11.07.2016 | 09.07.2016 15.07.2016
167 |  | 1 | 13 | IZ Siedlce | Sufczyn-Pilawa | 1 | 48.015 | 54.872 | Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 18.07.2016 | 22.07.2016
168 |  | 1 | 13 | IZ Siedlce | Krusze-Pustelnik | 1 | 3.143 | 18.661 | Naprawa główna przejazdu w km 9,889 | 2 | 24 | 48 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 1.5 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 18.10.2016 | 19.10.2016
Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice
169 |  | 1 | 14 | IZ Łódź | Szlak: Pabianice - Łask | 1 | 15.209 | 29.854 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Regulamin tymczasowy | 19.05.2016 23.05.2016 | 20.05.2016 25.05.2016
170 |  | 1 | 14 | IZ Łódź | Szlak: Łask - Pabianice | 2 | 29.854 | 15.209 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 4; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 1 | Regulamin tymczasowy | 26.05.2016 30.05.2016 | 27.05.2016 01.06.2016
Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska
171 |  | 1 | 15 | IZ Łódź | stacja Łódź Kaliska | 1 | 67.100 | 67.150 | Naprawa bieżąca km 67,132 | 25 | 24 | 600 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 25 | Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 25.06.2016
172 |  | 1 | 15 | IZ Łódź | stacja Łódź Kaliska | 2 | 67.100 | 67.150 | Naprawa bieżąca km 67,132 | 25 | 24 | 600 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 20 | Regulamin tymczasowy | 26.06.2016 | 20.07.2016
173 |  | 1 | 15 | IZ Łódź | stacja Łódź Kaliska | 35 | 67.100 | 67.150 | Naprawa bieżąca km 67,132 | 25 | 24 | 600 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 14 | Regulamin tymczasowy | 21.07.2016 | 14.08.2016
174 |  | 1 | 15 | IZ Łódź | stacja Łódź Kaliska | 72 | 67.100 | 67.150 | Naprawa bieżąca km 67,133 | 25 | 24 | 600 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 9 | Regulamin tymczasowy | 16.08.2016 | 09.09.2016
175 |  | 1 | 15 | IZ Łódź | stacja Łódź Kaliska | 74 | 67.100 | 67.150 | Naprawa bieżąca km 67,133 | 25 | 24 | 600 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 4 | Regulamin tymczasowy | 10.09.2016 | 04.10.2016
Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno
176 |  | 1 | 16 | IZ Łódź | Łodź Widzew - Zgierz | 1 | 8.930 | 8.99 | Wymiana konstrukcji nośnej wiaduktu km 8,967 | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 14 | Komunikacja zastepcza autobusowa | 15.07.2016 | 14.08.2016
Linia nr 18 Kutno - Piła
177 |  | 5 | 18 | IZ Bydgoszcz | Otłoczyn(+1) - Toruń Gł.Os. | 1 | 95.519 | 100.701 | Wymiana szyn o.c. | 10 | 10 | 100 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 10 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 03.10.2016 | 12.10.2016
Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga
178 |  | 1 | 20 | IRE1/ IRS1/2 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska | 1 | 4.350 | 8.245 | Kompleksowa modernizacja | 180 | 24 | 4320 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 10 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 14.06.2016 | 10.12.2016
179 |  | 1 | 20 | IRE1/ IRS1/2 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska | 2 | 4.350 | 8.245 | Kompleksowa modernizacja | 180 | 24 | 4320 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 10 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 14.06.2016 | 10.12.2016
Linia nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka
180 |  | 1 | 21 |  | st. Zielonka | 1 | 9.2 | 9.935 | Kompleksowa modernizacja | 201 | 24 | 4824 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 13.12.2015 | 30.06.2016
Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica
181 |  | 2 | 25 | IRE3 | Skarżysko Kamienna SKE Wąchock | 1 | 146 | 153 | Wyminana podkładów ok 1500 szt. | 30 | 8 | 240 | Vr | 60 w km 146,0-153,0 na długości 500m sukcesywnie | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 30.04.2016
182 |  | 2 | 25 | IRE3 | Skarżysko Wsch. - Wąchock | 2 | 145.704 | 154.4 | Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 147,341; 149,451; 150,987; 152,180; 152,769; 153,159; 154,096 | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.05.2016 | 30.06.2016
183 |  | 2 | 25 | IRE3 | Skarżysko Wsch - Wąchock | 1 | 145.704 | 154.4 | Modernizacja obiektów inż. 152,769 | 62 | 24 | 1488 | Vr | 30 w km 152,760 - 152,780 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 31.08.2016
184 |  | 2 | 25 | IRE3 | st Starachowice Wsch. | 1.3 | 161.1 | 162.03 | Wymiana rozjazdów nr 4,5 modernizacja toru Modernizacja ob. Inż. w km 161,018 | 62 | 24 | 1488 | Vr | 60 w km 161,000 - 161,050 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.07.2016 | 31.08.2016
185 |  | 2 | 25 | IRE3 | st Starachowice Wsch. | 2.4 | 161.1 | 162.03 | Modernizacja ob. Inżynieryjnych w km 161,018 | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.09.2016 | 30.10.2016
186 |  | 2 | 25 | IRE3 | Ożarów Cem. -Ćmielów | 2 | 201.75 | 205.57 | Modernizacja toru, wymiana nawierzchni na przejazdach Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 203,148 203,624 | 58 | 24 | 1392 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.05.2016 | 30.06.2016
187 |  | 2 | 25 | IRE3 | Ćmielów - Ożarów Cem. | 1 | 201.75 | 205.57 | Modernizacja obiektu inżynieryjnego w km 203,624 | 62 | 24 | 1488 | Vr | 30 w km 203,610 - 203,640 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 31.08.2016
188 |  | 2 | 25 | IRE3 | Jakubowice - Ożarów Cem. | 2 | 206.849 | 214.247 | Modernizacja toru, wymiana nawierzchni na przejazdach Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 207,060 208,337 208,667 211,233 212,111 212,432 213,162 213,782 | 60 | 24 | 1440 | Vr | 60 w km 206,849-214,247 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.09.2016 | 30.10.2016
189 |  | 2 | 25 | IRE3 | Jakubowice - Dwikozy | 2 | 224.44 | 229.576 | Modernizacja toru | 58 | 24 | 1392 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.05.2016 | 30.06.2016
190 |  | 2 | 25 | IRE3 | Zalesie Gorzyckie - Dwikozy | 2 | 230.6 | 235.323 | Modernizacja toru, wymiana nawierzchni na przejazdach Modernizacja obiektów inżynieryjnych w km 231,762; 232,650; 233,080; 233,814; 234,954 | 62 | 24 | 1488 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 30.08.2016
191 |  | 2 | 25 | IRE3 | Zalesie Gorzyckie - Sandomierz | szlak | 235.323 | 240.5 | Modernizacja toru | 10 | 5 | 50 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Przerwa w ruchu | 01.07.2016 | 30.08.2016
Linia nr 26 Łuków - Radom
192 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Okrzeja - Stawy | 2 | 54.539 | 55.5 | Naprawa główna toru | 5 | 24 | 120 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 21.04.2016 | 26.04.2016
193 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Stacja Stawy | 2 | 54.539 | 55.5 | Naprawa główna toru | 5 | 24 | 120 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch po torach czynnych | 21.04.2016 | 26.04.2016
194 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Okrzeja - Stawy - Dęblin | 2 | 55.5 | 56.2 | Naprawa główna toru | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 4 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 27.04.2016 | 30.04.2016
195 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Stacja Stawy | 2 | 55.5 | 56.2 | Naprawa główna toru | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 4 | Ruch po torach czynnych | 27.04.2016 | 30.04.2016
196 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Stawy -Dęblin | 2 | 56.2 | 60.253 | Naprawa główna toru | 60 | 24 | 1440 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 29 | Ruch po torach czynnych | 01.05.2016 | 29.06.2016
197 |  | 2 | 26 | IZ Lublin | Stawy - Okrzeja | 2 | 54.539 | 60.253 | Naprawa główna toru | 60 | 10 | 600 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 30.06.2016 | 22.09.2016
Linia 27 Nasielsk- Toruń Wschodni
198 |  | 5 | 27 | IZ Bydgoszcz | Czernikowo-Lubicz | szl | 155,779 | 155.879 | Naprawa główna Mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 02.05.2016 | 30.05.2016
199 |  | 5 | 27 | IZ Bydgoszcz | Czernikowo-Lubicz | szl | 156,213 | 156.313 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.06.2016 | 30.06.2016
200 |  | 5 | 27 | IZ Bydgoszcz | Sierpc- Skępe | szl | 91,320 | 91,420 | Naprawa główna Mostu | 92 | 24 | 2208 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.07.2016 | 30.09.2016
201 |  | 5 | 27 | IZ Bydgoszcz | Płońsk-Raciąż | szl | 30.897 | 30.997 | Naprawa główna mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.04.2016 | 30.04.2016
Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka
202 |  | 1 | 29 | IZ Siedlce | Mostówka -Wyszków | 1 | 11.319 | 20 | Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 18.04.2016 | 22.04.2016
203 |  | 1 | 29 | IZ Siedlce | Wyszków - Przetycz | 1 | 21.36 | 39.593 | Naprawa główna przejazdu km 36,581 Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 23.04.2016 | 25.04.2016
204 |  | 1 | 29 | IZ Siedlce | Pasieki-Gierwaty | 1 | 50.832 | 65.705 | Remont mostu w km 56,060 Podbicie torów podbijarką automatyczną, likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | linia jednotorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.07.2016 | 26.07.2016
Linia nr 30 Łuków - Lublin Północny
205 |  | 2 | 30 | IZ Lublin | Łuków - Parczew Kolejowa | szlak | 21 | 52 | Naprawa główna toru | 47 | 24 | 1128 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 17 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.04.2016 | 17.05.2016
206 |  | 2 | 30 | IZ Lublin | Parczew Kolejowa - Parczew | szlak | 52 | 53.3 | Naprawa główna toru | 5 | 24 | 120 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Przerwa w ruchu (skrócona relacja do stacji Parczew) | 18.05.2016 | 23.05.2016
207 |  | 2 | 30 | IZ Lublin | Bystrzyca - Lublin Północny | szlak | 94.4 | 107.4 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 6 | 30 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 24.05.2016 | 30.05.2016
Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka
208 |  | 1 | 31 | IRE/ IRR1/4 | Siedlce Czeremcha | 1 | 1 | 91 | Oczyszczanie podsypki z uzupełnieniem i podbiciem toru | 106 | 8 | 848 | tor zamknięty | 30 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 21 | Przerwa techniczna Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 w dni robocze | 29.07.2016 w dni robocze
209 |  | 1 | 31 | IRE/ IRR1/4 | Siedlce Czeremcha | 2 | 1 | 91 | Oczyszczanie podsypki z uzupełnieniem i podbiciem toru | 106 | 8 | 848 | tor zamknięty | 30 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 21 | Przerwa techniczna Regulamin tymczasowy | 01.08.2016 w dni robocze | 12.12.2016 w dni robocze
210 |  | 1 | 31 | IZ Białystok | szlak Siemianówka - Granica Panstwa | 1 | 146.976 | 154.384 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 30 | 24 | 720 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Regulamin tymczasowy | 15.06.2016 w dni robocze | 18.07.2016
211 |  | 1 | 31 | IZ Białystok | szlak Siemianówka - Granica Panstwa | 1 | 92,390 | 92,420 | Malowanie mostu i naprawa przyczółków | 7 | 8 | 56 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 7 | Regulamin tymczasowy | 11.07.2016 w dni robocze | 19.07.2016
Linia nr 32 Czeremcha - Białystok
212 |  | 1 | 32 | IRE/ IRR1/4 | Białystok - Bielsk Podlaski | 1 | 0 | 32.4 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 127 | 10 | 1270 | tor zamknięty | Vr | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 23; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 26 | Przerwa techniczna | 01.03.2016 w dni 1-6 | 30.07.2016 w dni 1-6
213 |  | 1 | 32 | IRE/ IRR1/4 | Bielsk Podlaski - Czeremcha | 1 | 31.4 | 75 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 127 | 10 | 1270 | tor zamknięty | Vr | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 25 | Przerwa techniczna | 01.08.2016 w dni 1-6 | 12.12.2016 w dni 1-6
214 |  | 1 | 32 | IZ Białystok | Czeremcha - Bielsk Podlaski i st. Bielsk Podlaski | 1 | 0.884 | 31.446 | Wymiana szyn i podkładów, podbicie MD, PLM | 20 | 6 | 120 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20 | Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 w dni robocze | 29.06.2016
215 |  | 1 | 32 | IZ Białystok | szlak Bielsk Podlaski - Strabla | 1 | 31.446 | 48.242 | Wymiana szyn i podkładów, podbicie MD, PLM | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 w dni robocze | 07.05.2016
216 |  | 1 | 32 | IZ Białystok | szlak Strabla - Lewickie | 1 | 48.242 | 63.646 | Wymiana szyn i podkładów, podbicie MD, PLM | 10 | 6 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10 | Regulamin tymczasowy | 10.08.2016 w dni robocze | 21.08.2016
217 |  | 1 | 32 | IZ Białystok | szlak Lewickie - Białystok | 1 | 63.646 | 77.003 | Wymiana szyn i podkładów, podbicie MD, PLM | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 14.09.2016 w dni robocze | 18.09.2016
218 |  | 1 | 32 | IZ Białystok | szlak Lewickie - Bielsk Podlaski | 1 | 30.214 | 30.238 | Wymiana mostownic | 10 | 6 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Regulamin tymczasowy | 10.07.2016 w dni robocze | 20.07.2016
Linia nr 38 Białystok - Bartoszyce
219 |  | 1 | 38 | IZ Białystok | szlak Białystok Bacieczki - Knyszyn i st. Knyszyn | 1 | 8.167 | 28.602 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 10.04.2016 w dni robocze | 16.04.2016
220 |  | 1 | 38 | IZ Białystok | szlak Knyszyn - Mońki i st. Mońki | 1 | 28.602 | 44.109 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 17.04.2016 w dni robocze | 23.04.2016
221 |  | 1 | 38 | IZ Białystok | szlak Mońki - Osowiec i st. Osowiec | 1 | 44.109 | 58.128 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 24.04.2016 w dni robocze | 30.04.2016
222 |  | 1 | 38 | IZ Białystok | szlak Białystok Bacieczki - Knyszyn | 1 | 14.197 | 14.203 | Wykonanie nowego chodnika służbowego i naprawa przyczółów betonowych mostu | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Ruch prowadzony z ograniczoną szybkoscią Zamknięcia toru między pociągami | 10.04.2016 w dni robocze | 22.04.2016
223 |  | 1 | 38 | IZ Białystok | szlak Osowiec - Podlasek | 1 | 58.974 | 58.034 | Zabezpieczenie antykorozyjne mostu | 17 | 6 | 102 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 17 | Ruch prowadzony z ograniczoną szybkoscią Zamknięcia toru między pociągami | 06.08.2016 w dni robocze | 30.08.2016
224 |  | 5 | 38 | IZ Olsztyn | odc.Ełk - Korsze | szl. | 103 | 203 | Naprawa bieżaca toru | 10 | 7 | 70 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 05.09.2016 | 23.09.2016
Linia nr 39 Olecko - Suwałki
225 |  | 5 | 39 | IZ Olsztyn | Olecko - Papiernia | szl. | 1 | 17.1 | Naprawa bieżąca toru | 20 | 8 | 160 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 16.05.2016 | 14.06.2016
Linia nr 40 Sokółka - Suwałki
226 |  | 1 | 40 | IZ Białystok | szlak Sidra - Dąbrowa Białostocka i st. Dąbrowa Białostocka | 1 | 19.763 | 32.86 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 4 | 6 | 24 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 4 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.05.2016 w dni robocze | 14.05.2016
227 |  | 1 | 40 | IZ Białystok | szlak Dąbrowa Białostocka - Jastrzębna i st. Jastrzębna | 1 | 32.86 | 51.403 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 15.05.2016 w dni robocze | 21.05.2016
228 |  | 1 | 40 | IZ Białystok | szlak Jastrzębna - Augustów i st. Augustów | 1 | 51.403 | 68.167 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 5 | 6 | 30 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 22.05.2016 w dni robocze | 28.05.2016
229 |  | 1 | 40 | IZ Białystok | szlak Las Suwalski - Suwałki i st. Suwałki | 1 | 93.121 | 99.435 | Wymiana szyn i podkładów zgrzewanie szyn, spawanie, podbicie MD, PLM, oczyszczanie tłucznia OT | 10 | 6 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.06.2016 w dni robocze | 12.06.2016
Linia nr 57 Kuźnica Białotocka - Gieniusze (Sz)
230 |  | 1 | 57 | IZ Białystok | stacja Kuźnica Białostocka | 102s, 108s, 110s, 112s | 163.98 | 164.9 | Kompleksowa wymiana nawierzchni z przebudową głowic rozjazdowych | 60 | 24 | 1440 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 30 | Poszczególne tory zamykane pojedynczo | 01.07.2016 w dni robocze | 31.08.2016
Linia nr 59 Siemianówka - Chryzanów (Sz)
231 |  | 1 | 59 | IZ Białystok | stacja Zabłotczyzna | 1s, 5s | 19 | 19.9 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Poszczególne tory zamykane pojedynczo | 01.06.2016 w dni robocze | 30.06.2016
232 |  | 1 | 59 | IZ Białystok | szlak Mikłaszewo - Zabłotczyzna | 1 | 17.651 | 17.675 | Zabezpieczenie antykorozyjne mostu | 10 | 8 | 80 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch prowadzony z ograniczoną szybkoscią Zamknięcia toru między pociągami | 01.09.2016 w dni robocze | 30.09.2016
Linia nr 61 Kielce - Fosowskie
233 |  | 2 | 61 | IZ Kielce | Małogoszcz - Ludynia | 1 | 24.672 | 24.702 | Naprawa główna mostu | 90 | 24 | 2160 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 30.06.2016
234 |  | 2 | 61 | IZ Kielce | Włoszczowa - Żelisławice | 1 | 56.279 | 56.319 | Naprawa główna mostu | 90 | 24 | 2160 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 30.06.2016
235 |  | 2 | 61 | IZ Kielce | Ludynia - Włoszczowa | 2 | 42.307 | 42.347 | Naprawa główna mostu | 90 | 24 | 2160 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 30.09.2016
Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny
236 |  | 4 | 62 | IRE Śląski | Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Kazimierz | 1 | 69.222 | 73.5 | Rewitalizacja | 183 | 24 | 4392 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Przerwa w ruchu | 01.04.2016 | 30.09.2016
237 |  | 4 | 62 | IRE Śląski | Bukowno - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 1 | 53.539 | 69.222 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.10.2016 | 12.12.2016
238 |  | 4 | 62 | IRE Śląski | Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Gł. | 1 | 73.501 | 84.054 | Rewitalizacja | 183 | 24 | 4392 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Przerwa w ruchu | 01.04.2016 | 30.09.2016
Linia nr 63 Dorohusk (gr.Państwa) - Zawadówka Naftobaza (SZ)
239 |  | 2 | 63 | IZ Lublin | Dorohusk - Wólka Okopska | 1 | 3.016 | 8 | Naprawa główna toru | 29 | 24 | 696 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 29 | Przerwa w ruchu | 01.06.2016 | 29.06.2016
240 |  | 2 | 63 | IZ Lublin | Wólka Okopska - Chełm Wsch. | 1 | 8 | 21.55 | Naprawa główna toru | 29 | 24 | 696 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 29 | Przerwa w ruchu | 03.10.2016 | 31.10.2016
Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe
241 |  | 2 | 66 | IZ Lublin | Biłgoraj - Stalowa Wola Płudnie | 1 | 35.78 | 67.555 | Naprawa główna toru | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 27 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 29.03.2016 | 27.04.2016
Linia nr 68 Lublin - Przeworsk
242 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Rzeczyca - Zaklików | 1 | 66.52 | 79.42 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 10 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 28.04.2016 | 11.05.2016
243 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Zaklików - Lipa | 1 | 79.42 | 91.44 | Naprawa główna toru | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 06.06.2016 | 24.06.2016
244 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Lipa - Stalowa Wola Rozwadów | 1 | 91.44 | 101.5 | Naprawa główna toru | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 13; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 2 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 12.05.2016 | 02.06.2016
245 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Lipa - Stalowa Wola Rozwadów | 1 | 91.44 | 101.5 | Remont mostów w km 96,204; 97,074 | 60 | 10 | 600 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 12 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 04.04.2016 | 14.06.2016
246 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | St.Wola Rozwadów - St. Wola Płd. | 1 | 101.5 | 109.51 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.07.2016 | 13.07.2016
247 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | St.Wola Płd. - St. Wola Rozwadów | 2 | 101.514 | 109.51 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 14.07.2016 | 23.07.2016
248 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | St.Wola Płd. - Nisko | 1 | 109.51 | 114.94 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 7; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 25.07.2016 | 03.08.2016
249 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Nisko - St. Wola Płd. | 2 | 109.51 | 114.94 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 04.08.2016 | 13.08.2016
250 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Nisko - Rudnik | 1 | 114.94 | 120 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.08.2016 | 25.08.2016
251 |  | 2 | 68 | IZ Lublin | Rudnik - Nisko | 2 | 114.94 | 120 | Naprawa główna toru | 11 | 24 | 264 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 6; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 26.08.2016 | 05.09.2016
Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne
252 |  | 2 | 69 | IZ Lublin | Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw | 1 | 13.513 | 19.255 | Naprawa obiektów inżynieryjnych w km 14,255; 17,720 | 90 | 10 | 900 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 12 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.06.2016 | 14.09.2016
253 |  | 2 | 69 | IZ Lublin | Ruskie Piaski - Zawada | 1 | 42 | 54.659 | Naprawa bieżąca toru | 10 | 8 | 80 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.08.2016 | 12.08.2016
254 |  | 2 | 69 | IZ Lublin | Zawada - Klemensów | 1 | 54.659 | 61.31 | Naprawa główna toru | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 05.09.2016 | 09.09.2016
255 |  | 2 | 69 | IZ Lublin | Zwierzyniec Towarowy - Susiec | 1 | 85.238 | 105.94 | Remont mostu w km 97,780 | 60 | 12 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 8 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.09.2016 | 10.11.2016
Linia nr 71 Ocice - Rzeszów
256 |  | 3 | 71 | IRE3 | Ocice- Kolbuszowa - Widełka | 1 | 0 | 46.044 | Elektryfikacja linii-zabudowa fundamentów | 40 | 10 | 400 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastepcza autobusowa Obsługa bocznicy Widełka od strony stacji Rzeszów | 11.05.2016 | 20.06.2016
257 |  | 3 | 71 | IRE3 | stacja Ocice | 3 | _ | _ | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 5 | 10 | 50 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 6 | Ruch po torach czynnych nr 1 i 2 | 12.07.2016 | 17.07.2016
258 |  | 3 | 71 | IRE3 | stacja Ocice | 4 | _ | _ | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 5 | 10 | 50 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Ruch po torach czynnych nr 1 i 2 | 18.07.2016 | 22.07.2016
259 |  | 3 | 71 | IRE3 | Ocice- Kolbuszowa - Widełka | 1 | 0 | 46.044 | Elektryfikacja linii-zabudowa fundamentów | 40 | 10 | 400 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20 | Komunikacja zastepcza autobusowa Obsługa bocznicy Widełka od strony stacji Rzeszów | 11.05.2016 | 20.06.2016
260 |  | 3 | 71 | IRE3 | stacja Ocice | 3 | _ | _ | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 5 | 10 | 50 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Ruch po torach czynnych nr 1 i 2 | 12.07.2016 | 17.07.2016
261 |  | 3 | 71 | IRE3 | stacja Ocice | 4 | _ | _ | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 5 | 10 | 50 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 5 | Ruch po torach czynnych nr 1 i 2 | 18.07.2016 | 22.07.2016
262 |  | 3 | 71 | IRE3 | Widełka - Głogów Młp.-Rzeszów | 1 | 46.044 | 66.782 | Elektryfikacja linii- zabudowa fundamentów | 20 | 10 | 300 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 9; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 11 | Komunikacja zastepcza autobusowa Obsługa bocznicy Widełka od strony stacji Ocice | 21.06.2016 | 11.07.2016
263 |  | 3 | 71 | IRE3 | Kolbuszowa | 2,3,5 | 36.658 | 37.736 | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 30 | 10 | 300 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 9; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 21 | Ruch po torze czynnym nr 1 Brak możliwości krzyżowania pociagów | 22.07.2016 | 21.08.2016
264 |  | 3 | 71 | IRE3 | Głogów Młp | 2,3,4 | 53.89 | 54.724 | Elektryfikacja linii - zabudowa fundamentów | 30 | 10 | 300 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 9; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 21 | Ruch po torze czynnym nr 1 Brak możliwości krzyżowania pociagów | 22.08.2016 | 21.09.2016
Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów
265 |  | 2 | 72 | IZ Lublin | Zamość - Jarosławiec | 1 | 10 | 21 | Naprawa główna toru | 10 | 24 | 240 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 05.09.2016 | 14.09.2016
266 |  | 2 | 72 | IZ Lublin | Jarosławiec - Werbkowice | 1 | 21 | 50 | Naprawa główna toru | 20 | 24 | 480 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 4 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 15.09.2016 | 04.10.2016
Linia nr 74 Sobów - Stalowa Wola Rozwadów
267 |  | 2 | 74 | IZ Lublin | Sobów - Furmany - Grębów | 1 | 1 | 7.1 | Naprawa bieżąca toru | 10 | 8 | 80 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.09.2016 | 14.09.2016
268 |  | 2 | 74 | IZ Lublin | Grębów - Zbydniów | 1 | 7.389 | 15.458 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 15.09.2016 | 21.09.2016
269 |  | 2 | 74 | IZ Lublin | Zbydniów - Grębów | 2 | 7.389 | 15.458 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 22.09.2016 | 28.09.2016
270 |  | 2 | 74 | IZ Lublin | Zbydniów - St.Wola. Rozw.Tow. | 1 | 14.045 | 22.67 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 29.09.2016 | 05.10.2016
271 |  | 2 | 74 | IZ Lublin | St.Wola Rozw.Tow.- Zbydniów | 2 | 14.045 | 22.67 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 06.10.2016 | 12.10.2016
Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka
272 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | szlak Tarnów - Wola Rzędzińska | 2 | 78.6 | 80.2 | Roboty zasadnicze | 270 | 24 | 6480 | Vr | 50 w km 78,6-80,2 | Vr | 17 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 9 |  |  |  | Ruch po torze czynnym nr 1 | 15.05.2015 | 09.09.2016
273 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | szlak Tarnów - Wola Rzędzińska | 1 | 78.6 | 80.2 | Roboty zasadnicze | 94 | 24 | 2256 | Vr | 50 w km 78,6-80,2 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 12 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 10.09.2016 | 12.12.2016
274 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | stacja Tarnów | 2, 4, 6 | 78.6 | 80.2 | Roboty zasadnicze | 213 | 24 | 5112 | Vr | 50 w km 78,6-80,2 | Vr | 17 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | Ruch po torach czynnych | 15.07.2015 | 14.07.2016
275 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Ropczyce - Sędziszów Młp. | 1 | 124.9 | 130.1 | Kompleksowa modernizacja E30 | 19 | 24 | 456 | Vr | 50 w km 124,9-134,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 02.05.2015 | 31.12.2015
276 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Ropczyce - Sędziszów Młp. | 2 | 124.9 | 130.1 | Kompleksowa modernizacja E30 | 146 | 24 | 3504 | Vr | 50 w km 124,9-134,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 25; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 07.01.2016 | 31.05.2016
277 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Ropczyce - Sędziszów Młp. | 1 | 124.9 | 130.1 | Stabilizacja toru, szlifowanie szyn w torze | 15 | 10 | 150 | Vr | 50 w km 124,9-134,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 01.06.2016 | 15.06.2016
278 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Ropczyce - Sędziszów Młp. | 2 | 124.9 | 130.1 | Stabilizacja toru, szlifowanie szyn w torze | 15 | 10 | 150 | Vr | 50 w km 124,9-134,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 16.06.2016 | 30.06.2016
279 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | st. Sędziszów Młp. | 1, 3, 5 | 130.1 | 133.6 | Kompleksowa modernizacja E30 | 9 | 24 | 216 | Vr | 50 w km 130,1-133,6 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 9 | Ruch po torach czynnych | 14.12.2015 | 22.12.2015
280 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | st. Sędziszów Młp. | 1 | 130.1 | 133.6 | Kompleksowa modernizacja E30 | 145 | 24 | 3480 | Vr | 50 w km 130,1-133,6 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch po torach czynnych | 08.01.2016 | 31.05.2016
281 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | st. Sędziszów Młp. | 2 | 130.1 | 133.6 | Kompleksowa modernizacja E30 | 30 | 24 | 720 | Vr | 50 w km 130,1-133,6 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.06.2016 | 30.06.2016
282 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Sędziszów Młp. - Trzciana | 1 | 133.600 | 142.400 | Kompleksowa modernizacja E30 | 140 | 24 | 3360 | Vr | 50 w km 133,6-142,4 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 16.11.2015 | 31.05.2016
283 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Sędziszów Młp. - Trzciana | 2 | 133.600 | 142.400 | Stabilizacja toru, szlifowanie szyn w torze | 7 | 10 | 70 | Vr | 50 w km 133,6-142,4 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 7 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 04.06.2016 | 10.06.2016
284 |  | 3 | 91 | IRR3/2 | Sędziszów Młp. - Trzciana | 1 | 133.6 | 142.4 | Stabilizacja toru, szlifowanie szyn w torze | 7 | 10 | 70 | Vr | 50 w km 133,6-142,4 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 7 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 11.06.2016 | 17.06.2016
285 |  | 3 | 91 | IRE3 | Przeworsk | 1 | 194.19 | 195.044 | Rewitalizacja | 79 | 24 | 1896 | Vr | 50 w km 194,19-195,05 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 31.05.2016
286 |  | 3 | 91 | IRE3 | Przeworsk | 2 | 194.16 | 195.093 | Rewitalizacja | 80 | 24 | 1920 | Vr | 50 w km 194,19-195,05 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 19 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 19.08.2016
287 |  | 3 | 91 | IRE3 | Munina - Radymno | 1 | 213.858 | 222.468 | Rewitalizacja | 93 | 24 | 2232 | Vr | 50 w km 213,85-222,5 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 14.06.2016
288 |  | 3 | 91 | IRE3 | Munina - Radymno | 2 | 215.441 | 222.394 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | 50 w km 215,44-222,4 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 15.06.2016 | 14.09.2016
289 |  | 3 | 91 | IRE3 | Radymno | 1 | 222.731 | 223.561 | Rewitalizacja | 93 | 24 | 2232 | Vr | 50 w km 222,7-223,56 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 14.06.2016
290 |  | 3 | 91 | IRE3 | Radymno | 2 | 222.648 | 223.556 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | 50 w km 222,65-223,6 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 15.06.2016 | 14.09.2016
291 |  | 3 | 91 | IRE3 | Żurawica - Przemyśl | 1 | 238.453 | 244.07 | Rewitalizacja | 93 | 24 | 2232 | Vr | 50 w km 238,4-244,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 14.03.2016 | 14.06.2016
292 |  | 3 | 91 | IRE3 | Żurawica - Przemyśl | 2 | 238.46 | 244.157 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | 50 na km 238,46 - 244,16 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 14 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy | 15.06.2016 | 14.09.2016
293 |  | 3 | 91 | IRE3 | Przemyśl - Hurko | 1 | 245.682 | 249.61 | Rewitalizacja | 83 | 24 | 1992 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 6 | Przerwa w ruchu | 15.09.2016 | 06.12.2016
294 |  | 3 | 91 | IRE3 | Hurko | 1 | 249.793 | 250.9 | Rewitalizacja | 83 | 24 | 1992 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 6 | Przerwa w ruchu | 15.09.2016 | 06.12.2016
Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice
295 |  | 3 | 93 | IRE3/brak | Libiąż - Chrzanów | 2 | 8.2 | 10.87 | Zabudowa rozjazdu nr 4 w nowej lokalizacji, wymiana rozjazdu nr 103 i toru nr 2 od rozjazdów 4-3 | 15 | 24 | 360 | Vr | 30 w km 8,2 - 10,9 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 15 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 01.04.2016 | 15.04.2016
296 |  | 3 | 93 | IRE3/brak | Libiąż - Chrzanów | 1 | 10.87 | 11.85 | Przerwa technologiczna | 15 | 4 | 60 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 15 | Przerwa w ruchu | 01.04.2016 | 15.04.2016
297 |  | 3 | 93 | IRE3 | Chrzanów - Libiąż | 1 | 8.2 | 10.87 | Zabudowa rozjazdu nr 2 w nowej lokalizacji, wymiana rozjazdów nr 7, 9, 10, wymiana toru nr 1, 3, budowa krawędzi peronowej przy torze nr 1 | 61 | 24 | 1464 | Vr | 30 w km 8,2 - 10,9 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 13; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 18.04.2016 | 17.06.2016
298 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 1.3 | 10.78 | 11.8 | Zabudowa rozjazdu nr 2 w nowej lokalizacji, wymiana rozjazdów nr 7, 9, 10, wymiana toru nr 1, 3, budowa krawędzi peronowej przy torze nr 1 | 61 | 24 | 1464 | Vr | 30 w km 10,7-11,8 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 13; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17 | Ruch po torach czynnych nr 2,4,6 | 18.04.2016 | 17.06.2016
299 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chrzanów | 2 | 8.2 | 10.87 | Przerwa technologiczna | 61 | 4 | 244 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 13; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17 | Przerwa w ruchu | 18.04.2016 | 17.06.2016
300 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 2,4,6 | 10.78 | 11.8 | Przerwa technologiczna | 61 | 4 | 244 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 13; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 17 | Przerwa w ruchu | 18.04.2016 | 17.06.2016
301 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chrzanów | 2 | 8.2 | 10.87 | Wymiana torów stacyjnych 2, 4, 6 oraz rozjazdów 1, 3, 5, 6, 8 Likwidacja rozjazdu nr 4 i budowa krawędzi peronowej przy torze nr 2 | 40 | 24 | 960 | Vr | 30 w km 8,2 - 10,9 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 29 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 20.06.2016 | 29.07.2016
302 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 2,4,6 | 10.87 | 11.85 | Wymiana torów stacyjnych 2, 4, 6 oraz rozjazdów 1, 3, 5 ,6, 8 Likwidacja rozjazdu nr 4 i budowa krawędzi peronowej przy torze nr 2 | 40 | 24 | 960 | Vr | 30 w km 10,7-11,8 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 29 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3 | 20.06.2016 | 29.07.2016
303 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chrzanów | 1 | 8.2 | 10.87 | Przerwa technologiczna | 40 | 4 | 160 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 29 | Przerwa w ruchu | 20.06.2016 | 29.07.2016
304 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 1.3 | 10.87 | 11.85 | Przerwa technologiczna | 40 | 4 | 160 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 29 | Przerwa w ruchu | 20.06.2016 | 29.07.2016
305 |  | 3 | 93 | IRE3 | Chełmek - Libiąz | 2 | 11.2 | 12.1 | Wymiana rozjazdów nr 11, 12, 17 i toru szlakowego nr 2 | 40 | 24 | 960 | Vr | 30 w km 11,2-12,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 9 | Ruch po torze czynnym nr 1 | 01.08.2016 | 09.09.2016
306 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 2,4,6 | 11.2 | 12.1 | Wymiana rozjazdów nr 11, 12, 17 i toru szlakowego nr 2 | 40 | 24 | 960 | Vr | 30 w km 11,2-12,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 9 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3 | 01.08.2016 | 09.09.2016
307 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chełmek | 1 | 11.2 | 12.1 | Przerwa technologiczna | 40 | 4 | 160 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 9 | Przerwa w ruchu | 01.08.2016 | 09.09.2016
308 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 1.3 | 11.2 | 12.1 | Przerwa technologiczna | 40 | 4 | 160 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 9 | Przerwa w ruchu | 01.08.2016 | 09.09.2016
309 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chełmek | 1 | 11.2 | 12.1 | Wymiana rozjazdów nr 13, 15, 16 i toru nr 1 | 31 | 24 | 744 | Vr | 30 w km 11,2-12,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 12 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 12.09.2016 | 12.10.2016
310 |  | 3 | 93 | IRE3 | st. Libiąż | 1.3 | 11.2 | 12.1 | Wymiana rozjazdów nr 13, 15, 16 i toru nr 1 | 31 | 24 | 744 | Vr | 30 w km 11,2-12,1 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 12 | Ruch po torach czynnych nr 2, 4, 6 | 12.09.2016 | 12.10.2016
311 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż - Chełmek | 2 | 11.2 | 12.1 | Przerwa technologiczna | 31 | 4 | 124 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 12 | Przerwa w ruchu | 12.09.2016 | 12.10.2016
312 |  | 3 | 93 | IRE3 | Libiąż | 2,4,6 | 11.2 | 12.1 | Przerwa technologiczna | 31 | 4 | 124 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 12 | Przerwa w ruchu | 12.09.2016 | 12.10.2016
Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim
313 |  | 3 | 94 | IRE3 | Kraków Płaszów - Kraków Bonarka | 2 | 0 | 3.128 | Budowa lącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki, przebudowa układu torowego, likwidacja toru nr 2 w km 0,000 - 0,938 i modernizacja toru nr 2 w km 0,938 - 3,128 | 50 | 24 | 1200 | Vr | 50 w km 0,00 - 3,13 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 31.01.2016
314 |  | 3 | 94 | IRE3 | Kraków Płaszów - Kraków Bonarka | 1, 2 | 0 | 3.128 | Budowa lącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki, przebudowa układu torowego,vwpięcie toru nr 1 w tor nr 2 w km 0,938 | 1 | 24 | 24 | Vr | Vr | Vr | [13 empty] | Przerwa w ruchu | 01.02.2016 | 01.02.2016 | bar: Rozkład jazdy 2015/2016 II
315 |  | 3 | 94 | IZ Kraków | Brzeźnica - Spytkowice | 1 | 31 | 41.1 | Wymiana sieci trakcyjnej i podbijanie toru nr 1 | 8 | 8 | 64 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.10.2016 | 08.10.2016
316 |  | 3 | 94 | IZ Kraków | Spytkowice - Brzeźnica | 2 | 41.1 | 31 | Wymiana sieci trakcyjnej i podbijanie toru nr 1 | 8 | 8 | 64 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 11.10.2016 | 18.10.2016
Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże
317 |  | 3 | 95 | IZ Kraków | Podg. Kościelniki | 1.2 | 24.775 | 25.495 | Wymiana sieci trakcyjnej nad przejściem rozjazdowym 3/4 | 1 | 6 | 6 | Vr | Vr | Vr | [13 empty] | Przerwa w ruchu | 11.07.2016 | 12.07.2016 | bar: Rozkład jazdy 2015/2016 VII
318 |  | 3 | 95 | IZ Kraków | Podg. Kościelniki | 1.2 | 25.495 | 26.3 | Wymiana sieci trakcyjnej nad przejściem rozjazdowym 5/6 | 1 | 6 | 6 | Vr | Vr | Vr | [13 empty] | Przerwa w ruchu | 13.07.2016 | 14.07.2016 | bar: Rozkład jazdy 2015/2016 VII
Linia nr 96 Tarnów - Leluchów
319 |  | 3 | 96 | IRE3 | szlak Tarnów - Tarnów Filia | 1 | 0.01 | 1.012 | Roboty zasadnicze | 116 | 24 | 2784 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 17; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 8 | Ruch po torze czynnym nr 55 | 20.09.2015 | 08.04.2016
320 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Tarnów Filia - Łowczówek Pleśna | odc | 4.000 | 10.500 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 04.04.2016 | 05.04.2016
321 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Łowczówek Pleśna - Tuchów | odc | 10.500 | 21.000 | NB, NBO toru | 3 | 12 | 36 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 06.04.2016 | 08.04.2016
322 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Tuchów - Gromnik | odc | 21.000 | 31.800 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.04.2016 | 12.04.2016
323 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Gromnik - Bobowa | odc | 31.800 | 47.400 | NB, NBO toru | 3 | 12 | 36 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 13.04.2016 | 15.04.2016
324 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Bobowa - Stróże | odc | 47.400 | 57.400 | NB, NBO toru | 3 | 12 | 36 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 18.04.2016 | 20.04.2016
325 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Ptaszkowa - Kamionka Wielka + st Kamionka Wielka (tunel) | 1,2 1a | 79.000 | 80.500 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 09.05.2016 | 10.05.2016
326 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Nowy Sącz - Stary Sącz | odc | 89.000 | 94.800 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 19.05.2016 | 20.05.2016
327 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Stary Sącz - Rytro | odc | 96.300 | 104.400 | NB, NBO toru | 4 | 12 | 48 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 4 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 23.05.2016 | 27.05.2016
328 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Rytro - Piwniczna | odc | 105.300 | 113.000 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 30.05.2016 | 03.06.2016
329 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Piwniczna - Żegiestów | odc | 114.300 | 125.700 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 06.06.2016 | 10.06.2016
330 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Żegiestów - Muszyna | odc | 126.900 | 139.500 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 13.06.2016 | 17.06.2016
331 |  | 3 | 96 | IZ Nowy Sącz | Muszyna - Granica Państwa | 1 | 139.500 | 146.377 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 2 | Przerwa w ruchu | 27.06.2016 | 28.06.2016
| Skawina - Żywiec | Linia nr 97 Skawina - Żywiec
332 |  | 3 | 97 | IZ Nowy Sącz | Skawina - Kalwaria Z.L. | odc | 1.407 | 22.000 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 05.09.2016 | 09.09.2016
333 |  | 3 | 97 | IZ Nowy Sącz | Stronie - Stryszów | 1 | 32.908 | 32.908 | Naprawa główna przejazdu kat. A | 7 | 24 | 168 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 7 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 09.06.2016 | 15.06.2016
334 |  | 3 | 97 | IZ Nowy Sącz | Kalwaria Z.L. - Sucha Beslidzka | odc | 22.500 | 33.200 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 12.09.2016 | 16.09.2016
335 |  | 3 | 97 | IRE3 | Zembrzyce - Sucha Beskidzka | 1 | 41.8 | 46.239 | Budowa Linii nr 625 (łącznicy) Sucha Beskidzka Północ-Sucha Beskidzka Południe | 107 | 24 | 2568 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.03.2016 | 15.06.2016
336 |  | 3 | 97 | IZ Nowy Sącz | Zembrzyce Nowe - Sucha Beskidzka | 1 | 44.736 | 44.736 | Przebudowa mostu | 107 | 24 | 2568 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.03.2016 | 15.06.2016
| Sucha Beskidzka - Chabówka | Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka
337 |  | 3 | 98 | IRE3 | Sucha Beskidzka - Maków Podhalański | 1 | -0.504 | 6.629 | Budowa Linii nr 625 (łącznicy) Sucha Beskidzka Północ-Sucha Beskidzka Południe | 46 | 24 | 1104 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.05.2016 | 15.06.2016
338 |  | 3 | 98 | IZ Nowy Sącz | Maków Podhalański - Osielec | 1 | 9.895 | 9.895 | Naprawa główna przejazdu kat. A | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 18.04.2016 | 22.04.2016
339 |  | 3 | 98 | IZ Nowy Sącz | Sucha Beskidzka - Osielec | odc | 0.500 | 16.000 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 19.09.2016 | 21.09.2016
340 |  | 3 | 98 | IZ Nowy Sącz | Maków Podhalański - Osielec | 1 | 10.179 | 10.179 | Naprawa główna mostu stalowego | 24 | 24 | 576 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 9; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 23.05.2016 | 15.06.2016
341 |  | 3 | 98 | IZ Nowy Sącz | Osielec - Chabówka | odc | 34.485 | 34.785 | Naprawy bieżące mostu stalowego | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.06.2016 | 15.06.2016
342 |  | 3 | 98 | IZ Nowy Sącz | Osielec - Chabówka | odc | 16.500 | 34.800 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 22.09.2016 | 23.09.2016
Linia nr 99 Chabówka - Zakopane
343 |  | 3 | 99 | IZ Nowy Sącz | Nowy Targ - Biały Dunajec | odc | 22.500 | 33.000 | NB, NBO toru | 3 | 12 | 36 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 26.09.2016 | 28.09.2016
344 |  | 3 | 99 | IZ Nowy Sącz | Biały Dunajec - Zakopane | odc | 33.850 | 43.300 | NB, NBO toru | 2 | 12 | 24 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 2 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 29.09.2016 | 30.09.2016
345 |  | 3 | 99 | IZ Nowy Sącz | Poronin - Zakopane | 1 | 38.127 | 38.127 | Naprawa główna przejazdu | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 03.10.2016 | 05.10.2016
346 |  | 3 | 99 | IZ Nowy Sącz | Poronin - Zakopane | 1 | 38.277 | 38.277 | Narawa głowna przejazdu | 3 | 24 | 72 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 3 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 05.10.2016 | 07.10.2016
Linia nr 105 Muszyna - Krynica
347 |  | 3 | 105 | IZ Nowy Sącz | Muszyna - Krynica | odc | 6.087 | 6.087 | Naprawy bieżące mostu | 14 | 12 | 168 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 13 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 30.05.2016 | 17.06.2016
348 |  | 3 | 105 | IZ Nowy Sącz | Muszyna - Krynica | odc | 0.500 | 10.800 | NB, NBO toru | 5 | 12 | 60 | tor zamknięty | Vr | 30 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 20.06.2016 | 24.06.2016
Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew 4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz Główna
349 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Szadek - Otok | 1 | 180.246 | 191.082 | Remont obiektu w km 182,402 | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Regulamin tymczasowy | 02.05.2016 | 31.05.2016
350 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Szadek otok | 2 | 180.246 | 191.082 | Remont obiektu w km 182,403 | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 30.06.2016
351 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 1 | 168.24 | 168.24 | Wymiana rozjazdu nr 330 | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 18 | Regulamin tymczasowy | 05.09.2016 | 23.09.2016
352 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 103 | 166.284 | 170.395 | Naprawa główna toru | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 30.09.2016
353 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 104 | 166.284 | 170.395 | Naprawa główna toru | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 | 31.10.2016
354 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Poddębice -Otok | 2 | 201.892 | 192.514 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 19.09.2016 | 23.09.2016
355 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Otok Szadek | 2 | 190.375 | 180.246 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 26.09.2016 | 30.09.2016
356 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Szadek Dionizów | 2 | 178.477 | 174.022 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 03.10.2016 | 07.10.2016
357 |  | 4 | 131 | IRE Śląski | Bytom Płn. - Tarnowskie Góry | 1 | 23 | 33.49 | Rewitalizacja | 168 | 24 | 4032 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 15.09.2016
358 |  | 4 | 131 | IRE Śląski | Bytom Płn. - Tarnowskie Góry | 2 | 23 | 33.49 | Rewitalizacja | 76 | 24 | 1824 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.09.2016 | 30.11.2016
359 |  | 4 | 131 | IZ Tarnowskie Góry | Bytom Północ- Radzionków | 1 | 22.575 | 27.405 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 32 | 24 | 768 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 17; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 15.08.2016 | 15.09.2016
360 |  | 4 | 131 | IZ Tarnowskie Góry | Miedżno - Działoszyn | 1 | 101.058 | 113.248 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.06.2016 | 30.06.2016
361 |  | 4 | 131 | IZ Tarnowskie Góry | Miedżno - Działoszyn | 2 | 101.058 | 113.248 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 60 obok miejsca robót | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 31.07.2016
362 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 107-111 | 168.24 | 168.24 | Wymiana rozjazdu nr 330 | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 18 | Regulamin tymczasowy | 05.09.2016 | 23.09.2016
363 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 103 | 166.284 | 170.395 | Naprawa główna toru | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2016 | 30.09.2016
364 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Stacja Zd. Wola Karsznice | 104 | 166.284 | 170.395 | Naprawa główna toru | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 | 31.10.2016
365 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Szadek - Zduńska Wola Karsznice | 2 | 178.477 | 174.022 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 na dł. 1000m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Regulamin tymczasowy | 03.10.2016 | 07.10.2016
366 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Poddębice -Otok | 2 | 201.892 | 192.514 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 na dł. 1000m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 19.09.2016 | 23.09.2016
367 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | szlak Otok Szadek | 2 | 190.375 | 180.246 | Wymiana podkładów | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | 60 na dł. 1000m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 5 | Regulamin tymczasowy | 26.09.2016 | 30.09.2016
368 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Szadek - Otok | 1 | 180.246 | 191.082 | Remont obiektu w km 182,402 | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 na dł. 100m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Regulamin tymczasowy | 02.05.2016 | 31.05.2016
369 |  | 1 | 131 | IZ Łódź | Szadek - Otok | 2 | 180.246 | 191.082 | Remont obiektu w km 182,403 | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 na dł. 100m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 30.06.2016
370 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Karski-Dąbie n Nerem | 1 | 227.578 | 227.678 | Naprawa główna Mostu | 45 | 24 | 1080 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 23; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 22 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 08.06.2016 | 22.07.2016
371 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Karski-Dąbie n Nerem | 2 | 227.578 | 227.678 | Naprawa główna Mostu | 37 | 24 | 888 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 9; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 28 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 23.07.2016 | 28.08.2016
372 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Dąbie -Ponętów | 1 | 234.766 | 234.866 | Naprawa głowna Mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.09.2016 | 30.09.2016
373 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Dąbie -Ponętów | 2 | 234.766 | 234.866 | Naprawa głowna Mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 30 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.10.2016 | 30.10.2016
374 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Ponętów - Lipie Góry | 1 | 244.496 | 244.596 | Naprawa główna Mostu | 45 | 24 | 1080 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 15 | Pociągi jadące z Inowrocawia do Kutna- jazda do stacji Ponętów lub Barłogi ze zmianą kierunku jazdy | 01.04.2016 | 15.05.2016
375 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Ponetów - Lipie Góry | 2 | 244.496 | 244.596 | Naprawa główna Mostu | 21 | 24 | 504 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 14; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 7 | Pociągi jadące z Inowrocawia do stacji Barłogi - jazda do stacji Ponętów ze zmianą kierunku jazdy | 16.05.2016 | 07.06.2016
376 |  | 5 | 131 | Region Północny | Inowrocław | 6/106 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.03.2016 | 31.03.2016
377 |  | 5 | 131 | Region Północny | Inowrocław -Jaksice | 1 lub 2 | 324.936 | 331.6 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.04.2016 | 30.04.2016
378 |  | 5 | 131 | Region Północny | Jaksice | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.05.2016 | 31.05.2016
379 |  | 5 | 131 | Region Północny | Jaksice-Złotniki | 1 lub 2 | 331.6 | 337.871 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.06.2016 | 30.06.2016
380 |  | 5 | 131 | Region Północny | Złotniki | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Ruch po torach czynnych | 01.07.2016 | 15.07.2016
381 |  | 5 | 131 | Region Północny | Złotniki-Nowa Wieś Wielka | 1 lub 2 | 337.871 | 346.082 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.08.2016 | 31.08.2016
382 |  | 5 | 131 | Region Północny | Nowa Wieś Wielka | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Ruch po torach czynnych | 01.10.2016 | 15.10.2016
383 |  | 5 | 131 | Region Północny | Nowa Wieś Wielka -Brzoza Bydgoska | 1 lub 2 | 346.082 | 354.516 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.09.2016 | 31.09.2016
384 |  | 5 | 131 | Region Północny | Brzoza Bydgoska | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16 | Ruch po torach czynnych | 16.07.2016 | 31.07.2016
385 |  | 5 | 131 | Region Północny | Brzoza Bydgoska-Trzciniec | 1 lub 2 | 354.516 | 362.521 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.11.2016 | 30.11.2016
386 |  | 5 | 131 | Region Północny | Trzciniec | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 16 | Ruch po torach czynnych | 16.10.2016 | 31.10.2016
387 |  | 5 | 131 | Region Północny | Trzciniec-Bydgoszcz Główna | 1 lub 2 | 362.521 | 370.31 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 15 | 24 | 360 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 10.06.2016 | 24.06.2016
388 |  | 5 | 131 | Region Północny | Trzciniec-Bydgoszcz Główna | 1 lub 2 | 362.521 | 370.31 | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 6; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Ruch przemienny jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 25.06.2016 | 10.07.2016
389 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec - Bydgoszcz Gł. | 1 | 367.89 | 367.99 | Naprawy bieżące wiaduktu | 4 | 24 | 96 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 4 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia pod obiektem dla linii 18 na czas 8 godzin | 18.09.2016 | 22.09.2016
390 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec - Bydgoszcz Gł. | 2 | 367.89 | 367.99 | Naprawy bieżące wiaduktu | 8 | 24 | 192 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 8 | Regulamin tymczasowy | 11.09.2016 | 17.09.2016
391 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec(+1)-Bydgoszcz Tow.(+201,301-307,341) | 1 | 367.954 | 368.054 | Naprawa główna wiaduktu | 85 | 24 | 2040 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 24 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.04.2016 | 24.06.2016
392 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec-Bydgoszcz | 2 | 367.954 | 368.054 | Naprawa główna wiaduktu | 85 | 24 | 2040 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 17 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 25.09.2016 | 17.09.2016
393 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec(+1)- Bydgoszcz Gł. | 1 | 368.615 | 368.715 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 30.05.2016
394 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Trzciniec-Bydgoszcz Główna (+202) | 2 | 368.615 | 368.715 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 25 | Regulamin tymczasowy | 26.06.2016 | 25.07.2016
395 |  | 5 | 131 | Region Północny | Bydgoszcz Główna | 1 lub 2 |  |  | Roboty energetyczne (wymiana elementów sieci trakcyjnej) | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Ruch przemienny | 02.05.2016 | 31.05.2016
396 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Terespol Pom- Laskowice Pom | 1 | 412.399 | 412.499 | Naprawa główna wiaduktu | 21 | 24 | 504 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 21 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.05.2016 | 21.05.2016
397 |  | 5 | 131 | IZ Bydgoszcz | Terespol Pom- Laskowice Pom | 2 | 412.399 | 412.499 | Naprawa główna wiaduktu | 21 | 24 | 504 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 11 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 22.05.2016 | 11.06.2016
Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny
398 |  | 6 | 132 | IZ Wrocław | Wrocław Główny WGB-podg.Grabiszyn-Święta Katarzyna | 2 | 175.6 | 175.8 | Remont tunelu podziemnego | 50 | 24 | 1200 | Vr | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 22 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 04.07.2016 | 22.08.2016
Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny
399 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Stacja Jaworzno Szczakowa | 2 | 15.81 | 18.1 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50km / h / 900mb | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch torami strony nieparzystej | 13.12.2015 | 10.12.2016
400 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Szczakowa - podg. Pieczyska | 2 | 18.1 | 18.905 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50km / h / 900mb | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
401 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Szczakowa - podg. Pieczyska | 1 | 18.1 | 18.905 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
402 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | podg. Pieczyska- Jaworzno Ciężkowice | 2 | 18.905 | 24.093 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 na dług frontu robót 2 x 1000mb | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
403 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | podg. Pieczyska- Jaworzno Ciężkowice | 1 | 18.905 | 24.093 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
404 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin | 2 | 24.093 | 25.969 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 na dług frontu robót 2 x 1000mb | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
405 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin | 1 | 24.093 | 25.969 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
406 |  | 4 | 133 | KWK Kazimierz Juliusz | Dorota - Maczki | 1 | 11.7 | 12.7 | Szkody górnicze | 40 | 7 | 280 | 20 | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 | 15.04.2016 15.05.2016 10.06.2016
407 |  | 4 | 133 | KWK Kazimierz Juliusz | Dorota - Maczki | 2 | 11.7 | 12.7 | Szkody górnicze | 40 | 7 | 280 | 20 | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 16.04.2016 16.05.2016 11.06.2016 | 30.04.2016 30.05.2016 20.06.2016
408 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Stacja Jaworzno Szczakowa | 2 | 15.81 | 18.1 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50km / h / 900mb | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch torami strony nieparzystej | 13.12.2015 | 10.12.2016
409 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Szczakowa - podg. Pieczyska | 2 | 18.1 | 18.905 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50km / h / 900mb | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
410 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Szczakowa - podg. Pieczyska | 1 | 18.1 | 18.905 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
411 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | podg. Pieczyska- Jaworzno Ciężkowice | 2 | 18.905 | 24.093 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 na dług frontu robót 2 x 1000mb | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
412 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | podg. Pieczyska- Jaworzno Ciężkowice | 1 | 18.905 | 24.093 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
413 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin | 2 | 24.093 | 25.969 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 na dług frontu robót 2 x 1000mb | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
414 |  | 4 | 133 | IRE3/1 | Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin | 1 | 24.093 | 25.969 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
415 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | p.odg. Balin - Trzebinia | 2 | 25.969 | 29.11 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 na dług frontu robót 2 x 1000mb | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 13.12.2015 | 10.12.2016
416 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | p.odg. Balin - Trzebinia | 1 | 24.093 | 29.11 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
417 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Trzebinia | 1 i strona nieparzysta | 29.11 | 33.2 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 km/h 770 m 30 km/h 50 m | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 10.12.2016
418 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | szlak Trzebinia-Krzeszowice | 1 | 33.2 | 39.8 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 km/h 11 600 m 30 km/h 50 m | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch po torze szlakowym nr 2 na szlaku Trzebinia-Krzeszowice | 13.12.2015 | 10.12.2016
419 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | szlak Trzebinia-Krzeszowice | 2 | 33.2 | 39.8 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | Vr | Vr | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
420 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | stacja Dulowa | 1, 3 | 36.28 | 37.37 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 km/h 1150 m 30 km/h 50 m | 160 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch po torze szlakowym nr 2 na szlaku Trzebinia-Krzeszowice | 13.12.2015 | 10.12.2016
421 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Krzeszowice | 1 i strona nieparzysta | 39.8 | 46.7 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50 km/h 1600 m 30 km/h 50 m | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Ruch po torach czynnych | 13.12.2015 | 10.12.2016
422 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków Mydlniki | 2 i str. parz. st. Zabierzów | 46.7 | 62.4 | Modernizacja linii E30 | 77 | 24 | 1848 | Vr | 50 km/h 1000 m 30 km/h 50 m | 160 | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28 | Ruch po torach czynnych | 01.06.2015 | 28.02.2016
423 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków Mydlniki | 1 i str. nieparz. st. Zabierzów | 46.7 | 62.4 | Przerwa technologiczna | 77 | 3 | 231 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28 | Zamknięcia w porze nocnej | 01.06.2015 | 28.02.2016
424 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków Mydlniki | 1 i str. nieparz. st. Zabierzów | 46.7 | 62.4 | Modernizacja linii E30 | 275 | 24 | 6600 | Vr | 50 km/h 1000 m 30 km/h 50 m | 160 |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Ruch po torach czynnych | 01.03.2016 | 30.11.2016
425 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków Mydlniki | 2 i str. parz. st. Zabierzów | 46.7 | 62.4 | Przerwa technologiczna | 275 | 3 | 825 | Vr | Vr | Vr |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Zamknięcia w porze nocnej | 01.03.2016 | 30.11.2016
426 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków Mydlniki - Kraków Gł. Tow. | 2 i str. parz. st. Kraków Mydlniki | 62.4 | 67.2 | Modernizacja linii E30 | 77 | 24 | 1848 | Vr | 50 km/h 1000 m 30 km/h 50 m | 160 | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28 | Ruch po torach czynnych | 01.06.2015 | 28.02.2016
427 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków Mydlniki - Kraków Gł. Tow. | 1 i str. nieparz. st. Kraków Mydlniki | 62.4 | 67.2 | Przerwa technologiczna | 77 | 3 | 231 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28 | Zamknięcia w porze nocnej | 01.06.2015 | 28.02.2016
428 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków Mydlniki - Kraków Gł. Tow. | 1 i str. nieparz. st. Kraków Mydlniki | 62.4 | 67.2 | Modernizacja linii E30 | 275 | 24 | 6600 | Vr | 50 km/h 1000 m 30 km/h 50 m | 160 |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Ruch po torach czynnych | 01.03.2016 | 30.11.2016
429 |  | 3 | 133 | IRE3/1 | st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków Mydlniki - Kraków Gł. Tow. | 2 i str. parz. st. Kraków Mydlniki | 62.4 | 67.2 | Przerwa technologiczna | 275 | 3 | 825 | Vr | Vr | Vr |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Zamknięcia w porze nocnej | 01.03.2016 | 30.11.2016
Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice
430 |  | 4 | 134 | IRE3/1 | szlak Długoszyn - Jaworzno Szczakowa | 2 | 0 | 1.150 | Modernizacja linii E30 | 362 | 24 | 8688 | Vr | 50km/h /600mb | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Tor stacyjny Nr 1 Ruch torami strony parzystej UWAGA: Po oddaniu LCS Jaworzno Szczakowa tor szlakowy Długoszyn - JSA stanie się torem stacyjnym | 13.12.2015 | 10.12.2016
431 |  | 4 | 134 | IRE3/1 | szlak Długoszyn - Jaworzno Szczakowa | 1 | 0 | 1.150 | Przerwa technologiczna | 362 | 3 | 1086 | Vr | 50km/h /600mb | 120 | 18 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Zamknięcia w porze nocnej | 13.12.2015 | 10.12.2016
Linia nr 137 Katowice - Legnica
432 |  | 4 | 137 | IRE4 REG.ŚLĄSKI | Gliwice | 1,1a,2, 14-17 | 26.6 | 27.6 | Przebudowa kompleksu dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-53 | 139 | 24 | 3336 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy | 14.12.2015 | 30.04.2016
433 |  | 4 | 137 | IRE4 REG.ŚLĄSKI | Gliwice | 9+11 | 26.6 | 27.6 | Przebudowa kompleksu dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-53 | 139 | 24 | 3336 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy Ruch torami czynnymi nr 3-8 | 14.12.2015 | 30.04.2016
434 |  | 4 | 137 | IRE4 REG.ŚLĄSKI | Zabrze - Gliwice | 1 | 25.8 | 26.6 | Przebudowa kompleksu dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-53 | 8 | 24 | 192 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy Regulamin tymczasowy | 21.04.2016 | 28.04.2016
435 |  | 4 | 137 | IRE4 REG.ŚLĄSKI | Gliwice | 7+8 | 26.6 | 27.6 | Przebudowa kompleksu dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-53 | 8 | 24 | 192 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 8 | Regulamin tymczasowy Ruch torami czynnymi nr 3, 4, 5, 6, 9, 11 | 21.04.2016 | 28.04.2016
436 |  | 4 | 137 | IZ Tarnowskie Góry | Kedzierzyn Koźle KKZ - Twardawa | 1 | 70.155 | 72 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 92 | 24 | 2208 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 30.09.2016
437 |  | 4 | 137 | IZ Tarnowskie Góry | Kedzierzyn Koźle KKZ - Twardawa | 2 | 70.155 | 72 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 31 | 24 | 744 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 | 31.10.2016
438 |  | 4 | 137 | IZ Tarnowskie Góry | Gliwice Łabędy - Taciszów | 1 | 32.985 | 41.549 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 30 | 24 | 720 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.04.2016 | 30.04.2016
439 |  | 4 | 137 | IZ Tarnowskie Góry | Gliwice Łabędy - Taciszów | 2 | 32.985 | 41.549 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 61 | 24 | 1464 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 30.06.2016
440 |  | 6 | 137 | IZ Wałbrzych | Jaworzyna Śląska- Strzegom | 1 | 232.34 | 232.37 | Wykonanie izolacji wiadukktu, naprawa ubytów scian przyczółków, ścian skrzydłowych, wykonanie torkretowania spodu płyty | 14 | 24 | 336 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 14 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.07.2016 | 24.07.2016
Linia nr 138 Oświęcim - Katowice
441 |  | 4 | 138 | IRE Śląski | stacja Mysłowice | 101,201,1,3 | 22.3 | 25.2 | Modernizacja | 184 | 24 | 4416 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.07.2016 | 12.12.2016
442 |  | 4 | 138 | IRE Śląski | Oświęcim- Nowy Bieruń -M.Kosztowy -Mysłowice Brzezinka | 1 | 0 | 18.309 | Rewitalizacja | 180 | 24 | 4320 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 27 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 27.09.2016
443 |  | 4 | 138 | IRE Śląski | Oświęcim- Nowy Bieruń -M.Kosztowy -Mysłowice Brzezinka | 2 | 0 | 18.309 | Rewitalizacja | 95 | 24 | 2280 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 3; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 28.09.2016 | 12.12.2016
Linia nr 140 Katowice - Nędza
444 |  | 4 | 140 | IRE Śląski | Sumina - podg Nędza Wieś - Nędza | 2 | 58.022 | 65.383 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.10.2016 | 12.12.2016
445 |  | 4 | 140 | IZ Tarnowskie Góry | Leszczyny - Rybnik | 2 | 31.776 | 39.702 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.09.2016 | 30.09.2016
446 |  | 4 | 140 | IZ Tarnowskie Góry | Rydułtowy - Sumina | 1 | 50.077 | 58.022 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 92 | 12 | 1104 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Przerwa w ruchu | 01.06.2016 | 31.08.2016
Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice
447 |  | 4 | 141 | KWK Wujek | Katowice Ligota - Panewnik | 1 | 1 | 2.2 | Szkody górnicze | 50 | 6 | 300 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20 | Ruch jednotorowy | 22.03.2016 01.05.2016 | 20.04.2016 20.05.2016
448 |  | 4 | 141 | KWK Wujek | Katowice Ligota - Panewnik | 2 | 1 | 2.2 | Szkody górnicze | 50 | 6 | 300 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20 | Ruch jednotorowy | 12.03.2016 21.04.2016 21.05.2016 01.06.2016 | 21.03.2016 30.04.2016 30.05.2016 20.06.2016
449 |  | 4 | 141 | KWK Wujek | Panewnik - Radoszowy | 1 | 2.5 | 4.5 | Szkody górnicze | 70 | 7 | 490 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch jednotorowy | 12.05.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 | 10.06.2016 20.07.2016 10.08.2016 10.09.2016
450 |  | 4 | 141 | KWK Wujek | Panewnik - Radoszowy | 2 | 2.5 | 4 | Szkody górnicze | 70 | 7 | 490 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch jednotorowy | 02.05.2016 11.06.2016 21.07.2016 11.08.2016 11.09.2016 | 11.05.2016 30.06.2016 30.07.2016 30.08.2016 20.09.2016
Linia nr 142 Katowice Ligota -Tychy
451 |  | 4 | 142 | KWK Murcki-Staszic | Staszic- Kostuchna | 1 | 5.7 | 8.5 | Szkody górnicze podnoszenie torów | 80 | 7 | 560 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 20 | Przerwa w ruchu | 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 | 20.05.2016 20.06.2016 20.07.2016 20.08.2016
Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów
452 |  | 6 | 143 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - Wrocław Popowice WP3 | 11 | 162.758 | 163.174 | Podbicie naprawcze toru nr 11 wraz z rozjazdem nr 32N na stacji Wrocław Mikołajów | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 12 | 05.12.2015 | 06.12.2015
453 |  | 6 | 143 | IRE4 | Wrocław Popowice WP3-Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 12 | 162.787 | 163.158 | Podbicie naprawcze toru nr 12 | 3 | 24 | 72 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 11 | 06.12.2015 | 08.12.2015
454 |  | 6 | 143 | IRE4 | Wrocław Popowice WP3-Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 12 | 162.787 | 163.158 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 11 | 18.04.2016 | 23.04.2016
455 |  | 6 | 143 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - Wrocław Popowice WP3 | 11 | 162.758 | 163.174 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjadem nr 32N na stacji Wrocław Mikołajów | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 12 | 30.04.2016 | 03.05.2016
456 |  | 6 | 143 | IZ Wrocław | Długołęka - Wrocław Psie Pole | 1 | 147.957 | 153.1 | Naprawa podtorza (AHM) | 70 | 24 | 1680 | Vr | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 18 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 11.07.2016 | 18.09.2016
Linia nr 147 Bytom - Gliwice
457 |  | 4 | 147 | IRE4 REG.ŚLĄSKI | Maciejów Północny - Gliwice | 1 | 11.75 | 12.65 | Przebudowa komplesku dworcowego w Gliwicach POIiŚ 7.-53 | 8 | 24 | 192 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 8 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy Regulamin tymczasowy | 21.04.2016 | 28.04.2016
458 |  | 4 | 147 | IZ Tarnowskie Góry | Zabrze Biskupice - Maciejów Północ | 1 | 23.552 | 7.919 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 61 | 12 | 732 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 30.08.2016
Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki
459 |  | 4 | 151 | IZ Tarnowskie Góry | Stare Koźle - Bierawa | 1 | 4.155 | 6.855 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 61 | 24 | 1464 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.04.2016 | 31.05.2016
460 |  | 4 | 151 | IZ Tarnowskie Góry | Stare Koźle - Bierawa | 2 | 4.155 | 6.855 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 30.06.2016
Linia nr 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów
461 |  | 4 | 157 | IRE Śląski | Chybie - podg. Dębina | 2 | 11.275 | 2.17 | Rewitalizacja | 184 | 24 | 4416 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 12.12.2016
Linia nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
462 |  | 4 | 158 | IZ Tarnowskie Góry | Krzyżanowice - Chałupki | 1 | 44.973 | 52.568 | Roboty utrzymaniowo naprawcze | 32 | 12 | 384 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 1 | Ruch jednotorowy Regulamin tymczasowy | 01.10.2016 | 01.11.2016
Linia nr 159 Żory - Pawłowice Śląskie
463 |  | 4 | 159 | IRE Śląski | podg. Studzionka - Żory | 2 | 24.398 | 13.933 | Rewitalizacja | 184 | 24 | 4416 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 12.12.2016
Linia nr 161 Katowice Szop. Płn. - Chorzów St
464 |  | 4 | 161 | IRE Śląski | Katowice Szopienice Północne-Katowice Dabrówka Mała - Siemianowice Śl.-Chorzów Stary | 1 | 0 | 12.345 | Rewitalizacja | 112 | 24 | 2688 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 20 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 20.10.2016
465 |  | 4 | 161 | IRE Śląski | Katowice Szopienice Północne-Katowice Dabrówka Mała - Siemianowice Śl.-Chorzów Stary | 2 | 0 | 12.345 | Rewitalizacja | 71 | 24 | 1704 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 21.10.2016 | 12.12.2016
Linia nr 169 Tychy - Orzesze Jaśkowice
466 |  | 4 | 169 | IRE Śląski | Łaziska Średnie - Orzesze Jaskowice | 1 | 7.711 | 17.081 | Rewitalizacja | 91 | 24 | 2184 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31 | Przerwa w ruchu | 01.01.2016 | 31.03.2016
Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik
467 |  | 4 | 171 | IRE Śląski | Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dorota podg.-Juliusz pb. -Sosnowiec Dańdówka | 1 | 12.293 | 24.549 | Rewitalizacja | 57 | 24 | 1368 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 22; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 10.03.2016 | 05.05.2016
468 |  | 4 | 171 | IRE Śląski | Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dorota podg.-Juliusz pb. -Sosnowiec Dańdówka | 2 | 12.293 | 24.549 | Rewitalizacja | 56 | 24 | 1344 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 06.05.2016 | 30.06.2016
469 |  | 4 | 171 | IRE Śląski | Sosnowiec Dańdówka-Stawiska podg.-Katowice Muchowiec-Panewnik podg | 1 | 24.549 | 41.724 | Rewitalizacja | 82 | 24 | 1968 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 20 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 20.09.2016
470 |  | 4 | 171 | IRE Śląski | Sosnowiec Dańdówka-Stawiska podg.-Katowice Muchowiec-Panewnik podg | 2 | 24.549 | 41.724 | Rewitalizacja | 81 | 24 | 1944 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 21.09.2016 | 10.12.2016
471 |  | 4 | 171 | KWK Wieczorek | Stawiska - Katowice Muchowiec | 1 | 32 | 34.2 | Szkody górnicze | 92 | 24 | 2208 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.05.2016 | 30.07.2016
472 |  | 4 | 171 | KWK Murcki-Staszic | Stawiska - Katowice Muchowiec | 1 | 35 | 36.5 | Szkody górnicze | 60 | 6 | 360 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 20 | Ruch po torach czynnych | 11.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 | 31.05.2016 20.06.2016 20.07.2016
473 |  | 4 | 171 | KWK Wujek | Stawiska - Katowice Muchowiec | 1 | 37 | 38.5 | Szkody górnicze | 40 | 6 | 240 | Vr | Vr | 40 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Ruch po torach czynnych | 11.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 | 31.05.2016 10.06.2016 10.07.2016
Linia nr 173 Rybnik - Sumina
474 |  | 4 | 173 | IRE Śląski | Rybnik - Sumina | 1 | 0 | 12.595 | Rewitalizacja | 92 | 24 | 2208 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 30.09.2016
Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy
475 |  | 4 | 179 | KWK Piast | Bieruń Stary - Górki Ściernie | 1 | 12.8 | 16 | Szkody górnicze | 40 | 6 | 240 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Przerwa w ruchu | 04.05 2016 01.06.2016 01.07.2016 | 13.05 2016 20.06.2016 10.07.2016
Linia nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka
476 |  | 4 | 180 | IRE Śląski | Sosnowiec Jęzor - Mysłowice Brzezinka | 1 | 7.9 | 15.6 | Rewitalizacja | 122 | 24 | 2928 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Przerwa w ruchu | 01.09.2016 | 12.12.2016
477 |  | 4 | 180 | KWK Kazimierz Juliusz | Dorota-Jęzor | 1 | 0.9 | 2.4 | Szkody górnicze | 50 | 7 | 350 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10 | Przerwa w ruchu | 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 | 20.06.2016 20.07.2016 10.08.2016
Linia nr 204 Malbork - Braniewo
478 |  | 5 | 204 | IZ Olsztyn | Stare Pole - Elblag | 1 | 15,770 | 28,000 | Naprawa bieżaca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 03.10.2016 | 08.10.2016
479 |  | 5 | 204 | IZ Olsztyn | odc. Bogaczewo - Braniewo | szl. | 43,000 | 79,000 | Naprawa bieżaca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 5 | Przerwa w ruchu między pociągami | 15.10.2016 | 19.10.2016
Linia nr 208 Działdowo-Chojnice
480 |  | 5 | 208 | IZ Bydgoszcz | Laskowice (Drzycim) - Wierzchucin | sz | 152.201 | 152.301 | Naprawa główna Przepustu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30 | Regulamin tymczasowy Komunikacja zastępcza autobusowa - warunek uruchomienie stacji Drzycim | 01.05.2016 | 30.05.2016
Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny
481 |  | 5 | 216 | IZ Olsztyn | Nidzica - Olsztynek | szl. | 27 | 50 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Przerwa w ruchu między pociągami | 08.08.2016 | 12.08.2016
482 |  | 5 | 216 | Inwestor Zewnętrzny | Działdowo-Nidzica | szl. | 22.15 | 22.15 | Budowa wiaduktu drogowego | 19 | 24 | 456 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 12; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 7 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 19.09.2016 | 07.10.2016
483 |  | 5 | 216 | Inwestor Zewnętrzny | Gągławki-Olsztyn Główny | szl. | 71.853 | 71.853 | Budowa wiaduktu drogowego | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.09.2016 | 16.09.2016
484 |  | 5 | 216 | IZ Olsztyn | odc.Olsztynek - Olsztyn | szl. | 53 | 80 | Naprawa bieżąca toru | 5 | 8 | 40 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Przerwa w ruchu między pociągami | 16.08.2016 | 22.08.2016
Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk
485 |  | 5 | 219 | Inwestor Zewnętrzny | Olsztyn - Marcinkowo | szl. | 1,535 4,850 | 1,535 4,850 | Budowa wiaduktów kolejowych | 90 | 24 | 2160 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 29; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 30 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastepcza autobusowa | 02.06.2016 | 30.08.2016
486 |  | 5 | 219 | IZ Olsztyn | Szczytno - Pisz | szl. | 46.523 | 102.387 | Naprawa bieżąca toru | 30 | 6 | 180 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 04.07.2016 | 26.08.2016
487 |  | 5 | 219 | IZ Olsztyn | Pisz - Ełk | szl. | 102.387 | 156 | Naprawa bieżąca toru | 30 | 6 | 180 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 11.04.2016 | 27.06.2016
Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo
488 |  | 5 | 220 | IZ Olsztyn | odc.Olsztyn - Morąg | szl. | 1 | 40 | Naprawa bieżąca toru | 10 | 8 | 80 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 11.04.2016 | 22.04.2016
489 |  | 5 | 220 | IZ Olsztyn | odc.Morag - Bogaczewo | szl. | 41 | 80 | Naprawa bieżąca toru | 10 | 8 | 80 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 09.05.2016 | 27.05.2016
490 |  | 5 | 220 | Inwestor Zewnętrzny | Morąg-Małdyty | szl. | 46.374 | 46.374 | Przebudowa wiaduktu drogowego | 20 | 6 | 120 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20 | Nocna przerwa w ruchu między pociągami | 01.06.2016 | 20.06.2016
Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo
491 |  | 5 | 221 | IZ Olsztyn | Gutkowo - Orneta | szl. | 7.8 | 45.625 | Naprawa bieżąca toru | 45 | 6 | 270 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Przerwa w ruchu między pociągami | 11.04.2016 | 29.05.2016
492 |  | 5 | 221 | IZ Olsztyn | Orneta - Braniewo | szl. | 45.625 | 79 | Naprawa bieżąca toru | 20 | 6 | 120 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Przerwa w ruchu między pociągami | 08.08.2016 | 10.09.2016
Linia nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny 4 godzinna przerwa technologiczna na odcinki Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny
493 |  | 5 | 226 | Region Północny | Pruszcz Gdański - Gdańsk Olszynka (do rozj. nr 30) | 201 | 3.1 | 9.03 | Modernizacja nawierzchni | 236 | 24 | 5664 | tor zamkniety | 50km/h - 5930m | 100 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | [5 empty] | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 202 | 11.09.2015 | 24.07.2016
494 |  | 5 | 226 | Region Północny | Stacja Gdańsk Olszynka/2/ (od rozj nr 33) - Gdańsk Port Północny | 202 | 9.1 | 13.55 | Modernizacja nawierzchni | 195 | 24 | 4680 | tor zamkniety | 50km/h -4450m | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 I: 21; Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 24 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po nowowybudowanym torze czynnym nr 201 na nowym moście | 11.01.2016 | 24.07.2016
495 |  | 5 | 226 | Region Północny | Stacja Gdańsk Olszynka (od rozj nr 36 do rozj. nr 69) | 1 | 9.16 | 10.26 | Modernizacja nawierzchni | 21 | 24 | 504 | tor zamkniety | 50km/h -1100m | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 21 | Ruch po torach czynnych nr 3 ,5, 7 na Stacji Gdańsk Olszynka (rozj. 26 i 69 czynne) | 01.12.2015 | 21.12.2015
496 |  | 5 | 226 | Region Północny | Stacja Gdańsk Olszynka | 3,5,7,9 |  |  | Modernizacja nawierzchni | 215 | 24 | 5160 | tor zamkniety | Vr | 60 | 10 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | [5 empty] | Ruch po torach czynnych nr 2 i 4 (wg nowej numeracji) na Stacji Gdańsk Olszynka NALEŻY ROZWAŻYĆ - możliwość przefazowania robót na st. Gd. Olszynka aby zwiększyć ilość (do conajmniej trzech) czynnych torów stacyjnych. Oraz umożliwienie obsługi Bocznicy LOTOS | 22.12.2015 | 24.07.2016
497 |  | 5 | 226 | Region Północny | Stacja Gdańsk Port Połnocny | 52,63, 64,65, 66, 67 | 13.1 | 13.55 | Modernizacja nawierzchni głowicy wjazdowej rozjazdów 3, 4, 5, 8, 9, 12, 54, 56 | 236 | 24 | 5664 | tor zamknięty | 40 | 60 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | [5 empty] | Regulamin tymczasowy | 18.08.2015 | 24.07.2016
498 |  | 5 | 226 | Region Północny | Gdańsk Olszynka - Wisla Most | 201 | 9.1 | 12 | Modernizacja nawierzchni | 41 | 24 | 984 | tor zamknięty | 40 | 60 | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 I: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 202 | 13.12.2015 | 10.01.2016
Linia nr 271 Wrocław Gł. - Poznań
499 |  | 7 | 271 | IRE5 | Kościan - Czempiń | 1 | 123.3 | 131.08 | Modernizacja linii | 199 | 24 | 4776 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Ruch dwukierunkowy po torze szlakowym czynnym nr 2 | 01.03.2016 | 15.09.2016
500 |  | 7 | 271 | IRE5 | Kościan - Czempiń | 2 | 123.3 | 131.08 | Modernizacja linii | 108 | 24 | 2592 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch dwukierunkowy po torze szlakowym czynnym nr 1 | 16.09.2016 | 10.12.2016
501 |  | 7 | 271 | IRE5 | Leszno - Stare Bojanowo | 1 | 97.675 | 111.25 | Modernizacja linii | 137 | 24 | 3288 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Ruch dwukierunkowy po torze szlakowym czynnym nr 2 | 01.03.2016 | 15.07.2016
502 |  | 7 | 271 | IRE5 | Leszno - Stare Bojanowo | 2 | 97.675 | 111.25 | Modernizacja linii | 148 | 24 | 3552 | tor zamknięty | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 10 | Ruch dwukierunkowy po torze szlakowym czynnym nr 1 | 16.07.2016 | 10.12.2016
503 |  | 6 | 271 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 2 | 1.7 | pocz. Rozj. Nr 18N | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdami nr 3N, 4N, 6N, 8N, 10N, 12N | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 11.12.2015 | 12.12.2015
504 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 3 | 2.75 | 4.3 | Podbicie stabilizacyjne oraz szlifowanie toru wraz z rozjazdami 13N, 22N, 32N (Mikołajów), 2N, 5N, 13N, 22N (Grabiszyn) | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3 | Ruch po torach czynnych nr 1, 2, 4 Wrocław WP2 (Mikołajów) Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 podg Grabiszyn - Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 30.04.2016 | 03.05.2016
505 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 2 | 2.75 | 3.4 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdem nr 14N (Mikołajów), 3N, 4N, 6N, 8N, 10N,12N,18N, 20N (Grabiszyn) | 5 | 24 | 120 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3, 4 Wrocław WP2 (Mikołajów) | 04.05.2016 | 08.05.2016
506 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 2 | 3.2 | 3.6 | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdami nr 11N,16N,19N | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3, 4 Wrocław WP2 (Mikołajów) | 09.12.2015 | 10.12.2015
507 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - Wrocław Popowice | 1, 31 | 3.25 | 5.63 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru nr 1 i 31 wraz z rozjazdami 15N, 17N, 21N, 24N, 31N, 34N, 37N, 51N, 73N, 79N | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch po torach czynnych nr 2, 3, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów), oraz po torach czynnych nr 32, 33, 34 Wrocław Popowice | 18.04.2016 | 23.04.2016
508 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - Wrocław Popowice | 2, 32 | 3.25 | 5.56 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru nr 2 i 32 wraz z rozjazdami 16N, 19N, 18N, 23N, 26N, 33N, 36N, 53N, 76N, 81N | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) oraz po torach czynnych nr 34, 31, 33 Wrocław Popowice | 24.04.2016 | 29.04.2016
509 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 3 | 3.25 | 4.3 | Podbicie stabilizacyjne oraz szlifowanie toru wraz z rozjazdami 13N, 22N, 32N (Mikołajów), 2N, 5N, 13N, 22N (podg.Grabiszyn) | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 1; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3 | Ruch po torach czynnych nr 1, 2, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 30.04.2016 | 03.05.2016
510 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 2, 32, 4, 34 | 4.3 | 4.6 | Połączenie torów kolejno: nr 4 linii 271 z torem nr 34 linii 271, nr 2 linii 271 z torem nr 32 linii 271, budowa rozjazdów nr 53N i 54N | 31 | 24 | 744 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 4 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) i torach czynnych nr 31, 33 Wrocław Popowice | 04.11.2015 | 04.12.2015
511 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 1, 31, 33 | 4.2 | 4.55 | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdami 34N, 37N, 51N, 52N | 3 | 24 | 72 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 3 | Ruch po torach czynnych nr 2, 3, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) i po torach czynnych nr 32, 34 stacji Wrocław Popowice | 06.12.2015 | 08.12.2015
512 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 32, 34 | 4.2 | 5.5 | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdami 33N, 36N, 53N, 54N, 56N | 4 | 24 | 96 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 4 | Ruch po torach czynnych nr 31, 33 Wrocław Popowice | 09.12.2015 | 12.12.2015
513 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 1, 31 | 4.2 | 5.5 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem torów wraz z rozjazdami 15N, 17N, 21N, 24N, 31N, 34N, 37N, 51N, 73N, 79N | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch po torach czynnych nr 2, 3, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) i po torach czynnych nr 32, 34 stacji Wrocław Popowice | 18.04.2016 | 23.04.2016
514 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 2, 32 | 3.4 | 5.5 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem torów wraz z rozjazdami 16N, 19N, 18N, 23N, 26N, 33N, 36N, 53N, 76N, 81N | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch po torach czynnych nr 1, 3, 4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) i po torach czynnych nr 31, 33, 34 Wrocław Popowice | 24.04.2016 | 29.04.2016
515 |  | 6 | 271 | IRE4 | Wrocław Popowice | 4 | (km 2,347 linii 756) | ukres. Rozjaz.nr 54N | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdami 12N, 20N, 25N, 35N | 3 | 24 | 72 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3 | Ruch po torach czynnych nr 1, 2, 3 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 17.05.2016 | 19.05.2016
Linia nr 272 Kluczbork - Poznań
516 |  | 7 | 271/351 | IRE5 | stacja Poznań GŁówny peron 5 | 52 54 | 163,900 0,000 | 164,455 0,237 | Wymiana nawierzchni torów 52, 54 oraz modernizacja peronu 5 na stacji Poznań Główny Naprawa przyjścia pod torami, budowa windy na peronie 5 | 122 | 24 | 2928 | tor zamkniety | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Ruch po torach czynnych | 01.04.2016 | 31.07.2016
517 |  | 7 | 271/351 | IRE5 | stacja Poznań GŁówny peron 6 | 56 58 | 163,900 0,000 | 164,455 0,237 | Wymiana nawierzchni tor 56, 58 oraz modernizacja peronu 6 na stacji Poznań Główny Naprawa przyjścia pod torami, budowa windy na peronie 6 | 122 | 24 | 2928 | tor zamkniety | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.08.2016 | 30.11.2016
518 |  | 7 | 272 | IRE5 | st. Poznań Starołęka | 1 | 194.638 | 196.4 | Wymiana nawierzchni, remont mostu w km 196,254 | 107 | 24 | 2568 | tor zamkniety | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 15 | Ruch po torach czynnych | 01.05.2016 | 15.08.2016
519 |  | 7 | 272 | IRE5 | Poznań Starołęka - Poznań Gł. | 1 | 196.4 | 200.524 | Wymiana nawierzchni; przebudowa peronu p.o Poznań Dębina; rozbiórka wiaduktu w km 198,431 remont wiaduktów 196,609; 196,855; 197,1043 | 70 | 24 | 1680 | tor zamkniety | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 24 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 16.08.2016 | 24.10.2016
520 |  | 7 | 272 | IRE5 | Poznań Starołęka - Poznań Gł. | 2 | 196.4 | 200.524 | Wymiana nawierzchni; przebudowa peronu p.o Poznań Dębina; rozbiórka wiaduktu w km 198,431 remont wiaduktów 196,609; 196,855; 197,1043 | 42 | 24 | 1008 | tor zamkniety | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 7; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 25.10.2016 | 05.12.2016
Linia nr 273 Wrocław Główny - Szczecin
521 |  | 7 | 273 | IRE4 | Zielona Góra - Czerwieńsk | 1 | 154.9 | 165.7 | Naprawa obiektów inżynieryjnych | 125 | 24 | 3000 | Vr | 100 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 04.04.2016 | 05.08.2016
522 |  | 7 | 273 | IRE4 | Zielona Góra - Czerwieńsk | 2 | 154.9 | 165.7 | Naprawa obiektów inżynieryjnych | 122 | 24 | 2928 | Vr | 100 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 26; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 5 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 06.08.2016 | 05.12.2016
523 |  | 6 | 273 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 1 | pocz. Rozjazdu nr 12 | 2.573 | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdami nr 16N, 21N | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 11.12.2015 | 12.12.2015
524 |  | 6 | 273 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 1 | pocz. Rozjazdu nr 12 | 2.573 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdami 16N i 21N (podg. Grabiszyn) | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 09.05.2016 | 10.12.2016
525 |  | 6 | 273 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 2 | pocz. Rozjazdu nr 11 | 2.573 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdami 14N i 17N (podg. Grabiszyn) | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 11.05.2016 | 12.05.2016
526 |  | 6 | 273 | IRE4 | Głogów-Wróblin Głogowski | 2 | 101.294 | 108.24 | Wymiana nawierzchni | 57 | 24 | 1368 | Vr | 100 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynym nr 1 | 11.04.2016 | 06.06.2016
527 |  | 6 | 273 | IRE4 | Wróblin Głogowski-podg.Czerna | 2 | 108.24 | 111.375 | Wymiana nawierzchni | 28 | 24 | 672 | Vr | 100 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 24; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 4 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 07.06.2016 | 04.07.2016
Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec
528 |  | 6 | 274 | IRE4 | Marciszów | 1 | 104.403 | 114.216 | Modernizacja nawierzchni | 79 | 24 | 1896 | Vr | 60 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch po torach czynnych nr 2, 4, 6 | 14.03.2016 | 31.05.2016
529 |  | 6 | 274 | IRE4 | Marciszów-Janowice Wielkie | 1 | 104.403 | 114.216 | Modernizacja nawierzchni | 124 | 24 | 2976 | Vr | 60 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 18; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 14.03.2016 | 15.07.2016
530 |  | 6 | 274 | IRE4 | Janowice Wlkielkie | 1 | 114.258 | 120.361 | Modernizacja nawierzchni | 45 | 24 | 1080 | Vr | 60 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 15 | Ruch po torze czynnym nr 2 | 01.06.2016 | 15.07.2016
531 |  | 6 | 274 | IRE4 | Janowice Wielkie-Wojanów | 1 | 114.258 | 120.361 | Modernizacja nawierzchni | 122 | 24 | 2928 | Vr | 60 | 100 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 01.06.2016 | 30.09.2016
Linia nr 282 Miłkowice - Jasień
532 |  | 6 | 282 | IZ Wrocław | Węgliniec - Ruszów | 1 | 62.156 | 76.066 | Naprawa toru | 60 | 24 | 1440 | tor zamknięty | Vr | 50 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 01.06.2016 | 30.07.2016
Linia nr 290 Mikułowa - Granica P. (Krzewina Zgorzelecka)
533 |  | 6 | 290 | IZ Wałbrzych | Krzewina Zgorzelecka- Podg Trzciniec Zgorzelecki | 1 | 24.63 | 24.72 | Naprawa mostu stalowego | 16 | 24 | 384 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 16 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 16.08.2016 | 31.08.2016
Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa 4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Iława Główna - Olsztyn Główny
534 |  | 5 | 353 | IZ Bydgoszcz | Mogilno Kołodziejewo | 1 | 74.956 | 75.056 | Naprawa główna mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.06.2016 | 30.06.2016
535 |  | 5 | 353 | IZ Bydgoszcz | Mogilno Kołodziejewo | 2 | 74.956 | 75.056 | Naprawa główna mostu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Regulamin tymczasowy Wyłączenie napiecia | 01.07.2016 | 30.07.2016
536 |  | 5 | 353 | Region Północny | Iława - Rudzienice Suskie | 2 | 230.2 | 238.728 | Roboty nawierzchniowe | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.03.2016 | 30.04.2016
537 |  | 5 | 353 | Region Północny | Rudzienice Suskie | 2 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 30.04.2016
538 |  | 5 | 353 | Region Północny | Iława - Rudzienice Suskie | 1 | 230.2 | 238.728 | Roboty nawierzchniowe | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.05.2016 | 30.06.2016
539 |  | 5 | 353 | Region Północny | Rudzienice Suskie | 1 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 30.06.2016
540 |  | 5 | 353 | Region Północny | Rudzienice Suskie - Samborowo | 1 | 238.728 | 249.6 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 1 i 2 Pikus | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.05.2016 | 30.06.2016
541 |  | 5 | 353 | Region Północny | Samborowo | 1 | _ | _ | Modernizacja peronu nr 2 | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 30.06.2016
542 |  | 5 | 353 | Region Północny | Rudzienice Suskie - Samborowo | 2 | 238.728 | 249.6 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 1 i 2 Pikus | 62 | 24 | 1488 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.07.2016 | 31.08.2016
543 |  | 5 | 353 | Region Północny | Samborowo | 2 | _ | _ | Modernizacja peronu nr 2 | 62 | 24 | 1488 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 31.08.2016
544 |  | 5 | 353 | Region Północny | Samborowo-Ostróda | 1 | 249.6 | 259.1 | Roboty nawierzchniowe | 45 | 24 | 1080 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.09.2016 | 15.10.2016
545 |  | 5 | 353 | Region Północny | Samborowo-Ostróda | 2 | 249.6 | 259.1 | Roboty nawierzchniowe | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 16.10.2016 | 30.11.2016
546 |  | 5 | 353 | Region Północny | Ostróda | 2 | _ | _ | Modernizacja peronu nr 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 16; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Regulamin tymczasowy | 16.10.2016 | 30.11.2016
547 |  | 5 | 353 | Region Północny | Ostróda - Stare Jabłonki | 2 | 259.1 | 268.959 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 1 i 2 Lubajny | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.03.2016 | 30.04.2016
548 |  | 5 | 353 | Inwestor Zewnętrzny | Ostróda - Stare Jabłonki łącznie z robotami IRE | 1 lub 2 | 261,040 266,300 | 261,040 266,300 | Budowa wiaduktów drogowych | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | 50 - 50m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 lub 1 (przemiennie) | 25.04.2016 | 29.04.2016
549 |  | 5 | 353 | Region Północny | Stare Jabłonki | 2 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 30.04.2016
550 |  | 5 | 353 | Inwestor Zewnętrzny | Ostróda - Stare Jabłonki łącznie z robotami IRE | 1 lub 2 | 261,040 266,300 | 261,040 266,300 | Budowa wiaduktów drogowych | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | 50 - 50m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 lub 1 (przemiennie) | 09.05.2016 | 13.05.2016
551 |  | 5 | 353 | Region Północny | Ostróda - Stare Jabłonki | 1 | 259.1 | 268.959 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 1 i 2 Lubajny | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.05.2016 | 15.06.2015
552 |  | 5 | 353 | Region Północny | Stare Jabłonki | 1 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 15.06.2015
553 |  | 5 | 353 | Region Północny | Stare Jabłonk - Biesal | 2 | 268.959 | 276.674 | Roboty nawierzchniowe | 35 | 24 | 840 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 20 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 16.09.2016 | 20.10.2016
554 |  | 5 | 353 | Region Północny | Stare Jabłonk - Biesal | 1 | 268.959 | 276.674 | Roboty nawierzchniowe | 41 | 24 | 984 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 X: 11; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 20.10.2016 | 30.11.2016
555 |  | 5 | 353 | Region Północny | Biesal | 2 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Regulamin tymczasowy | 16.06.2016 | 31.07.2016
556 |  | 5 | 353 | Region Północny | Biesal - Naterki | 2 | 276.634 | 289.259 | Roboty nawierzchniowe oraz perony nr 1 i 2 Uniszewo | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 16.06.2016 | 31.07.2016
557 |  | 5 | 353 | Region Północny | Naterki | 2 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31 | Regulamin tymczasowy | 16.06.2016 | 31.07.2016
558 |  | 5 | 353 | Region Północny | Biesal | 1 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Regulamin tymczasowy | 01.08.2016 | 15.09.2016
559 |  | 5 | 353 | Region Północny | Biesal - Naterki | 1 | 276.634 | 289.259 | Roboty nawierzchniowe oraz perony nr 1 i 2 Uniszewo | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.08.2016 | 15.09.2016
560 |  | 5 | 353 | Region Północny | Naterki | 1 | _ | _ | Modernizacja peronów nr 1 i 2 | 46 | 24 | 1104 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 15 | Regulamin tymczasowy | 01.08.2016 | 15.09.2016
561 |  | 5 | 353 | Region Północny | Naterki - Olsztyn Główny | 1 | 289.259 | 298.893 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 2 Olsztyn Zachodni | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.03.2016 | 30.04.2016
562 |  | 5 | 353 | Region Północny | Olsztyn Główny | 1 | _ | _ | Modernizacja peronów | 61 | 24 | 1464 | zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 30.04.2016
563 |  | 5 | 353 | Inwestor Zewnętrzny | Naterki - Olsztyn łącznie z robotami IRE | 1 | 290,265 | 290,265 | Budowa wiaduktu drogowego | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | 50 - 50m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 lub 1 (przemiennie) | 25.04.2016 | 29.04.2016
564 |  | 5 | 353 | Inwestor Zewnętrzny | Naterki - Olsztyn łącznie z robotami IRE | 2 | 290,265 | 290,265 | Budowa wiaduktu drogowego | 5 | 24 | 120 | tor zamknięty | 50 - 50m | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 5 | Regulamin tymczasowy Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 lub 1 (przemiennie) | 09.05.2016 | 13.05.2016
565 |  | 5 | 353 | Region Północny | Naterki - Olsztyn Główny | 2 | 289.259 | 298.893 | Roboty nawierzchniowe oraz peron nr 2 Olsztyn Zachodni | 46 | 24 | 1104 | tor zamknięty | 50 - 2000m krocząco | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 01.05.2016 | 15.06.2015
566 |  | 5 | 353 | Region Północny | Olsztyn Główny | 2 | _ | _ | Modernizacja peronu 3 | 46 | 24 | 1104 | tor zamknięty | 50 | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 15 | Regulamin tymczasowy | 01.05.2016 | 15.06.2016
Linia nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie
567 |  | 6 | 355 | IZ Wrocław | Twardogóra Sycowska - Grabowno Wielkie | 1 | 49.6 | 53.162 | Naprawa podtorza wraz z odwodnieniem | 60 | 24 | 1440 | tor zamknięty | Vr | 50 | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 23; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 8 | Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza autobusowa | 09.05.2016 | 08.07.2016
Linia 356 Poznań- Bydgoszcz Główna
568 |  | 5 | 356 | IZ Bydgoszcz | Bydgoszcz-(Szubin) Kcynia | 1 | 126.117 | 126.217 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 30.07.2016
569 |  | 5 | 356 | IZ Bydgoszcz | Bydgoszcz-(Szubin) Kcynia | 1 | 125.436 | 125.536 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 30.07.2016
Linia 395 Zieliniec - Kiekrz
570 |  | 7 | 395 | IRE5 | Zieliniec - Kiekrz | 2 | 0.019 | 20.368 | Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi | 153 | 24 | 3672 | tor zamkniety | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 01.06.2016 | 31.10.2016
Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.
4 godz. nocna przerwa technologiczna na szlaku Warszawa Zachodnia - Pruszków.
571 |  | 1 | 447 | IRE1/ IRR1/1 | Warszawa Włochy- Warszawa Zachodnia | 4 | 6.3 | 6.6 | Wymiana rozjazdu nr 3 na podg. W.Włochy | 14 | 24 | 336 | tor zamknięty | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 14 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 14.03.2016
572 |  | 1 | 447 | IRE1/ IRR1/1 | Wwa Włochy - Pruszków | 4 | 6.6 | 14.9 | Kompleksowa przebudowa nawierzchni kolejowej, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych i urządzeń srk | 200 | 24 | 4800 | tor zamknięty | 40 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 17; Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Regulamin tymczasowy | 15.03.2016 | 30.09.2016
Linia nr 520 Dły - Ujrzanów
573 |  | 1 | 520 | IZ Siedlce | podg.Doły-podgUjrzanów | 1 | 96.536 | 4.445 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 20 | 24 | 480 | tor zamknięty | linia jedontorowa | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10 | Linia jednotorowa Przerwa w ruchu Regulamin tymczasowy | 18.04.2016 25.04.2016 04.05.2016 09.05.2016 | 23.04.2016 30.04.2016 07.05.2016 12.05.2016
Linia 530 Skierniewice Park - Skierniewka
574 |  | 1 | 530 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 1 | 0.15 | 1.05 | Przrbudowa toru | 18 | 24 | 432 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 19 | Regulamin tymczasowy | 01.09.2015 | 30.12.2015
575 |  | 1 | 530 | IRE/ IRR1/1 | Skierniewice | 501 | 1.05 | 1.15 | Budowa odcinka toru 501 łącznicy | 31 | 24 | 744 | tor zamknięty | 50 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31 | Regulamin tymczasowy | 01.03.2016 | 31.03.2016
Linia nr 542 Gajewniki -Zduńska Wola Karsznice
576 |  | 1 | 542 | IZ Łódź | Gajewniki -Zduńska Wola Karsznice | 1 | 3.834 | 5.433 | Mechaniczne podbicie toru | 2 | 10 | 20 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 2 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 06.06.2016 | 07.06.2016
Linia nr 603 Kraków Prokocim Towarowy PrD -Kraków Bonarka
577 |  | 3 | nr 603 | IRE3 | Kraków Prokocim Towarowy - Kraków Bonarka | 2 | 0 | 8.39 | Budowa lącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki, przebudowa układu torowego, modernizacja | 59 | 24 | 1416 | Vr | 50 w km 0,0-8,390 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 II: 28; Rozkład jazdy 2015/2016 III: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.02.2016 | 31.03.2016
578 |  | 3 | nr 603 | IRE3 | Kraków Prokocim Towarowy - Kraków Bonarka | 1 | 0 | 8.39 | Budowa lącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki, przebudowa układu torowego, modernizacja | 61 | 24 | 1464 | Vr | 50 w km 0,0-8,390 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.04.2016 | 30.06.2016
Linia nr 654 Szabelnia - Katowice Szopienice Północne
579 |  | 4 | 654 | IRE Śląski | Szabelnia podg. - Katowice Szopienice Północne | 1 | 0 | 1.359 | Rewitalizacja | 62 | 24 | 1488 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31 | Przerwa w ruchu | 01.07.2016 | 31.08.2016
Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec
580 |  | 4 | 657 | KWK Wujek | Janów - Katowice Muchowiec | 1 | 8.9 | 10.4 | Szkody górnicze | 40 | 6 | 240 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10 | Ruch po torach czynnych | 04.05 2016 01.06.2016 01.07.2016 | 13.05 2016 20.06.2016 10.07.2016
581 |  | 4 | 657 | KWK Staszic | Janów - Katowice Muchowiec | 1 | 6.9 | 8.4 | Szkody górnicze | 60 | 6 | 360 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 10; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 10 | Ruch po torach czynnych | 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 | 20.05.2016 10.06.2016 10.07.2016 10.08.2016 10.09.2016
582 |  | 4 | 657 | KWK Wieczorek | Janów - Katowice Muchowiec | 1 | 3.9 | 6.1 | Szkody górnicze | 92 | 24 | 2208 | Vr | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30 | Ruch po torach czynnych | 01.07.2016 | 30.09.2016
Linia nr 689 Studzionka - Dębina
583 |  | 4 | 689 | IRE Śląski | Studzionka - Dębina | 1 | 0 | 2.07 | Rewitalizacja | 184 | 24 | 4416 | Vr | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 IX: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 X: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 XI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 31 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy | 01.07.2016 | 12.12.2016
Linia nr 741 Mimowola- Jaksice
584 |  | 5 | 741 | IZ Bydgoszcz | Mimowola-Jaksice | 1 | 0.868 | 0.968 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.06.2016 | 30.06.2016
585 |  | 5 | 741 | IZ Bydgoszcz | Mimowola-Jaksice | 2 | 0.868 | 0.968 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 30 | Regulamin tymczasowy | 01.07.2016 | 30.07.2016
Linia nr 745 Bydgoszcz Główna- Czyżkówko
586 |  | 5 | 745 | IZ Bydgoszcz | Bydgoszcz-Czyżkówko | szl. | 1.075 | 1.175 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 5; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 25 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 26.04.2016 | 25.05.2016
587 |  | 5 | 745 | IZ Bydgoszcz | Bydgoszcz Tow.(+301-307)- Czyżkówko | szl | 0.433 | 0.533 | Naprawa główna wiaduktu | 84 | 24 | 2016 | tor zamknięty | 20 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 24 | Tory wyłączone dla trakcji elektrycznej | 01.04.2016 | 24.06.2016.
588 |  | 5 | 745 | IZ Bydgoszcz | Bydgoszcz-Czyżkówko | szl | 0.433 | 0.533 | Naprawa główna wiaduktu | 30 | 24 | 720 | tor zamknięty | 30 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 6; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 24 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 26.05.2016 | 24.06.2016
Linia nr 753 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Gądów
589 |  | 6 | 753 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 1 | pocz. Rozj. Nr 16N | 0.42 | Podbicie naprawcze toru | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Przerwa w ruchu na linii 753 (prowadzenie ruchu po torach czynnych nr 1 i 2 linii 271) | 11.12.2015 | 12.12.2015
Linia nr 756 Wrocław Popowice - Wrocław Stadion
590 |  | 6 | 756 | IRE4 | podg Stadion - Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 1 | 2.347 | 2.639 | Podbicie naprawcze toru wraz z rozjazdem nr 11 | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 XII: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 09.12.2015 | 10.12.2015
591 |  | 6 | 756 | IRE4 | podg Stadion - Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) | 1 | 2.347 | 2.639 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdem nr 11N | 6 | 24 | 144 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 6 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 24.04.2016 | 29.04.2016
592 |  | 6 | 756 | IRE4 | Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów)-podg.Stadion | 2 | 2.347 | 2.639 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdem nr 12N | 3 | 24 | 72 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 3 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 17.05.2016 | 19.05.2016
Linia nr 761 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki WSB
593 |  | 6 | 761 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 1 | pocz. Rozjazdu nr 7 | 0.635 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdami 9N,11N i 15N (podg. Grabiszyn) | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 2 | 13.05.2016 | 12.12.2016
594 |  | 6 | 761 | IRE4 | podg. Grabiszyn | 2 | 1.7 | 0.635 | Podbicie stabilizacyjne ze szlifowaniem toru wraz z rozjazdami 1N,7N i 19N (podg. Grabiszyn) | 2 | 24 | 48 | Vr | 60 | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 V: 2 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 1 | 15.05.2016 | 16.05.2016
Linia nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto
595 |  | 6 | 771 | IZ Wałbrzych | Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto | 1 | 0.7 | 0.8 | Naprawa mostu kratowego (wymiana mostownic, konserwacja łożysk, wymiana lużnych nitów, prostowanie stalowych elementów konstrukcji, wymiana dyliny drewnianej, spoinowanie przyczółków i filarów, naprawa ścianek żwirowych) | 61 | 24 | 1464 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31 | Przerwa w ruchu | 01.04.2016 | 31.05.2016
Linia nr 810 Zduńska Wola -Dionizów
596 |  | 1 | 810 | IZ Łódź | Zduńska Wola -Dionizów | 1 | 1.267 | 2.85 | DPUS -mechaniczne podbicie toru | 2 | 10 | 20 | tor zamknięty | Vr | Vr | Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 2 | Regulamin tymczasowy Przerwa w ruchu | 08.06.2016 | 09.06.2016
Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11
597 |  | 7 | 821 | IRE4 | Jerzmanice - Rzepin | 1 | 0 | 6.628 | Wymiana nawierzchni | 85 | 24 | 2040 | Vr | Vr | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 IV: 20; Rozkład jazdy 2015/2016 V: 31; Rozkład jazdy 2015/2016 VI: 30; Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 4 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 11.04.2016 | 04.07.2016
Linia nr 822 Rzepin Rz B - Drzeńsko
598 |  | 7 | 822 | IRE4 | Rzepin - Drzeńsko | 1 | 0.249 | 2.98 | Wymiana nawierzchni | 35 | 24 | 840 | Vr | Vr | 120 | Rozkład jazdy 2015/2016 VII: 27; Rozkład jazdy 2015/2016 VIII: 8 | Komunikacja zastępcza autobusowa | 05.07.2016 | 08.08.2016
Linia nr 965 Wisła Most - Gdańsk Kanał Kaszubski
599 |  | 5 | 965 | IRR2 Gdańsk | Wisła Most - Gdańsk Kanał Kaszubski | 1 | 0 | 0.55 | Modernizacja linii nr 965 w ramach modernizacji linii 226 | 236 | 24 | 5664 | tor zamknięty | Vr | 40 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | [5 empty] | Ruch prowadzony objazdem przez Stację Gdańsk Port Północny | 17.11.2015 | 24.07.2016
Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.