## SHZT 23-24 - II korekta
Załącznik 5.1 do Regulaminu sieci 2023/2024 Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2023/2024 - DRUGA KOREKTA
Lp | Kod IDDE | Nr linii | Nazwa linii | Zleceniodawca | Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Nr toru | Km od | Km do | Rodzaj wykonanywanych robót | Liczba dni zamknięcia toru/ szlaku, odcinka | Liczba godz. zamknięcia w dobie | Ogółem liczba godz. zamknięcia | Ograniczenie prędkości km/h - po sąsiednim torze | Ograniczenie prędkości km/h - po zakończeniu robót | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 | [12 empty] | Opis sposobu prowadzenia ruchu | Proponowane terminy od | Proponowane terminy do | Projekty KPK
[15 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Dąbrowa Górnicza -Będzin | 2 | 300.81 | 305.1 | modernizacja | 30 | 24 | 720 | 60 | 80 | [8 empty] | 25 | 5 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-07 | 2024-09-05
2 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Dąbrowa Górnicza -Będzin | 1 | 300.81 | 305.1 | domknięcia technologiczne | 30 | 4 | 120 | 60 | 80 | [8 empty] | 25 | 5 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-08-07 | 2024-09-05
3 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Stacja Będzin | 1, 2, 3 | 305.1 | 306.15 | modernizacja | 240 | 24 | 5760 | 60 | 80 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 6 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-12-10 | 2024-08-06
4 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Stacja Będzin | 1, 2, 4 | 305.1 | 306.15 | modernizacja | 130 | 24 | 3120 | 60 | 80 | [8 empty] | 25 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-08-07 | 2025-01-28
5 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1, 2 | 306.15 | 308.5 | modernizacja | 130 | 24 | 3120 | 60 | 80 | [8 empty] | 25 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-08-07 | 2025-01-28
6 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | stacja Katowice | 15a | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 12 | 24 | 288 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 12 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-07-04 | 2024-07-15
7 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | stacja Katowice | 13,13a | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 11 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-07-15 | 2024-07-25
8 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Antoninów - Warszawa Rembertów | 1m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 281 | 4 | 1124 | 50 | bez ograniczenia |  |  |  | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-03-09 | 2026-02-01 | 1.066
9 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 1m | 11.673 | 11.823 | budowa tunelu | 104 | 24 | 2496 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 29 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-09-02 | 2025-03-02 | 1.066
10 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1 | 16.2 | 16.4 | budowa tunelu | 16 | 24 | 384 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 16 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 1.066
11 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1 | 16.2 | 16.4 | budowa tunelu | 17 | 24 | 408 | 50 | bez ograniczenia | [11 empty] | 17 |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 1.066
12 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 2 | 19.85 | 21.235 | Budowa tunelu drogowego | 14 | 24 | 336 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 1 | 13 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 1.207
13 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1 | 19.85 | 21.235 | Budowa tunelu drogowego | 14 | 4 | 56 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 1 | 13 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 1.207
14 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1 | 19.85 | 21.235 | Budowa tunelu drogowego | 14 | 24 | 336 | 50 | bez ograniczenia | [10 empty] | 14 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-14 | 2024-10-27 | 1.207
15 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 2 | 19.85 | 21.235 | Budowa tunelu drogowego | 14 | 4 | 56 | 50 | bez ograniczenia | [10 empty] | 14 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-10-14 | 2024-10-27 | 1.207
16 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1, 2 | 19.85 | 21.235 | Budowa tunelu drogowego | 274 | 4 | 1096 | 50 | bez ograniczenia |  |  |  | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-03-16 | 2024-12-14 | 1.207
17 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Sokule - Biała Podlaska | 1, 2 | 160.556 | 171.799 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
18 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Stacja Biała Podlaska | 1, 2 | 171.799 | 174.121 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
19 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Biała Podlaska - Chotyłów | 1, 2 | 174.121 | 188.019 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
20 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Chotyłów - Małaszewicze | 1, 2 | 190.33 | 198.49 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
21 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Magdalenka - Małaszewicze Południowe | 1, 2 | 198.051 | 198.49 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
22 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | stacja Małaszewicze | 1, 2 | 198.49 | 200.118 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
23 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Małaszewicze - Terespol | 1, 2 | 200.118 | 207.502 | modernizacja | 370 | 4 | 1480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
24 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Stacja Terespol | 1 lub 2 | 207.502 | 210.3 | modernizacja | 281 | 4 | 1124 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  |  |  | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-03-09 | 2024-12-14 | 1.123
25 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Teresin Niepokalanów | 2 | 41.73 | 41.75 | budowa wiaduktu kolejowego | 182 | 24 | 4368 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 6 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-08 | 2024-12-06 | 1.066
26 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRR1/13 | Psary - Góra Włodowska | 1 | 171.256 | 204.94 | szlifowanie | 16 | 6 | 96 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 13 | 3 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-07-19 | 2024-08-03 | 1.202
27 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRR1/13 | Psary - Góra Włodowska | 2 | 171.256 | 204.94 | szlifowanie | 16 | 6 | 96 | 120 | 200 | [8 empty] | 16 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-04 | 2024-08-19 | 1.202
28 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Łapy | 1 | 152.996 | 155.035 | modernizacja | 199 | 4 | 796 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 29 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-04-14 | 2024-10-29 | 1.090
29 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 3, 5, 7, 9 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 265 | 24 | 6360 |  | 120 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-09-03 | 2024-08-31 | 1.090
30 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 23,25,27,29,31,33 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 265 | 24 | 6360 |  | 120 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-09-03 | 2024-08-31 | 1.090
31 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/2 | Lesiów - Radom Wschodni | 1 | 97 | 101.4 | Przebudowa sieci trakcyjnej, odwodnienia i pozostałej infrastruktury kolidującej, budowa peronu na międzytorzu torów nr 1 i 2 linii nr 8 w km 101,000 - 101,400 | 77 | 6 | 462 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 XII: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 II: 24 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2023-07-06 | 2024-02-24 | 4.022
32 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/2 | Lesiów - Radom Wschodni | 2 | 97 | 101.4 | Przebudowa sieci trakcyjnej, odwodnienia i pozostałej infrastruktury kolidującej, budowa peronu na międzytorzu torów nr 1 i 2 linii nr 8 w km 101,000 - 101,400 | 78 | 6 | 468 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 XII: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 II: 25 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2023-07-06 | 2024-02-24 | 4.022
33 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kielce | Kielce Białogon - Sitkówka Nowiny | 1 | 194.87 | 194.9 | Remont główny wiaduktu w km 1,294 linii nr 568 | 31 | 24 | 744 | 30 | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-01 | 2024-08-30
34 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kielce | Kielce Białogon - Sitkówka Nowiny | 2 | 194.87 | 194.9 | Remont główny wiaduktu w km 1,294 linii nr 568 | 11 | 24 | 264 | 30 | bez ograniczenia | [9 empty] | 11 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-02 | 2024-09-12
35 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Pabianice - Łask | 1 | 21.664 | 31.271 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 13 | 24 | 312 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 12 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 1.105
36 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Pabianice - Łask | 2 | 21.664 | 31.271 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 11 | 24 | 264 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 11 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 1.105
37 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | st. Łask | 1, 3 | 30.143 | 31.459 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 20 | 24 | 480 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 13 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 1.105
38 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | st. Łask | 2, 4, 6 | 30.143 | 31.459 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 20 | 24 | 480 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 17 | 3 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-07-15 | 2024-08-03 | 1.105
39 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Łask - Gajewniki | 1 | 30.143 | 39.63 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 20 | 24 | 480 | 50 | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-05 | 2024-08-24 | 1.105
40 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Łask - Gajewniki | 2 | 30.143 | 39.63 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 25 | 24 | 600 | 50 | [9 empty] | 6 | 19 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-26 | 2024-09-19 | 1.105
41 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Gajewniki - Zduńska Wola | 1 | 39.85 | 43 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 11 | 24 | 264 | 50 | [10 empty] | 11 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-19 | 2024-09-29 | 1.105
42 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | Gajewniki - Zduńska Wola | 2 | 39.85 | 43 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 15 | 24 | 360 | 50 | [10 empty] | 1 | 14 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 1.105
43 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | st. Zduńska Wola | 2, 4 | 41.368 | 43.02 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 15 | 24 | 360 | 50 | [11 empty] | 15 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 1.105
44 | 1 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IRR1/9 | st. Zduńska Wola | 1, 3 ,5, 7 | 41.368 | 43.02 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 16 | 24 | 384 | 50 | [11 empty] | 4 | 12 |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 1.105
45 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/1 | Sandomierz - Sobów | 1 | 242.327 | 248.502 | kompleksowa modernizacja | 189 | 24 | 4536 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2024-12-21
46 | 1 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Białystok - Białystok Starosielce | 1 | 3.591 | 4.555 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
47 | 1 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Białystok Starosielce - Knyszyn | 1 | 4.555 | 28.437 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
48 | 1 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Knyszyn - Mońki | 1 | 28.437 | 43.872 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
49 | 1 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Mońki - Osowiec | 1 | 43.872 | 57.232 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
50 | 1 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Osowiec - Grajewo | 1 | 57.232 | 82.477 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
51 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Grajewo - Ełk | 1 | 82.477 | 103.236 | roboty modernizacyjne | 42 | 24 | 1008 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [11 empty] | 28 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
52 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 111 | 101.303 | 102.19 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
53 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 105 | 101.33 | 102.19 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
54 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 107 | 101.357 | 102.14 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
55 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 109 | 101.357 | 102.14 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
56 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 1 | 102.243 | 103.994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
57 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 2 | 102.857 | 103.574 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 197 | 24 | 4728 | 50 | bez ograniczenia | 15 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
58 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 6 | 102.974 | 103.574 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 204 | 24 | 4896 | 50 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-06-11 | 2024-06-30 | 1.144
59 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Ełk - Giżycko | 1 | 103.706 | 152.85 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 268 | 24 | 6432 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2022-03-13 | 2024-09-02 | 1.119
60 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Giżycko - Korsze | 1 | 152.85 | 202.824 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-10 | 2026-05-09 | 1.203
61 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Sterławki Wielkie | 1, 2, 3, 5 | 164.615 | 166.65 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
62 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Sterławki Wielkie - Kętrzyn | 1 | 166.65 | 178.7 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
63 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Kętrzyn | 1, 2, 6, 8, 18, 31, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 24a, 25, 26, 29, 33 | 178.7 | 181 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
64 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Kętrzyn - Tołkiny | 1 | 181 | 191.95 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
65 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Tołkiny - Korsze | 1 | 193.8 | 200.1 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
66 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Korsze | 1 | 200.1 | 202.826 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 371 | 24 | 8904 | przerwa w ruchu | 160 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
67 | 2 | 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | IZ Kielce | Kielce Herbskie | 1, 22 | 1.36 | 6 | Wymiana rozjazdów na stacji Kielce Herbskie | 26 | 24 | 624 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 26 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-05-06 | 2024-06-30
68 | 2 | 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | IZ Kielce | Kielce Herbskie | 2, 4, 6 | 1.36 | 6 | Wymiana rozjazdów na stacji Kielce Herbskie | 59 | 24 | 1416 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-03 | 2024-06-30
69 | 2 | 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | IZ Kielce | Górki Szczukowskie - Rykoszyn | 1 | 8.35 | 14.53 | Wzmocnienie podtorza AHM | 92 | 24 | 2208 | 50 | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 | 30 | 31 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-01 | 2024-10-31
70 | 2 | 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | IZ Kielce | Rykoszyn | 2 | 17.7 | 18.783 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze na stacji Rykoszyn | 31 | 24 | 744 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-07-01 | 2024-07-31
71 | 2 | 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | IZ Kielce | Rykoszyn | 1, 3 | 17.7 | 18.783 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze na stacji Rykoszyn | 92 | 24 | 2208 | 50 | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 | 30 | 31 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-01 | 2024-10-31
72 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Jaroszowiec Olkuski - Olkusz | 2 | 36.237 | 43.6 | Przebudowa stacji Olkusz | 179 | 24 | 4296 | 40 x 1000m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-10 | 2024-12-05
73 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Jaroszowiec Olkuski - Olkusz | 1 | 36.237 | 43.6 | przerwa technologiczna | 179 | 6 | 1074 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | przerwa w ruchu | 2024-06-10 | 2024-12-05
74 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz | 2, 4, 6 | 43.6 | 46.8 | Przebudowa stacji Olkusz | 179 | 24 | 4296 | 40 na dł. 2000m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-10 | 2024-12-05
75 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz | 1, 3 | 43.6 | 46.8 | przerwa technologiczna | 179 | 6 | 1074 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | przerwa w ruchu | 2024-06-10 | 2024-12-05
76 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz - Bukowno | 2 | 46.8 | 51.825 | Przebudowa stacji Olkusz | 179 | 24 | 4296 | 40 x 1000m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-10 | 2024-12-05
77 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz - Bukowno | 1 | 46.8 | 51.825 | przerwa technologiczna | 179 | 6 | 1074 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | przerwa w ruchu | 2024-06-10 | 2024-12-05
78 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | stacja Sosnowiec Główny | 4, 6, 8, 10 | 83.7 | 84.95 | modernizacja | 130 | 24 | 3120 | 60 | 80 | [8 empty] | 25 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-08-07 | 2025-01-28
79 | 2 | 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | IRR3/1 | podg Sprowa - Kozłów | 1 | 1.2 | 1.6 | Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury | 36 | 24 | 864 | 60 | bez ograniczenia | [11 empty] | 22 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-11-09 | 2025-03-11
80 | 2 | 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | IRR3/1 | podg Sprowa - Kozłów | 2 | 1.2 | 1.6 | Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury | 36 | 4 | 144 | 60 | bez ograniczenia | [11 empty] | 22 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-11-09 | 2025-03-11
81 | 2 | 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | IZ Kielce | Starzyny - Koniecpol podg Starzyny | 1 | 32.719 | 39.742 | Naprawa główna toru Nr 1, wymiana rozjazdu Nr 6 na podg Starzyny | 92 | 24 | 2208 | 60 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 |  |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-01 | 2024-08-31
82 | 2 | 66 | ZWIERZYNIEC TOWAROWY - STALOWA WOLA POŁUDNIE | IZ Lublin | Biłgoraj - Huta Krzeszowska | 1 | 23.26 | 30 | Mechaniczne oczyszczanie toru z wymianą nawierzchni | 58 | 24 | 1392 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 29 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-05-29
83 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IZ Kielce | Staszów - Rytwiany | 1 | 50 | 82.9 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 14 | 24 | 336 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-05 | 2024-06-18
84 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IZ Kielce | Rytwiany- Strzegomek | 1 | 50 | 82.9 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 14 | 24 | 336 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-05 | 2024-06-18
85 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IZ Kielce | Strzegomek - Chmielów | 1 | 50 | 82.9 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 14 | 24 | 336 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-05 | 2024-06-18
86 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IZ Kielce | Staszów - Rytwiany | 1 | 50.13 | 50.16 | Remont główny wiaduktu w km 50,145 | 14 | 24 | 336 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-05 | 2024-06-18
87 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IZ Kielce | Strzegomek - Chmielów | 1 | 67 | 70.3 | Wzmocnienie podtorza AHM | 60 | 24 | 1440 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 27 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-29 | 2024-06-27
88 | 2 | 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | IZ Kielce | Włoszczowice | 4, 6 | 19.015 | 20.921 | Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja Włoszczowice wraz z wymianą rozjazdów | 61 | 24 | 1464 | 50 | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 | 30 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-08-01 | 2024-09-30
89 | 2 | 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | IZ Kielce | Włoszczowice | 5, 7 | 19.015 | 20.921 | Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja Włoszczowice wraz z wymianą rozjazdów | 61 | 24 | 1464 | 50 | bez ograniczenia | [10 empty] | 31 | 30 |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-01 | 2024-11-30
90 | 2 | 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | IZ Kielce | Włoszczowice - Busko Zdrój | 1 | 19.542 | 44.449 | Roboty utrzymaniowo - naprawcze | 92 | 12 | 1104 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-08-01 | 2024-10-31
91 | 2 | 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Nida | 1 | 1,090; 1,835; 3,185 5,450 | 1,140; 1,885; 3,265 5,490 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 79 | 24 | 1896 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-05-13 | 2024-07-31
92 | 2 | 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | IZ Kielce | Nida - Sitkówka Nowiny | 2 | 1,090; 1,835; 3,185 5,450 | 1,140; 1,885; 3,265 5,490 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 79 | 24 | 1896 | 30 | bez ograniczenia | [8 empty] | 31 | 30 | 18 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-01 | 2024-10-18
93 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów | 2 | 14.466 | 7.389 | kompleksowa modernizacja | 189 | 24 | 4536 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-09 | 2025-01-05
94 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów | 1 | 14.466 | 7.389 | przerwa technologiczna | 189 | 4 | 756 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2025-01-05
95 | 2 | 75 | RYTWIANY - POŁANIEC | IZ Kielce | Rytwiany - Połaniec | 1 | 2.28 | 2.29 | Remont główny wiaduktu w km 2,286 | 14 | 24 | 336 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-05 | 2024-06-18
96 | 4 | 90 | ZEBRZYDOWICE - CIESZYN | IRR4/4 | Zebrzydowice - Kaczyce | 1 | 13.9 | 14.3 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-04-21 | 2024-10-19
97 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zabrzeg - Bronów | 1, 2 | 53.1 | 58.5 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-04-21 | 2024-10-19
98 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zabrzeg - Bronów | 1, 2 | 53.1 | 58.5 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | 60 | 160 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-10-20 | 2025-04-21
99 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Bronów - Chybie | 1, 2 | 58.5 | 60.2 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | 60 | 160 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-10-20 | 2025-04-21
100 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Chybie | 2, 4, 6 | 60.2 | 62 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-21 | 2024-10-19
101 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Chybie | 2, 4, 6, 1 (od rozj. 15 do rozj. 55) | 60.2 | 62 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | 60 | 160 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-04-21
102 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Pruchna | 2, 4, 6 | 69.1 | 70.2 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-21 | 2024-10-19
103 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Zebrzydowice | 6, 8, 7-15, 17, 100-109, 503 | 76 | 77.8 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-21 | 2024-10-19
104 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Zebrzydowice | 1-17, 6-8, 100-109, 301-303, 503 | 76 | 77.8 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | 60 | 160 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-04-21
105 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 1 | 77.8 | 80.66 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | 60 | 160 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-20 | 2025-04-21
106 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Tarnów Filia - Kłokowa | 1 | 4 | 5.596 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
107 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Kłokowa | 1, 3 | 5.596 | 6.802 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
108 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Kłokowa - Łowczówek Pleśna | 1 | 6.802 | 9.785 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
109 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Łowczówek Pleśna | 1, 3 | 9.785 | 11.28 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
110 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Łowczówek Pleśna - Łowczów | 1 | 11.28 | 15.483 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
111 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Łowczów | 1, 3 | 15.483 | 16.939 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
112 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Łowczów - Tuchów | 1 | 16.939 | 20.25 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
113 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Tuchów | 1, 3, 5 | 20.25 | 21.703 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
114 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Tuchów - Siedliska | 1 | 21.703 | 25.398 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
115 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Siedliska | 1, 3 | 25.398 | 26.667 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
116 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Siedliska - Gromnik | 1 | 26.667 | 31.319 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
117 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Gromnik | 1, 2, 3 | 31.319 | 32.694 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
118 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice | 1 | 32.694 | 35.307 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
119 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Bogoniowice Ciężkowice | 1, 2, 3 | 35.307 | 36.856 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
120 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Bogoniowice Ciężkowice - Zborowice | 1 | 36.856 | 39.572 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
121 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Zborowice | 1, 2 | 39.572 | 40.971 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
122 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Zborowice - Bobowa | 1 | 40.971 | 46.488 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
123 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Bobowa | 1, 2, 3 | 46.488 | 48.284 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
124 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Bobowa - Wilczyska | 1 | 48.284 | 53.086 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
125 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Wilczyska | 1, 3 | 53.086 | 54.426 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
126 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Wilczyska - Stróże | 1 | 54.426 | 55.395 | naprawa główna toru | 81 | 24 | 1944 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-02 | 2024-06-21
127 | 3 | 97 | SKAWINA - ŻYWIEC | IRR3/2 | Sucha Beskidzka - Żywiec | 1 | 46.239 | 81.392 | modernizacja | 167 | 24 | 4008 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-07-01 | 2026-02-27 | 1.208
128 | 3 | 97 | SKAWINA - ŻYWIEC | IRR3/2 | Sucha Beskidzka - Żywiec | 1 | 46.239 | 81.392 | modernizacja | 167 | 24 | 4008 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-07-01 | 2026-02-27 | 1.208
129 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Chabówka - Rabka Zaryte | 1 | 0.576 | 5.142 | modernizacja | 370 | 24 | 8880 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-06-11 | 2025-03-07 | 1.201
130 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Rabka Zaryte | 1, 3 | 5.142 | 5.841 | modernizacja | 370 | 24 | 8880 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-06-11 | 2025-03-07 | 1.201
131 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Rabka Zaryte - Mszana Dolna | 1 | 5.841 | 14.393 | modernizacja | 370 | 24 | 8880 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-06-11 | 2025-09-06 | 1.201
132 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Tymbark - Limanowa | 1 | 37.352 | 46.768 | modernizacja | 188 | 24 | 4512 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-10 | 2026-05-29 | 1.201
133 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Limanowa | 1, 2, 3, 3a, 4 | 46.768 | 47.569 | modernizacja | 188 | 24 | 4512 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-10 | 2026-05-29 | 1.201
134 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Marcinkowice | 1, 2, 3, 3a, 4 | 66.969 | 67.81 | modernizacja | 370 | 24 | 8880 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-09-03 | 2025-06-27 | 1.201
135 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Marcinkowice - Nowy Sącz | 1 | 67.81 | 76.652 | modernizacja | 370 | 24 | 8880 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-09-03 | 2025-06-27 | 1.201
136 | 4 | 128 | RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4 | IRR4/5 | Radzionków - Nakło | 1 (4) | 28.13 | 30.143 | Zamknięcie linii stycznej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
137 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Chorzów Stary | 1, 3, 5, 7, 9 | 11.68 | 13.1 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
138 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Chorzów Stary - Bytom | 1 | 13 | 16.75 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
139 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Chorzów Stary - Bytom | 2 | 13.1 | 17 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 4 | 788 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
140 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom - Bytom Karb | 2 | 18.5 | 19.9 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
141 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom - Bytom Karb | 1 | 18.5 | 20.15 | dowóz materiałów po torze czynnym | 197 | 4 | 788 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
142 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Stacja Bytom Karb | 1 | 19.9 | 21.2 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 4 | 788 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
143 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Bytom Karb | 2, 4, 6 | 20.15 | 21.1 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
144 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Północny - Radzionków | 2 | 21.04 | 26.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
145 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Północny - Radzionków | 1 | 21.04 | 26.8 | dowóz materiałów po torze czynnym | 197 | 4 | 788 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
146 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Północny | 2 | 21.1 | 26.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 24 | 4728 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
147 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Północny | 1 | 21.1 | 26.8 | dowóz materiałów po torze czynnym | 197 | 4 | 788 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
148 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Radzionków | 2,4,6,8 | 26.8 | 27.95 | dowóz materiałów po torze czynnym | 197 | 24 | 4728 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
149 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Radzionków | 1 | 26.8 | 27.95 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 197 | 4 | 788 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
150 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | Bytom - Bytom Bobrek | 1 | 18.74 | 18.92 | Zamknięcie linii stycznej | 203 | 24 | 4872 | 50 | 50 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 1.095
151 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | Bytom - Bytom Bobrek | 2 | 18.74 | 18.92 | dowóz materiałów po torze czynnym | 203 | 4 | 812 | 50 | 50 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | [6 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 1.095
152 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | Oława – Święta Katarzyna | 2 | 155.12 | 169.297 | Budowa przystanku Oława Zachodnia oraz przejścia podziemnego | 46 | 24 | 1104 | 50 km/godz. na odcinku 250m + 20 km/godz. na odcinku 30 m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 III: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 24 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-03-10 | 2024-04-24
153 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | Oława – Święta Katarzyna | 1 | 155.12 | 169.297 | Budowa przystanku Oława Zachodnia oraz przejścia podziemnego | 45 | 24 | 1080 | 50 km/godz. na odcinku 250m + 20 km/godz. na odcinku 30 m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 8 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-04-25 | 2024-06-08
154 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | Oława – Święta Katarzyna | 2 | 155.12 | 169.297 | Budowa przystanku Oława Zachodnia oraz przejścia podziemnego | 35 | 24 | 840 | 50 km/godz. na odcinku 250m + 20 km/godz. na odcinku 30 m | bez ograniczenia | [11 empty] | 21 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-11-10 | 2024-12-14
155 | 3 | 133 | DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR3/1 | Trzebinia - Zabierzów | 1, 2 | 30.4 | 57.515 | przymknięcie nocne linii | 355 | 4 | 1420 | 0 | bez ograniczenia | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 |  | Przerwa w ruchu | 2023-10-16 | 2024-11-29 | 1.075
156 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | stacja Gliwice Łabędy | 31 | -0.283 | 0.06 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 59 | 24 | 1416 | 50 | [11 empty] | 15 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-17 | 2025-03-16
157 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | Gliwice Łabędy - Pyskowice | 2 | -0.219 | 4.744 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 301 | 24 | 7224 | 50 |  | 11 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 17 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-12-21 | 2024-10-17
158 | 4 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IRR4/5 | Szobiszowice - Gliwice Łabędy | 2 | 28.817 | 32.856 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym. Budowa krawędzi peronu. Rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 59 | 24 | 1416 | 50 | [11 empty] | 15 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-17 | 2025-03-16
159 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | Katowice Zawodzie - Katowice | 1 | 30.8 | 31.617 | modernizacja | 90 | 24 | 2160 | 40 | 120 | [9 empty] | 15 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-09-16 | 2025-01-31
160 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | Katowice Zawodzie - Katowice | 2 | 30.8 | 31.617 | modernizacja | 87 | 24 | 2088 | 40 | 100 | [9 empty] | 12 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-09-19 | 2025-01-31
161 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | stacja Katowice | 11 | 31.617 | 33.286 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 100 | [10 empty] | 11 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-04 | 2024-10-14
162 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | stacja Katowice Ligota | 2 | 5.329 | 7.739 | modernizacja | 61 | 24 | 1464 | 40 | 100 | [10 empty] | 17 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-15 | 2025-08-28
163 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Kobiór - Pszczyna | 1 | 25.9 | 35.7 | modernizacja | 127 | 24 | 3048 | 20/50/90 | 90 | [8 empty] | 22 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-10 | 2025-05-15
164 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Kobiór - Pszczyna | 2 | 25.9 | 35.7 | domknięcia technologiczne | 127 | 4 | 508 | nie dotyczy | [9 empty] | 22 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-08-10 | 2025-05-15
165 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | stacja Pszczyna | 2, 4 | 35.593 | 36.687 | modernizacja | 278 | 24 | 6672 | nie dotyczy |  |  |  |  | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-03-12 | 2025-01-31
166 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 1 | 36.6 | 40.5 | modernizacja | 257 | 24 | 6168 | 20/50/90 | 90 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 23 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-11-12 | 2024-08-23
167 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 2 | 36.6 | 40.5 | domknięcia technologiczne | 257 | 4 | 1028 | nie dotyczy | 90 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 23 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2024-08-23
168 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 2 | 36.6 | 40.5 | modernizacja | 113 | 24 | 2712 | 20/50/90 | bez ograniczenia | [8 empty] | 8 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-24 | 2025-05-16
169 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 1 | 36.6 | 40.5 | domknięcia technologiczne | 113 | 4 | 452 | nie dotyczy | [9 empty] | 8 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-08-24 | 2025-05-16
170 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | Katowice Ligota - Podg. Panewnik | 1 | -0.57 | 1.573 | modernizacja | 61 | 24 | 1464 | 60 | 60 | [10 empty] | 17 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-15 | 2025-08-29
171 | 4 | 150 | MOST WISŁA - CHYBIE | IRR4/4 | Bronów - Chybie | 1 | 11.5 | 13.1 | modernizacja | 182 | 24 | 4368 | 60 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 IV: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-04-21 | 2024-10-19
172 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Chorzów Stary - Siemianowice Śląskie | 2 | 11.55 | 11.77 | Zamknięcie linii stycznej | 205 | 24 | 4920 | 50 | 50 |  |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-03-10 | 2024-09-30 | 1.095
173 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Chorzów Stary - Siemianowice Śląskie | 1 | 11.55 | 11.77 | dowóz materiałów po torze czynnym | 296 | 4 | 1184 | 50 | 50 | 22 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-12-10 | 2024-09-30 | 1.095
174 | 4 | 165 | BYTOM BOBREK - BYTOM KARB | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Bobrek | 1 | 1.185 | 1.285 | Zamknięcie linii stycznej | 213 | 24 | 5112 | 50 | 50 |  |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 1.095
175 | 4 | 165 | BYTOM BOBREK - BYTOM KARB | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Bobrek | 2 | 1.185 | 1.285 | dowóz materiałów po torze czynnym | 213 | 4 | 852 | 50 | 50 |  |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 1.095
176 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | stacja Gliwice Łabędy | 9 | 4.674 | 5.333 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 59 | 24 | 1416 | 50 | [11 empty] | 15 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-17 | 2025-03-16
177 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Kościerzyna | 1, 2, 3, 4, 6, 133, 143 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 155 | 24 | 3720 | 50 | 50 |  | 1 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-01-31 | 2024-07-03
178 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Kościerzyna | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 13 | 24 | 312 | 50 | 50 | [12 empty] | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-02 | 2025-05-02
179 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Kościerzyna | 1, 3 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 7 | 24 | 168 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 7 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-07-04 | 2024-07-10
180 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Kościerzyna | 3, 5, 7, 9 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 144 | 24 | 3456 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 21 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-07-11 | 2024-12-01
181 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | 1 | 138.068 | 148.344 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 223 | 24 | 5352 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-05-06 | 2026-11-01
182 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Gołubie Kaszubskie | 1, 2, 4 | 148.344 | 149.701 | Przebudowa układu torowego | 189 | 24 | 4536 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2026-11-01
183 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Gołubie Kaszubskie - Somonino | 1 | 149.701 | 161.73 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 189 | 24 | 4536 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2026-11-01
184 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Somonino | 1 | 161.73 | 162.5 | Przebudowa układu torowego | 189 | 24 | 4536 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-09 | 2025-07-31
185 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Somonino | 10, 12 | 161.73 | 163.363 | Przebudowa układu torowego | 189 | 24 | 4536 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-09 | 2025-07-31
186 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Gdańsk Osowa | 2a, 2R na linii 248 PKM | 184.59 | 186.44 | przebudowa stacji, regulacja toru w planie i profilu | 19 | 24 | 456 | nie dotyczy | 60 | [11 empty] | 5 | 14 | przerwa w ruchu | 2024-11-26 | 2025-01-25
187 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Gdańsk Osowa | 2b, 2c, 2d, 2e | 186.44 | 188.36 | przebudowa stacji | 171 | 24 | 4104 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-27 | 2025-01-25
188 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Stacja Gdańsk Osowa | 1f | 189.45 | 189.9 | przebudowa stacji | 171 | 24 | 4104 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-27 | 2025-01-25
189 | 5 | 202 | GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD | IRR2/1 | Damnica - Potęgowo | 1 | 99.3 | 111.3 | modernizacja torów i obiektów inżynieryjnych | 91 | 24 | 2184 | przerwa w ruchu | 60 | [9 empty] | 30 | 31 | 30 |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-09-01 | 2024-11-30
190 | 5 | 211 | CHOJNICE - KOŚCIERZYNA | IRR2/7 | Lipusz - Kościerzyna | 1 | 51.99 | 68.66 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 13 | 24 | 312 | nie dotyczy | 40 | [12 empty] | 13 | przerwa w ruchu | 2024-12-02 | 2025-06-01
191 | 5 | 214 | SOMONINO - KARTUZY | IRR2/7 | Somonino - Kartuzy | 1 | 0.64 | 6.991 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 184 | 24 | 4416 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9 | przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2024-12-09
192 | 6 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Wrocław | Dobroszyce – Grabowno Wielkie | 2 | 9.7 | 16.682 | Wzmocnienie podtorza | 95 | 24 | 2280 | 50 km/godz. na odcinku 1500 m | bez ograniczenia | [8 empty] | 6 | 30 | 31 | 28 |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-26 | 2024-11-28
193 | 6 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Wrocław | Grabowno Wielkie – Bukowice Trzebnickie | 1 | 18.075 | 24.27 | przegląd sieci trakcyjnej | 6 | 5 | 30 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 II: 6 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-02-01 | 2024-02-06
194 | 6 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Wrocław | Bukowice Trzebnickie – Krośnice | 1 | 25.229 | 32.3 | przegląd sieci trakcyjnej | 7 | 5 | 35 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 II: 7 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-02-07 | 2024-02-13
195 | 6 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Wrocław | Krośnice – Milicz | 1 | 33.105 | 40.812 | przegląd sieci trakcyjnej | 8 | 5 | 40 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 III: 8 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-03-01 | 2024-03-08
196 | 6 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Wrocław | Milicz – Zduny | 1 | 42.05 | 54.9 | przegląd sieci trakcyjnej | 13 | 5 | 65 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 I: 13 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-01-02 | 2024-01-14
197 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IZ Poznań | Wronki - Mokrz | 1 | 52.64 | 53.04 | budowa nowego peronu Wronki - Zamość | 91 | 24 | 2184 | 100 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | [5 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-05-02 | 2024-07-31
198 | 7 | 352 | SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA | IRR5/7 | Poznań Franowo | 2 | 4 | 4.1 | remont | 197 | 24 | 4728 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.117
199 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 301, 401, 401a, 402, 501 | 257.33 | 258.03 | roboty budowlane na stacji | 372 | 24 | 8928 | 50 | 100 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-16 | 2026-08-05 | 1.205
200 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 1 | 257.859 | 259.53 | roboty budowlane na stacji | 296 | 24 | 7104 | 50 | 100 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-11-29 | 2024-09-29 | 1.205
201 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 2 | 258.105 | 259.4 | roboty budowlane na stacji | 296 | 24 | 7104 | 50 | 100 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-11-29 | 2024-09-29 | 1.205
202 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 10, 106, 108, 110, 111, 112, 119 | 258.185 | 259.04 | roboty budowlane na stacji | 296 | 24 | 7104 | 50 | 100 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-09-13 | 2024-09-29 | 1.205
203 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda - Stare Jabłonki | 1 | 259.53 | 268.959 | roboty budowlane na moście w km 261,615 + roboty na szlaku | 291 | 24 | 6984 | 50 | 120 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 24 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-11-29 | 2024-09-24 | 1.205
204 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda - Stare Jabłonki | 2 | 259.53 | 268.959 | roboty budowlane na moście w km 261,615 + roboty na szlaku | 81 | 24 | 1944 | 50 | 120 | [9 empty] | 6 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2023-09-25 | 2025-09-25 | 1.205
205 | 6 | 355 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE | IZ Wrocław | Bukowina Sycowska – Twardogóra | 1 | 39.661 | 47.559 | przegląd sieci trakcyjnej | 8 | 5 | 40 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-08-07 | 2024-08-14
206 | 6 | 355 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE | IZ Wrocław | Twardogóra – Grabowno Wielkie | 1 | 48.488 | 53.552 | przegląd sieci trakcyjnej | 5 | 5 | 25 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-08-15 | 2024-08-19
207 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Kobylnica - Pokrzywno | 1 | 9 | 15.7 | wyładunek szyn | 7 | 24 | 168 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 7 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 1.117
208 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Podskarbińska - Warszawa Rembertów | 3m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 317 | 4 | 1268 | 50 | bez ograniczenia |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-02-02 | 2026-02-01 | 1.066
209 | 1 | 542 | GAJEWNIKI - ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE | IRR1/9 | Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice | 1 | 3.537 | 7.434 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 2 | 24 | 48 | 50 | [11 empty] | 2 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1.105
210 | 5 | 542 | GAJEWNIKI - ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE | IRR1/9 | Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice | 1 | 3.537 | 7.434 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 2 | 24 | 48 | 50 | [11 empty] | 2 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1.105
211 | 1 | 543 | GAJEWNIKI - DIONIZÓW | IRR1/9 | Gajewnik - Dionizów | 1 | -0.087 | 2.177 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 5 | 24 | 120 | 50 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 1.105
212 | 5 | 543 | GAJEWNIKI - DIONIZÓW | IRR1/9 | Gajewnik - Dionizów | 1 | -0.087 | 2.177 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 5 | 24 | 120 | 50 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 1.105
213 | 1 | 546 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW T6M | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów | 6m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 317 | 4 | 1268 | 50 | bez ograniczenia |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | Przerwa w ruchu | 2024-02-02 | 2026-02-01 | 1.066
214 | 2 | 568 | SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 1 | -0.44 | 6.82 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 175 | 24 | 4200 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 V: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-05-10 | 2024-10-31
215 | 2 | 568 | SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 1 | 3.05 | 7.6 | Naprawa główna toru nr 1 linii 568 Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 60 | 24 | 1440 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 VII: 30 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-01 | 2024-07-30
216 | 4 | 654 | SZABELNIA - KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE | IRR4/4 | Szabelnia - Katowice Szopienice Północne | 1 | 0.15 | 1.29 | modernizacja | 240 | 24 | 5760 | nie dotyczy | 60 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 6 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-11-13 | 2024-08-06
217 | 4 | 657 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - KATOWICE MUCHOWIEC KMA | IRR4/4 | Katowice Szopienice Północne - Stawiska | 1 | 0.153 | 0.97 | modernizacja | 240 | 24 | 5760 | nie dotyczy | 60 | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 6 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-11-13 | 2024-08-06
218 | 4 | 694 | BRONÓW PODG - BIENIOWIEC | IRR4/4 | Bronów - Bieniowiec | 1 | 0 | 2.6 | modernizacja | 56 | 24 | 1344 | nie dotyczy | 120 | [10 empty] | 12 | 30 | 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-20 | 2025-04-21
219 | 1 | 739 | ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE - ZDUŃSKA WOLA | IRR1/9 | Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola | 1 | -0.301 | 5.214 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 3 | 24 | 72 | 50 | [11 empty] | 3 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 1.105
220 | 5 | 739 | ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE - ZDUŃSKA WOLA | IRR1/9 | Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola | 1 | -0.301 | 5.214 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 3 | 24 | 72 | 50 | [11 empty] | 3 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 1.105
221 | 6 | 751 | WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW ZACHODNI | IZ Wrocław | Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni | 1 | 0.297 | 6.837 | przegląd sieci trakcyjnej | 7 | 5 | 35 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2023/2024 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2023 do grudnia 2024 I: 7 | [5 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-01-17 | 2024-01-23
222 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | Poznań Starołęka - Poznań Górczyn | 2 | 0.2 | 2.25 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | [9 empty] | 7 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 1.117
223 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | Poznań Starołęka - Poznań Górczyn | 1 | 0.5 | 3.25 | remont | 105 | 24 | 2520 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-01 | 2024-12-21 | 1.117
224 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | Poznań Starołęka - Luboń koło Poznania | 2 | 0.15 | 4.15 | remont | 105 | 24 | 2520 | 50 | bez ograniczenia | [9 empty] | 30 | 31 | 30 | 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-01 | 2024-12-21 | 1.117
225 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | Poznań Starołęka - Luboń koło Poznania | 1 | 0.3 | 3.4 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | [9 empty] | 7 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 1.117
226 | 1 | 810 | ZDUŃSKA WOLA - DIONIZÓW | IRR1/9 | Zduńska Wola - Dionizów | 1 | -0.296 | 2.85 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 2 | 24 | 48 | 50 | [10 empty] | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 1.105
227 | 5 | 810 | ZDUŃSKA WOLA - DIONIZÓW | IRR1/9 | Zduńska Wola - Dionizów | 1 | -0.296 | 2.85 | Wykonanie poprawek powłoki lakiernczej konstrukcji wsporczych | 2 | 24 | 48 | 50 | [10 empty] | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 1.105
Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.