PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Biuro Komunikacji i Promocji

Zespół rzecznika prasowego

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

tel. + 48 22 47 330 02

rzecznik@plk-sa.pl

Warszawa, 27.06.2012 r.

Grodzisk Mazowiecki, 12 czerwca 2015 r.

Informacja prasowa

Warszawa – Skierniewice na ostatniej prostej

Skrócenie czasu przejazdu pociągiem pomiędzy stolicą a Łodzią będzie możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej z Warszawy Zachodniej do Skierniewic, która jest na ostatnim etapie realizacji. Prace zakończą się w IV kwartale i poza szybszą podróżą, podniesieniem jej komfortu oraz bezpieczeństwa, usprawnią także ruch drogowy. A to za sprawą budowy bezkolizyjnych skrzyżowań: wiaduktu w Jaktorowie i tunelu w Grodzisku Mazowieckim.

Nowy wiadukt drogowy w Jaktorowie podwyższy bezpieczeństwo i usprawni ruch szynowy oraz drogowy. Podobnie tunel pod torami przy ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim, który połączy dwie strony miasta. Bezkolizyjne skrzyżowania powstają w ramach modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Łodzi. – Wiadukt kolejowy w Grodzisku jest już na finiszu. Pozwolenie na jego użytkowanie planujemy pozyskać na koniec września. Umowa na realizację wiaduktu w Jaktorowie – potężnego obiektu przebiegającego nad dwoma liniami magistralnymi i drogową trasą wojewódzką – również jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Dzięki budowie tych obiektów pociągi nie muszą zwalniać przed przejazdami, a kierowcy nie stoją przed zamkniętymi rogatkami, co przekłada się na płynność ruchu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo – mówi Witold Cytawa, kierownik kontraktu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Roboty na finiszu

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy Zachodniej do Skierniewic jest na ostatniej prostej. Do wymiany pozostało jeszcze 10 km toru pomiędzy Grodziskiem a Żyrardowem. Wykonawca zdemontował już całą starą sieć trakcyjną i tor nr 2. Teraz trwają prace przygotowawcze do montażu nowych elementów infrastruktury kolejowej wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów i przepustów. Na większości modernizowanego odcinka Warszawa Włochy – Żyrardów trwa również budowa ekranów akustycznych.

Oprócz robót torowych oraz budowy wiaduktów, trwają również prace przy budowie przejść dla pieszych, które będą dostosowane do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, opiekunów z dziećmi w wózkach, czy podróżnych z cięższym bagażem. Przejście podziemne w Grodzisku Mazowieckim pozwoli pasażerom na przedostanie się na drugą stronę torów – do ulic Żydowskiej i Towarowej, a nie jak to było do tej pory, tylko na poruszanie się między peronami. – Obiekt jest już niemal gotowy, wyposażony w monitoring, nagłośnienie i oświetlenie, a niebawem rozpocznie się montaż trzech wind ułatwiających dotarcie na odnowione perony – informuje Cytawa. Natomiast wydłużenie podobnego obiektu w Pruszkowie umożliwi mieszkańcom na bezpieczne przejście do dzielnicy Żbików, która usytuowana jest po drugiej stronie stacji. Rozbudowa przejścia weszła w ostatnia fazę. Nowy tego typu obiekt powstaje także w Jaktorowie.

Komfortowe perony i wyższe bezpieczeństwo

W ramach realizacji inwestycji 14 peronów zostało już odnowionych. Obiekty wyposażono w nowe wiaty, ławki czy kosze oraz dostosowano do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Finalizowane są prace w Jaktorowie i Międzyborowie, gdzie perony z wyspowych zostaną przebudowane na jednokrawędziowe przeciwległe. Kończą się również roboty w Żyrardowie. Na trasie działa także nowy system sterowania ruchem. Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływa również remont blisko 20 przejazdów kolejowo-drogowych. Są one wyposażane w nowe urządzenia zabezpieczające – rogatki, światła ostrzegawcze, sygnalizatory dźwiękowe, a także w monitoring.

Modernizacja połączenia Warszawa Zachodnia – Skierniewice, prowadzona na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakończy się w IV kwartale tego roku. Dzięki niej czas podróży na linii Warszawa – Łódź skróci się do ok. 70 minut. Pociągi osobowe będą kursować z prędkością 160 km/h.

Stan realizacji inwestycji na koniec maja 2015 r.

|  | zaplanowana wartość | oddano do eksploatacji |
| --- | --- | --- |
| Długość modernizowanej linii | 57,450 km | 46,700 km |
| Długość modernizowanych torów | 114,900 km | 104,800 km |
| Obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty kolejowe i drogowe, tunele liniowe, przejścia pod torami, przepusty) | 77 szt. | 60 szt. |
| Sieć trakcyjna | 114,900 km | 104,100 km |
| Przejazdy kolejowe: likwidowane 8 szt. i modernizowane 8 szt. kat. „B” i 1 szt. kat „E” | 17 szt. | 12 szt. |
| Perony: 14 szt. nowych i 2 szt. modernizowane | 16 szt. | 14 szt. |

Projekt „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” POIiŚ 7.1-24.1 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rzecznik@plk-sa.pl

tel. 883 354 177