## BAZA dla ISW
Lp. | Zespół projektowy | Dyrektor Projektu | Nazwa projektu ZBIORCZEGO i nr POIiŚ wg. WPIK | Nazwa projektu studialnego | Województwo
1. | 3. | 4. | 15. | 16. | 18.
1 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków" | mazowieckie łódzkie lubelskie
2 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów" | świętokrzyskie małopolskie
3 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" | lubelskie podkarpackie
4 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew" | podkarpackie świętokrzyskie
5 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" | podkarpackie świętokrzyskie
6 | ISW1 | Radosław Zarzycki |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica" | podkarpackie
7 | ISW1 | Radosław Zarzycki |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" | podkarpackie
8 | ISW1 | Radosław Zarzycki | POIiŚ 7.1-76 | Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 | łódzkie
9 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | mazowieckie
10 | ISW1 | Radosław Zarzycki |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie" | podkarpackie
11 | ISW1 | Radosław Zarzycki |  | Opracownie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" | podkarpackie
12 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" | śląskie łódzkie
13 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" | śląskie
14 | ISW2 | Roman Lubowiński | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | wielkopolskie
15 | ISW2 | Roman Lubowiński | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | dolnośląskie
16 | ISW2 | Roman Lubowiński | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi | mazowieckie wielkopolskie łódzkie
17 | ISW2 | Roman Lubowiński | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | łódzkie
18 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790" | łódzkie kujawsko-pomorskie
19 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski" | łódzkie wielkopolskie
20 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II" | łódzkie
21 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Poprawa przepustowści stacji Łódź Kaliska poprzez dokończenie budowy wiaduktu wschodniego" | łódzkie
22 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle " | śląskie
23 | ISW2 | Roman Lubowiński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" | śląskie
24 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Modernizacja linii nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele | mazowieckie
25 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce" | śląskie
26 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim" | śląskie
27 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy" | śląskie
28 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu : "Prace na linii kolejowej nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp., Etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola" | łódzkie
29 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" | wielkopolskie
30 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock | mazowieckie
31 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków | łódzkie
32 | ISW2 | Roman Lubowiński |  | Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in.. Linii kolejowej nr 25 na odcinku Łódź - Opoczno, Etap I (elektryfikacja). | łódzkie
33 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów" | dolnośląskie opolskie
34 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" | dolnośląskie
35 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów" | dolnośląskie opolskie
36 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie" | opolskie
37 | ISW3 | Andrzej Piechocki | POIiŚ 7.1-99 | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | zachodniopomorskie
38 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" | dolnośląskie lubuskie zachodniopomorskie
39 | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” | pomorskie, zachodniopomorskie
40 | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Dokumentacja Przedprojektowa dla realizacji zadania pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie" | zachodniopomorskie
41 | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice" | dolnośląskie
42 | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-98 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | pomorskie
43 | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-77 | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | pomorskie
44 | ISW4 | Jerzy Majder | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności | pomorskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie łódzkie śląskie
45 | ISW4 | Jerzy Majder |  | Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | pomorskie
46 | ISW4 | Jerzy Majder | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | pomorskie kujawsko-pomorskie
47 | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-87 | Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | pomorskie
48 | ISW4 | Jerzy Majder |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" | pomorskie
49 | ISW4 | Jerzy Majder |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża" | kujawsko-pomorskie
50 | ISW4 | Jerzy Majder |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna" | pomorskie
51 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" | warmińsko-mazurskie
52 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | warmińsko-mazurskie
53 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | warmińsko-mazurskie
54 | ISW5 | Dariusz Kaczyński |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo" | warmińsko-mazurskie
55 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)" | podlaskie
56 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" | podlaskie
57 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)" | podlaskie
58 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)" | podlaskie warmińsko-mazurskie
59 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)" | podlaskie
60 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego | podlaskie
61 | ISW6 | Dariusz Kaczyński |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Mostówka - Ostrołęka | mazowieckie
62 | ISW6 | Piotr Ziętek | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim" | małopolskie
63 | ISW6 | Piotr Ziętek | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" | małopolskie
64 | ISW6 | Piotr Ziętek | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego" | projekt multilokalizacyjny
65 | ISW6 | Piotr Ziętek |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lackorona - Bielsko-Biała Główna" | małopolskie śląskie
66 | ISW6 | Piotr Ziętek |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację lub automatyzację urządzeń srk" | projekt multilokalizacyjny

## Arkusz1 (hidden)
Nr Uchwały/Zgoda Zarządu | Data podjęcia UZ/ zgody rrrr-mm-dd
571/2013 | 2013-07-02
833/2013 | 2013-10-03
903/2013 | 2013-10-17
915/2013 | 2013-10-22
953/2013 | 2013-11-07
979/2013 | 2013-11-12
274/2014 | 2014-04-15
379/2014 | 2014-05-20
380/2014 | 2014-05-20
475/2014 | 2014-06-17
572/2014 | 2014-07-22

## Projekty_asd_ISW_IR (hidden)
Prognozowane terminy pierwszego przekazania do odbioru
Zestawienie projektów studialnych Biura Studiów Wykonalności stan na 2014-12-31 | [30 empty] | I | II | III | IV | V |  |  |  | VI | VII |  | VIII | [14 empty] | wystapienie do ID |  | odpowiedź ID |  | wystapienie do IJ |  | odpowiedź IJ
Lp. | Pozycja wg WPIK 07'2014 v3.0_29.08.2014 r | Zespół projektowy | Dyrektor Projektu | KK | AKK | IR/ISW przydział zadań WG IPS | stanowisko ISW | stan przygotowania dokumentacji przedprojektowej | UWAGI | Zakres dokumentacji przedprojektowej | IRE | stanowisko IRE | Nazwa projektu ZBIORCZEGO i nr POIiŚ wg. WPIK | Nazwa projektu studialnego | Region | Województwo | Nazwa projektów realizacyjnych planowanych w perspektywie 2014 - 2020 | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA projektu realizacyjnego | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Data podpisania umowy z wykonawcą | Data zakończenia umowy z wykonawcą | Planowana data podpisania umowy z wykonawcą | Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą | Data ogłoszenia przetargu | Planowana data ogłoszenia przetargu | Planowana data ogłoszenia przetargu [kwartały] | Stan aktualny, ryzyka i opóźnienia | Metodyki realizacji zamówienia rrrr-mm-dd | Prognoz społeczno-gospodarczych i analiz rynku usług transportowych rrrr-mm-dd | Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru rrrr-mm-dd | Analiz marketingowych i ruchowych wariantów inwestycyjnych rrrr-mm-dd | Analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów rrrr-mm-dd | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści rrrr-mm-dd | Opracowanie dokumentacji następnych etapów realizacji projektu rrrr-mm-dd | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu rrrr-mm-dd | Opracowanie OPZ/PFU rrrr-mm-dd | Opracowanie Rezustatów Studium Wykonalności | Nr Uchwały/Zgoda Zarządu | Data podjęcia UZ/ zgody rrrr-mm-dd | Zmiana Nr Uchwały/Zgody Zarządu | Data podjęcia UZ zmienionej/ zgody rrrr-mm-dd | Zmiana Nr Uchwały/Zgody Zarządu | Data podjęcia UZ zmienionej/ zgody rrrr-mm-dd | Zmiana Nr Uchwały/Zgody Zarządu | Data podjęcia UZ zmienionej/ zgody rrrr-mm-dd | Czy UZ wymaga zmiany? Wg stanu na 2014-12-31 | Uzasadnienie Zmiany UZ | ZWIĘKSZENIE wartości | Zmiana terminu realizacji | Zmiana wynikajaca z powołania ISW | data rrrr-mm-dd | 1) Centala 2) komórka zamiejscowa wpisać 1 lub 2 | 1) brak na dzień 07.01.2014 2) odpowiedź odmowana - nie udostępniono danych 3) udostępniono wnioskowane dane wpisać 1, 2 lub 3 | data rrrr-mm-dd | data rrrr-mm-dd | 1) Centala 2) komórka zamiejscowa wpisać 1 lub 2 | 1) brak na dzień 07.01.2014 2) odpowiedź odmowana - nie udostępniono danych 3) udostępniono wnioskowane dane wpisać 1, 2 lub 3 | data rrrr-mm-dd
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 27a | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55.
17. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | IR | NIE | SW opracowane w 2013 r. Decyzja środowiskowa wydana 30 X 2014r. |  | Dokumentacja przygotowana. | 3 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy Czarnca – Włoszczowa Płn." | Południowy | świętokrzyskie | Budowa łącznicy Czarnca – Włoszczowa Płn. | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 |  |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *zadanie zrealizowane przez IR. Dalsze prace nad projektem w ramach IR. |  | 2015-01-28 | 2015-02-17 | 2015-04-08 | 2015-07-07 | 2015-05-24 | 2015-10-30 |  |  | 2015-08-17 | 2015-11-18 | 2015-10-29 | 2015-12-08 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | Tak | Podpisanie umowy w dniu 19.12.2014 r. Zmiana UZ w zakresie wartości -niższa niż szcowano.
29. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | Roman Lubowiński | Marzenna Łukasik Anna Ziółkowska wakat | IR | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 5 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II" | zachodni | łódzkie | Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-01 |  |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
30. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | Roman Lubowiński | Marzenna Łukasik Anna Ziółkowska wakat | IR | NIE |  |  | SW | 5 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Poprawa przepustowści stacji Łódź Kaliska poprzez dokończenie budowy wiaduktu wschodniego" | zachodni | łódzkie | Poprawa przepustowści stacji Łódź Kaliska poprzez dokończenie budowy wiaduktu wschodniego | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-01 |  |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; | n/d | 2015-08-12 | 2015-03-09 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | n/d | IOS | n/d | n/d | 2015-08-05 | 2015-12-01 | 2015-10-22 | 2015-12-01 |  | 475/2014 | 2014-06-17 | [6 empty] | TAK | Wymagana zmiana dot. nadzoru nad realizacją i rozliczeniem umowy tj. powierzenia obowiązków Dyrektorowi Projektu w Biurze Studiów Wykonalności kierującemu Zespołem Projektowym nr v1 |  |  | TAK
32. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IISW | NIE |  |  | SW | 5 | NIE |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa" | zachodni | wielkopolskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-01 | uzupełnić |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; | 2014-12-10 | 2015-01-05 | 2015-01-26 | 2015-03-16 | 2015-06-15 | 2015-05-04 | IOS | n/d | n/d | 2015-07-23 | 2015-11-04 | 2015-10-15 | 2015-11-24 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | NIE/TAK | W przypadku wyjścia poza 2015r wymagane jest zapewnienie finansowania na 2016r. |  | ?
33. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IR | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 5 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn" | zachodni | wielkopolskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-01 |  |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; | 2014-12-23 | 2015-01-19 | 2015-02-09 | 2015-03-30 | 2015-06-29 | 2015-05-19 | IOS | n/d | n/d | 2015-08-06 | 2015-11-09 | 2015-10-19 | 2015-11-28 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | NIE | W przypadku wyjścia poza 2015r wymagane jest zapewnienie finansowania na 2016r. |  | ?
76. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | SW | 4 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce | RPO | [8 empty] | 2015-06-30 | Q3 2015 |  | 2014-12-23 | 2015-01-19 | 2015-02-09 | 2015-03-30 | 2015-06-29 | 2015-05-19 | IOS | n/d | n/d | 2015-08-06 | 2015-11-09 | 2015-10-19 | 2015-11-28 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | NIE | W przypadku wyjścia poza 2015r wymagane jest zapewnienie finansowania na 2016r. |  | ?
77. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | SW | 4 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim | RPO | [8 empty] | 2015-06-30 | Q3 2015
78. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lackorona - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała Główna" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lackorona - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała Główna | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | n/d | 2015-03-17 | 2015-04-06 | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-07-15 | 2016-03-01 | 2016-01-28 | 2016-08-16 | 2015-09-18 | 2016-01-18 | 2015-12-28 | 2016-02-08 |  | 669/2014 | 2014-08-26 | 1036/2014 | 2014-12-23 |  |  |  |  | NIE | Zmiana dotyczy zwiększenia zobowiązania o 299 000,00 PLN z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w ramach procedury przetargowej | 299000
79. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | n/d | 2015-05-26 | 2015-06-15 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2015-09-23 | 2016-06-09 | 2016-04-12 | 2016-10-31 | 2015-12-14 | 2016-03-23 | 2016-03-02 | 2016-04-12 |  | 782/2014 | 2014-10-03 | [6 empty] | NIE
40. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole" | Śląski | opolskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 | 2016-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *vacat na kierownika i pracownika zespołu | n/d | 2015-05-26 | 2015-06-15 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2015-09-23 | 2016-06-09 | 2016-04-12 | 2016-10-31 | 2015-12-14 | 2016-03-23 | 2016-03-02 | 2016-04-12 |  | 782/2014 | 2014-10-03 | [6 empty] | NIE
41. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej piechocki | wakat | wakat wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole - Kluczbork" | Śląski | opolskie | Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole - Kluczbork | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 | 2016-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *brak kierownika i zespołu - brak etatów; | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
42. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | IR | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg" | Śląski | opolskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 | 2016-04 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *brak kierownika i zespołu - brak etatów; | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
59. | brak w WPIK | ISW4 | Jerzy Majder | wakat | wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności | dok. łącznie na oba odcinki 208. | PFU+KIP+AKK | 2 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Laskowice Pomorskie" | Północny | kujawsko-pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Laskowice Pomorskie | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-12-31 | 2017-04-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt na etapie wstępnych przygotowań; *braki kadrowe; *brak potwierdzenia źródeł finansowania co uniemożliwia przeprowadzenie procedury zaciągnięcia zobowiązania finansowego (przygotowania wniosku i projektu uchwały na posiedzenie Zarząd) *IPS rozważa przekazanie Projektu do realizacji IR; nie podjęto w tej sprawie jeszcze wiążącej decyzji | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
60. | brak w WPIK | ISW4 | Jerzy Majder | wakat | wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | PFU+KIP+AKK | 2 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża" | Północny | kujawsko-pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-12-31 | 2017-04-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt na etapie wstępnych przygotowań; *braki kadrowe; *brak potwierdzenia źródeł finansowania co uniemożliwia przeprowadzenie procedury zaciągnięcia zobowiązania finansowego (przygotowania wniosku i projektu uchwały na posiedzenie Zarząd) *IPS rozważa przekazanie Projektu do realizacji IR; nie podjęto w tej sprawie jeszcze wiążącej decyzji | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
61. | brak w WPIK | ISW4 | Jerzy Majder | wakat | wakat | IR | NIE |  | dok. łącznie na oba odcinki 208. | PFU+KIP+AKK | 2 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie" | Północny | kujawsko-pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-12-31 | 2017-04-04 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt na etapie wstępnych przygotowań; *braki kadrowe; *brak potwierdzenia źródeł finansowania co uniemożliwia przeprowadzenie procedury zaciągnięcia zobowiązania finansowego (przygotowania wniosku i projektu uchwały na posiedzenie Zarząd) *IPS rozważa przekazanie Projektu do realizacji IR; nie podjęto w tej sprawie jeszcze wiążącej decyzji | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
74. | brak w WPIK | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Marek Skóra | Marek Włodarczyk wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE | trwają prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania na opracowanie SW w ramach RPO 2007-2013 |  | SW | 1 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi" | Centralny | podlaskie | Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
80. | brak w WPIK |  |  |  |  | IR | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto | Śląski | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | n/d | 2015-12-24 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-11-11 | 2016-08-26 | 2017-05-26 |  | Brak | 2015-03-31 | [6 empty] | NIE | Wniosek na Zarzad planowany w 2015 roku
09. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | PFU+KIP+AKK | 1 | TAK | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew" | Centralny | lubelskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *trwa ustalanie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO *trwają rozmowy dotyczące wyznaczenia jednostki realizującej zadanie (wstępnie planowane do zrealizowania przez IR) | [22 empty] | NIE | Projekt do wykreślenia z zasobów ISW z uwagi na opracowanie SW przez IRE Centralny
10. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | IISW | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności. SW opracowane w 2010 r., wymaga aktualizacji. Na szeroki zakres inwestycji jaki przewidywało ówczesne SW zostało wydane postanowienie RPOŚ o konieczności wykonania Raportu Środowiskowego. Na obecne warunki finansowe Studium musi zostać opracowane od początku | niższa kwota dotyczy inwestycji z zastosowaniem materiału staroużytecznego, wyższa użycia materiałów nowych | SW (ograniczenie zakresu rzeczowego i wynikająca z tego korekta analiz) | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica" | Południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *trwa ustalanie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO *projekt realizowany przez IRE Warszawa. *według posiadanej wiedzy opracowane zostało SW dla projektu w ramach którego również opracowano PFU na opracowanie dokumentacji projektowej. | "Dokumentacja geologiczno-inżynierska" odbiór 2015-01-12 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | n/d | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-05-11 | 2015-10-21 | 2015-08-12 | 2015-10-21 |  | 979/2013 | 2013-11-12 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | NIE
11. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności. SW opracowane w 2010 r., wymaga aktualizacji dla odcinka Boguchwała – Czudec. Przedłużono ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat. tj. do października 2016. |  | Aktualizacja SW (wyodrębnienie analiz dla odcinka objętego projektem) | 3 | TAK | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec" | Południowy | podkarpackie | Prace przygotowawcze dla projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *brak kierownika kontraktu i zespołu kk; *trwa ustalanie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO *trwają rozmowy dotyczące wyznaczenia jednostki realizującej zadanie (wstępnie planowane do zrealizowania przez IR) | n/d | n/d | 2015-08-27 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 2016-06-28 | n/d | 2016-01-30 |  | Brak | [7 empty] | NIE | Wniosek na Zarząd w opiniowaniu
12. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności | wyższa kwota projektu dotyczy sytuacji, kiedy w ramach projektu zostanie ujęta również linia nr 108 i 618 | SW | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" | Południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *konieczne ustalenie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
13. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW | NIE |  | wyższa kwota dotyczy wariantu obejmującego oprócz robót na linii nr 108, dodatkowo roboty srk na st. Jasło | SW | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - granica województwa" | Południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - granica województwa | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *konieczne ustalenie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
14. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW | NIE |  |  | SW | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie" | Południowy | podkarpackie | Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *konieczne ustalenie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
15. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa - Sobniów" | Południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowe - Sobniów | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *konieczne ustalenie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO; | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | TAK | Po podpisaniu wszystkich umów z POIiŚ 7.1-103 należy zmienić Uchwałę na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych Spółki z 30 000 000,00 PLN na kwotę faktyczną wynikającą z podpisanych umów. Ponadto moim zdaniem należy zabezpieczyć częściowo płatności w 2016 r. Dokonanie powyższych zmian leży w kompetencji ISWT
16. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW | NIE |  |  | PFU+KIP+AKK | 3 | TAK |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Zagórz - Łupków" | Południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Zagórz - Łupków | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2017-05-26 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *konieczne ustalenie listy projektów RPO oraz bazowego OPZ dla RPO; |  | 2015-01-07 | 2014-01-26 | 2015-03-17 | 2015-06-15 | 2015-05-06 | 2015-10-30 | bd. |  | 2015-07-27 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-12-01 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | Tak | Podpisanie umowy w dniu 26.11.2014 r. Zmiana UZ w zakresie wartości - niższa niż szcowano.
73. | brak w WPIK | ISW1 | Radosław Zarzycki | wakat | wakat wakat wakat | IISW Nowe zadanie ISW | NIE |  |  | SW | 3 | TAK |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne na odcinku Munina - granica państwa" | południowy | podkarpackie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne na odcinku Munina - granica państwa | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 | Konieczne ustalenie listy projektów RPO.Projekt wymaga oficjalnego potwierdzenia jego realizacji. | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | TAK | Po podpisaniu wszystkich umów z POIiŚ 7.1-103 należy zmienić Uchwałę na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych Spółki z 30 000 000,00 PLN na kwotę faktyczną wynikającą z podpisanych umów. Ponadto moim zdaniem należy zabezpieczyć częściowo płatności w 2016 r. Dokonanie powyższych zmian leży w kompetencji ISWT
50. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | Władysław Wojan | Wiesława Kaliszewska wakat | IR | NIE | SW opracowane w 2011 r. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu konieczna będzie częściowa aktualizacja SW, jest decyzja o negatywnym screningu wydana w 2012r., jeżeli nie zmieni się zakres robót, to będzie ważna. |  | SW (aktualizacja AKK) | 4 | TAK | NIE JEST WSKAZANE W ZESTAWIENIU IPS NIE został WSKAZANY projekt: Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn W zestawieniu IPS jest: Modernizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. DO WYJAŚNIENIA | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn" | Śląski | lubuskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn | RPO | RPO |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy |  | Projekt zrealizowany i rozliczony w ramach RPO Województwa Lubuskiego w roku 2012 pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn na odcinku Krzyż-Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)” . | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 2015-03-16 | 2015-05-05 | 2014-08-03 | 2015-06-26 | 2016-01-31 |  |  | 2015-09-14 | 2016-01-03 | 2015-12-14 | 2016-01-25 | 2016-01-15 | Zgoda 2 Członków Zarządu na piśmie z 20 czerwca 2014 r. | 2014-07-18 | wniosek w procedowaniu | [5 empty] | NIE
81. | brak w WPIK |  |  |  |  | IR | NIE | SW zakończone. Pozostało do realizacji: decyzja środowiskowa (jest już postanowienie RDOŚ o konieczności wykonania Raportu srodoqwiskowego, lokalizacyjna, wniosek o dofinansowanie i OPZ. Szczacuje się, że możliwe zakończenie zamówienia koniec 2015r.) - kier. Grzegorz Adamek |  | SW | 5 | TAK |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Pila Główna" | zachodni | wielkopolskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Pila Główna | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | 2014-08-01 | 2014-09-17 | 2014-11-17 | 2015-01-02 | 2015-03-13 | 2014-11-06 | IOS | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-05-04 | 2015-07-10 | 2015-05-12 | 2015-07-31 |  | 806/2013 | 2013-04-2013 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | NIE
82. | brak w WPIK |  |  |  |  | IR | NIE | SW w trakcie opracowywania w ramach RPO 2007-2013 (umowa kończy się 28 XI 2014 r.). Obecnie został złożony do RDOŚ KIP |  | SW/ w trakcie opracowywania | 2 | TAK |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa" | północny | kujawsko-pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | 2015-01-02 | 2015-03-19 | 2015-04-20 | 2015-06-08 | 2015-09-15 | 2015-07-27 | IOS | Q4/ 2016 | Q3/ 2016 | 2015-11-16 | 2016-02-04 | 2015-12-05 | 2016-03-07 |  | 234/2014 | 2014-02-11 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | TAK | Opóźnienie w podpisaniu umowy ( odwołanie do KIO ) powoduje konieczność przesunięcia nakładów z 2014 na 2015 i części nakładów z 2015 na 2016. | ? | TAK
83. | brak w WPIK |  |  |  |  | IR | NIE | SW w trakcie opracowywania w ramach RPO 2007-2013 (umowa kończy się 28 XI 2014 r.). Obecnie został złożony do RDOŚ KIP |  | SW/ w trakcie opracowywania | 2 | TAK |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku granica województwa – Kwidzyn – Malbork" | północny | pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku granica województwa – Kwidzyn – Malbork | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 |  | 34.: Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska; 42.: Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | 105/2010 | 2010-03-22 | 136/2012 | 2012-02-21 | 529/2013 | 2013-06-19 | 662/2014 | 2014-08-19 | NIE
84. | brak w WPIK |  |  |  |  | IR | NIE | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | PFU+KIP+AKK | 4 | TAK |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina | RPO | [8 empty] | 2015-06-30 | Q2 2015 |  | 34.: Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska; 42.: Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | 105/2010 | 2010-03-22 | 136/2012 | 2012-02-21 | 529/2013 | 2013-06-19 | 662/2014 | 2014-08-19 | NIE
38. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | IISW | TAK | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności | niższa kwota bez elektryfikacji na odcinku Lubań - Zgorzelec | SW | 4 | NIE |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec" | Śląski | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 | 2016-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *vacat na pracownika zespołu | Etap I - Prognozy społeczno - gospodarcze wraz z analizą podaży 2015-02-18 | Etap II - Koncepcja linii wraz z charakterystyką techniczną 2015-05-29 | Etap III - Analizy środowiskowe 2015-07-08 | Etap IV -Wstępna wskaźnikowa wycena kosztów poszczególnych wariantów i opcji 2015-08-07 | Etap V - Analiza wielokryterialna - hierarchizacja wariantów i rekomendacje 2015-09-06 | Etap VI - Podsumowanie i zestawienie wariantów przebiegu opracowanych tras 2015-10-06 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Etap VII - Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie „WSW dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi 2015-11-05 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-11-05 |  | 77/2014 | 2014-02-11 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | TAK | Po podpisaniu umowy należy zmienić Uchwałę na zaciagnięcie zobowiazania do świadczenia pienieżnego Spółki z kwoty 4 000 000,00 PLN na kwotę 1 867 000, 00 PLN
39. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | IR | TAK |  |  | PFU+KIP+AKK | 4 | NIE | wg przydziału IPS do realizacji przez IR | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice" | Śląski | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-09 | 2016-04 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *vacat na pracownika zespołu | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
47. | 87 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Władysław Wojan | Wiesława Kaliszewska wakat | IISW | TAK | SW w trakcie opracowywania w ramach RPO 2007-2013. Zamówienie obejmuje złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej |  | SW/ w trakcie opracowywania |  | NIE |  | Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” | Północny Zachodni | pomorskie, zachodniopomorskie | Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku granica województwa – Słupsk – Ustka | RPO | RPO | Konsorcjum; Lider: Sudop Polska Sp. z o.o. Partner: Sudop Praha a.s. | Sudop Polska Sp. z o.o. ul. Tamka 16/11 00-349 Warszawa Sudop Praha a.s. ul. Olsanska 1a 130-80 Praha | 2014-04-23 | 2015-06-18 |  |  | 2014-01-03 |  |  | *podpisanie umowy nastąpiło z 1 miesięcznym opóźnieniem; *odbiór Etapu II przyjety 24.10.2014 r ; * Etap III nie przyjęty w związku z koniecznością usunięcia znacznych brakow i błędów formanych i merytorycznych.Wyk.deklarował poprawić do 17.12.14.. Obecnie w ocenie ZOPI; * Etap IV nie przyjęty w zwiazku z koniecznością usuniecia wad i userek .Obecnie w ocenie ZOPI; *Etap VII nie przyjęty w związku z koniecznością usunięcia wad do 15.12.14.Obecnie w ocenie ZOPI; *Deklarowany termin przekazania przez Wykonawcę etapów III, IV i VII dokumentacji to 14.01.2015. | [14 empty] | 105/2010 | 2010-03-22 | 136/2012 | 2012-02-21 | 529/2013 | 2013-06-19 | 662/2014 | 2014-08-19 | NIE
48. | 94 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Władysław Wojan | Wiesława Kaliszewska wakat | IISW | TAK |  |  |  |  | NIE |  | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | Zachodni | zachodniopomorskie | Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski | RPO | RPO |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 2014-05-09 - unieważniony: 2014-08-06 - ogłoszony ponownie 2014.12.16 - unieważniony |  |  | *Zgodnie z rekomendacja KI postepowanie przetargowe zostało unieważnione. | 2014-11-20 | 2014-12-17 | 2015-01-05 | 2015-02-25 | 2015-05-25 | 2015-04-15 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-16 | 2015-10-05 | 2015-09-15 | 2015-10-23 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | TAK | Po podpisaniu wszystkich umów z POIiŚ 7.1-103 należy zmienić Uchwałę na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych Spółki z 30 000 000,00 PLN na kwotę faktyczną wynikającą z podpisanych umów. Ponadto moim zdaniem należy zabezpieczyć częściowo płatności w 2016 r. Dokonanie powyższych zmian leży w kompetencji ISWT
49. | 93 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Władysław Wojan | Wiesława Kaliszewska wakat | IISW | TAK | SW w trakcie opracowywania w ramach RPO 2007-2013, SW obejmuje opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie SW - wrzesień 2015r. (końcowy etap - RSW) |  | SW |  | NIE |  | Dokumentacja Przedprojektowa dla realizacji zadania pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie" | Zachodni | zachodniopomorskie | Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie | RPO | RPO | Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. | Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa | 2014-08-28 | 2015-08-14 |  |  | 2014-05-16 |  |  | *podpisanie umowy nastąpiło z 1 miesięcznym opóźnieniem; *odbiór Etapu I przyjety 24.10.2014r *Etap II nie przyjęty z powodu wad i usterek, które mają być usunięte do 12.01.2015 | 2014-12-14 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | TAK | Po podpisaniu wszystkich umów z POIiŚ 7.1-103 należy zmienić Uchwałę na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych Spółki z 30 000 000,00 PLN na kwotę faktyczną wynikającą z podpisanych umów. Ponadto moim zdaniem należy zabezpieczyć częściowo płatności w 2016 r. Dokonanie powyższych zmian leży w kompetencji ISWT
51. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | Władysław Wojan | Wiesława Kaliszewska wakat | IISW | TAK |  |  | SW | 4 | NIE | W KT JEST: Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań oraz linii nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst" DO WYJAŚNIENIA | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań" | Śląski | lubuskie | Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-08 | uzupełnić |  | 2015-09-30 wstrzymane brak ostatecznych decyzji rezerwa w UM w przypadku wystąpienia oszczędności | Q3 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
72. | brak w WPIK | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | IISW Nowe zadanie ISW | TAK |  |  | SW | 4 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 Wałbrzych - Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa Ruda - Kłodzko" | Śląski | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 Wałbrzych - Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa Ruda - Kłodzko | RPO | [8 empty] | 2015-09-30 | Q3 2015 | [15 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
55. | 80 | ISW4 | Jerzy Majder | Jarosław Brzoskowski | Aleksandra Marciniak wakat | IISW | TAK |  |  |  |  | NIE |  | Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | Północny | pomorskie | II Etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | RPO | RPO | Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) | Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | 2014-01-22 | 2014-12-31 |  |  | 2014-10-08 |  |  | *opóżnienia w odbiorze SW w związku z dużą ilością uwag do ver.1. W dniu 03.09.2014 r Wyykonawca przekazał SW_ver.2 do zaopiniowania. Z wstępnej oceny wynika, że złożone SW nie spełnia w całości wymagań OPZ. | [14 empty] | 820/2014 | 2014-10-21 | [6 empty] | TAK | Po podpisaniu umowy należy zmieniś uchwałę na zaciagnięcie zobowiązania do swiadczenia pienieżnego spółki na kwotę faktyczną wynikającą z oferty wybranego Wykonawcy
57. | brak w WPIK | ISW4 | Jerzy Majder | Jarosław Brzoskowski | Aleksandra Marciniak wakat | IISW | TAK |  |  | PFU+KIP+AKK | 2 | NIE |  | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna" | Północny | pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-12-31 | 2017-04-04 |  | 2015-09-30 | Q3 2015 | *projekt na etapie wstępnych przygotowań; *braki kadrowe; *brak potwierdzenia źródeł finansowania co uniemożliwia przeprowadzenie procedury zaciągnięcia zobowiązania finansowego (przygotowania wniosku i projektu uchwały na posiedzenie Zarząd) | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
75. | brak w WPIK | ISW4 | Jerzy Majder | wakat | wakat | IISW Nowe zadanie ISW | TAK | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | SW | 2 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" | północny | pomorskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba | RPO | [5 empty] | 2015-12-31 | 2017-04-04 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | IPS planuje przekazać do projekt do realizacji ISW; nie podjęto w tej sprawie jeszcze wiążącej decyzji | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
65. | brak w WPIK | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Janusz Starczewski | Zdzisław Wrzosek Wiesław Czatrowski wakat | IISW | TAK | Potrzeba wykonania SW w pierwszej kolejności |  | SW | 2 | NIE |  | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo" | Północny | warmińsko-mazurskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-11-12 | 2017-02-05 |  | 2015-06-30 | Q2 2015 | *obecnie brak danych co do realizacji projektu. Nie posiadamy jeszcze pełnych danych dotyczących realizacji inwestycji; *brak materiałów bazowych dla opracowania OPZ - w trakcie prac we wspólpracy z IPS; *braki kadrowe z chwilą przystąpieni do realizacji projektu; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
66. | 95 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | wakat | wakat wakat | IISW | TAK | trwają prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania na opracowanie SW w ramach RPO 2007-2013 |  | SW |  | NIE | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)" | Centralny | podlaskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S) | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2016-07-10 | 2014-12-23 |  |  | *brak obsady personelu do realizacji zadań z RPO; *ryzyka przetargowe szczególnie przy kryteriach innych niż cena; | 2015-01-02 | 2015-02-08 | 2015-03-10 | 2015-05-08 | 2015-08-06 | 2015-06-29 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-09-16 | 2015-12-07 | 2015-10-26 | 2016-01-07 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | TAK | Po podpisaniu wszystkich umów z POIiŚ 7.1-103 należy zmienić Uchwałę na zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń pieniężnych Spółki z 30 000 000,00 PLN na kwotę faktyczną wynikającą z podpisanych umów. Ponadto moim zdaniem należy zabezpieczyć częściowo płatności w 2016 r. Dokonanie powyższych zmian leży w kompetencji ISWT
67. | 95 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | wakat | wakat wakat | IISW | TAK | trwają prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania na opracowanie SW w ramach RPO 2007-2013 |  | SW |  | NIE | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" | Centralny | podlaskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2016-07-10 | 2014-12-23 |  |  | *brak obsady personelu do realizacji zadań z RPO; *ryzyka przetargowe szczególnie przy kryteriach innych niż cena; | 2015-01-02 | 2015-04-07 | 2015-05-07 | 2015-07-06 | 2015-10-13 | 2015-08-25 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-12-12 | 2016-03-04 | 2016-01-02 | 2016-04-12 |  | 572/2014 | 2014-07-22 | [6 empty] | TAK | 1) Zmiana wysokości zobowiązania. 2014-11-18 ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty netto: część kolejowa 705 000,00 PLN część energetyczna 210 000,00 PLN OGÓŁEM 915 000,00 PLN 2) Zmiana nadzoru nad realizacją umowy 3) Zmiana nadzoru nad realizacją Porozumienia o współpracy z TAURON Dystrybucja S.A.
68. | 95 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | wakat | wakat wakat | IISW | TAK | trwają prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania na opracowanie SW w ramach RPO 2007-2013 |  | SW |  | NIE | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)" | Centralny | podlaskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S) | RPO | RPO |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2016-07-10 | 2014-12-23 |  |  | *brak obsady personelu do realizacji zadań z RPO; *ryzyka przetargowe szczególnie przy kryteriach innych niż cena; |  | 2015-01-28 | 2015-02-17 | 2015-04-08 | 2015-07-07 | 2015-05-28 |  |  |  | 2015-08-17 | 2015-11-18 | 2015-10-29 | 2015-12-08 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | Tak | Podpisanie umowy w dniu 19.12.2014 r. Zmiana UZ w zakresie wartości - niższa niż szcowano.
01. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Paweł Kruk | Katarzyna Stanisławek wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków" | Centralny Zachodni | Mazowieckie Łódzkie Lubelskie | Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków | BUDŻET | CEF call2 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2014-07-08 |  |  | *dokonano wyboru Wykonawcy; *planowany termin podpisania umowy 07 styczeń 2015 r.; *projekt przewidziany do CEF Call II (zagrożony), dane do przygotowania wniosku (wybór wariantu) będą dostępne w 10/2015. *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; *konieczne wsparcie kierownika kontraktu w okresie realizacji projektu. *na etapie realizacji projektu może być wymagana zmiana / lub uzyskanie nowej Decyzji Środwiskowej w związku ze zmiany zakresu przedsięwzięcia wynikającego z wykonania rezultatów Studium Wykonalności wraz uszczegółowieniem technicznym wariantów inwestycyjnych projektu co w konsekwencji uniemożliwi złożenai na konkurs CEF call2 ; | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
02. | 59 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Paweł Kruk | Katarzyna Stanisławek wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów" | Południowy | Świętokrzyskie Małopolskie | Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA (Lider) IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. | ul. Bagno 2 Lok. 176 00-112 Warszawa 48015 Bilboa Hiszpania | 2014-11-26 | 2015-12-16 | 2014-12-01 | 2015-12-31 | 2014-04-30 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; *W dniu 26.11.2014r. podpisano umowę z f-mą IDOM *ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium,a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; *konieczne wsparcie kierownika kontraktu w okresie realizacji projektu. j.w.; | 2014-05-08 | 2014-07-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-11-11 | 2014-11-20 | 2015-06-12 | 2015-02-10 | nie dotyczy | 2015-02-27 | 2015-05-28 | 2015-04-23 | 2015-05-28 |  | 753/2013 | 2013-09-10 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | NIE
03. | 59 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Piotr Ziętek | Bogusław Paduszyński wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim" | Południowy | Małopolskie | Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum: 1) CE PROJECT GROUP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa (Lider) 2) INSTYTUT KOLEJNICTWA | Al. Płk Beliny – Prażmowskiego 12 31-514 Kraków (Lider) | 2014-12-10 | 2015-12-31 |  |  | 2014-04-30 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; * W dniu 23.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. *W dniu 10 -12-2014 r. podpisano umowę z wykonawcą *istnieje ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; *konieczne wsparcie kierownika kontraktu w okresie realizacji projektu. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotycy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-10-02 |  | Zgoda 2 Członków Zarządu na piśmie z 28 lutego 2014 r. | 2014-03-17 | wniosek w procedowaniu | [5 empty] | TAK | Projekt wymaga zwiekszenia zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Procedura jest w toku. | TAK
04. | 59 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Piotr Ziętek | Bogusław Paduszyński wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" | Południowy | Małopolskie | Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum: 1) CE PROJECT GROUP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa (Lider) 2) INSTYTUT KOLEJNICTWA | Al. Płk Beliny – Prażmowskiego 12 31-514 Kraków (Lider) | 2014-12-10 | 2015-12-31 |  |  | 2014-04-30 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; * W dniu 23.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. *W dniu 10-12-2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. *konieczne wsparcie kierownika kontraktu w okresie realizacji projektu. *istnieje ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; | 2014-09-11 | 2014-11-18 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-04-03 | 2015-02-03 | nie dotyczy | 2015-07-24 | nie dotyczy | 2015-06-03 | 2015-08-14 | 2015-07-20 | 2015-08-18 |  | 96/2014 | 2014-02-18 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | TAK | W uchale 96/2014 wysokość zabezpieczonych środków wynosi łącznie 1500 tys zł. netto; w wyniku postępowania przetargowego wystąpiły oszczędności w kwocie 205 tys zł netto, jak również zmianie uległa struktura finansowania zadania w poszczególnych latach. Nie uległy zmianie lata realizacji zadania. |  | NIE
05. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Piotr Ziętek | Bogusław Paduszyński wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)" | Śląski | Śląskie | Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa) | BUDŻET | KRAJOWE | [9 empty] | *decyzja o wstrzymaniu przygotowania dokumentacji przedprojektowej | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
06. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" | Centralny, Południowy | lubelskie podkarpackie | Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-02-05 | 2016-09-15 | 2014-09-12 |  |  | *ogłoszenie przetaru było przyspieszone w stosunku do pierwotnych planów o 2 tygodnie; *trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert nastapiło dnia 2014-10-02. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił dn. 1.12.2014 r., która przekracza wartość szacunkową zadania o 299 000,00 PLN. Zmiana uchwały Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania zwiększonego w stosunku do UZ nr 669/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. nastapiła w dn.23.12.2014 r - nr zmienionej uchwały 1036/2014.W dniu 24.12.2014 r. wysłano do wykonawców informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.E dniu 03.01.2015 r. upływa termin składania odwołań. | [14 empty] | Brak | [7 empty] | NIE
07. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew" | Południowy | podkarpackie świętokrzyskie | Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2016-12-09 | 2014-12-19 |  |  | *zgodnie z oczekiwaniami Prezesa Zarządu, ISW1 przyspieszyło działania związane z uruchomieniem projektu. Ogłoszenie przetargu nastąpiło dnia 2014-12-19. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 2015-02-03 r., natomiast podpisanie umowy planowane jest na dzień 2015-04-16; | 2014-05-26 | 2014-07-11 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2015-03-09 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 2016-10 | 2016-09 | 2015-04-01 | 2015-08-17 | 2015-07-17 | 2015-09-11 |  | 903/2013 | 2013-10-17 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | nie
08. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Andrzej Matysiewicz | Emilia Dziobal Jarosław Adamczyk wakat wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" | Południowy | podkarpackie świętokrzyskie | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2016-12-09 | 2014-12-19 |  |  | *zgodnie z oczekiwaniami Prezesa Zarządu, ISW1 przyspieszyło działania związane z uruchomieniem projektu. Ogłoszenie przetargu nastąpiło dnia 2014-12-19. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 2015-02-03 r., natomiast podpisanie umowy planowane jest na dzień 2015-04-16; | 2014-04-28 | 2014-06-13 | 2014-08-12 | 2014-10-13 | 2015-02-09 | 2014-12-10 | 2015-08-31 | 2016-10 | 2016-09 | 2015-03-09 | 2015-07-21 | 2015-06-19 | 2015-08-10 |  | 833/2013 | 2013-10-03 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | nie
18. | 46 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Zenon Wełnic | wakat | [7 empty] | POIiŚ 7.1-76 | Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 | Zachodni | Łódzkie | Udrożnienie łódzkiego Wezła Kolejowego (TENT), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum Firm: SAFEGE S.A Francja - Lider Shuessler-Plan Inżynierzy Sp. Z o.o. - Partner | SAFAGE Oddział w Polsce Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las | 2014-09-12 | 2015-12-21 |  |  | 2014-01-31 |  |  | *umowa podpisana; *brak buforów czasowych, wszelkie opóźnienia skutkować mogą niekwalifikowalnością części końcowej wydatków na studium; *projekt bardzo trudny technicznie; *W przypadku przyjęcia do realizacji wariantu 2 lub 3 ( dodatkowe przystanki w tunelu) konieczna będzie zmiana decyzji OOŚ co w wydłuży termin realizacji projektu. *niezbędne wsparcie kierownika kontraktu w realizacji zamówienia. | 2015-05-05 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2015-09-25 | 2016-04-22 | 2016-02-14 | 2017-03-17 |  | 2016-04-15 | 2016-03-24 | 2016-05-05 |  | 663/2014 | 2014-08-22 | [6 empty] | nie
19. | 126 | ISW1 | Radosław Zarzycki | Zenon Wełnic | wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | Centralny | Mazowieckie | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu | BUDŻET | POIiŚ |  |  |  |  | 2015-04-30 | 2016-09-20 |  | 2015-01-30 | Q2 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia; *OPZ w trakcie uzgodnień. *przekazano OPZ do ICZ w dniu 19.12.2014r. Trwa procedowanie wniosku o zaciągnięcie zobowiązania | nd | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2017-03-31 | 2014-07-31 | 2014-10-31 | 2014-12-31 | 2014-10-31 |  | 566/2012 | 2012-09-25 | 571/2013 | 2013-07-02 | 662/2014 | 2014-08-19 |  | 2015-02-27 | tak | Z powodu dostarczania przez Wykonawcę opracowań niezgodnych z zapisami OPZ
20. | 59 | ISW2 | Marek Kubera | Dorota Morawska | Joanna Januszkiewicz | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" | śląski zachodni | śląskie łódzkie | Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | POIiŚ | POIiŚ | MULTICONSULT - Polska Sp. o.o. | ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2015-09-22 | 2015-10-19 | 2015-11-17 | 2015-12-22 | 2016-03-25 | 2016-02-15 | 2016-09-16 | 2016-11-15 | 11/2017 | 2016-05-05 | 2016-09-16 | 2016-08-29 | 2016-10-07 |  | Brak | 2015-02-06 | [6 empty] | NIE
21. | 59 | ISW2 | Marek Kubera | Dorota Morawska | Joanna Januszkiewicz | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" | Śląski | śląskie | Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie | POIiŚ | POIiŚ | Wyg Consulting Sp. z o.o. i Wyg International Sp. z o.o. | Wyg Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa i ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2016-01-04 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 2016-06-07 | nie dotyczy | 2017-02-14 | nie dotyczy |  | 2017-01-05 | 2016-12-15 | 2017-01-25 |  | Brak | 2015-03-18 | [6 empty] | NIE
22. | 24 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Szymański | Ewa Wieczorek Lech Maliszewski wakat | [7 empty] | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | zachodni | wielkopolskie | Prace na obwodnicy towarowej Poznania | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-02-27 | 2015-10-15 |  |  | 2011-04-20 |  |  | *ryzyko nie uzyskania "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w terminie umownym (Etap VII umowy), co może utrudnić odbiór Etapu IX, co wpłynie na przedłużenie realizacji całej umowy, której wyniki (Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach) są podstawą do przygotowania zadania "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" przygotowywanago w ramach II CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; | 2014-06-24 | 2014-08-07 | 2014-09-17 | 2014-11-06 | 2015-03-06 | 2015-02-04 | 2015-08-31 | 04/2017 | 03/2017 | 2015-04-29 | 2015-09-11 | 2015-08-13 | 2015-10-09 |  | 915/2013 | 2013-10-22 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | nie
23. | 24 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Szymański | Ewa Wieczorek Lech Maliszewski wakat | [7 empty] | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | Śląski | dolnośląskie | nieokreślone | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul.Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-02-27 | 2015-10-15 |  |  | 2011-04-20 |  |  | *ryzyko nie uzyskania "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w terminie umownym (Etap VII umowy), co może utrudnić odbiór Etapu IX, co wpłynie na przedłużenie realizacji całej umowy; | 2016-01-04 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 2016-06-07 | nie dotyczy | 2017-02-14 | nie dotyczy |  | 2017-01-05 | 2016-12-15 | 2017-01-25 |  | Brak | 2015-03-18 | [6 empty] | NIE
24. | 24 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Szymański | Ewa Wieczorek Lech Maliszewski wakat | [7 empty] | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi | centralny zachodni | mazowieckie wielkopolskie łódzkie | nieokreślone | POIiŚ | POIiŚ | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo i IDOM INGENIERIA Y CONSUTORIA SA | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztw ul. Muchooborska 6 54-424 Wrocław | 2014-12-11 | 2015-11-05 |  |  | 2014-07-07 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2016-01-04 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 2016-06-07 | nie dotyczy | 2017-02-14 | nie dotyczy |  | 2017-01-05 | 2016-12-15 | 2017-01-25 |  | Brak | 2015-03-18 | [6 empty] | NIE
25. | brak w WPIK | ISW2 | Marek Kubera | Roman Szymański | Ewa Wieczorek Lech Maliszewski wakat | [7 empty] | Wstrzymany proces przygotowania | Prace przygotowawcze dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów" | zachodni | łódzkie | Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów | brak | brak |  |  |  |  | Wstrzymany proces przygotowania | Wstrzymany proces przygotowania |  | usunęłam daty |  | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia - trwają ustalenia czy będzie uruchomiony; Pismo IPS3b-071-250/2014 z 12.09.2014r. - pozytywna opinia OPZ i informacja, że ze względu na odległe terminy realizacji robót , prace nad OPZ winny zostać zawieszone do czasu pozyskania finansowania. | 2016-01-04 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 2016-06-07 | nie dotyczy | 2017-02-14 | nie dotyczy |  | 2017-01-05 | 2016-12-15 | 2017-01-25 |  | Brak | 2015-03-18 | [6 empty] | NIE
26. | 24 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Lubowiński | Marzenna Łukasik Anna Ziółkowska wakat | [7 empty] | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | zachodni | łódzkie | Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola | POIiŚ | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul.Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-02-27 | 2015-09-16 |  |  | 2011-04-20 |  |  | *ryzyko nie uzyskania "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w terminie umownym (Etap VII umowy), co może utrudnić odbiór Etapu IX, co wpłynie na przedłużenie realizacji całej umowy, której wyniki (Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach) są podstawą do przygotowania zadania " Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap I Łódź Kaliska - Zduńska Wola" przygotowywanago w ramach II CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; | 2014-12-19 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-07-29 | 2015-11-06 | 2015-10-16 | 2015-11-25 |  | 953/2013 | 2013-11-07 | 274/2014 | 2014-04-15 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  | NIE |  |  | TAK
27. | 59 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Lubowiński | Marzenna Łukasik Anna Ziółkowska wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790" | Zachodni Północny | łódzkie kujawsko-pomorskie | Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny | POIiŚ | POIiŚ | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo i IDOM INGENIERIA Y CONSUTORIA SA | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo ul. Muchooborska 6 54-424 Wrocław | 2014-11-07 | 2015-11-25 |  |  | 2014-04-12 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2015-05-23 | 2015-07-08 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 2015-12-04 | 2015-11-11 | 2016-07-01 | 2016-07-09 | 2016-12-03 | 2016-02-03 | 2016-06-10 | 2016-04-30 | 2016-07-09 |  | 792/2014 | 2014-10-07 | [6 empty] | NIE
28. | 59 | ISW2 | Marek Kubera | Roman Lubowiński | Marzenna Łukasik Anna Ziółkowska wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski" | zachodni | łódzkie wielkopolskie | Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski | POIiŚ | POIiŚ | BBF Sp. z o.o. | BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2015-08-26 | 2015-09-16 | 2015-10-06 | 2015-11-25 | 2016-02-03 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 2016-08-22 | 2016-12-05 | 2016-04-04 | 2016-08-02 | 2016-07-12 | 2016-08-22 |  | 792/2014 | 2014-10-07 | [6 empty] | NIE
31. | 126 | ISW2 | Marek Kubera | wakat | wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego" |  |  | Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego | BUDŻET | POIiŚ/KRAJOWE |  |  |  |  | 2015-04-01 | uzupełnić |  | 2015-04-01 | Q2 2015 | *projekt w trakcie przygotowań do uruchomienia prze współpracy z IAT; *konieczny dodatkowy etat specjalistycznego kierownika kontraktu na początku 2015 |  | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2016-03-02 | 2016-05-11 | 2016-04-21 |  |  |  | 2016-07-11 | 2016-10-24 | 2016-10-02 | 2016-11-14 |  | Brak | [7 empty] | NIE
34. | 59 | ISW2 | Marek Kubera | Bronisław Stankiewicz | wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle " | Śląski | śląskie | Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle | POIiŚ | POIiŚ | BBF Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań | 2014-12-19 | 2016-01-07 |  |  | 2014-04-30 |  |  | *dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty; *przewidywany termin podpisania umowy grudzień 2014 r. * W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok. | 2015-03-26 | 2015-04-20 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 2015-09-07 | 2015-08-18 |  |  |  | 2015-11-06 | 2016-04-11 | 2016-03-19 | 2016-04-29 |  | 865/2014 | 2014-11-06 | [6 empty] | NIE
35. | 134 | ISW2 | Marek Kubera | Bronisław Stankiewicz | wakat | IISW |  | 29.07.2014 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie SW. Projekt w KT do realizacji z POIiŚ |  | SW |  |  | Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" | Śląski | śląskie | Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie | BUDŻET |  | Konsorcium: KV Projekty Inżynieryjnie i Architektoniczne Sp. z o.o. (Lider) i KV Consultores De Ingenieria, Proyectos Y Obras S.L. | Konsorcium: KV Projekty Inżynieryjnie i Architektoniczne Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 312 00-515 Warszawa | 2014-12-18 | 2016-04-12 |  |  | 2014-07-29 |  |  | Umowa w trakcie realizacji. *Rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR *Wydłużona procedura przetargowa przygotowanie umowy do podpisania) przeprowadzana przez Region Śląski | 2015-03-26 | 2015-04-20 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 2015-09-07 | 2015-08-18 |  |  |  | 2015-11-06 | 2016-04-11 | 2016-03-19 | 2016-04-29 |  | 865/2014 | 2014-11-06 | [6 empty] | NIE
36. | 59 | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów" | Śląski | dolnośląskie opolskie | Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów | POIiŚ | CEF | BBF sp. z o.o | 60-451 Poznań ul.Dabrowskiego 461 | 2014-12-19 | 2015-12-31 |  |  | 2014-04-25 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; *długotrwałe prace komisji przetargowej, bardzo trudne kryteria oceny; umowa podpisana 19.12.2014 * ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; *obecnie brak vacat na stanowisko Kierownika kontraktu, funkcję ta pełni Mariusz Czarny i *vacat na pracownika zespołu *projekt szykowany pod III CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; | 2015-03-26 | 2015-04-20 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 2015-09-07 | 2015-08-18 |  |  |  | 2015-11-06 | 2016-04-11 | 2016-03-19 | 2016-04-29 |  | 865/2014 | 2014-11-06 | [6 empty] | NIE
37. | 59 | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" | Śląski | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów | POIiŚ | POIiŚ | BBF sp. z o.o | 60-451 Poznań ul.Dabrowskiego 461 | 2014-12-19 | 2015-12-31 |  |  | 2014-04-25 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; *długotrwałe prace komisji przetargowej, bardzo trudne kryteria oceny; umowa podpisana 19.12.2014 * ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; *vacat na pracownika zespołu | 2015-02-06 | 2015-03-22 | 2015-04-21 | 2015-05-21 | 2015-08-09 | 2015-06-30 | 2016-02-16 |  |  | 2015-09-18 | 2016-02-13 | 2015-11-25 | 2016-03-14 |  | 379/2014 | 2014-05-20 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | TAK | W wyniku przesunięcia terminu składania ofert do postępowania przetargowego zmianie uległ harmonogram realizacji projektu oraz harmonogram nakładów a tym samym termin zakończenia realizacji projektu przesunie się na roku 2016. |  | TAK
43. | 59 | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów" | Śląski | dolnośląskie opolskie | Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów | POIiŚ | POIiŚ | BBF sp. z o.o | 60-451 Poznań ul.Dabrowskiego 461 | 2014-11-26 | 2015-12-31 |  |  | 2014-04-25 |  |  | *rozpoczęcie przygotowań do przetargu opóźnione jeszcze w strukturach IR; *trwają prace komisji przetargowej, bardzo trudne kryteria oceny; *jeśli umowa nie zostanie zawarta październik/listopad 2014 ryzyko niekwalifikowalności części wydatków z końcowych etapów studium a więc brak jakichkolwiek buforów czasowych; *brak kierownika kontraktu i zespołu kk - pilnie do uzupełnienia; | 2015-02-02 | 2015-03-18 | 2015-05-18 | 2015-06-16 | 2015-08-05 | 2015-06-26 |  |  |  | 2015-09-14 | 2016-03-28 | 2016-01-06 | 2016-04-18 |  | 380/2014 | 2014-05-20 | 662/2014 | 2014-08-19 |  |  |  |  | TAK | W wyniku przesunięcia terminu składania ofert do postępowania przetargowego zmianie uległ harmonogram realizacji projektu oraz harmonogram nakładów a tym samym termin zakończenia realizacji projektu przesunie się na roku 2016. |  | TAK
44. | 126 | ISW3 | Andrzej Piechocki | wakat | wakat wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie" | Śląski | opolskie | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie | BUDŻET | CEF/KRAJOWE |  |  |  |  | 2015-01-15 | 2016-03-18 | 2014-07-21 |  |  | *trwają prace komisji przetargowej, bardzo trudne kryteria oceny; *studium ma zostać wykorzystane do składania wniosku na III CEF - dane tech niczno finansowe będą znane w 09/2015; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; *brak kierownika kontraktu i zespołu kk - pilnie do uzupełnienia; | 2015-04-29 | 2015-05-20 | 2015-06-09 | 2015-07-29 | 2015-10-07 | 2015-09-17 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-08-01 | 2015-12-07 | 2016-04-04 | 2016-03-13 | 2016-04-25 |  | 792/2014 | 2014-10-07
45. | 55 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Ryszard Juszczyk | Elżbieta Stankiewicz | [7 empty] | POIiŚ 7.1-99 | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | Zachodni | zachodniopomorskie | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu | POIiŚ | CEF morski | Halcrow Group Limited Elms House 43 Brook Green Londyn W6 7EF Wielka Brytania działająca w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa. | Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa. | 2014-07-18 | 2015-08-19 |  |  | 2014-02-12 |  |  | *umowa podpisana z opóźnieniem ze względu na wydłużoną procedurę przetargową (KIO); *projekt szykowany do III CEF z ewentualną próbą przyspieszenia na II CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów;
46. | 126 | ISW3 | Andrzej Piechocki | Ryszard Juszczyk | Elżbieta Stankiewicz | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" | Śląski Zachodni | dolnośląskie lubuskie zachodniopomorskie | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy | BUDŻET | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2016-02-21 | 2014-06-30 |  |  | *umowa planowana do podpisania z opóźnieniem ze względu na wydłużoną procedurę przetargową (KIO);
52. | 54 | ISW4 | Jerzy Majder | Marcin Demidziuk | Jolanta Lis-Smolińska Stanisław Gruda | [7 empty] | POIiŚ 7.1-98 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | Północny | pomorskie | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni | POIiŚ | CEF Morski | WYG International Sp. z o.o. | WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-05-12 | 2015-11-23 |  |  | 2014-01-14 |  |  | *Opóżnienia w odbiorze Etapu I w związku z dużą ilością uwag. W dniu 08.09.2014 r obyło się spotkanie z Wykonawcą w celu ostatecznego wyjaśnienia uwag do Etapu I. Wykonawca przygotowuje wersję ostateczną; *projekt szykowany pod III CEF z ewentualną próbą na II CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów;
53. | 47 | ISW4 | Jerzy Majder | Marcin Demidziuk | Jolanta Lis-Smolińska Stanisław Gruda | [7 empty] | POIiŚ 7.1-77 | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | Północny | pomorskie | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk | POIiŚ | CEF Morski | WYG International Sp. z o.o. | WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-04-14 | 2015-10-21 |  |  | 2013-12-24 |  |  | *Opóźnienia w odbiorze Etapu I w związku z dużą ilością uwag. W dniu 08.09.2014 r obyło się spotkanie z Wykonawcą w celu ostatecznego wyjaśnienia uwag do Etapu I. Wykonawca przygotowuje wersję ostateczną; *projekt szykowany pod III CEF z ewentualną próbą na II CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów; | 2016-01-04 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 2016-06-07 | nie dotyczy | 2017-02-14 | nie dotyczy |  | 2017-01-05 | 2016-12-15 | 2017-01-25 |  | Brak | 2015-03-18 | [6 empty] | NIE
54. | 126 | ISW4 | Jerzy Majder | wakat | wakat wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności | Północny Śląski Zachodni | pomorskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie łódzkie śląskie | Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - Tczew | BUDŻET | CEF/KRAJOWE |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2016-07-18 | 2014-09-12 |  |  | *projekt znacząco opóźniony jeszcze w strukturach IR: *ryzyko związane z ewentualną przedłuzającą się procedurą przetargową w tym odwołaniami do KIO. *z uwagi na obszar Projektu i brak wyodrębnionego Kierownika Kontraktu na dzień dzisiejszy zagrożeniem jest rzeczowe i terminowe udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów po ogłoszeniu przetargu. Ponieważ projekt ma być zgłoszony do konkursu III CEF każde opóźnienie w napiętym harmonogramie realizacji to ryzyko niezgłoszenia projektu do konkursu; *pilna potrzeba etatu na stanowisko kierownika kontraktu;
56. | 126 | ISW4 | Jerzy Majder | Jarosław Brzoskowski | Aleksandra Marciniak wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | Północny | pomorskie kujawsko-pomorskie | Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II - wraz z elektryfikacją | BUDŻET | POIiŚ Morski |  |  |  |  | 2015-09-08 | 2016-12-22 |  | 2015-02-27 | Q1 2015 | *projekt w trakcie wstępnych przygotowań do uruchomienia, planowane przyspieszenie uruchomienia projektu w związku z powiązaniem z projektem powyżej; *braki kadrowe w Zespole;
58. | 52 | ISW4 | Jerzy Majder | Jarosław Brzoskowski | Aleksandra Marciniak wakat | [7 empty] | POIiŚ 7.1-87 | Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | Północny | pomorskie | Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | POIiŚ | POIiŚ | „CONSEKO-SAFEGE” S.A. (Lider Konsorcjum) | CONSEKO-SAFEGE S.A ul. Wiedeńska 114 30-147 Kraków | 2014-06-09 | 2015-12-23 |  |  | 2014-01-03 |  |  | *zagrożenie opóżnieniem w odbiorze Etapu I w związku z dużą ilością uwag. Wykonawca złożył w dniu 02.09.2014r Etapu I_ver.2. Trwa sprawdzanie i weryfikacja złożonych dokumnetów;
62. | 59 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Janusz Starczewski | Zdzisław Wrzosek Wiesław Czatrowski wakat | [7 empty] | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" | Północny | warmińsko-mazurskie | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją | POIiŚ | POIiŚ | Multiconsult Polska sp. z o.o. | ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa | 2014-12-08 | 2014-12-24 |  |  | 2014-04-09 |  |  | *Umowa w trakcie realizacji. *W przypadku wystąpienia niskiej jakości merytorycznej przekazywanej dokumentacji przez Wykonawcę zachodzi ryzyko wydłużenia terminu realizacji umowy na 2016 rok.
63. | 126 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Janusz Starczewski | Zdzisław Wrzosek Wiesław Czatrowski wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | Północny | warmińsko-mazurskie | Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-05-07 | 2016-12-22 |  | 2015-02-13 | Q1 2015 | *liczne zmiany do bazowego OPZ zgłaszane przez Biura Centrali wymagające ponownych uzgodnień; *wprowadzenie zapisów do OPZ wykonania inwentaryzacji środowiskowej, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziływanie przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby decyzji środowiskowej co może wydłużyć znacznie wykonanie SW; *braki kadrowe z chwilą wejścia projektu na etap realizacji ,a obecnie delegowaniem pracownika do IR jw;
64. | 126 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Janusz Starczewski | Zdzisław Wrzosek Wiesław Czatrowski wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | Północny | warmińsko-mazurskie | Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2016-12-27 |  | 2015-02-27 | Q1 2015 | *liczne zmiany do bazowego OPZ zgłaszane przez Biura Centrali wymagające ponownych uzgodnień; *wprowadzenie zapisów do OPZ wykonania inwentaryzacji środowiskowej, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziływanie przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby decyzji środowiskowej co może wydłużyć znacznie wykonanie SW; *braki kadrowe z chwilą wejścia projektu na etap realizacji ,a obecnie delegowaniem pracownika do IR jw;
69. | 126 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Marek Skóra | Marek Włodarczyk wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)" | Centralny Północny | podlaskie warmińsko-mazurskie | Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa) | BUDŻET | CEF |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2016-03-30 | 2014-08-21 |  |  | *trwa przetarg -ryzyka przetargowe (przedłużająca się procedura przetergowa); *projekt szykowany pod III CEF; *brak pewności co do wymogów koniecznych do zgłoszenia Projektu w konkursie CEF stanowi zagrożenie dla właściwego przygotowania dokumentów;
70. | 126 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Marek Skóra | Marek Włodarczyk wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)" | Centralny | podlaskie | Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa) | BUDŻET | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2016-05-15 | 2014-08-28 |  |  | *trwa przetarg -ryzyka przetargowe (przedłużająca się procedura przetargowa);
71. | 126 | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Marek Skóra | Marek Włodarczyk wakat | [7 empty] | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego | Centralny | podlaskie | Prace na liniach kolejowych nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki) Prace na liniach kolejowych nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka Prace na liniach kolejowych nr 52 na odcinku Lewki -Hajnówka | BUDŻET | POPW |  |  |  |  | 2015-04-09 | 2016-10-03 | 2014-12-31 |  |  | *liczne zmiany do OPZ zgłaszane przez Biura Centrali wymagające ponownych uzgodnień; * wprowadzenie zapisów do OPZ wykonania inwentaryzacji środowiskowej, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziływanie przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby decyzji środowiskowej co wydłuża znacznie wykonanie SW; *braki kadrowe z chwilą wejścia projektu na etap realizacji; *ryzyka przetargowe szczególnie przy kryteriach innych niż cena;
Note on BE48: Stryjek-Doroszkiewicz Agnieszka: po uwzględnieniu uwagi ISW2-Kubera
Note on AR51: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on AR53: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on BE59: Stryjek-Doroszkiewicz Agnieszka: przesunięcie w czasie bez zmiany wartości

## Projekty_RPO przetargi (hidden)
Lp. | Nazwa projektu studialnego | Planowana data ogłoszenia przetargu [kwartały]
1. | 2 | 3
1. Projekty akceptowane do realizacji przez Centrum Realizacji Inwestycji zgodnie z deklaracjami Regionów Centrum
1 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew" | Q2 2015
2 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica" | Q2 2015
3 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec" | Q2 2015
4 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" | Q2 2015
5 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - granica województwa" | Q3 2015
6 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie" | Q3 2015
7 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa - Sobniów" | Q3 2015
8 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Zagórz - Łupków" | Q3 2015
9 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne na odcinku Munina - granica państwa" | Q3 2015
10 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn" | Q2 2015
11 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Pila Główna" | Q3 2015
12 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa" | Q3 2015
13 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku granica województwa – Kwidzyn – Malbork" | Q3 2015
14 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina" | Q2 2015
2. Projekty do realizacji przez Biuro Studiów Wykonalności
1 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec" | Q2 2015
2 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice" | Q3 2015
3 | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | Q2 2015
4 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań" | Q3 2015
5 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 Wałbrzych - Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa Ruda - Kłodzko" | Q3 2015
6 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna" | Q3 2015
7 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" | Q2 2015
8 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo" | Q2 2015
3. Projekty, których realizacja na obecnym etapie uzgodnień nie jest możliwa przez Centrum Realizacji Inwestycji
1 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy Czarnca – Włoszczowa Płn." | Q3 2015
2 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II" | Q3 2015
3 | Prace przygotowawcze dla projektu "Poprawa przepustowści stacji Łódź Kaliska poprzez dokończenie budowy wiaduktu wschodniego" | Q3 2015
4 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa" | Q3 2015
5 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn" | Q3 2015
6 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce" | Q3 2015
7 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim" | Q3 2015
8 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lackorona - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała Główna" | Q3 2015
9 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn" | Q3 2015
10 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole" | Q2 2015
11 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole - Kluczbork" | Q2 2015
12 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg" | Q3 2015
13 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Laskowice Pomorskie" | Q2 2015
14 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża" | Q2 2015
15 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie" | Q3 2015
16 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi" | Q3 2015
17 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto | Q3 2015

## do ISR IOS (hidden)
Zestawienie projektów Biura Studiów Wykonalności
Lp. | Zespół projektowy | Dyrektor Projektu | Nazwa projektu ZBIORCZEGO i nr POIiŚ wg. WPIK | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA projektu studialnego | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Data podpisania umowy z wykonawcą | Data zakończenia umowy z wykonawcą | Planowana data podpisania umowy z wykonawcą | Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą | Data ogłoszenia przetargu | Planowana data ogłoszenia przetargu | Metodyki realizacji zamówienia | Prognoz społeczno-gospodarczych i analiz rynku usług transportowych | Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru | Analiz marketingowych i ruchowych wariantów inwestycyjnych | Analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | WnBRAK W UMOWIEek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści | Opracowanie dokumentacji następnych etapów realizacji projektu | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu | Opracowanie OPZ/PFU
26. | ISW2 | Marek Kubera | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul.Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-02-16 | 2015-09-16 |  |  | 2011-04-20 | [6 empty] | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska
23. | ISW2 | Marek Kubera | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul.Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-02-27 | 2015-10-15 |  |  | 2011-04-20 | [6 empty] | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska
22. | ISW2 | Marek Kubera | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | Konsorcjum SENER Sp. z o.o. i SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. | SENER Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 – 00-832 Warszawa | 2012-05-02 | 2015-10-15 |  |  | 2011-04-20 | [6 empty] | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska
55. | ISW4 | Jerzy Majder |  | Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | RPO | Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) | Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | 2014-01-22 | 2014-12-31 |  |  | 2014-10-08 |  | nd | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | BRAK W UMOWIE | 2014-12-31 | BRAK W UMOWIE | 2014-07-31 | 2014-10-31 | 2014-12-31 | 2014-10-31
53. | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-77 | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | WYG International Sp. z o.o. | WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-04-14 | 2015-10-21 |  |  | 2013-12-24 |  | 2014-04-28 | 2014-06-13 | 2014-08-12 | 2014-10-13 | 2015-02-09 | 2014-12-10 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-03-09 | 2015-07-21 | 2015-06-19 | 2015-08-10
47. | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” | RPO | Konsorcjum; Lider: Sudop Polska Sp. z o.o. Partner: Sudop Praha a.s. | Sudop Polska Sp. z o.o. ul. Tamka 16/11 00-349 Warszawa Sudop Praha a.s. ul. Olsanska 1a 130-80 Praha | 2014-04-23 | 2015-06-18 |  |  | 2014-01-03 |  | 2014-05-08 | 2014-07-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-11-11 | 2014-11-20 | 2015-06-17 | 2015-02-10 | BRAK W UMOWIE | 2014-12-11 | 2015-02-10 | 2015-01-09 | 2015-04-10
52. | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-98 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | WYG International Sp. z o.o. | WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-05-12 | 2015-11-23 |  |  | 2014-01-14 |  | 2014-05-26 | 2014-07-11 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2015-03-09 | 2015-01-07 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-04-01 | 2015-08-17 | 2015-07-17 | 2015-09-11
58. | ISW4 | Jerzy Majder | POIiŚ 7.1-87 | Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | POIiŚ | „CONSEKO-SAFEGE” S.A. (Lider Konsorcjum) | CONSEKO-SAFEGE S.A ul. Wiedeńska 114 30-147 Kraków | 2014-06-09 | 2015-12-23 |  |  | 2014-01-03 |  | 2014-06-24 | 2014-08-07 | 2014-09-17 | 2014-11-06 | 2015-03-06 | 2015-02-04 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-04-29 | 2015-09-11 | 2015-08-13 | 2015-10-09
45. | ISW3 | Andrzej Piechocki | POIiŚ 7.1-99 | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | Halcrow Group Limited Elms House 43 Brook Green Londyn W6 7EF Wielka Brytania działająca w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa. | Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa. | 2014-07-18 | 2015-08-19 |  |  | 2014-02-12 |  | 2014-08-01 | 2014-09-17 | 2014-11-17 | 2015-01-02 | 2015-03-13 | 2014-11-06 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-05-04 | 2015-07-10 | 2015-05-12 | 2015-07-31
49. | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Dokumentacja Przedprojektowa dla realizacji zadania pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie" | RPO | Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. | Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa | 2014-08-28 | 2015-08-14 |  |  | 2014-05-16 |  | 2014-09-11 | 2014-11-26 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 2015-03-15 | 2015-02-04 | BRAK W UMOWIE | 2015-07-24 | BRAK W UMOWIE | 2015-05-05 | 2015-07-24 | 2015-06-18 | 2015-07-24
18. | ISW1 | Radosław Zarzycki | POIiŚ 7.1-76 | Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 - uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tulelu średnicowego | POIiŚ | Konsorcjum Firm: SAFEGE S.A Francja - Lider Shuessler-Plan Inżynierzy Sp. Z o.o. - Partner | SAFAGE Oddział w Polsce Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las | 2014-09-12 | 2015-12-21 |  |  | 2014-01-31 |  | 2015-01-12 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-05-11 | 2015-10-21 | 2015-08-12 | 2015-10-21
27. | ISW2 | Marek Kubera | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790" | POIiŚ | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo i IDOM INGENIERIA Y CONSUTORIA SA | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo ul. Muchooborska 6 54-424 Wrocław | 2014-11-07 | 2015-11-25 |  |  | 2014-04-12 |  | 2014-11-20 | 2014-12-17 | 2015-01-05 | 2015-02-25 | 2015-05-25 | 2015-04-15 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-16 | 2015-10-05 | 2015-09-15 | 2015-10-23
43. | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143, na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów" | POIiŚ |  |  | 2014-11-26 |  |  |  | 2014-04-25 |  |  | 2015-01-07 | 2014-01-26 | 2015-03-17 | 2015-06-15 | 2015-05-06 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-27 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-12-01
20. | ISW2 | Marek Kubera | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" | POIiŚ | WS ATKINNS - Polska Sp. o.o. | ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25
21. | ISW2 | Marek Kubera | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" | POIiŚ | Wyg Consulting Sp. z o.o. i Wyg International Sp. z o.o. | Wyg Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa i ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25
28. | ISW2 | Marek Kubera | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski" | POIiŚ | BBF Sp. z o.o. | BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań | 2014-11-26 | 2015-12-16 |  |  | 2014-04-30 |  | 2014-12-14 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-05 | 2015-11-25
2. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów" | POIiŚ |  |  | 2014-11-26 |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-05 | 2015-10-16 | 2015-11-25
37. | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289, na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2015-12-31 | 2014-04-25 |  |  | 2015-01-24 | 2015-02-13 | 2015-04-03 | 2015-07-03 | 2015-05-24 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-08-12 | 2015-11-15 | 2015-10-26 | 2015-12-05
36. | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Wrocław Brochów" | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2015-12-31 | 2014-04-25 |  |  | 2015-01-24 | 2015-02-13 | 2015-04-03 | 2015-07-03 | 2015-05-25 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-08-12 | 2015-11-15 | 2015-10-26 | 2015-12-05
3. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim" | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-01 | 2015-12-31 | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-05 | 2015-10-16 | 2015-11-25
4. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-01 | 2015-12-31 | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-05 | 2015-10-16 | 2015-11-25
34. | ISW2 | Marek Kubera | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle " | POIiŚ | BBF Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań |  |  | 2014-12-01 | 2015-12-31 | 2014-04-30 |  | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-07 | 2015-10-17 | 2015-11-25
48. | ISW3 | Andrzej Piechocki |  | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | RPO |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 2014-05-09 |  | 2014-12-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-03-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-04-10 | 2015-08-23 | 2015-03-01 | 2015-10-02
46. | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" | BUDŻET |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2016-02-21 | 2014-06-30 |  | 2015-01-02 | 2015-03-09 | 2015-04-07 | 2015-05-27 | 2015-09-04 | 2015-07-16 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-11-03 | 2016-01-22 | 2015-12-23 | 2016-02-22
24. | ISW2 | Marek Kubera | Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych POIiŚ 7.1-26 | Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi | POIiŚ | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztwo i IDOM INGENIERIA Y CONSUTORIA SA | IDOM INŻYNIERIA Architektura i Doradztw ul. Muchooborska 6 54-424 Wrocław |  |  | 2014-12-01 | 2015-10-26 | 2014-07-07 |  | 2015-02-08 | 2015-05-19 | 2015-06-28 | 2015-07-28 | 2015-08-27 | 2015-09-27 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-10-26 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-10-20
1. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków" | BUDŻET |  |  |  |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 2014-07-08 |  | BRAK W UMOWIE | 2015-06-26 | 2015-01-27 | 2015-06-26 | 2015-04-09 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-06-26 | 2015-10-26 | 2015-09-16 | 2015-10-26
44. | ISW3 | Andrzej Piechocki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie" | BUDŻET |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2016-02-25 | 2014-07-21 |  | 2015-01-10 | 2015-02-09 | 2015-03-01 | 2015-04-20 | 2014-07-19 | 2015-06-12 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-08-28 | 2015-15-21 | 2015-11-29 | 2016-01-08
35. | ISW2 | Marek Kubera | Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" | BUDŻET | Konsorcium: KV Projekty Inżynieryjnie i Architektoniczne Sp. z o.o. (Lider) i KV Consultores De Ingenieria, Proyectos Y Obras S.L. | Konsorcium: KV Projekty Inżynieryjnie i Architektoniczne Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 312 00-515 Warszawa |  |  | 2014-12-15 | 2016-05-23 | 2014-07-31 |  | 2014-12-29 | 2015-03-06 | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-09-02 | 2015-07-14 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-11-02 | 2016-02-24 | 2016-01-24 | 2016-03-25
69. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)" | BUDŻET |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2016-02-25 | 2014-08-21 |  | 2015-01-05 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-04-17 | 2015-07-06 | 2015-05-27 | 2016-01-13 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-08-15 | 2016-01-10 | 2015-10-22 | 2016-02-09
70. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)" | BUDŻET |  |  |  |  | 2014-12-20 | 2016-04-17 | 2014-08-28 |  | 2015-01-07 | 2015-04-09 | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 2015-07-09 | 2015-06-01 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-08-18 | 2016-02-29 | 2015-12-09 | 2016-03-21
6. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-02-05 | 2016-09-25 | 2014-09-12 |  | BRAK W UMOWIE | 2015-06-08 | 2015-07-03 | 2015-09-01 | 2015-10-06 | 2015-09-23 | 2016-05-05 | 2016-25-03 | 2016-09-25 | 2015-12-31 | 2016-04-15 | 2015-12-31 | 2016-09-25
54. | ISW4 | Jerzy Majder | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2016-07-18 | 2014-09-12 |  | 2015-05-05 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2015-09-23 | BRAK W UMOWIE | 2016-02-14 | BRAK W UMOWIE |  | 2016-04-15 | 2016-03-24 | 2016-05-05
62. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-103 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38, na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" | POIiŚ |  |  |  |  | 2014-12-01 | 2015-12-31 | 2014-04-09 |  | 2014-12-19 | 2015-01-12 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 2015-06-19 | 2015-05-11 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-07-29 | 2015-11-06 | 2015-10-16 | 2015-11-25
7. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2016-12-17 |  | 2014-12-15 | BRAK W UMOWIE | 2015-08-24 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2016-01-22 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-06-16 | 2016-03-05 | 2016-12-17
8. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2016-12-17 |  | 2014-12-15 | BRAK W UMOWIE | 2015-08-24 | 2015-08-04 | 2015-11-02 | 2016-01-22 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-06-16 | 2016-03-05 | 2016-12-17
19. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2016-09-12 |  | 2014-12-31 | BRAK W UMOWIE | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | n/d | 2016-09-12 | n/d | 2016-05-24
5. | ISW1 | Radosław Zarzycki | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2016-10-27 |  | 2015-03-16 | BRAK W UMOWIE | 2015-12-04 | 2015-09-28 | 2015-11-17 | 2016-02-15 | 2016-01-06 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2016-03-24 | 2016-09-05 | 2016-08-15 | 2016-09-22
66. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)" | RPO |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2016-06-29 |  | 2014-11-30 | 2015-03-19 | 2015-04-09 | 2015-04-29 | 2015-06-18 | 2015-08-27 | 2015-08-07 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-10-26 | 2016-03-30 | 2016-03-02 | 2016-04-19
67. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" | RPO |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2016-06-29 |  | 2014-11-30 | 2015-03-19 | 2015-04-09 | 2015-04-29 | 2015-06-18 | 2015-08-27 | 2015-08-07 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-10-26 | 2016-03-30 | 2016-03-02 | 2016-04-19
68. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. pdlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)" | RPO |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2016-06-29 |  | 2014-11-30 | 2015-03-19 | 2015-04-09 | 2015-04-29 | 2015-06-18 | 2015-08-27 | 2015-08-07 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | 2015-10-26 | 2016-03-30 | 2016-03-02 | 2016-04-19
56. | ISW4 | Jerzy Majder | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-07-29 | 2016-11-10 |  | 2014-12 | 2015-08-12 | 2015-09-08 | 2015-10-06 | 2015-11-10 | 2016-02-15 | 2016-01-04 | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE | BRAK W UMOWIE |  | 2016-08-05 | 2016-07-18 | 2016-08-29
63. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-04-08 | 2016-12-04 |  | 2014-12-31 | 2015-04-28 | 2015-05-19 | 2015-06-08 | 2015-07-28 | 2015-10-06 | 2015-09-16 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-09-05 | 2015-12-07 | 2016-04-04 | 2016-03-13 | 2016-04-25
71. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadań na liniach kolejowych nr 31, 32, 52 na obszarze wojewodztwa podlaskiego | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-04-09 | 2016-10-03 |  | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 2015-05-20 | 2015-06-09 | 2015-07-29 | 2015-10-07 | 2015-09-17 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-08-01 | 2015-12-07 | 2016-04-04 | 2016-03-13 | 2016-04-25
64. | ISW5 | Dariusz Kaczyński | Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | BUDŻET |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2016-12-27 |  | 2015-02 | 2015-08-26 | 2015-09-16 | 2015-10-06 | 2015-11-25 | 2016-02-03 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 2016-08-22 | 2016-12-05 | 2016-04-04 | 2016-08-02 | 2016-07-12 | 2016-08-22
Note on Z8: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on Z12: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on Z25: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego. Obecnie nieaktualny ze względu na brak umowy z Wykonawcą.

## do prezentacji na 27_28.11.2014 (hidden)
Lp. | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSO WANIA projektu studialnego | Data podpisania umowy z wykonawcą | Data ogłoszenia przetargu | Planowana data ogłoszenia przetargu | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu | Data zakończenia/ Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą
1 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków" | BUDŻET |  | 2014-07-08 |  | n/d | IOS | n/d | n/d | 2015-06-26 | 2015-09-16 | 2015-12-11 | 1 | 0
2 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów" | POIiŚ |  | 2014-04-30 |  | 2015-05-11 | IOS | n/d | n/d | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31 | 2 | 0
3 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim" | POIiŚ |  | 2014-04-30 |  | 2015-05-11 | IOS | n/d | n/d | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31 | 3 | 0
4 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" | POIiŚ |  | 2014-04-30 |  | 2015-05-11 | IOS | n/d | n/d | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31 | 4 | 0
5 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)" | BUDŻET |  |  | 2015-03-16 | 2016-01-06 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-08-15 | 2016-10-27 | 5 | 0
6 | Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" | BUDŻET |  | 2014-09-12 |  | 2015-09-23 | 2016-05-05 | 2016-25-03 | 2016-09-25 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-09-25 | 6 | 0
7 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew" | BUDŻET |  |  | 2014-12-15 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2016-12-17 | 7 | 0
8 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" | BUDŻET |  |  | 2014-12-15 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2016-12-17 | 8 | 0
9 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 9 | 0
10 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 10 | 0
11 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 11 | 0
12 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 12 | 0
13 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - granica województwa" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 13 | 0
14 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 14 | 0
15 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa - Sobniów" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 15 | 0
16 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Zagórz - Łupków" | RPO |  |  | 2015-04-30 | 2016-05-06 | n/d | 2016-11-25 | n/d | 2017-05-26 | 2016-08-26 | 2017-05-26 | 16 | 0
17 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa łącznicy Czarnca – Włoszczowa Płn." | [11 empty] | 17 | 0
18 | Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 - uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tulelu średnicowego | POIiŚ | 2014-09-12 |  |  | n/d | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-05-11 | 2015-08-12 | 2015-12-21 | 18 | 0
19 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | BUDŻET |  |  | 2014-12-31 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 2016-09-12 | 19 | 0
20 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" | POIiŚ | 2014-11-26 |  |  | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16 | 20 | 0
21 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" | POIiŚ | 2014-11-26 |  |  | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16 | 21 | 0
22 | Studium Wykonalności dla przygotowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-05-02 |  |  | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | [5 empty] | 2015-10-15 | 22 | 0
23 | Studium Wykonalności dla przygotowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-02-27 |  |  | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | [5 empty] | 2015-10-15 | 23 | 0
24 | Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi | POIiŚ |  | 2014-07-07 |  | Etap VI - Podsumowanie i zestawienie wariantów przebiegu opracowanych tras 2015-09-27 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Etap VII - Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie „WSW dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi 2015-10-26 | nie dotyczy | 2015-10-26 | 24 | 0
25 | Prace przygotowawcze dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów" | [11 empty] | 25 | 0
26 | Studium Wykonalności dla przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-02-16 | [8 empty] | 2015-09-16 | 26 | 0
27 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790" | POIiŚ | 2014-11-07 |  |  | 2015-04-15 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 27 | 0
28 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski" | POIiŚ |  | 2014-04-30 |  | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16 | 28 | 0
29 | Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 29 | 0
30 | Prace przygotowawcze dla projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" | RPO |  |  | 2015-04-01 | [7 empty] | 30 | 0
31 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego" | BUDŻET |  |  | 2014-10-01 | [7 empty] | 31 | 0
32 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa" | RPO |  |  | 2015-04-01 | [7 empty] | 32 | 0
33 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn" | RPO |  |  | 2015-04-01 | [7 empty] | 33 | 0
34 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle " | POIiŚ |  | 2014-04-30 |  | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-17 | 2015-12-31 | 34 | 0
35 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" | BUDŻET |  | 2014-07-31 |  | 2015-07-14 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-11-02 | 2016-01-24 | 2016-05-23 | 35 | 0
36 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Wrocław Brochów" | POIiŚ |  | 2014-04-25 |  | 2015-05-25 |  |  |  | 2015-08-12 | 2015-10-26 | 2015-12-31 | 36 | 0
37 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289, na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" | POIiŚ |  | 2014-04-25 |  | 2015-05-24 | 2015-10-30 |  |  | 2015-08-12 | 2015-10-26 | 2015-12-31 | 37 | 0
38 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 38 | 0
39 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 39 | 0
40 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 40 | 0
41 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole - Kluczbork" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 41 | 0
42 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 42 | 0
43 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143, na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów" | POIiŚ |  | 2014-04-25 |  | 2015-05-06 | 2015-10-30 | bd. |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 43 | 0
44 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie" | BUDŻET |  | 2014-07-21 |  | 2015-06-12 | 2016-01-31 |  |  | 2015-08-28 | 2015-11-29 | 2016-02-25 | 44 | 0
45 | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-07-18 |  |  | 2014-11-06 | IOS | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-08-19 | 45 | 0
46 | Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" | BUDŻET |  | 2014-06-30 |  | 2015-07-16 | IOS | Q4/ 2016 | Q3/ 2016 | 2015-11-03 | 2015-12-23 | 2016-02-21 | 46 | 0
47 | Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” | RPO | 2014-04-23 |  |  | 2014-11-20 | 2015-06-17 | 2015-02-10 | nie dotyczy | 2014-12-11 | 2015-01-09 | 2015-06-18 | 47 | 0
48 | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | RPO |  | 2014-05-09 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-04-10 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 48 | 0
49 | Dokumentacja Przedprojektowa dla realizacji zadania pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie" | RPO | 2014-08-28 |  |  | 2015-02-04 | nie dotyczy | 2015-07-24 | nie dotyczy | 2015-05-05 | 2015-06-18 | 2015-08-14 | 49 | 0
50 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 50 | 0
51 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst oraz nr 275 na odcinku granica województwa – Żagań" | RPO |  |  | 2015-04-30 | [7 empty] | 51 | 0
52 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-05-12 |  |  | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 10/2016 | 09/2016 | 2015-04-01 | 2015-07-17 | 2015-11-23 | 52 | 0
53 | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-04-14 |  |  | 2014-12-10 | 2015-08-31 | 10/2016 | 09/2016 | 2015-03-09 | 2015-06-19 | 2015-10-21 | 53 | 0
54 | Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności | BUDŻET |  | 2014-09-12 |  |  | 2016-04-22 | 2016-02-14 | 2017-03-17 |  | 2016-03-24 | 2016-07-18 | 54 | 0
55 | Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | RPO | 2014-01-22 |  |  | 2014-07-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2017-03-31 | 2014-07-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 55 | 0
56 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | BUDŻET |  |  | 2014-12-30 |  | 2016-08-05 | 2016-10-03 | 03/2017 |  | 2016-07-18 | 2016-11-10 | 56 | 0
57 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna" | RPO |  |  | 2015-04-30 |  | nie dotyczy | 2017-01-23 | nie dotyczy |  | 2016-11-23 | 2017-03-13 | 57 | 0
58 | Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | POIiŚ | 2014-06-09 |  |  | 2015-02-04 | 2015-08-31 | 04/2017 | 03/2017 | 2015-04-29 | 2015-08-13 | 2015-12-23 | 58 | 0
59 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Laskowice Pomorskie" | RPO |  |  | 2015-04-30 |  | nie dotyczy | 2017-01-23 | nie dotyczy |  | 2016-11-23 | 2017-03-13 | 59 | 0
60 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża" | RPO |  |  | 2015-04-30 |  | nie dotyczy | 2017-01-23 | nie dotyczy |  | 2016-11-23 | 2017-03-13 | 60 | 0
61 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie" | RPO |  |  | 2015-04-30 |  | nie dotyczy | 2017-01-23 | nie dotyczy |  | 2016-11-23 | 2017-03-13 | 61 | 0
62 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38, na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" | POIiŚ |  | 2014-04-09 |  | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31 | 62 | 0
63 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | BUDŻET |  |  | 2014-12-31 | 2015-09-16 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-09-05 | 2015-12-07 | 2016-03-13 | 2016-12-04 | 63 | 0
64 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | BUDŻET |  |  | 2015-02-28 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 2016-08-22 | 2016-12-05 | 2016-04-04 | 2016-07-12 | 2016-12-27 | 64 | 0
65 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo" | RPO |  |  | 2015-03-31 | 2016-04-21 |  |  |  | 2016-07-11 | 2016-10-02 | 2017-02-05 | 65 | 0
66 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)" | RPO |  |  | 2014-10-31 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29 | 66 | 0
67 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" | RPO |  |  | 2014-10-31 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29 | 67 | 0
68 | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)" | RPO |  |  | 2014-10-31 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29 | 68 | 0
69 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)" | BUDŻET |  | 2014-08-21 |  | 2015-05-27 | 2016-01-13 |  |  | 2015-08-15 | 2015-10-22 | 2016-02-25 | 69 | 0
70 | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)" | BUDŻET |  | 2014-08-28 |  | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-08-18 | 2015-12-09 | 2016-04-17 | 70 | 0
71 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadań na liniach kolejowych nr 31, 32, 52 na obszarze wojewodztwa podlaskiego | BUDŻET |  |  | 2014-12-31 | 2015-09-17 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-08-01 | 2015-12-07 | 2016-03-13 | 2016-10-03 | 71 | 0
Note on L50: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on L51: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego. Obecnie nieaktualny ze względu na brak umowy z Wykonawcą.
Note on L52: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego

## umowy (hidden)
Lp. | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSO WANIA projektu studialnego | Data podpisania umowy z wykonawcą | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu | Data zakończenia/ Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą
26. | Studium Wykonalności dla przygotowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-02-16 | [6 empty] | 2015-09-16
23. | Studium Wykonalności dla przygotowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-02-27 | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | [5 empty] | 2015-10-15
22. | Studium Wykonalności dla przygotowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportowymi | POIiŚ | 2012-05-02 | Umowa jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, w związku z czym do chwili jej uzyskania niezbędna jest bieżąca wspólpraca z Biurem Ochrony Środowiska | [5 empty] | 2015-10-15
55. | Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM | RPO | 2014-01-22 | 2014-07-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2017-03-31 | 2014-07-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31
53. | Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-04-14 | 2014-12-10 | 2015-08-31 | 10/2016 | 09/2016 | 2015-03-09 | 2015-06-19 | 2015-10-21
47. | Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka” | RPO | 2014-04-23 | 2014-11-20 | 2015-06-17 | 2015-02-10 | nie dotyczy | 2014-12-11 | 2015-01-09 | 2015-06-18
52. | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-05-12 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 10/2016 | 09/2016 | 2015-04-01 | 2015-07-17 | 2015-11-23
58. | Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | POIiŚ | 2014-06-09 | 2015-02-04 | 2015-08-31 | 04/2017 | 03/2017 | 2015-04-29 | 2015-08-13 | 2015-12-23
45. | Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POIiŚ | 2014-07-18 | 2014-11-06 | IOS | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-08-19
49. | Dokumentacja Przedprojektowa dla realizacji zadania pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie" | RPO | 2014-08-28 | 2015-02-04 | nie dotyczy | 2015-07-24 | nie dotyczy | 2015-05-05 | 2015-06-18 | 2015-08-14
18. | Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 - uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tulelu średnicowego | POIiŚ | 2014-09-12 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-05-11 | 2015-08-12 | 2015-12-21
27. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny w km 3,101 - 107,790" | POIiŚ | 2014-11-07 | 2015-04-15 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25
20. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" | POIiŚ | 2014-11-26 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16
21. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" | POIiŚ | 2014-11-26 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16
28. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski" | POIiŚ | 2014-11-26 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-05 | 2015-12-16
37. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 289, na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" | POIiŚ | 2014-11-26 | 2015-05-24 | 2015-10-30 |  |  | 2015-08-12 | 2015-10-26 | 2015-12-31
2. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów" | POIiŚ | 2014-11-26 | 2015-05-11 | IOS | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31
Note on J8: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego
Note on J12: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego

## w przetargu (hidden)
Lp. | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSO WANIA projektu studialnego | Data ogłoszenia przetargu | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu | Data zakończenia/ Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą
36. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Wrocław Brochów" | POIiŚ | 2014-04-25 | 2015-05-25 |  |  |  | 2015-08-12 | 2015-10-26 | 2015-12-31
43. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 143, na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów" | POIiŚ | 2014-04-25 | 2015-05-06 | 2015-10-30 |  |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-31
3. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim" | POIiŚ | 2014-04-30 | 2015-05-11 | IOS | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31
4. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 oraz 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" | POIiŚ | 2014-04-30 | 2015-05-11 | IOS | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31
34. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle " | POIiŚ | 2014-04-30 | 2015-05-11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-07-29 | 2015-10-17 | 2015-12-31
48. | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | RPO | 2014-05-09 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-04-10 | 2015-03-01 | 2015-06-30
46. | Studium Wykonalności dla realizacji projektu pn. "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" | BUDŻET | 2014-06-30 | 2015-07-16 | IOS | Q4/ 2016 | Q3/ 2016 | 2015-11-03 | 2015-12-23 | 2016-02-21
24. | Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi | POIiŚ | 2014-07-07 | 2015-09-27 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-10-26 | nie dotyczy | 2015-10-26
1. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice – Pilawa – Łuków" | BUDŻET | 2014-07-08 | nie dotyczy | IOS | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-06-26 | 2015-09-16 | 2015-12-11
44. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie" | BUDŻET | 2014-07-21 | 2015-06-12 | 2016-01-31 |  |  | 2015-08-28 | 2015-11-29 | 2016-02-25
35. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" | BUDŻET | 2014-07-31 | 2015-07-14 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2015-11-02 | 2016-01-24 | 2016-05-23
69. | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)" | BUDŻET | 2014-08-21 | 2015-05-27 | 2016-01-13 |  |  | 2015-08-15 | 2015-10-22 | 2016-02-25
70. | Studium Wykonalności dla zadania: "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)" | BUDŻET | 2014-08-28 | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-08-18 | 2015-12-09 | 2016-04-17
6. | Dokumentacja przedprojektowa dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" | BUDŻET | 2014-09-12 | 2015-09-23 | 2016-05-05 | 2016-25-03 | 2016-09-25 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-09-25
54. | Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności | BUDŻET | 2014-09-12 |  | 2016-04-22 | 2016-02-14 | 2017-03-17 |  | 2016-03-24 | 2016-07-18
62. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38, na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" | POIiŚ | 2014-04-09 | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-07-29 | 2015-10-16 | 2015-12-31
Note on J8: Wojan Władysław: termin zakończenia procedowania Zamawiajacego. Obecnie nieaktualny ze względu na brak umowy z Wykonawcą.

## planowane do przetargu (hidden)
Lp. | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSO WANIA projektu studialnego | Planowana data ogłoszenia przetargu | Analiza środowiskowa | Inwentaryzacja przyrodnicza | Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | Opracownie raportu OOŚ | Analiz kosztów i korzyści | Podjęcie przez Zamawiajacego decyzji o wyborze wariantu | Data zakończenia/ Planowana data zakończenia umowy z wykonawcą
5. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)" | BUDŻET | 2015-03-16 | 2016-01-06 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-08-15 | 2016-10-27
7. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew" | BUDŻET | 2014-12-15 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2016-12-17
8. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" | BUDŻET | 2014-12-15 | 2016-01-01 | 2016-08-02 | 2016-06-05 | 2016-12-17 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2016-12-17
19. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | BUDŻET | 2014-12-31 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2016-09-12
56. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | BUDŻET | 2014-12-30 |  | 2016-08-05 | 2016-10-03 | 2017-03-31 |  | 2016-07-18 | 2016-11-10
63. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | BUDŻET | 2014-12-31 | 2015-09-16 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-09-05 | 2015-12-07 | 2016-03-13 | 2016-12-04
64. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | BUDŻET | 2015-02-28 | 2016-01-14 | 2016-08-31 | 2016-08-22 | 2016-12-05 | 2016-04-04 | 2016-07-12 | 2016-12-27
66. | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)" | RPO | 2014-11-30 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29
67. | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" | RPO | 2014-11-30 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29
68. | Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)" | RPO | 2014-11-30 | 2015-08-07 |  |  |  | 2015-10-26 | 2016-03-02 | 2016-06-29
71. | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadań na liniach kolejowych nr 31, 32, 52 na obszarze wojewodztwa podlaskiego | BUDŻET | 2014-12-31 | 2015-09-17 | 2016-05-04 | 2016-04-25 | 2016-08-01 | 2015-12-07 | 2016-03-13 | 2016-10-03

## przetargi 2015 do ICZ (hidden)
Postepowania przetargowe dla projektów studialnych Biura Studiów Wykonalności na 2015 r.
Lp. | Nazwa projektu studialnego | PROGRAM/ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA projektu studialnego | Planowana data ogłoszenia przetargu [kwartały]
1. | 2 | 3 | 4
1 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica" | RPO | Q2 2015
2 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz wraz z łącznicą do linii kolejowej nr 106" | RPO | Q2 2015
3 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz oraz Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu" | BUDŻET/OBLIGACJE | Q2 2015
4 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego" | BUDŻET/OBLIGACJE | Q2 2015
5 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce" | RPO | Q3 2015
6 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim" | RPO | Q3 2015
7 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec" | RPO | Q2 2015
8 | Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski" | RPO | Q1 2015
9 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203" | BUDŻET/OBLIGACJE | Q1 2015
10 | Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna" | RPO | Q4 2015
11 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" | RPO | Q2 2015
12 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" | BUDŻET/OBLIGACJE | Q1 2015
13 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" | BUDŻET/OBLIGACJE | Q1 2015
14 | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo" | RPO | Q2 2015