## SHZT 24-25 - I korekta
Załącznik 5.1 do Regulaminu sieci 2024/2025 Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2024/2025 - PIERWSZA KOREKTA
Lp | Kod IDDE | Nr linii | Nazwa linii | Zleceniodawca | Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty | Nr toru | Km od | Km do | Rodzaj wykonanywanych robót | Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka | Liczba godz. zamk. w dobie | Ogółem liczba godz. zamk. | Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze | Ogr. prędkości km/h - po zakoń. robót | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. | [12 empty] | Opis sposobu prowadzenia ruchu | Propon. Terminy od | Propon. Terminy do | Projekty KPK
[15 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IZ Częstochowa | st. Częstochowa Towarowa | 7-13 | 231.8 | 233.073 | obiekty, nawierzchnia, sieć, srk, zasilanie | 184 | 24 | 4416 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 1.204
2 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 1,2,4 | 305.1 | 306.15 | modernizacja | 129 | 24 | 3096 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-30 | 2025-04-22
3 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 3,3a,5,5a,5b,7 | 305.1 | 306.15 | domknięcia technologiczne | 129 | 4 | 516 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 22 | przerwa w ruchu | 2024-10-30 | 2025-04-22
4 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 2,4,6 | 305.1 | 306.15 | modernizacja | 30 | 24 | 720 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-23 | 2025-05-22
5 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 1,3,3a,5,5a,5b,7 | 305.1 | 306.15 | domknięcia technologiczne | 30 | 4 | 120 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 22 | przerwa w ruchu | 2025-04-23 | 2025-05-22
6 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 4,6 | 305.1 | 306.15 | modernizacja | 43 | 24 | 1032 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-07 | 2025-08-05
7 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Będzin | 1,2,3,5,7 | 305.1 | 306.15 | domknięcia technologiczne | 43 | 4 | 172 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 5 | przerwa w ruchu | 2025-06-07 | 2025-08-05
8 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1,2 | 306.15 | 308.5 | modernizacja | 129 | 24 | 3096 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 22 | przerwa w ruchu Jazda po torze 1(3) LK 659 | 2024-10-30 | 2025-04-22
9 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 2 | 306.15 | 308.5 | modernizacja | 45 | 24 | 1080 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 6 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-23 | 2025-06-06
10 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1 | 306.15 | 308.5 | domknięcia technologiczne | 45 | 4 | 180 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 6 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-23 | 2025-06-06
11 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1,2 | 306.15 | 308.5 | domknięcia technologiczne | 190 | 4 | 760 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 13 | przerwa w ruchu | 2025-07-06 | 2026-02-11
12 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 2 | 308.4 | 309.8 | modernizacja | 14 | 24 | 336 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-23 | 2025-06-06
13 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 2 | 308.4 | 309.8 | domknięcia technologiczne | 159 | 4 | 636 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 22 | przerwa w ruchu | 2024-10-30 | 2025-05-22
14 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 1,3,5,7,9,11,13 | 308.4 | 309.8 | domknięcia technologiczne | 174 | 4 | 636 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | przerwa w ruchu | 2024-10-30 | 2025-06-06
15 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 1,2,3,5,7,9, 11,13 | 308.4 | 309.8 | modernizacja | 140 | 24 | 3360 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-07 | 2025-10-24
16 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 1,2,3,5,7,9,11,13 | 308.4 | 309.8 | modernizacja | 50 | 24 | 1200 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-25 | 2026-07-11
17 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1,2 | 310.9 | 312.2 | domknięcia technologiczne | 129 | 4 | 516 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 22 | przerwa w ruchu | 2024-10-30 | 2025-04-22
18 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1,2 | 310.9 | 312.2 | domknięcia technologiczne | 60 | 4 | 240 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 5 | przerwa w ruchu | 2025-06-07 | 2025-08-05
19 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 2 | 310.9 | 312.2 | modernizacja | 80 | 24 | 1920 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-06 | 2025-10-24
20 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1 | 310.9 | 312.2 | domknięcia technologiczne | 80 | 4 | 320 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24 | przerwa w ruchu | 2025-08-06 | 2025-10-24
21 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1,2 | 310.9 | 312.2 | modernizacja | 49 | 24 | 1176 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu Jazda po torze 6 LK 660 | 2025-10-25 | 2026-07-11
22 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 1 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 167 | 24 | 4008 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-16 | 2025-05-30
23 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 2 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 142 | 24 | 3048 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 20 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-02 | 2025-09-20
24 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 4 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 113 | 24 | 2712 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 23 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-03 | 2025-09-23
25 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 6 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 183 | 24 | 4392 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 2 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-03 | 2025-12-02
26 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 13,13a | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-12-03 | 2026-01-30
27 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 15a | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-12-03 | 2026-06-29
28 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 17 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-12-03 | 2026-06-29
29 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 8 | 317.023 | 318.686 | modernizacja | 11 | 24 | 264 | 40 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-12-03 | 2026-03-31
30 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna | 1, 2 | -2.62 | -0.3 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
31 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | st. Warszawa Centralna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | -0.3 | 0.2 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
32 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia | 1, 2 | 0.2 | 3.69 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
33 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | st. Warszawa Wschodnia | 1, 1a, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 51, 52, 53, 54, 6, 8, 10, 12, 1T, 2s, 5a, 5b, 40, 41, 44, 61, 63, 81 | 3.69 | 4.516 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
34 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | st. Warszawa Wschodnia | 74, 72, 70, 18, 16, 14 | 4.516 | 4.916 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
35 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia - Warszawa Podskarbińska | 1M, 2M | 4.516 | 6.435 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
36 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Antoninów - Warszawa Rembertów | 1m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 364 | 4 | 1456 | 50 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-02-02 | 2026-02-01 | 1.066
37 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 2m | 11.673 | 11.823 | budowa tunelu | 104 | 24 | 2496 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-01 | 2025-12-17 | 1.066
38 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 1m | 11.673 | 11.823 | budowa tunelu | 78 | 24 | 1872 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 2 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-09-02 | 2025-03-02 | 1.066
39 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1 | 16.2 | 16.4 | budowa tunelu | 17 | 24 | 408 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 17 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 1.066
40 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 1, 2 | 16.2 | 16.4 | budowa tunelu | 306 | 4 | 1224 | 50 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 |  |  | przerwa w ruchu | 2024-06-03 | 2025-10-16 | 1.066
41 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Sokule - Biała Podlaska | 1,2 | 160.556 | 171.799 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
42 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | st. Biała Podlaska | 1,2 | 171.799 | 174.121 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
43 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Biała Podlaska - Chotyłów | 1,2 | 174.121 | 188.019 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
44 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Chotyłów - Małaszewicze | 1,2 | 190.33 | 198.49 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
45 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Magdalenka - Małaszewicze Południowe | 1,2 | 198.051 | 198.49 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
46 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | st. Małaszewicze | 1,2 | 198.49 | 200.118 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
47 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Małaszewicze - Terespol | 1,2 | 200.118 | 207.502 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
48 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | st. Terespol | 1,2 | 207.502 | 210.3 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 1.123
49 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Teresin | 1,3,5 | 41.73 | 41.75 | budowa wiaduktu kolejowego | 178 | 4 | 712 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-15 | 2025-06-10 | 1.066
50 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Teresin | 2 | 41.73 | 41.75 | budowa wiaduktu kolejowego | 186 | 4 | 744 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-11 | 2025-12-13 | 1.066
51 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Poznań Wchód - Swarzędz | 2 | 292.4 | 298.5 | remont | 90 | 24 | 2160 | 50 | telefoniczne zapowiadanie pociągów | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-15 | 2026-01-04 | 1.117
52 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7/3 | Poznań Górczyn - Palędzie | 1 | 310.895 | 317.025 | prace nawierzchniowe | 19 | 24 | 456 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 2 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-03 | 2025-01-02
53* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Nowy Tomyśl (głowica Rz od strony Pń) | 1,3 | 360.953 | 362.562 | prace nawierzchniowe | 6 | 24 | 144 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 6 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-17 | 2025-11-22
54* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Nowy Tomyśl (głowica Rz od strony Zbk) | 1,3 | 360.953 | 362.562 | prace nawierzchniowe | 18 | 24 | 432 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-22 | 2025-12-22
55* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Poznań Górczyn - Palędzie | 1 | 310.895 | 317.025 | prace nawierzchniowe | 1 | 24 | 24 | 60 | bez ograniczenia | [13 empty] | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-11-11 | 2024-12-11 | bar: Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII
56* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Poznań Górczyn - Palędzie | 1 | 310.895 | 317.025 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 21 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-11 | 2024-12-31
57* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Poznań Górczyn - Palędzie | 2 | 310.895 | 317.025 | prace nawierzchniowe | 31 | 24 | 744 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-10 | 2025-02-09
58* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Poznań Górczyn - Palędzie | 2 | 310.895 | 317.025 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 1 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-09 | 2025-03-01
59* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie | 1,3 | 317.025 | 318.565 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-11 | 2024-12-31
60* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie | 1,3 | 317.025 | 318.565 | prace nawierzchniowe | 11 | 24 | 264 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 10 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-31 | 2025-01-10
61* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie (głowica RZ od strony Pń) | 2,4,6 | 317.025 | 318.565 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 1 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-09 | 2025-03-01
62* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie (głowica RZ od strony Zbk) | 2,4,6 | 317.025 | 318.565 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-01 | 2025-03-21
63* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 1 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 11 | 24 | 264 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 10 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-31 | 2025-01-10
64* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 1 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 41 | 24 | 984 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-21 | 2025-04-30
65* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 1 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 11 | 24 | 264 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 10 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-30 | 2025-05-10
66* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 2 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 21 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-03-21
67* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 2 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 41 | 24 | 984 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 26 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-05-17 | 2025-06-26
68* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Palędzie - Buk | 2 | 318.565 | 334.07 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 3 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-26 | 2025-07-03
69* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk (głowica Rz od strony Pń) | 1,3 | 334.07 | 335.553 | prace nawierzchniowe | 11 | 24 | 264 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 10 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-30 | 2025-05-10
70* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk (głowica Rz od strony Zbk) | 1,3 | 334.07 | 335.553 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-10 | 2025-05-17
71* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk (głowica Rz od strony Pń) | 2,4,6 | 334.07 | 335.553 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 3 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-26 | 2025-07-03
72* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk (głowica Rz od strony Zbk) | 2,4,6 | 334.07 | 335.553 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-07-03 | 2025-07-10
73* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 1 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-05-10 | 2025-05-17
74* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 1 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 26 | 24 | 624 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 4 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-10 | 2025-08-04
75* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 1 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-04 | 2025-08-19
76* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 2 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 8 | 24 | 192 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-03 | 2025-07-10
77* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 2 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 21 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-08 | 2025-09-28
78* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Buk - Opalenica | 2 | 335.553 | 343.044 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-28 | 2025-10-13
79* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica (głowica Rz od strony Pń) | 1,3,5 | 343.044 | 344.601 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 16 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-04 | 2025-08-19
80* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica (głowica Rz od strony Zbk) | 1,3,5 | 343.044 | 344.601 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-19 | 2025-09-08
81* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica (głowica Rz od strony Pń) | 2,4,6 | 343.044 | 344.601 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-28 | 2025-10-13
82* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica (głowica Rz od strony Zbk) | 2,4,6 | 343.044 | 344.601 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 16 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-13 | 2025-10-28
83* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica - Nowy Tomyśl | 2 | 344.601 | 360.953 | prace nawierzchniowe | 16 | 24 | 384 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-13 | 2025-10-28
84* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Opalenica - Porażyn | 1 | 344.601 | 351.19 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-19 | 2025-09-08
85* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Porażyn - Nowy Tomyśl | 1 | 351.19 | 360.953 | prace nawierzchniowe | 21 | 24 | 504 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 17 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-28 | 2025-11-17
86* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Porażyn - Nowy Tomyśl | 1 | 351.19 | 360.953 | prace nawierzchniowe | 6 | 24 | 144 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 6 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-17 | 2025-11-22
87* | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/7 | Nowy Tomyśl - Zbąszyń | 1 | 362.562 | 373.1 | prace nawierzchniowe | 18 | 24 | 432 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-22 | 2025-12-22
88 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 | 28 | 6 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-01 | 2025-02-28
89 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 1 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
90 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
91 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 1 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
92 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
93 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 1 |  |  | modernizacja peronu; remont wiaduktów; naprawa główna toru; | 30 | 24 | 720 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 1 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-02 | 2025-07-01
94 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki | 2 |  |  | modernizacja peronu; remont wiaduktów; naprawa główna toru | 30 | 24 | 720 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-02 | 2025-07-31
95 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Warszawa Gołąbki - Bednary | 1 |  |  | remont przepustów w km 46,202; 49,197 | 30 | 24 | 720 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-05-01 | 2025-05-30
96 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Bednary - Warszawa Gołabki | 2 |  |  | remont przepustów w km 46,202; 49,197 | 30 | 24 | 720 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-01 | 2025-06-30
97 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Barłogi - Koło | 1 |  |  | modernizacja mostu 167,917 | 122 | 24 | 2928 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-06-30
98 |  | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IZ Warszawa | Koło - Barłogi | 2 |  |  | modernizacja mostu 167,917 | 122 | 24 | 2928 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-01 | 2025-10-30
99 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Warszawa Międzylesie - Warszawa Falenica | 2 | 15.127 | 19.51 | Modernizacja | 273 | 24 | 6552 |  | 120 |  |  |  | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-16 | 2026-03-14
100 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Warszawa Międzylesie - Otwock | 1 | 15.127 | 26.05 | Modernizacja | 273 | 4 | 1092 |  | 120 |  |  |  | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-03-16 | 2026-03-14
101 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | st. Falenica | 3,3a,4,5,9 | 20.04 | 21.825 | Modernizacja | 91 | 24 | 2184 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 15 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-09-25 | 2025-03-15
102 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | st. Falenica | 2, 2c | 20.04 | 21.825 | Modernizacja | 273 | 24 | 6552 | [5 empty] | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-16 | 2026-03-14
103 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Warszawa Falenica - Otwock | 2 | 21.99 | 26.05 | Modernizacja | 273 | 24 | 6552 |  | 120 |  |  |  | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-16 | 2026-03-14
104 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Otwock - Celestynów | 1 | 28.872 | 36.731 | Demontaż i montaż sieci trakcyjnej na potrzeby budowy obiektu, usuwanie kolizji srk | 178 | 4 | 712 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-06-10 | 1.066
105 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Otwock - Celestynów | 2 | 28.872 | 36.731 | Demontaż i montaż sieci trakcyjnej na potrzeby budowy obiektu, usuwanie kolizji srk | 186 | 4 | 744 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-11 | 2025-12-13 | 1.066
106 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów | 1 | 36.731 | 40.7 | Demontaż i montaż sieci trakcyjnej na potrzeby budowy obiektu, usuwanie kolizji srk | 178 | 4 | 712 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-15 | 2025-06-10 | 1.066
107 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów | 2 | 36.731 | 40.7 | Demontaż i montaż sieci trakcyjnej na potrzeby budowy obiektu, usuwanie kolizji srk | 186 | 4 | 744 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-11 | 2025-12-13 | 1.066
108 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów- Pilawa | 2 | 40.7 | 52.829 | Demontaż i montaż sieci trakcyjnej na potrzeby budowy obiektu, usuwanie kolizji srk | 186 | 4 | 744 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-11 | 2025-12-13 | 1.066
109 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/2 | Lesiów - Radom Wschodni | 1 | 97 | 101.4 | Przebudowa sieci trakcyjnej, odwodnienia i pozostałej infrastruktury kolidującej, budowa peronu na międzytorzu torów nr 1 i 2 linii nr 8 w km 101,000 - 101,400 | 14 | 6 | 84 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 14 | przerwa w ruchu | 2023-07-06 | 2024-12-28 | 4.022
110 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/2 | Lesiów - Radom Wschodni | 2 | 97 | 101.4 | Przebudowa sieci trakcyjnej, odwodnienia i pozostałej infrastruktury kolidującej, budowa peronu na międzytorzu torów nr 1 i 2 linii nr 8 w km 101,000 - 101,400 | 14 | 6 | 84 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 14 | przerwa w ruchu | 2023-07-06 | 2024-12-28 | 4.022
111 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Słomniki | 1.3 | 290.7 | 291.125 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 22 | 24 | 528 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-05 | 2025-06-26
112 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Słomniki | 2.4 | 290.7 | 291.125 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 21 | 24 | 504 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-16 | 2025-09-05
113 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Słomniki - Niedźwiedź | 1 | 291.125 | 295 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 72 | 24 | 1728 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-05 | 2025-08-15
114 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Słomniki - Niedźwiedź | 2 | 291.125 | 295 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 79 | 24 | 1896 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-16 | 2025-11-16
115 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Niedźwiedź | 1,3,5,7 | 295 | 295.44 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 19 | 24 | 456 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-07-28 | 2025-08-15
116 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IZ Kraków | Niedźwiedź | 2 | 295 | 296.2 | Modernizacja sieci trakcyjnej | 19 | 24 | 456 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 19 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-13 | 2025-10-31
117 | 1 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/11 | st. Warszawa Wschodnia | 2, 2a, 2b | 3.69 | 4.516 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
118 | 1 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia - Warszawa Praga | 1WS, 2WS | 4.407 | 5.12 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
119 | 1 | 11 | SKIERNIEWICE - ŁOWICZ GŁÓWNY | IZ Łódź | Skierniewice - Bełchów | 1 | 2.23 | 10.132 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 201 | 24 | 4824 | 50 | bez ograniczenia |  | 3 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-29 | 2025-08-17
120 | 1 | 11 | SKIERNIEWICE - ŁOWICZ GŁÓWNY | IZ Łódź | Skierniewice - Bełchów | 2 | 2.23 | 10.132 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 118 | 24 | 2832 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-18 | 2026-03-05
121 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Puszcza Mariańska | 2,4,6,8 | 12.1 | 15.325 | modernizacja | 178 | 24 | 4272 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-23 | 2025-08-19
122 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Puszcza Mariańska | 1 | 12.1 | 15.325 | modernizacja | 178 | 4 | 712 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | przerwa w ruchu | 2025-02-23 | 2025-08-19
123 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Puszcza Mariańska - Mszczonów | 2 | 15.325 | 25.61 | modernizacja | 178 | 24 | 4272 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-23 | 2025-08-19
124 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Puszcza Mariańska - Mszczonów | 1 | 15.325 | 25.61 | modernizacja | 178 | 4 | 712 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | przerwa w ruchu | 2025-02-23 | 2025-08-19
125 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Marków- Mszczonów | 2 | 24.682 | 25.61 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
126 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Marków- Mszczonów | 1 | 24.682 | 25.61 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
127 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Mszczonów | 3 | 25.61 | 29.97 | Przesunięcie osi toru 3 dla możliwości posadowienia bramek sieci trakcyjnej | 46 | 24 | 1104 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-08 | 2025-02-22
128 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Mszczonów | 1,2 | 25.61 | 29.97 | Przesunięcie osi toru 3 dla możliwości posadowienia bramek sieci trakcyjnej | 46 | 4 | 184 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | przerwa w ruchu | 2025-01-08 | 2025-02-22
129 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Mszczonów | 1,3 | 25.61 | 29.97 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-20 | 2026-01-18
130 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Mszczonów | 2 | 25.61 | 29.97 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
131 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 2 | 29.97 | 46.41 | Zabudowa nowego Rz43 | 15 | 24 | 360 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-15 | 2025-01-29
132 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 1 | 29.97 | 46.41 | Zabudowa nowego Rz43 | 15 | 4 | 60 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 15 | przerwa w ruchu | 2025-01-15 | 2025-01-29
133 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 1 | 29.97 | 46.41 | Zabudowa nowego Rz43 | 16 | 24 | 384 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-30 | 2025-02-14
134 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 2 | 29.97 | 46.41 | Zabudowa nowego Rz43 | 16 | 4 | 64 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 14 | przerwa w ruchu | 2025-01-30 | 2025-02-14
135 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 1 | 29.97 | 46.41 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
136 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Mszczonów - Tarczyn | 2 | 29.97 | 46.41 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
137 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Tarczyn | 6,8,10 | 46.41 | 48.655 | rozbiórka torów dla branży sieci trakcyjnej | 46 | 24 | 1104 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-08 | 2025-02-22
138 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Tarczyn | 1,2,3,4 | 46.41 | 48.655 | rozbiórka torów dla branży sieci trakcyjnej | 46 | 4 | 184 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | przerwa w ruchu | 2025-01-08 | 2025-02-22
139 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Zachodni - Czachówek Wschodni | 2 | 64.52 | 66.439 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
140 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Zachodni - Czachówek Wschodni | 2 | 64.52 | 66.439 | modernizacja | 103 | 24 | 2472 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-24 | 2025-07-04
141 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Zachodni - Czachówek Wschodni | 1 | 64.52 | 66.439 | modernizacja | 103 | 4 | 412 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4 | przerwa w ruchu | 2025-03-24 | 2025-07-04
142 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Zachodni - Czachówek Wschodni | 1 | 64.52 | 66.439 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
143 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Czachówek Wschodni | 3,4 | 66.005 | 69.74 | rozbiórka torów dla branży sieci trakcyjnej | 46 | 24 | 1104 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-08 | 2025-02-22
144 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Czachówek Wschodni | 1,2 | 66.005 | 69.74 | rozbiórka torów dla branży sieci trakcyjnej | 46 | 4 | 184 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 22 | przerwa w ruchu | 2025-01-08 | 2025-02-22
145 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria | 2 | 67.94 | 71.985 | modernizacja | 178 | 24 | 4272 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-23 | 2025-08-19
146 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria | 1 | 67.94 | 71.985 | modernizacja | 178 | 4 | 712 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | przerwa w ruchu | 2025-02-23 | 2025-08-19
147 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria | 2 | 67.94 | 71.985 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
148 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria | 1 | 67.94 | 71.985 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
149 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Góra Kalwaria | 2,4 | 71.985 | 73.836 | modernizacja | 178 | 24 | 4272 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-23 | 2025-08-19
150 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Góra Kalwaria | 1 | 71.985 | 73.836 | modernizacja | 178 | 4 | 712 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-23 | 2025-08-19
151 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Osieck | 1 | 88.446 | 90.66 | demontaż istniejących Rz27 i zabudowa nowych Rz w torze 2 | 16 | 4 | 64 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-22 | 2025-03-09
152 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | st. Osieck | 2 | 88.446 | 90.66 | demontaż istniejących Rz27 i zabudowa nowych Rz w torze 2 | 16 | 24 | 384 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-22 | 2025-03-09
153 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Osieck - Jaźwiny | 2 | 90.66 | 96.196 | demontaż istniejących Rz27 i zabudowa nowych Rz w torze 2 | 16 | 24 | 384 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-22 | 2025-03-09
154 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Osieck - Jaźwiny | 1 | 90.66 | 96.196 | demontaż istniejących Rz27 i zabudowa nowych Rz w torze 2 | 16 | 4 | 64 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | przerwa w ruchu | 2025-02-22 | 2025-03-09
155 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Osieck - Jaźwiny | 1 | 90.66 | 96.196 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
156 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Osieck - Jaźwiny | 2 | 90.66 | 96.196 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
157 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jaźwiny- Pilawa | 1 | 96.196 | 101.163 | modernizacja | 15 | 24 | 360 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-10 | 2025-03-24
158 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jaźwiny- Pilawa | 2 | 96.196 | 101.163 | modernizacja | 15 | 4 | 60 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 15 | przerwa w ruchu | 2025-03-10 | 2025-03-24
159 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jaźwiny- Pilawa | 1 | 96.196 | 101.163 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
160 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jaźwiny- Pilawa | 2 | 96.196 | 101.163 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
161 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jedlanka- Łuków | 2 | 131.719 | 161.16 | modernizacja | 223 | 24 | 5352 |  | bez ograniczenia |  | 23 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-09 | 2025-08-19
162 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Jedlanka- Łuków | 1 | 131.719 | 161.16 | modernizacja | 223 | 4 | 892 |  | bez ograniczenia |  | 23 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2025-01-09 | 2025-08-19
163 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Stoczek Łukowski - Jedlanka | 1 | 131.719 | 161.16 | modernizacja | 116 | 24 | 2784 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-20 | 2026-01-18
164 | 1 | 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | IRR1/1 | Stoczek Łukowski - Jedlanka | 2 | 131.719 | 161.16 | modernizacja | 116 | 4 | 464 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-20 | 2026-01-18
165 | 7 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IZ Ostrów Wlkp. | Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni | 1 | 137.348 | 138.1 | Wymiana nawierzchni torowej na 60 E1 | 46 | 24 | 1104 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-16 | 2025-07-31
166 | 7 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IZ Ostrów Wlkp. | Leszno | 4.6 | 236.21 | 236.21 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 21 | 24 | 504 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-01 | 2025-05-21
167 | 7 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IZ Ostrów Wlkp. | Leszno | 8,10 | 236.21 | 236.21 | Kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo - drogowego | 39 | 24 | 936 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 29 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-22 | 2025-06-29
168 | 6 | 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | IZ Wrocław | Głogów - Kłobuczyn | 1 | 283.601 | 294.501 | Remont wiaduktu | 75 | 24 | 1800 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | przerwa w ruchu | 2024-12-15 | 2025-02-28
169 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IZ Bydgoszcz | Toruń Główny - Cierpice (+1) | 1 | 118.8 | 118.900 | wbudowanie rozjazdu nr 2 | 12 | 24 | 288 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 12 | Torem nr 2, czynne krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania | 2025-05-05 | 2025-05-16
170 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IZ Bydgoszcz | Toruń Główny TrB - Cierpice (+2,4,6) | 2 | 118.8 | 118.900 | wbudowanie rozjazdu nr 1 | 12 | 24 | 288 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 12 | Torem nr 1, czynna 1 krawędź peronowa przy torze nr 1, brak możliwości krzyżowania | 2025-05-19 | 2025-05-30
171 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IZ Bydgoszcz | Cierpice | 4,6 | 119.203 | 120.093 | modernizacja toru nr 6 likwidacja rozjazdu nr 8 i 108 (zabudowa lokalizacji toru) | 31 | 24 | 744 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30 | Torami nr 1, 2, | 2025-06-01 | 2025-06-30
172 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 1 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 | 28 | 6 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-01 | 2025-02-28
173 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 | 28 | 6 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-01 | 2025-02-28
174 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 1 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
175 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
176 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 1 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 15 | 6 | 90 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
177 |  | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IZ Warszawa | p.o. Warszawa Gołąbki WGT - Józefinów | 2 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 15 | 6 | 90 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
178 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/1 | Sandomierz - Sobów | 1 | 242.327 | 248.502 | kompleksowa modernizacja | 7 | 24 | 168 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 7 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-09 | 2024-12-21
179 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/1 | st. Chmielów | 3-15 | 260 | 261 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 8 | 24 | 192 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-12-05 | 2026-03-05
180 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/1 | Chmielów - Padew | 1 | 260 | 275.3 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 181 | 24 | 4344 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 4 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-06-07 | 2025-12-04
181 | 2 | 26 | ŁUKÓW - RADOM GŁÓWNY | IRR1/2 | st. Radom Wschodni | 101 | 115.8 | 116.59 | Przebudowa sieci trakcyjnej, budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi | 14 | 6 | 84 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-07-06 | 2024-12-28 | 4.022
182 | 2 | 26 | ŁUKÓW - RADOM GŁÓWNY | IRR1/2 | st. Radom Wschodni | 102 | 115.8 | 116.59 | Przebudowa sieci trakcyjnej, budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi | 14 | 6 | 84 | 30 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-07-06 | 2024-12-28 | 4.022
183 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Radzyń Podlaski - Bezwola | 1 | 23.771 | 34.512 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 7 | 8 | 56 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-03-15 | 2024-03-21
184 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Bezwola - Parczew | 1 | 35.52 | 52.34 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 13 | 8 | 104 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 3 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-03-22 | 2024-04-03
185 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Parczew - Brzeżnica Bychawska | 1 | 53.76 | 67.496 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 9 | 8 | 72 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 9 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-04 | 2024-04-12
186 |  | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Brzeżnica Bychawska - Lubartów | 1 | 68.397 | 82.427 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 9 | 8 | 72 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 9 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-15 | 2024-04-23
187 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Lubartów - Bystrzyca koło Lublina | 1 | 83.873 | 93.46 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 7 | 8 | 56 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 7 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-04-24 | 2024-04-30
188 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Bystrzyca koło Lublina - Zadębie | 1 | 95.188 | 106.235 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 8 | 8 | 64 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 8 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-05-01 | 2024-05-08
189 | 2 | 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY | IZ Lublin | Zadębie - Lublin Północny | 1 | 106.277 | 107.723 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 1 | 8 | 8 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | [13 empty] | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-05-09 | 2024-05-09 | bar: Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V
190 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Sierpc - Brodnica Rypin | 1 | 117.6 | 118 | modernizacja toru 1, | 76 | 24 | 1824 | 0 km/h | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 15 | Wstrzymanie ruchu pociągów Możliwość obsługi LPO Szczutowo LPO Kretki; LPO Rypin z obsługą z Sierpca | 2025-09-01 | 2025-11-15
191 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Sierpc - Brodnica Rypin | 1 1, 2 | 116.435 | tor 1 do km 117,500; nr 2 do km 116,600 | modernizacja torów 1,2,12,14 rozjazdów 1,2,4, 11,12,13,14,103 rozbiórka peronu 2 i budowa nowego | 52 | 24 | 1248 | 0 km/h | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | Wstrzymanie ruchu pociągów Możliwość obsługi LPO Szczutowo LPO Kretki; LPO Rypin-wyłączone z obsługi | 2025-04-16 | 2025-06-05
192 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Rypin | 3,5,7 | 116.47 | 117.596 | modernizacja torów nr 3 i 5, wymiana rozjazdów nr 3, 10 | 40 | 24 | 960 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 30 | Torami nr 1, 2 st. Rypin | 2025-07-21 | 2025-08-30
193 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Rypin | 4 | 116.88 | 117.38 | budowa toru nr 4 | 30 | 24 | 720 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | Pozostale tory czynne w stacji | 2025-04-01 | 2025-04-30
194 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Rypin | 6 | 116.88 | 117.02 | modernizacja toru nr 6, rozjazdów nr 101, 103 | 60 | 24 | 1440 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30 | LPO Rypin wyłączone z obsługi | 2025-06-01 | 2025-07-30
195 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Rypin | 14 | 117.633 | 118 | modernizacja toru nr 14 | 60 | 24 | 1440 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30 | LPO Rypin wyłączone z obsługi | 2025-06-01 | 2025-07-30
196 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Sierpc - Brodnica | 1 | 128.424 | 129.217 | wymiana rozjazdu nr 8 wbudowanie rozjazdu nr 3 | 10 | 24 | 240 | 0 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | wstrzymanie ruchu LPO Kretki wyłączone z obsługi | 2025-05-12 | 2025-05-21
197 | 5 | 33 | KUTNO - BRODNICA | IZ Bydgoszcz | Kretki | 3 | 128.424 | 129.217 | modernizacja toru nr 3 | 25 | 24 | 600 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 25 | Bez ograniczeń | 2025-08-04 | 2025-08-28
198 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Białystok - Białystok Starosielce | 1 | 3.591 | 4.555 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
199 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Białystok Starosielce - Knyszyn | 1 | 4.555 | 28.437 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
200 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Knyszyn - Mońki | 1 | 28.437 | 43.872 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
201 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Mońki - Osowiec | 1 | 43.872 | 57.232 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
202 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Osowiec - Grajewo | 1 | 57.232 | 82.477 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
203 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Grajewo - Ełk | 1 | 82.477 | 103.236 | roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-03 | 2027-12-30
204 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Giżycko - Sterławki Wielkie | 1 | 152.85 | 164.615 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-04-05 | 2026-03-04 | 1.203
205 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | st. Sterławki Wielkie | 1, 2, 3, 5 | 164.615 | 166.65 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
206 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Sterławki Wielkie - Kętrzyn | 1 | 166.65 | 178.7 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
207 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | st. Kętrzyn | 1, 2, 6, 8, 18, 31, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 24a, 25, 26, 29, 33 | 178.7 | 181 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
208 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Kętrzyn - Tołkiny | 1 | 181 | 191.95 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
209 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | st. Tołkiny | 1, 3, 4 | 191.95 | 193.8 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
210 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Tołkiny - Korsze | 1 | 193.8 | 200.1 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
211 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | st. Korsze | 1 | 200.1 | 202.826 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 160 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-11-12 | 2026-03-04 | 1.203
212 | 1 | 45 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA GROCHÓW T1G,2G | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia - Warszawa Grochów | 1G, 2G | 0.862 | 1.496 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
213 | 1 | 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | IRR1/16 | st. Terespol | 1S | 205.126 | 205.2 | Zabudowa rozjazdu 665 | 8 | 24 | 192 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-08 | 2025-10-15
214 | 1 | 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | IRR1/16 | Kobylany-Terespol | 1S | 205.2 | 208.9 | Modernizacja toru | 31 | 24 | 744 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 15 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-10-16 | 2025-11-15
215 | 1 | 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | IRR1/16 | st. Terespol | 1,3,3a,3b | 206.5 | 208.894 | Regulacja toru | 7 | 24 | 168 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-17 | 2025-10-23
216 | 1 | 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | IRR1/16 | st. Terespol | 154 | 208.1 | 208.5 | Modernizacja toru | 30 | 24 | 720 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 25 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-27 | 2025-04-25
217 | 1 | 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | IRR1/16 | st. Terespol | 102S | 208.5 | 208.9 | Włączenie toru nr 102S w tor nr 154 | 7 | 24 | 168 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-01 | 2025-10-07
218 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Jaroszowiec Olkuski - Olkusz | 1 | 35.898 | 43.6 | Przebudowa stacji Olkusz | 262 | 24 | 6288 | 40km/h x 1000m | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-09-02
219 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Jaroszowiec Olkuski - Olkusz | 2 | 35.898 | 43.6 | przerwa technologiczna | 262 | 4 | 1572 | 0 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-12-15 | 2025-09-02
220 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz | 1, 3 | 43.6 | 46.8 | Przebudowa stacji Olkusz | 262 | 24 | 6288 | 40km/h na dł. 2000m | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-15 | 2025-09-02
221 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz | 2, 4, 6 | 43.6 | 46.8 | przerwa technologiczna | 262 | 4 | 1572 | 0 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-12-15 | 2025-09-02
222 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz - Bukowno | 1 | 46.8 | 51.825 | Przebudowa stacji Olkusz | 262 | 24 | 6288 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-09-02
223 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR3/8 | Olkusz - Bukowno | 2 | 46.8 | 51.825 | przerwa technologiczna | 262 | 4 | 1572 | 0 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2024-12-15 | 2025-09-02
224 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny | 1 | 83.35 | 83.7 | modernizacja | 45 | 24 | 1080 | nie dotyczy | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | przerwa w ruchu | 2025-04-23 | 2025-06-06
225 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 4,6,8,10 | 83.7 | 84.95 | modernizacja | 98 | 24 | 2352 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-30 | 2025-04-22
226 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 4 | 83.7 | 84.95 | modernizacja | 154 | 24 | 3696 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 3 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-07 | 2025-11-03
227 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 4 | 83.7 | 84.95 | modernizacja | 9 | 24 | 216 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 3 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-25 | 2025-11-03
228 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 6 | 83.7 | 84.95 | domknięcia technologiczne | 9 | 4 | 36 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 3 | przerwa w ruchu | 2025-10-25 | 2025-11-03
229 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | st. Sosnowiec Główny | 4 | 83.7 | 84.95 | domknięcia technologiczne | 40 | 4 | 160 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-07-11
230 | 2 | 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | IRR3/1 | Sprowa - Kozłów | 1 | 1.2 | 1.6 | Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury | 87 | 24 | 2088 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 11 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-11-09 | 2025-03-11
231 | 2 | 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | IRR3/1 | Sprowa - Kozłów | 2 | 1.2 | 1.6 | Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury | 87 | 4 | 348 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 11 | przerwa w ruchu | 2024-11-09 | 2025-03-11
232 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Lublin Zemborzyce - Niedrzwica | 1 | 9.287 | 19.519 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 7 | 6 | 42 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 7 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-09-12 | 2024-09-18
233 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Niedrzwica - Wilkołaz | 1 | 20.984 | 35.092 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 12 | 6 | 72 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 12 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-09-19 | 2024-09-30
234 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Wilokołaz - Kraśnik | 1 | 36.529 | 43.379 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 4 | 6 | 24 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 4 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-01 | 2024-10-04
235 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Kraśnik - Szastarka | 1 | 44.905 | 54.495 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 5 | 6 | 30 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-07 | 2024-10-11
236 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Szastarka - Rzeczyca | 1 | 55.876 | 65.744 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 5 | 6 | 30 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-14 | 2024-10-18
237 | 2 | 68 | LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK | IZ Lublin | Rzeczyca - Zaklików | 1 | 67.175 | 75.222 | Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu | 4 | 6 | 24 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 4 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-21 | 2024-10-24
238 | 2 | 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | IRR3/1 | Chmielów - Strzegomek | 1 | 0 | 0.9 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 9 | 24 | 216 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-12-05 | 2026-03-05
239 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 1 | 7.389 | 22.181 | kompleksowa modernizacja | 31 | 24 | 744 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-06 | 2025-09-05
240 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 2 | 7.389 | 22.181 | przerwa technologiczna | 31 | 4 | 124 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | przerwa w ruchu | 2025-08-06 | 2025-09-05
241 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | st. Grębów | 2 | 14 | 15.5 | kompleksowa modernizacja | 99 | 24 | 2376 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-06 | 2026-03-05
242 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | st. Grębów | 1 | 14 | 15.5 | przerwa technologiczna | 99 | 4 | 396 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-06 | 2026-03-05
243 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Zbydniów - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 1 | 14 | 21.9 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 99 | 24 | 2376 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-06 | 2026-03-05
244 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Zbydniów - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 2 | 14 | 21.9 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 99 | 4 | 396 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-06 | 2026-03-05
245 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów | 2 | 14.466 | 7.389 | kompleksowa modernizacja | 22 | 24 | 528 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 5 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-09 | 2025-01-05
246 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów | 1 | 14.466 | 7.389 | przerwa technologiczna | 22 | 4 | 88 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 5 | przerwa w ruchu | 2024-06-09 | 2025-01-05
247 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Grębów - Zbydniów | 1 | 14.466 | 7.389 | kompleksowa modernizacja | 212 | 24 | 5088 | - | bez ograniczenia |  | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 5 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-06 | 2025-08-05
248 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | Zbydniów - Grębów | 2 | 14.466 | 7.389 | przerwa technologiczna | 212 | 4 | 848 | - | bez ograniczenia |  | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 5 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2025-01-06 | 2025-08-05
249 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | st. Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 2 | 21.9 | 23 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 151 | 24 | 3624 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-08 | 2025-09-05
250 | 2 | 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | IRR3/1 | st. Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 1 | 21.9 | 23 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 151 | 4 | 604 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | przerwa w ruchu | 2025-04-08 | 2025-09-05
251 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zabrzeg - Bronów | 1,2 | 53.1 | 58.5 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | przerwa w ruchu jazda po liniach 150 i 693 | 2024-10-20 | 2025-04-21
252 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zabrzeg - Bronów | 2 | 53.1 | 58.5 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | 60 | 160 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-22 | 2026-02-19
253 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Bronów - Chybie | 1,2 | 58.5 | 60.2 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | przerwa w ruchu jazda po linii 150 | 2024-10-20 | 2025-04-21
254 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | st. Chybie | 2,4,6, 1 (od rozj. 15 do rozj. 55) | 60.2 | 62 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-04-21
255 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | st. Chybie | 2,4,6, 1 (od RZ15 do RZ55) | 60.2 | 62 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | 60 | 160 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-22 | 2026-02-19
256 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Chybie - Pruchna | 2 | 62 | 69 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | 60 | 160 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-22 | 2026-02-19
257 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Pruchna Zebrzydowice | 2 | 69 | 76 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | 60 | 120 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-22 | 2026-02-19
258 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | st. Pruchna | 1,3,4,6 | 69.1 | 70.2 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-04-21
259 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | st. Zebrzydowice | 1-17, 6-8, 100-109, 301-303, 503 | 76 | 77.8 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-04-21
260 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | st. Zebrzydowice | 1-25; 6-8; 100-109 | 76 | 77.8 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | 60 | 160 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-22 | 2026-02-19
261 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 1 | 77.8 | 80.66 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-20 | 2025-04-21
262 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Tarnów Filia - Kłokowa | 1 | 4 | 5.596 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
263 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Kłokowa | 1.3 | 5.596 | 6.802 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
264 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Kłokowa - Łowczówek Pleśna | 1 | 6.802 | 9.785 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
265 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Łowczówek Pleśna | 1.3 | 9.785 | 11.28 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
266 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Łowczówek Pleśna - Łowczów | 1 | 11.28 | 15.483 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
267 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Łowczów | 1.3 | 15.483 | 16.939 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
268 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Łowczów - Tuchów | 1 | 16.939 | 20.25 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
269 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Tuchów | 1,3,5 | 20.25 | 21.703 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
270 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Tuchów - Siedliska | 1 | 21.703 | 25.398 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
271 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Siedliska | 1.3 | 25.398 | 26.667 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
272 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Siedliska - Gromnik | 1 | 26.667 | 31.319 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
273 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Gromnik | 1,2,3 | 31.319 | 32.694 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
274 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice | 1 | 32.694 | 35.307 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
275 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Bogoniowice Ciężkowice | 1,2,3 | 35.307 | 36.856 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
276 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Bogoniowice Ciężkowice - Zborowice | 1 | 36.856 | 39.572 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
277 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Zborowice | 1.2 | 39.572 | 40.971 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
278 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Zborowice - Bobowa | 1 | 40.971 | 46.488 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
279 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Bobowa | 1,2,3 | 46.488 | 48.284 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
280 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Bobowa - Wilczyska | 1 | 48.284 | 53.086 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
281 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Wilczyska | 1.3 | 53.086 | 54.426 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
282 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Wilczyska - Stróże | 1 | 54.426 | 55.395 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
283 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | 1 | 81.33 | 86.731 | naprawa główna toru | 92 | 24 | 2208 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-31
284 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | 2 | 81.33 | 86.731 | naprawa główna toru | 92 | 24 | 2208 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-01 | 2025-08-31
285 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Nowy Sącz Biegonice - Stary Sącz | 1 | 92.986 | 94.657 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
286 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Stary Sącz | 1,2,4 | 94.657 | 96.353 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
287 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Stary Sącz - Rytro | 1 | 96.353 | 104.069 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
288 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Rytro | 1.2 | 104.069 | 105.636 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
289 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Rytro - Piwniczna | 1 | 105.636 | 112.773 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
290 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Piwniczna | 1,2,3 | 112.773 | 114.331 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
291 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Piwniczna - Wierchomla | 1 | 114.331 | 117.886 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
292 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Wierchomla | 1.3 | 117.886 | 118.889 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
293 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Wierchomla - Żegiestów | 1 | 118.889 | 125.499 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
294 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | st. Żegiestów | 1,3,5 | 125.499 | 126.737 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
295 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Żegiestów - Andrzejówka | 1 | 126.737 | 130.807 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
296 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | mij. Andrzejówka | 1.3 | 130.807 | 132.401 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
297 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Andrzejówka - Muszyna | 1 | 132.401 | 137.88 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
298 | 3 | 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | IZ Nowy Sącz | Muszyna - Leluchów (GP) | 1 | 137.88 | 146.374 | naprawa główna toru | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
299 | 3 | 97 | SKAWINA - ŻYWIEC | IRR3/2 | Sucha Beskidzka - Żywiec | 1 | 46.239 | 81.392 | Modernizacja linii | 364 | 24 | 8736 | 0 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-07-01 | 2026-02-27 | 1.208
300 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Chabówka - Rabka Zaryte | 1 | 0.576 | 5.142 | modernizacja linii | 83 | 24 | 1992 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-06-11 | 2025-03-07 | 1.201
301 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Rabka Zaryte | 1,3 | 5.142 | 5.841 | modernizacja linii | 83 | 24 | 1992 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | przerwa w ruchu | 2023-06-11 | 2025-03-07 | 1.201
302 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Rabka Zaryte - Mszana Dolna | 1 | 5.841 | 14.393 | modernizacja linii | 266 | 24 | 6384 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 6 |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-06-11 | 2025-09-06 | 1.201
303 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Mszana Dolna | 1,3 | 14.393 | 15.091 | modernizacja linii | 266 | 24 | 6384 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 6 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-12-10 | 2025-09-06 | 1.201
304 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Mszana Dolna - Tymbark | 1 | 15.091 | 36.35 | modernizacja linii | 266 | 24 | 6384 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 6 |  |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-12-10 | 2025-09-06 | 1.201
305 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Tymbark - Limanowa | 1 | 37.352 | 46.768 | modernizacja linii | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-06-10 | 2026-05-29 | 1.201
306 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Limanowa | 1,2,3,3a,4 | 46.768 | 47.569 | modernizacja linii | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-06-10 | 2026-05-29 | 1.201
307 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Limanowa - Marcinkowice | 1 | 47.569 | 66.969 | modernizacja linii | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-09-03 | 2026-06-06 | 1.201
308 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Marcinkowice | 1, 2, 3, 3a, 4 | 66.969 | 67.81 | modernizacja linii | 195 | 24 | 4680 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 27 | przerwa w ruchu | 2023-09-03 | 2025-06-27 | 1.201
309 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/8 | Marcinkowice - Nowy Sącz | 1 | 67.81 | 76.652 | modernizacja linii | 195 | 24 | 4680 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 27 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2023-09-03 | 2025-06-27 | 1.201
310 | 3 | 105 | MUSZYNA - KRYNICA-ZDRÓJ | IZ Nowy Sącz | Muszyna - Powroźnik | 1 | 0.544 | 3.86 | przebudowa stacji Powroźnik | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
311 | 3 | 105 | MUSZYNA - KRYNICA-ZDRÓJ | IZ Nowy Sącz | st. Powroźnik | 1,2,3,4,6,8 | 3.86 | 6.012 | przebudowa stacji Powroźnik | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
312 | 3 | 105 | MUSZYNA - KRYNICA-ZDRÓJ | IZ Nowy Sącz | Powroźnik - Krynica Zdrój | 1 | 6.012 | 9.656 | przebudowa stacji Powroźnik | 103 | 24 | 2472 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-03-01 | 2025-06-11
313 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Jasło | 1,3,5,7,9,11 | 44.95 | 47 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
314 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Jasło - Tarnowiec | 1 | 47 | 52.85 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
315 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Tarnowiec | 1,2,3, 2a | 52.85 | 54.75 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
316 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Tarnowiec - Jedlicze | 1 | 54.75 | 59.35 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
317 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Jedlicze | 1,2,3,4,5,100,102 | 59.35 | 61.25 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
318 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Jedlicze - Krosno | 1 | 61.25 | 67 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
319 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Krosno | 1,2a,2,3a,5,7,7a,9,9a | 67 | 69.7 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
320 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Krosno - Targowiska | 1 | 69.7 | 72.1 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
321 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Krosno - Targowiska | 1 | 72.1 | 74.9 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
322 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Targowiska | 1,2,3,4,5,6,100 | 74.9 | 76.8 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
323 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Targowiska - Wróblik Szlachecki | 1 | 76.8 | 80.3 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
324 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Wróblik Szlachecki | 1,2,3,5 | 80.3 | 82.8 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
325 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Wróblik Szlachecki - Zarszyn | 1 | 82.8 | 91.5 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
326 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Zarszyn | 1,2,3,5 | 91.5 | 93.55 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
327 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Nowosielce | 1,3,5a | 96.3 | 99.435 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
328 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Nowosielce - Sanok | 1 | 99.435 | 107 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
329 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Sanok | 1,2, 2A,3,5,7,9, 9A, 11, 11A, 11B,11C, 21A, 22,23,401,411 | 107 | 109.05 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
330 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | Sanok - Nowy Zagórz | 1 | 109.05 | 112.7 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
331 | 3 | 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | IRR3/8 | st. Nowy Zagórz | 1,2,3,4,5,7,8 | 112.7 | 114.95 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-12 | 2026-06-30
332 | 4 | 128 | RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4 | IRR4/5 | Radzionków - Nakło Śląskie tor T4 | 1 (4) | 27.405 | 29.279 | Zamknięcie linii stycznej | 67 | 24 | 1608 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-11-12 | 2026-06-30
333 | 4 | 128 | RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4 | IRR4/5 | Radzionków - Nakło | 1 (4) | 28.13 | 30.143 | Zamknięcie linii stycznej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 1.095
334 | 4 | 130 | TARNOWSKIE GÓRY TGD - KALETY T4 | IRR4/5 | Tarnowskie Góry TGD - Kalety tor T4 | 1 (4) | 37.321 | 47.933 | Zamknięcie linii stycznej | 67 | 24 | 1608 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-11-12 | 2026-06-30
335 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Chorzów Batory | 8, 10, 12, 14, 14a | 5.9 | 5.9 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 4 | 548 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 1.095
336 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Chorzów Stary | 7,9,11,13,15,17 | 11.68 | 13.1 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-11-12 | 2025-04-30 | 1.095
337 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Chorzów Stary - Bytom | 1 | 13 | 16.75 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
338 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Chorzów Stary - Bytom | 2 | 13.1 | 17 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 4 | 548 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
339 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom | 4a, 8a; 10,10a 12,12a, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30,32,34,36,38,40,42 | 16.85 | 18.55 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 1.095
340 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom - Bytom Karb | 2 | 18.5 | 19.9 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
341 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom - Bytom Karb | 1 | 18.5 | 20.15 | dowóz materiałów torem czynnym | 137 | 4 | 548 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
342 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Bytom Karb | 1 | 19.9 | 21.2 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 4 | 548 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
343 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Bytom Karb | 2,4,6 | 20.15 | 21.1 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
344 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Północny - Radzionków | 1 | 21.04 | 26.8 | dowóz materiałów torem czynnym | 137 | 4 | 548 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
345 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Północny - Radzionków | 2 | 21.04 | 26.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
346 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Północny | 2 | 21.1 | 26.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
347 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Północny | 1 | 21.1 | 26.8 | dowóz materiałów torem czynnym | 137 | 4 | 548 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
348 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Radzionków | 2,4,6,8 | 26.8 | 27.95 | dowóz materiałów po torze czynnym | 137 | 24 | 3288 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
349 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Radzionków | 1 | 26.8 | 27.95 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 4 | 548 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
350 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Radzionków - Nakło Śląskie | 2 | 27.95 | 29.5 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.095
351 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Radzionków - Nakło Śląskie | 1 | 28.13 | 30.143 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 137 | 4 | 548 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-03-11 | 2025-04-30 | 1.095
352 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Nakło Śląskie | 1 | 29.279 | 30.143 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 148 | 24 | 3552 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-12 | 2025-05-11
353 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Nakło Śląskie | 2 | 29.279 | 30.143 | transport technologiczny | 148 | 4 | 592 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-12 | 2025-05-11
354 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Nakło Śląskie | 2 | 29.279 | 30.143 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 151 | 24 | 3624 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-11 | 2025-10-08
355 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Nakło Śląskie | 1 | 29.279 | 30.143 | transport technologiczny | 151 | 4 | 604 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | przerwa w ruchu | 2025-05-11 | 2025-10-08
356 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry | 1 | 30.143 | 33.098 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 67 | 24 | 1608 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-08 | 2026-02-25
357 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | TGE - Kalety | 1 | 39.558 | 46.93 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 148 | 24 | 3552 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-12 | 2025-05-11
358 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | TGE - Kalety | 2 | 39.558 | 46.93 | transport technologiczny | 148 | 4 | 592 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | przerwa w ruchu | 2024-12-12 | 2025-05-11
359 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | TGE - Kalety | 2 | 39.558 | 46.93 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 151 | 24 | 3624 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-05-11 | 2025-10-08
360 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | TGE - Kalety | 1 | 39.558 | 46.93 | transport technologiczny | 151 | 4 | 604 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | przerwa w ruchu | 2025-05-11 | 2025-10-08
361 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Kalety | 1 | 46.93 | 47.966 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 67 | 24 | 1608 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-08 | 2026-03-07
362 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Kalety | 2 | 46.93 | 47.966 | transport technologiczny | 67 | 4 | 268 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-10-08 | 2026-03-07
363 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Boronów | 1 | 58.721 | 59.678 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 148 | 24 | 3552 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-12 | 2025-05-11
364 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Boronów | 2 | 58.721 | 59.678 | transport technologiczny | 148 | 4 | 592 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | przerwa w ruchu | 2024-12-12 | 2025-05-11
365 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Boronów | 2 | 58.721 | 59.678 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 151 | 24 | 3624 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-05-11 | 2025-10-08
366 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | st. Boronów | 1 | 58.721 | 59.678 | transport technologiczny | 151 | 4 | 604 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 8 | przerwa w ruchu | 2025-05-11 | 2025-10-08
367 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Boronów - Kalina | 1 | 59.678 | 66.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 67 | 24 | 1608 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-08 | 2026-03-07
368 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Boronów - Kalina | 2 | 59.678 | 66.8 | transport technologiczny | 67 | 4 | 268 | 0 km/h | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-10-08 | 2026-03-07
369 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Szadek - Otok | 2 | 180.4 | 190.3 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 175 | 24 | 4200 | 50 | 20 km/h pierwszy pociąg, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-22 | 2026-01-09
370 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | st. Poddębice | 2,4 | 201.8 | 203.9 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 141 | 24 | 3384 | 40 | 40 km/h do 30 dni, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-22 | 2025-11-09
371 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | st. Poddębice | 1,3 | 201.8 | 203.9 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 34 | 24 | 816 | 40 | 40 km/h do 30 dni, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-10 | 2026-04-11
372 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Poddębice - Kłudna | 2 | 203.9 | 211.7 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 141 | 24 | 3384 | 50 | 20 km/h pierwszy pociąg, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-22 | 2025-11-09
373 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Poddębice - Kłudna | 1 | 203.9 | 211.7 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 34 | 24 | 816 | 50 | 20 km/h pierwszy pociąg, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-10 | 2026-04-11
374 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | st. Kraski | 1,3 | 220.2 | 222.3 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 141 | 24 | 3384 | 40 | 40 km/h do 30 dni, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-22 | 2025-11-09
375 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | st. Kraski | 2,4 | 220.2 | 222.3 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 34 | 24 | 816 | 40 | 40 km/h do 30 dni, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-10 | 2026-04-11
376 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Kraski - Dąbie nad Nerem | 1 | 222.3 | 228.6 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 141 | 24 | 3384 | 50 | 20 km/h pierwszy pociąg, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-22 | 2025-11-09
377 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Kraski - Dąbie nad Nerem | 2 | 222.3 | 228.6 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 34 | 24 | 816 | 50 | 20 km/h pierwszy pociąg, potem bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-10 | 2026-04-11
378 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | st. Nowa Wieś Wielka | 15 | 345.2 | 345.9 | Przebudowa układu torowego | 136 | 24 | 3264 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-07-31 | 2025-12-17
379 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/9 | Brzoza Bydgoska (+2, 4) - Trzciniec | 2,4 | 353.6 | 362.35 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, przebudowa pozostałych branż | 105 | 24 | 2520 | 60 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-31 | 2026-01-12
380 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/7 | Kotomierz - Maksymilianowo | 2 | 380.2 | 388.614 | kompleksowa modernizacja | 89 | 24 | 2136 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-12 | 2025-10-09
381 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/7 | Kotomierz - Maksymilianowo | 1 | 380.414 | 388.849 | zabudowa Rz301 | 15 | 24 | 360 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-13 | 2025-04-27
382 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/7 | Maksymilianowo - Kotomierz | 1 | 380.414 | 388.849 | kompleksowa modernizacja | 65 | 24 | 1560 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-10 | 2026-02-06
383 | 5 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR2/7 | Kotomierz - Maksymilianowo | 2 | 380.48 | 388.614 | zabudowa Rz302 | 15 | 24 | 360 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 12 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-29 | 2025-04-12
384 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 105 | 1 | 1 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-04-02
385 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | Bytom - Bytom Bobrek | 2 | 18.35 | 18.92 | Zamknięcie linii stycznej | 107 | 24 | 2568 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 1.095
386 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | Bytom - Bytom Bobrek | 1 | 18.35 | 18.92 | dowóz materiałów torem czynnym | 107 | 4 | 428 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31 | przerwa w ruchu | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 1.095
387 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | Oława – Święta Katarzyna | 1 | 155.12 | 169.301 | budowa peronu p.o. Oława Zachodnia | 30 | 24 | 720 | 50 km/h na odcinku 300m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 7 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-09 | 2025-04-07
388 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 10, 11 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 7 | 12 | 84 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-11 | 2025-06-18
389 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 11, 12 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 7 | 12 | 84 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-18 | 2025-06-25
390 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 12 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 21 | 24 | 504 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 15 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-25 | 2025-07-15
391 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 11 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 21 | 24 | 504 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-07-15 | 2025-08-05
392 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 11, 12 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 7 | 24 | 168 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-05 | 2025-08-12
393 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 10 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 21 | 24 | 504 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 2 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-12 | 2025-09-02
394 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IZ Wrocław | st. Wrocław Główny | 10, 11 | 180.747 | 181.047 | naprawa obiektu inżynieryjnego wraz z robotami towarzyszącymi | 7 | 24 | 168 | 20 km/h na odcinku 200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-02 | 2025-09-09
395 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 31 | -0.283 | 0.06 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 92 | 24 | 2208 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 16 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-17 | 2025-03-16
396 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 21 | -0.283 | 0.058 | Przebudowa układów torowych. Budowa krawędzi peronu. | 34 | 24 | 816 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 18 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-16 | 2025-04-18
397 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 11, 27, 27a ,29 | -0.283 | 0.058 | Przebudowa układów torowych. Budowa krawędzi peronu. | 201 | 24 | 4824 | 50 |  |  |  |  | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-28 | 2025-10-14
398 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 31 | -0.283 | 0.06 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-04-02
399 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | Gliwice Łabędy - Pyskowice | 1 | -0.209 | 5.727 | Przebudowa układów torowych. Budowa krawędzi peronu. | 201 | 24 | 4824 | 50 |  |  |  |  | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14 |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-28 | 2025-10-14
400 | 4 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IRR4/4 | st. Katowice | UR88 (stary) - UR 166(nowy) | 0.381 | 2.251 | modernizacja | 113 | 24 | 2712 | 60 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 23 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-03 | 2025-06-23
401 | 4 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IRR4/5 | Szobiszowice - Gliwice Łabędy | 1 | 28.732 | 32.661 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-04 | 2026-04-02
402 | 4 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IRR4/5 | Szobiszowice - Gliwice Łabędy | 2 | 28.817 | 32.856 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym. Budowa krawędzi peronu. Rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 92 | 24 | 2208 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-17 | 2025-03-16
403 | 4 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IRR4/5 | Gliwice Łabędy | 3 | 31.606 | 32.879 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-04-02
404 | 6 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IZ OPOLE | Prudnik - Nowy Świętów | 2 | 115 | 118.9 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 183 | 24 | 4392 | 50 km/h 3900m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-01 | 2025-09-30
405 | 6 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IZ OPOLE | Goświnowice - Otmuchów | 1 | 151.5 | 152.7 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 92 | 24 | 2208 | 50 km/h 1200m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-11-30
406 | 6 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IZ OPOLE | Ząbkowice Śląskie - Piława Górna | 1 | 189.85 | 190.2 | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | 57 | 24 | 1368 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-05 | 2025-06-30
407 | 6 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IZ Opole | Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie | 1 | 215.1 | 215.3 | przebudowa mostu w km 215,176 | 5 | 24 | 120 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 5 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-07-01 | 2025-07-05
408 | 6 | 137 | KATOWICE - LEGNICA | IZ Opole | Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie | 1 | 215.1 | 215.3 | przebudowa mostu w km 215,176 | 5 | 24 | 120 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 5 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-10-27 | 2025-10-31
409 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice Zawodzie | 4,6,8,10 | 29.1 | 30.8 | modernizacja | 2 | 4 | 8 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 2 | przerwa w ruchu | 2024-10-15 | 2024-12-16
410 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | Katowice Zawodzie - Katowice | 1.2 | 30.8 | 31.617 | modernizacja | 48 | 24 | 1152 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31 | przerwa w ruchu jazda liniami 1 i 659 | 2024-09-16 | 2025-01-31
411 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 527 | 31.617 | 33.286 | modernizacja | 76 | 24 | 1824 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-04 | 2025-02-28
412 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 505 | 31.617 | 33.286 | modernizacja | 107 | 24 | 2568 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-09-16 | 2025-03-31
413 | 4 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR4/4 | st. Katowice | 11,12,14,16,18,20/22,26,28 | 32.2 | 32.45 | modernizacja | 183 | 24 | 4392 | 60 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 1 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-03 | 2025-09-01
414 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Brynów - Katowice Ligota | 1 | 3.629 | 5.329 | modernizacja | 104 | 24 | 2496 | 60 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-01 | 2026-04-02
415 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 2 | 5.329 | 7.739 | modernizacja | 257 | 24 | 6168 | 40 | 100 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-15 | 2025-08-28
416 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 1,3 | 5.329 | 7.739 | modernizacja | 258 | 24 | 6192 | 40 | 100 |  |  |  | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-31 | 2026-03-31
417 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Tychy - Kobiór | 2 | 19 | 25.578 | modernizacja | 212 | 24 | 5088 | 90 | [6 empty] | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-05-16 | 2026-02-16
418 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Tychy - Kobiór | 1 | 19 | 25.578 | domknięcia technologiczne | 212 | 6 | 1272 | 90 | [6 empty] | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-05-16 | 2026-02-16
419 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Kobiór | 6, 6a, 8, 8a, 16, 18 | 25.578 | 25.989 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-16 | 2026-02-15
420 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Kobiór - Pszczyna | 1 | 25.9 | 35.7 | modernizacja | 152 | 24 | 3648 | 20/50/90 | 90 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-10 | 2025-05-15
421 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Kobiór - Pszczyna | 2 | 25.9 | 35.7 | domknięcia technologiczne | 152 | 6 | 912 | nie dotyczy |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 15 | przerwa w ruchu | 2024-08-10 | 2025-05-15
422 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 4a, 6. 8, 8a, 10, 10a, 12, 14, 20, 22, | 35.593 | 36.687 | modernizacja | 244 | 24 | 5856 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 15 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-16 | 2025-08-15
423 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 1 | 35.593 | 36.687 | domknięcia technologiczne | 244 | 6 | 1464 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 15 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-10-16 | 2025-08-15
424 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 2,4 | 35.593 | 36.687 | modernizacja | 244 | 24 | 5856 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 15 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-03-12 | 2025-08-15
425 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 1 | 35.593 | 36.687 | modernizacja | 120 | 24 | 2880 | nie dotyczy |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-15 | 2026-05-15
426 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 5, 5a, 5b, 7, 7a, 9, 9a, | 35.593 | 36.687 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2023-10-16 | 2026-02-15
427 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | st. Pszczyna | 2,4,6 | 35.593 | 36.687 | domknięcia technologiczne | 316 | 6 | 1896 | nie dotyczy |  |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-02-01 | 2026-02-15
428 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 2 | 36.6 | 40.5 | modernizacja | 153 | 24 | 3672 | 20/50/90 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-24 | 2025-05-16
429 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 1 | 36.6 | 40.5 | domknięcia technologiczne | 153 | 6 | 918 | nie dotyczy |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 16 | przerwa w ruchu | 2024-08-24 | 2025-05-16
430 | 4 | 140 | KATOWICE LIGOTA - NĘDZA | IRR4/4 | Katowice Ligota - Mikołów Jamna | 1 | 0.659 | 1.521 | modernizacja | 58 | 24 | 1392 | 60 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 30 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-09-03 | 2025-10-30
431 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 4 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 257 | 24 | 6168 | 40 | 100 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-15 | 2025-08-28
432 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 6,8 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 257 | 24 | 6168 | 40 | 40 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-09-16 | 2025-08-28
433 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 14,16,18,20,22 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 257 | 24 | 6168 | 40 | 60 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 |  |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-15 | 2025-08-28
434 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 10 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 107 | 24 | 2568 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-09-16 | 2025-03-31
435 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 12 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 107 | 24 | 2568 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-15 | 2025-03-31
436 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | st. Katowice Ligota | 5 | -0.57 | 0.757 | modernizacja | 102 | 24 | 2448 | 40 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-03 | 2026-03-30
437 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | Katowice Ligota - Panewnik | 1 | -0.57 | 1.573 | modernizacja | 258 | 24 | 6192 | 60 | 60 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 |  |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-15 | 2025-08-29
438 | 4 | 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | IRR4/4 | Katowice Ligota - Panewnik | 1, 2 | -0.57 | 1.573 | modernizacja | 106 | 24 | 2544 | 60 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-08-30 | 2027-02-28
439 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | st. Pszczyna | 3 | -0.632 | 0 | domknięcia technologiczne | 244 | 6 | 1464 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 15 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2023-10-23 | 2025-08-15
440 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | st. Pszczyna | 3 | -0.632 | 0 | modernizacja | 120 | 24 | 2880 | nie dotyczy |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-15 | 2026-05-15
441 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | Pszczyna - Radostowice | 1 | 0 | 7.621 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-08-10 | 2025-02-16
442 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | Radostowice - Suszec | 1 | 7.621 | 14.77 | modernizacja | 226 | 24 | 5424 | nie dotyczy | bez ograniczenia | [5 empty] | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-02 | 2026-04-30 | 1.219
443 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | Suszec - Suszec Rudziczka | 1 | 14.77 | 18.096 | modernizacja | 226 | 24 | 5424 | nie dotyczy | bez ograniczenia | [5 empty] | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-02 | 2026-04-30 | 1.219
444 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | Suszec Rudziczka - Kleszczów | 1 | 18.096 | 20.565 | modernizacja | 226 | 24 | 5424 | nie dotyczy | bez ograniczenia | [5 empty] | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-02 | 2026-04-30 | 1.219
445 | 4 | 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | IRR4/4 | Kleszczów - Żory | 1 | 20.565 | 22.631 | modernizacja | 226 | 24 | 5424 | nie dotyczy | bez ograniczenia | [5 empty] | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-02 | 2026-04-30 | 1.219
446 | 4 | 157 | PAWŁOWICE ŚLĄSKIE - SKOCZÓW | IRR4/4 | Chybie - Bieniowiec | 1 | 11.9 | 12.45 | modernizacja | 236 | 24 | 5664 | nie dotyczy | 80 |  |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-04-22 | 2026-02-19
447 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Chorzów Stary - Siemianowice | 1 | 11.55 | 11.77 | Zamknięcie linii stycznej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 1.095
448 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Chorzów Stary - Siemianowice | 2 | 11.55 | 11.77 | dowóz materiałów torem czynnym | 137 | 4 | 548 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 1.095
449 | 4 | 165 | BYTOM BOBREK - BYTOM KARB | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Bobrek | 2 | 1.185 | 1.285 | Zamknięcie linii stycznej | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-08-31 | 2025-04-30 | 1.095
450 | 4 | 165 | BYTOM BOBREK - BYTOM KARB | IRR4/5 | Bytom Karb - Bytom Bobrek | 1 | 1.185 | 1.285 | dowóz materiałów torem czynnym | 137 | 4 | 548 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | przerwa w ruchu | 2024-08-31 | 2025-04-30 | 1.095
451 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | Szobiszowice - Gliwice Łabędy | 2 (4) | 1.476 | 4.579 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-04 | 2026-04-02
452 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 7.9 | 4.58 | 5.7 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-04-02
453 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 9 | 4.58 | 5.7 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 40 | 24 | 960 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-04 | 2026-04-02
454 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | Szobiszowice - Gliwice Łabędy | 1 (3) | 4.674 | 5.333 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym. Budowa krawędzi peronu. Rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych. | 92 | 24 | 2208 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-10-17 | 2025-03-16
455 | 4 | 168 | GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY | IRR4/5 | st. Gliwice Łabędy | 9 | 4.674 | 5.333 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym | 92 | 24 | 2208 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 16 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-17 | 2025-03-16
456 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/9 | Bydgoszcz Emilianowo | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 0.7 | 10.25 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, przebudowa pozostałych branż | 137 | 24 | 3288 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30
457 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/9 | Bydgoszcz Emilianowo - Nowa Wieś Wielka | 2 | 0.7 | 8.7 | Regulacja torów, kompleksowa wymiana nawierzchni, przebudowa pozostałych branż | 136 | 24 | 3264 | 60 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-31 | 2025-12-27
458 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/9 | Bydgoszcz Emilianowo | 2,4,6 | 0.7 | 10.15 | Kompleksowa wymiana nawierzchni, przebudowa pozostałych branż | 136 | 24 | 3264 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-07-31 | 2025-12-27
459 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/9 | Bydgoszcz Emilianowo - Bydgoszcz Wschód | 2 | 10.15 | 20.6 | Wymiana rozjazdów, regulacja | 137 | 24 | 3288 | 60 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30
460 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Maksymilianowo - Bydgoszcz Leśna | 2 | 24.03 | 33.63 | kompleksowa modernizacja | 137 | 4 | 548 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-06-01 | 2025-04-30
461 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Maksymilianowo - Serock (+1,3) - Wierzchucin | 1 | 34.128 | 72.34 | kompleksowa modernizacja | 269 | 24 | 6456 | 50 | 120 |  |  |  | 12 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-03-20 | 2025-12-24
462 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Wierzchucin - Lipowa Tucholska (+1,3,5,7) | 1 | 72.34 | 94.73 | kompleksowa modernizacja | 177 | 24 | 4248 | nie dotyczy | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-20 | 2026-02-14
463 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Łąg Południowy - Bąk (+1,3) | 1 | 105.2 | 117.53 | kompleksowa modernizacja | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 120 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-11-29 | 2026-03-23
464 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Kościerzyna | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 139 | 24 | 3336 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 2 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-02 | 2025-05-02
465 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Kościerzyna | 15, 17, 19 | 136.105 | 138.068 | Przebudowa układu torowego | 258 | 24 | 6192 | 50 | 60 |  |  |  | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-31 | 2026-09-29
466 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | 1 | 138.068 | 148.344 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 60 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-01-31 | 2026-11-01
467 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gołubie Kaszubskie | 1, 2, 4 | 148.344 | 149.701 | Przebudowa układu torowego | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 60 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-01-31 | 2026-11-01
468 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Gołubie Kaszubskie - Somonino | 1 | 149.701 | 161.73 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 60 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-01-31 | 2026-11-01
469 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Somonino | 1 | 161.73 | 162.5 | Przebudowa układu torowego | 229 | 24 | 5496 | 50 | 50 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-01-31 | 2025-07-31
470 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Somonino | 10, 12 | 161.73 | 163.363 | Przebudowa układu torowego | 229 | 24 | 5496 | 50 | 50 | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | [5 empty] | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-01-31 | 2025-07-31
471 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Somonino | 1, 2, 3, 10, 12 | 161.73 | 163.363 | Przebudowa układu torowego | 135 | 24 | 3240 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-01 | 2026-05-02
472 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Somonino - Glincz | 1 | 163.333 | 174.476 | modernizacja linii, budowa drugiego toru | 322 | 24 | 7728 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-26 | 2027-03-16
473 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Glincz - Żukowo Wschodnie | 1 | 174.476 | 178.4 | modernizacja linii, budowa drugiego toru | 322 | 24 | 7728 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-26 | 2026-02-25
474 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Żukowo Wschodnie | 1,2,6 | 178.4 | 179.706 | modernizacja linii, budowa drugiego toru | 322 | 24 | 7728 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2025-01-26 | 2026-02-25
475 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa | 1 | 179.706 | 184.518 | modernizacja linii, budowa drugiego toru | 322 | 24 | 7728 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-26 | 2026-02-25
476 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 2a, 2R na linii 248 PKM | 184.59 | 186.44 | przebudowa stacji, regulacja toru w planie i profilu | 42 | 24 | 1008 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 25 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-11-26 | 2025-01-25
477 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 2a, tor 3R na linii 253 PKM (km 1,356-1,421) | 184.59 | 186.44 | budowa nowego toru | 322 | 24 | 7728 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-26 | 2026-02-25
478 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 2b, 2c, 2d, 2e | 186.44 | 188.36 | przebudowa stacji | 42 | 24 | 1008 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 25 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-27 | 2025-01-25
479 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 1a, 1b, 1c, tor 1R na linii 248 PKM (km 17,985-18,050) | 186.44 | 190.054 | budowa nowego toru | 183 | 24 | 4392 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 27 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-26 | 2025-07-27
480 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 2, 2d, 2e, 2f, 4 | 188 | 190.054 | budowa nowego toru | 243 | 24 | 5832 | 50 | 50 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 25 |  |  |  | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-26 | 2025-09-25
481 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 1, 1e, 1f | 188.25 | 190.054 | przebudowa stacji | 60 | 24 | 1440 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 24 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-09-26 | 2025-11-24
482 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 1 | 189.38 | 189.9 | przebudowa stacji | 15 | 24 | 360 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 15 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-01-11 | 2025-01-25
483 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdańsk Osowa | 1f | 189.45 | 189.9 | przebudowa stacji | 42 | 24 | 1008 | 50 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 25 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-27 | 2025-01-25
484 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | 2 | 190 | 193.3 | budowa nowego toru nr 4, modernizacja toru nr 2 | 167 | 24 | 4008 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-30 | 2026-05-01
485 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | 2 | 190.054 | 193.9 | budowa nowego toru, modernizacja toru nr 2 | 243 | 24 | 5832 | nie dotyczy | 60 |  | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 25 |  |  |  | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-26 | 2025-09-25
486 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | 1 | 190.054 | 193.858 | budowa nowego toru, modernizacja toru nr 1 | 60 | 24 | 1440 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 24 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-26 | 2025-11-24
487 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR2/7 | st. Gdynia Wielki Kack | 1 | 193.6 | 195.1 | budowa nowego toru nr 3 oraz rozjazdów 1, 4, 27 | 167 | 24 | 4008 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-30 | 2026-05-01
488 | 5 | 202 | GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD | IRR2/1 | Luzino - Strzebielino Morskie | 1 | 55.3 | 59.1 | modernizacja torów i obiektów inżynieryjnych | 147 | 24 | 3528 | nie dotyczy | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 8 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-06-15 | 2025-11-08
489 | 5 | 202 | GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD | IRR2/1 | Bożepole Wielkie - Godętowo | 1 | 63.7 | 70.4 | modernizacja torów i obiektów inżynieryjnych | 35 | 24 | 840 | nie dotyczy | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-11-09 | 2026-03-07
490 | 8 | 202 | GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD | IRR2/1 | Słupsk - Reblino | 1 | 131.173 | 139.582 | modernizacja torów i obiektów inżynieryjnych | 104 | 24 | 2496 | nie dotyczy | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-09-01 | 2026-05-31
491 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Swarożyn (+2) - Tczew Suchostrzygi | 2 | 3.8 | 13.65 | kompleksowa modernizacja | 151 | 24 | 3624 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-16 | 2025-11-13
492 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Tczew Suchostrzygi - Swarożyn | 1 | 3.8 | 12.4 | kompleksowa modernizacja | 18 | 24 | 432 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-26 | 2026-04-04
493 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Tczew Suchostrzygi - Swarożyn | 2 | 3.8 | 12.4 | kompleksowa modernizacja | 18 | 4 | 72 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-11-26 | 2026-04-04
494 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Swarożyn - Starogard Gdański | 2 | 16.9 | 17.6 | odsunięcie osi istniejącego toru | 8 | 24 | 192 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-19 | 2025-11-26
495 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Starogard Gdański - Zblewo | 2 | 24.5 | 38.76 | kompleksowa modernizacja | 25 | 24 | 600 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-19 | 2026-04-04
496 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Starogard Gdański - Zblewo | 1 | 24.5 | 38.76 | kompleksowa modernizacja | 25 | 4 | 100 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-11-19 | 2026-04-04
497 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Czersk - Czarna Woda | 2 | 55.4 | 66.2 | kompleksowa modernizacja | 25 | 24 | 600 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-19 | 2026-04-04
498 | 5 | 203 | TCZEW - KOSTRZYN | IRR2/7 | Czarna Woda - Czersk | 1 | 55.4 | 66.2 | kompleksowa modernizacja | 25 | 4 | 100 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-11-19 | 2026-04-04
499 | 5 | 209 | KOWALEWO POMORSKIE - BYDGOSZCZ WSCHÓD | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie (4,6,8,10) - Chełmża | 1 | 50.55 | 50.9 | modernizacja toru nr 1, wymiana rozjazdu nr 1 | 15 | 24 | 360 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 15 | LK 209 ruch zawieszony | 2025-04-01 | 2025-04-15
500 | 5 | 209 | KOWALEWO POMORSKIE - BYDGOSZCZ WSCHÓD | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie | 4,6 | 50.562 | 51.52 | modernizacja toru nr 6 wymiana rozjazdu nr 12 | 30 | 24 | 720 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | Pozostałe tory czynne w stacji, krawędzie peronowe przy torach 1,2,3 | 2025-04-01 | 2025-04-30
501 | 5 | 211 | CHOJNICE - KOŚCIERZYNA | IRR2/7 | Lipusz - Kościerzyna | 1 | 51.99 | 68.66 | Kompleksowa przebudowa szlaku | 182 | 24 | 4368 | nie dotyczy | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 10 | przerwa w ruchu | 2025-04-12 | 2025-10-10
502 | 7 | 272 | KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY | IZ Ostrów Wlkp. | Ostrów Wielkopolski | 402 | 84.145 | 84.255 | Ciągła wymiana podkładów | 14 | 24 | 336 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-01 | 2025-04-14
503 | 7 | 272 | KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY | IZ Ostrów Wlkp. | Ostrów Wielkopolski | 2 | 85.73 | 86.694 | Ciągła wymiana podkładów | 31 | 24 | 744 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 15 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-15 | 2025-05-15
504 | 7 | 272 | KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR5/7 | Krzesiny - Poznań Starołęka | 2 | 192.8 | 195.3 | remont | 154 | 24 | 3696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-14 | 2025-09-14 | 1.117
505 | 7 | 272 | KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR5/7 | Krzesiny - Poznań Starołęka | 1 | 192.8 | 196.9 | remont | 90 | 24 | 2160 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-15 | 2026-01-04 | 1.117
506 | 7 | 272 | KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Poznań Główny | 2 | 197.26 | 199.8 | remont | 7 | 24 | 168 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 7 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 1.117
507 | 6 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IZ Wrocław | Chełmek Wołowski - Rudna Gwizdanów | 1 | 66.11 | 76.988 | wzmocnienie podtorza wraz z robotami towarzyszącymi | 60 | 24 | 1440 | 50 km/h na odcinku 1500m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 2 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-04 | 2025-10-02
508 | 6 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IZ Wrocław | Chełmek Wołowski - Rudna Gwizdanów | 2 | 66.11 | 76.988 | wzmocnienie podtorza wraz z robotami towarzyszącymi | 70 | 24 | 1680 | 50 km/h na odcinku 1500m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 11 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-03 | 2025-12-11
509 | 6 | 275 | WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK | IZ Wrocław | Szczedrzykowice - Wielkie Piekary | 1 | 52.846 | 60.847 | budowa peronu p.o. Kunice | 20 | 24 | 480 | 50 km/h na odcinku 250m + 20 km/h na odcinku 30m | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 20 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-09 | 2025-03-28
510 | 6 | 275 | WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK | IZ Wrocław | Szczedrzykowice - Wielkie Piekary | 2 | 52.846 | 60.847 | budowa peronu p.o. Kunice | 20 | 24 | 480 | 50 km/h na odcinku 250m + 20 km/h na odcinku 30m | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 17 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-29 | 2025-04-17
511 | 6 | 276 | WROCŁAW GŁÓWNY - MIĘDZYLESIE | IZ OPOLE | Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne | 2 | 82.9 | 88.95 | Zabezpieczenie skarp oraz wycinka drzew | 32 | 24 | 768 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 1 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-01 | 2025-08-01
512 | 6 | 280 | OPOLE GROSZOWICE - OPOLE GŁÓWNE | IZ OPOLE | Opole Towarowa | 4W, 6W | 2.925 | 3.718 | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | 53 | 24 | 1272 | 50 km/h 793m | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 22 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-01 | 2025-08-22
513 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Ostrów Wielkopolski | Koźmin Wielkopolski - Krotoszyn | 1 | 63.959 | 78.352 | Modernizacja linii nr 281 | 269 | 24 | 6456 | [6 empty] | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-04-07 | 2026-06-12 | 4.028.01
514 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Poznań | Września - Czerniejewo | 2 | 136.789 | 142.5 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi od km 136,789 do km 142,500 | 61 | 24 | 1464 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-09-30
515 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Poznań | Września - Czerniejewo | 2 | 136.789 | 142.5 | ograniczenie prędkości po zakończeniu prac | 14 | 24 | 336 | bez ograniczenia | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-10-01 | 2025-10-14
516 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IZ Poznań | Września - Czerniejewo | 2 | 138.9 | 138.91 | Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej ,przejazd kat.C w km 138,905 | 61 | 24 | 1464 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-09-30
517 | 6 | 288 | NYSA - BRZEG | IZ OPOLE | Nysa - Brzeg | 1 | 20.495 | 22 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 92 | 24 | 2208 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-06-01 | 2025-08-31
518* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 7 | 4 | 28 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 7 | przerwa w ruchu | 2025-01-10 | 2025-01-31
519* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 6 | 24 | 144 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 6 | przerwa w ruchu | 2025-01-10 | 2025-01-31
520* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 8 | 4 | 32 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 8 | przerwa w ruchu | 2025-02-01 | 2025-02-28
521* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 8 | 24 | 192 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 8 | przerwa w ruchu | 2025-02-01 | 2025-02-28
522* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 7 | 4 | 28 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | przerwa w ruchu | 2025-03-01 | 2025-03-31
523* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 8 | 24 | 192 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8 | przerwa w ruchu | 2025-03-01 | 2025-03-31
524* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 2 | 4 | 8 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 2 | przerwa w ruchu | 2025-04-04 | 2025-04-07
525* | 6 | 289 | LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW | IZ Wrocław | Legnica – Lubin | 1 | 0.802 | 21.225 | Wymiana liny nośnej wraz z wieszakami | 2 | 24 | 48 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 2 | przerwa w ruchu | 2025-04-04 | 2025-04-07
526 | 6 | 297 | NOWY ŚWIĘTÓW - GŁUCHOŁAZY ZDRÓJ | IZ OPOLE | Głuchołazy | 1 | 5.5 | 6.8 | Naprawa główna nawierzchni i podtorza | 68 | 24 | 1632 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 10 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-08-04 | 2025-10-10
527 | 6 | 304 | BRZEG - MAŁUJOWICE | IZ OPOLE | Brzeg - Małujowice | 1 | 1.335 | 3.33 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 92 | 24 | 2208 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-05-01 | 2025-07-31
528 | 6 | 333 | GŁUCHOŁAZY - POKRZYWNA | IZ OPOLE | Głuchołazy - granica państwa | 1 | 7 | 11.225 | Kompleksowa wymiana nawierzchni i remont mostu w km 8,643 | 91 | 24 | 2184 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-09-02 | 2025-11-30
529 | 6 | 343 | GŁUCHOŁAZY - GRANICA PAŃSTWA (MIKULOVICE) | IZ OPOLE | Głuchołazy - granica państwa | 1 | 1.18 | 5.586 | Kompleksowa wymiana nawierzchni , remont obiektów w km 1,568, 3,075 i 3,107, 5,184 | 91 | 24 | 2184 | przerwa w ruchu | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-09-02 | 2025-11-30
530 | 7 | 352 | SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA | IRR5/7 | Swarzędz - Poznań Franowo | 1 | 0.75 | 4.1 | remont | 90 | 24 | 2160 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-15 | 2026-01-04 | 1.117
531 | 7 | 352 | SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA | IRR5/7 | Swarzędz - Poznań Franowo | 2 | 0.75 | 4.05 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 7 | przerwa w ruchu | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 1.117
532 | 7 | 352 | SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA | IRR5/7 | Poznań Franowo od ukresu rozjazdu nr 58 do ukresu skrzyżowania torów nr K10 | 2 | 4 | 4.1 | remont | 137 | 24 | 3288 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 1.117
533 | 7 | 352 | SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA | IRR5/7 | Poznań Franowo od ukresu rozjazdu nr 78 do rozjazdu nr 58 | 2 | 4 | 5.35 | remont | 107 | 24 | 2568 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 22 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-07 | 2025-06-22 | 1.117
534 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno - Wydartowo | 1 | 47.132 | 59.165 | przesunięcie głowicy wjazdowej, rozjazdów nr 24, 30 i 33, remont nawierzchni, przejazdu kolejowego, budowa przejścia pod torami i remont przepustu. | 74 | 24 | 1776 | 50 | 100 km/h przez 14 dni | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-02-28
535 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno - Wydartowo | 1 | 59.98 | 61.2 | przebudowa peronu stacja Trzemeszno | 74 | 24 | 1776 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-02-28
536 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno - Wydartowo | 2 | 59.98 | 61.2 | domknięcie do zamkniętego toru nr 1 | 74 | 4 | 296 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | przerwa w ruchu | 2022-12-15 | 2025-02-28
537 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno | 1, 3 | 59.98 | 61.2 | przebudowa peronu stacja Trzemeszno | 74 | 24 | 1776 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch po torach czynnych w stacji | 2022-12-15 | 2025-02-28
538 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno | 2, 4, 6 | 59.98 | 61.2 | domknięcie do zamkniętego toru nr 1, 3 | 74 | 4 | 296 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | przerwa w ruchu | 2024-12-15 | 2025-02-28
539 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Poznań | Trzemeszno - Wydartowo | 1 | 60.545 | 60.554 | budowa przejścia pod torami i remont przepustu- przejazd kat. A | 74 | 24 | 1776 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-15 | 2025-02-28
540 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 3,5,7,57 | 73.25 | 73.35 | wymiana rozjazdu nr 16 | 16 | 24 | 384 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 10 | Pozostałe tory czynne w stacji , 2 krawędzie peronowe przy torach 2 i 6, możliwość krzyżowania | 2025-06-24 | 2025-07-10
541 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 8 | 73.258 | 73.272 | modernizacja toru nr 8 wymiana rozjazdu nr 13 | 33 | 24 | 792 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 13 | Pozostałe tory czynne w stacji | 2025-07-11 | 2025-08-13
542 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 4,6,8,10,12 | 73.258 | 73.272 | modernizacja toru nr 8 wymiana rozjazdu nr 55 Cs 54/56; 55/57 | 13 | 24 | 312 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 13 | Pozostałe tory czynne w stacji, 3 krawędzie peronowe | 2025-08-01 | 2025-08-13
543 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 9-17, 25 | 73.695 | 73.683 | wymiana rozjazdu nr 22 | 12 | 24 | 288 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 13 | Brak możliwości obsługi wyładowni | 2025-06-15 | 2025-06-27
544 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 9 | 73.705 | 74.139 | modernizacja toru nr 9 | 26 | 24 | 624 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 14 | Brak możliwości obsługi wyładowni | 2025-05-19 | 2025-06-14
545 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno | 68 | 74.334 | 74.506 | modernizacja toru nr 68 wymiana rozjazdu nr 57 | 20 | 24 | 480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 21 | Bez ograniczeń tor przy rampie | 2025-07-11 | 2025-07-31
546 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno - Kołodziejewo (+2,4) | 2 | 82.6 | 82.7 | wbudowanie rozjazdu nr 21 | 12 | 24 | 288 | 100 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 12 | Torem nr 1, czynna 1 krawędź peronowa przy torze nr 1, brak możliwości krzyżowania | 2025-06-02 | 2025-06-13
547 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Mogilno - Kołodziejewo (+1) | 1 | 82.65 | 82.75 | wbudowanie rozjazdu nr 11 | 15 | 24 | 360 | 100 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15 | Torem nr 2, czynne krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania | 2025-06-16 | 2025-06-30
548 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kołodziejewo - Janikowo | 2 | 84.1 | 84.3 | wbudowanie rozjazdu nr 22 | 15 | 24 | 360 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 16 | Torem nr 1 | 2025-05-05 | 2025-05-20
549 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kołodziejewo (+1) - Janikowo | 1 | 84.1 | 84.3 | wbudowanie rozjazdu nr 12 | 11 | 24 | 264 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 11 | Torem nr 2, czynne 2 krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania | 2025-05-21 | 2025-05-31
550 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Janikowo | 4,6 | 89.621 | 90.565 | modernizacja toru nr 4 | 57 | 24 | 1368 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 9 | Brak przyjmowania poc towarowych z kierunku Inowrocław na tory nr 8 -16. Brak wjazdu poc. z kierunku Mogilno poc. trakcją elektryczną na tory 8-14. Utrudnienia w obsłudze bocznicy Ciech Janikowo Soda | 2025-06-12 | 2025-08-09
551 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Janikowo | 4,6 | 89.665 | 90.565 | modernizacja toru nr 6 | 48 | 24 | 1152 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30 | Brak przyjmowania poc towarowych z kierunku Inowrocław na tory nr 8 -16. Brak wjazdu poc. z kierunku Mogilno poc. trakcją elektryczną na tory 8-14. Utrudnienia w obsłudze bocznicy Ciech Janikowo Soda | 2025-06-12 | 2025-07-31
552 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Janikowo | 4-18,28 | 89.752 | 90.505 | modernizacja torów nr 10,12,14 wymiana rozjazdów nr 11, 12,13,14 | 46 | 24 | 1104 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 15 | Brak przyjmowania poc towarowych z kierunku Inowrocław na tory nr 8 -16. Brak wjazdu poc. z kierunku Mogilno poc. trakcją elektryczną na tory 8-14. Utrudnienia w obsłudze bocznicy Ciech Janikowo Soda | 2025-08-01 | 2025-09-15
553 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Janikowo | 5 | 90.012 | 90.836 | modernizacja torów nr 5 i 5a wymiana rozjazdu nr 21 | 41 | 24 | 984 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15 | Bez ograniczeń tor przy wyładowni | 2025-05-05 | 2025-06-15
554 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Janikowo | 8-18,28 | 90.642 | 90.687 | wymiana rozjazdu nr 41 | 48 | 24 | 1152 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 30 | Brak przyjmowania poc towarowych z kierunku Inowrocław na tory nr 8 -16. Brak wjazdu poc. z kierunku Mogilno poc. trakcją elektryczną na tory 8-14. Utrudnienia w obsłudze bocznicy Ciech Janikowo Soda | 2025-06-12 | 2025-07-30
555 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Papowo Toruńskie (2,4) - Toruń Wschodni | 2 | 144.96 | 145.055 | wymiana rozjazdów nr 1 | 10 | 24 | 240 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 10 | Torem nr 2 Toruń Wsch. - Papowo Tor. + torami 1, 3 st. Papowo Tor. | 2025-05-22 | 2025-05-31
556 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Papowo Toruńskie | 2, 4 | 145.159 | 146.079 | modernizacja torów nr 4, 14 wymiana Rz 27 | 10 | 24 | 240 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 10 | Pozostałe tory czynne w stacji, jazda po torach 1,3,5,7,9, czynna krawędź peronowa przy torze nr 1, możliwość krzyżowania | 2025-05-22 | 2025-05-31
557 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Papowo Toruńskie | 3,5,7,9 | 145.167 | 146.197 | modernizacja toru nr 3 | 30 | 24 | 720 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 14 | Pozostałe tory czynne w stacji, krawędzie peronowe przy torach 1 i 2 | 2025-04-15 | 2025-05-14
558 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Papowo Toruńskie | 4 | 146.106 | 146.194 | modernizacja toru nr 4 | 20 | 24 | 480 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20 | Pozostałe tory czynne w stacji, czynne krawędzie peronowe przy torach 1,2, możliwość krzyżowania | 2025-06-01 | 2025-06-20
559 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Papowo Toruńskie (1-9) - Turzno (1) | 1 | 149.245 | 149.312 | modernizacja toru nr 3, wymiana rozjazdów nr 31 i 101 | 7 | 24 | 168 | Tor nr 2 60 km/h | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 7 | Czynna 1 krawędź peronowa przy torze nr 2 na st. Papowo Toruńskie, możliwość krzyżowania. Na st.Turzno czynna krawędź peronowa przy torze nr 2, brak możliwości krzyżowania | 2025-05-15 | 2025-05-21
560 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Turzno | 5 | 149.296 | 150.284 | modernizacja toru nr 5 | 20 | 24 | 480 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 20 | Jazda po torach 1,2,3,4, czynne krawędzie peronowe przy torach 1 i 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20
561 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie (6-10) - Wąbrzeźno (+2) | 2 | 161.45 | 161.6 | modernizacja toru nr 6 wbudowanie rozjazdu nr 61 | 15 | 24 | 360 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 15 | Torem nr 1. Na st. Kowalewo czynne 3 krawędzie peronowe, na st. Wąbrzeźno czynna 1 krawędź peronowa, możliwość krzyżowania | 2025-05-05 | 2025-05-19
562 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie (+1,3) - Wąbrzeźno | 1 | 161.611 | 161.9 | modernizacja toru nr 1, budowa rozjazdów 60 | 10 | 24 | 240 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | Torem nr 2, czynne krawędzie peronowe przy torach 2 i 6, możliwość krzyżowania | 2025-06-01 | 2025-06-10
563 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie | 44 | 161.654 | 161.904 | modernizacja toru nr 44 | 20 | 24 | 480 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20 | bez wpływu na ruch pociągów | 2025-06-01 | 2025-06-20
564 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno (+2) | 2 | 174.215 | 174.275 | modernizacja toru nr 2, budowa rozjazdów 1,4 | 10 | 24 | 240 | Tor nr 1 60 km/h | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 10 | Torem nr 1, czynna krawędź peronowa przy torze nr 1, możliwość krzyżowania | 2025-08-01 | 2025-08-10
565 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie (+1,3) - Wąbrzeźno (1,3,5) | 1 | 174.244 | 174.204 | modernizacja toru nr 1, budowa rozjazdów 2,3 | 20 | 24 | 480 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 20 | Torem nr 2, na st. Kowalewo Pom. czynne 2 krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania. | 2025-06-01 | 2025-06-20
566 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno (+1) - Książki | 1 | 174.351 | 175.104 | modernizacja toru nr 3, | 30 | 24 | 720 | 60 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30 | Torem nr 2, czynne 2 krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania | 2025-06-01 | 2025-06-30
567 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie (+1,3) - Wąbrzeźno (1,3,5) - Książki | 1 | 175.15 | 175.203 | Wymiana rozjazdu nr 25 Rkpd | 10 | 24 | 240 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 10 | Torem nr 2, na st. Kowalewo Pom. czynne 2 krawędzie peronowe przy torach 2 i 4, możliwość krzyżowania. | 2025-06-01 | 2025-06-10
568 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Wąbrzeźno (2) - Ksiązki | 2 | 175.26 | 174.31 | modernizacja toru nr 2, przeniesienie rozjazdu nr 23 i przebud.bocz. ELWAR | 20 | 24 | 480 | Tor nr 1 60 km/h | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 20 | Torem nr 1, czynna krawędź peronowa przy torze nr 1, możliwość krzyżowania | 2025-08-11 | 2025-08-31
569 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (6-16) - Ostrowite | 2 | 193.35 | 194.661 | modernizacja toru nr 8 wymiana rozjazdu nr 13, 11 | 29 | 24 | 696 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 20 | Torem nr 1, czynne 4 krawędzie peronowe, możliwość krzyżowania | 2025-07-23 | 2025-08-20
570 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (2-16) - Ostrowite | 2 | 193.35 | 194.661 | modernizacja toru nr 8 wymiana rozjazdu nr 61 Rkpd | 11 | 24 | 264 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 11 | Torem nr 1, czynna krawędź peronowa pzy torze nr 1, brak możliwości krzyżowania | 2025-08-21 | 2025-08-31
571 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (+1) | 1 | 193.391 | 149.481 | modernizacja toru nr 1 wbudowanie rozjazdu nr 101 | 20 | 24 | 480 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 20 | Torem nr 2, czynne krawędzie peronowe przy torach 2,4,6,8, możliwość krzyżowania | 2025-05-05 | 2025-05-25
572 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Jabłonowo Pomorskie | 1 | 193.391 | 149.481 | modernizacja toru nr 1 | 12 | 24 | 288 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | Brak wyjazdu z toru 2 i 4 w kier.Ostrowite | 2025-05-26 | 2025-06-06
573 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (2-16) - Ostrowite | 2 | 193.513 | 194.291 | modernizacja toru nr 2 wbudowanie rozjazdu nr 102 | 15 | 24 | 360 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15 | Torem nr 1, czynna krawędź peronowa pzy torze nr 1, brak możliwości krzyżowania | 2025-06-07 | 2025-06-22
574 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (2-4, 46,48) -Ostrowite | 2 | 193.513 | 194.291 | modernizacja toru nr 2 i 4 | 15 | 24 | 360 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 15 | Torem nr 1, czynne 3 krawędzie peronowe, możliwość krzyżowania | 2025-06-07 | 2025-06-22
575 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (2-4,46,48) - Ostrowite | 2 | 193.513 | 194.291 | modernizacja toru nr 2 i 4, wymiana rozjazdu 12 | 30 | 24 | 720 | 40 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 22 | Torem nr 1, czynne 3 krawędzie peronowe, możliwość krzyżowania | 2025-06-23 | 2025-07-22
576 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Książki - Jabłonowo Pomorskie (1,2-4,46,48) - Ostrowite | 2 | 193.555 | 194.467 | modernizacja toru nr 4 wymiana rozjazdów nr 46, 47 | 12 | 24 | 288 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 6 | Torem nr 1, czynne 4 krawędzie peronowe, możliwość krzyżowania | 2025-05-26 | 2025-06-06
577 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Jabłonowo Pomorskie -Ostrowite | 1 | 194.45 | 194.55 | wbudowanie rozjazdu nr 69 | 15 | 24 | 360 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 15 | Torem nr 2. Trakcją elektryczną zakaz jazdy po torach 1,2,4, | 2025-04-01 | 2025-04-15
578 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Jabłonowo Pomorskie (+2-16) - Ostrowite | 2 | 194.6 | 194.7 | wbudowanie rozjazdu nr 70 | 15 | 24 | 360 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 15 | Torem nr 1, czynna 1 krawędź peronowa przy torze nr 1, brak możliwości krzyżowania | 2025-04-16 | 2025-04-30
579 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Samborowo | 2 | 249.653 | 249.653 | wymiana rozjazdów | 91 | 24 | 2184 | 20 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 29 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-31 | 2025-06-29 | 1.223
580 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 1 | 257.25 | 259.53 | roboty budowlane na stacji | 101 | 24 | 2424 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 5 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-27 | 2025-10-05 | 1.205
581 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 1 | 257.859 | 259.53 | roboty budowlane na stacji | 75 | 24 | 1800 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 27 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-10-20 | 2025-02-27 | 1.205
582 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Ostróda | 3 | 258.825 | 259.17 | roboty budowlane na stacji | 181 | 24 | 4344 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 26 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-02-27 | 2025-08-26 | 1.205
583 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRRK2/10/4 | Biesal | 2 | 276.674 | 276.674 | wymiana rozjazdów | 91 | 24 | 2184 | 20 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 29 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-31 | 2025-06-29 | 1.223
584 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IZ Bydgoszcz | Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie (1,3,5,7,9) | 1 | 144,878 145,167 | 144,942 146,197 | wymiana rozjazdu nr 2,3 modernizacja toru nr 3 | 14 | 24 | 984 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 14 | Torem nr 2 , czynna 1 krawędź peronowa przy torze nr 2, możliwość krzyżowania | 2025-04-01 | 2025-04-14
585 | 7 | 354 | POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR5/7 | Poznań PoD - Suchy Las | 1 | 0 | 6.1 | zamknięcie związane z budową nowej łącznicy | 35 | 24 | 840 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 16 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-13 | 2025-02-16 | 1.117
586 | 7 | 354 | POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR5/7 | Poznań PoD - Suchy Las | 2 | 0 | 6.25 | zamknięcie związane z budową nowej łącznicy | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 7 | przerwa w ruchu | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 1.117
587 | 7 | 354 | POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR5/7 | Poznań PoD - Suchy Las | 2 | 0 | 6.25 | zamknięcie związane z budową nowej łącznicy | 21 | 24 | 504 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-17 | 2025-03-09 | 1.117
588 | 7 | 354 | POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR5/7 | Poznań PoD - Suchy Las - Złotniki | 1 | 0 | 8.6 | zamknięcie związane z budową nowej łącznicy | 8 | 24 | 192 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 8 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 1.117
589 | 7 | 357 | POWODOWO - LUBOŃ K. POZNANIA | IZ Poznań | Gronowo Nowotomyskie - Stęszew | 1 | 92.603 | 88.308 | Wymiana długich szyn z wykonaniem spoin termitowych | 21 | 8 | 168 | bez ograniczenia | 100 km/h przez 45 dni | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 21 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-07-10 | 2025-07-30
590 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Czerwieńsk - Krosno Odrzańskie | 1 | 43.834 | 64.64 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
591 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Krosno Odrzańskie | 1, 2,6,8,3a, 2a, 5,7 | 64.64 | 67.045 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
592 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Krosno Odrzańskie - Wałowice | 1 | 67.045 | 86.855 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
593 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Wałowice | 1,2,4,2a, 2b | 86.855 | 88.391 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
594 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Wałowice - Gubin | 1 | 88.391 | 91.904 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
595 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Gubin | 1,2,5,2a, 16,16a | 91.904 | 93.145 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
596 | 7 | 358 | ZBĄSZYNEK - GUBIN | IZ Zielona Góra | Gubin - Guben | 1 | 93.145 | 93.471 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 300 | 24 | 7200 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-03 | 2025-10-30 | zadanie ujęte w KPO
597 | 7 | 359 | LESZNO - ZBĄSZYŃ | IZ Zielona Góra | Wolsztyn - Stefanowo | 1 | 46.939 | 62.144 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 336 | 24 | 8064 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-10 | 2025-12-12 | zadanie ujęte w KPO
598 | 7 | 359 | LESZNO - ZBĄSZYŃ | IZ Zielona Góra | Stefanowo | 1.2 | 62.144 | 63.413 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 336 | 24 | 8064 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-10 | 2025-12-12 | zadanie ujęte w KPO
599 | 7 | 359 | LESZNO - ZBĄSZYŃ | IZ Zielona Góra | Stefanowo - Zbąszyń | 1 | 63.413 | 67.772 | kompleksowa wymiana nawierzchni | 336 | 24 | 8064 | bez ograniczenia | bez ograniczenia |  | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-01-10 | 2025-12-12 | zadanie ujęte w KPO
600 | 7 | 360 | JAROCIN - KĄKOLEWO | IRR5/13 | Gostyń | 1 | 35.963 | 37.09 | Rewitalizacja | 104 | 24 | 2496 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11
601 | 7 | 360 | JAROCIN - KĄKOLEWO | IRR5/13 | Gostyń | 3 | 36.288 | 36.898 | Rewitalizacja | 104 | 24 | 2496 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11
602 | 7 | 360 | JAROCIN - KĄKOLEWO | IRR5/13 | Gostyń | 2 | 36.82 | 37.03 | Rewitalizacja | 104 | 24 | 2496 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11
603 | 7 | 360 | JAROCIN - KĄKOLEWO | IRR5/13 | Gostyń - Kąkolewo | 1 | 36.85 | 58.396 | Rewitalizacja | 104 | 24 | 2496 | nie dotyczy | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 11
604 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Poznań Franowo - Stary Młyn | 1 | 4.85 | 10.15 | remont | 151 | 24 | 3624 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-07 | 2025-09-14 | 1.117
605 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Poznań Franowo - Stary Młyn - Zieliniec | 2 | 8.25 | 10.5 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 7 | przerwa w ruchu | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 1.117
606 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Stary Młyn - Poznań Franowo | 1 | 8.35 | 10.2 | remont | 90 | 24 | 2160 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-09-15 | 2026-01-04 | 1.117
607 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | podg. Stary Młyn | 1 | 10.15 | 10.65 | remont | 28 | 24 | 672 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-08-18 | 2025-09-14 | 1.117
608 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Stary Młyn - Zieliniec | 1 | 10.65 | 12.05 | remont | 161 | 24 | 3864 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-04-07 | 2025-09-14 | 1.117
609 | 7 | 394 | POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA | IRR5/7 | Zieliniec - Kobylnica | 1 | 12 | 15.7 | remont | 36 | 24 | 864 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 1 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-28 | 2025-09-01 | 1.117
610 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | st. Koziegłowy | 1, 3 | 3.35 | 4 | remont | 29 | 24 | 696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-11-15 | 2026-01-17 | 1.117
611 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Koziegłowy - Naramowice | 1 | 4 | 7.4 | remont | 29 | 24 | 696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-11-15 | 2026-01-17 | 1.117
612 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | Koziegłowy - Poznań Piątkowo | 1 | 4.42 | 13.41 | zabudowa tymczasowego trapezu | 7 | 24 | 168 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 1.117
613 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Koziegłowy - Naramowice | 1, 2 | 4.43 | 7.5 | remont estakady | 4 | 24 | 96 | bez ograniczenia | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 4 | przerwa w ruchu | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 1.117
614 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | Koziegłowy - Poznań Piątkowo | 2 | 4.5 | 13.3 | zabudowa tymczasowego trapezu | 7 | 24 | 168 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 1.117
615 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Naramowice - Poznań Piątkowo | 2 | 7.41 | 13.33 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 7 | przerwa w ruchu | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 1.117
616 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Naramowice - Poznań Piątkowo | 2 | 7.41 | 13.33 | remont | 111 | 24 | 2664 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-07-28 | 2025-11-15 | 1.117
617 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Naramowice - Poznań Piątkowo | 2,4,6 | 7.54 | 13.41 | remont | 126 | 24 | 3024 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 27 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-24 | 2025-07-27 | 1.117
618 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | szlak tymczasowy Naramowice - Poznań Piątkowo | 1 | 7.54 | 13.41 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 3 | przerwa w ruchu | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 1.117
619 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | st. Poznań Piątkowo | 2,4,6,8,10 | 13.1 | 14.45 | remont | 29 | 24 | 696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 12 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-12-09 | 2025-01-12 | 1.117
620 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | st. Poznań Piątkowo | 1, 3, 5 | 13.39 | 14.67 | zamknięcie związane z budową nowej łącznicy | 35 | 24 | 840 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 27 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 1.117
621 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | Poznań Piątkowo - Kiekrz | 2 | 14.45 | 19.65 | remont | 29 | 24 | 696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 12 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-09 | 2025-01-12 | 1.117
622 | 7 | 395 | ZIELINIEC - KIEKRZ | IRR5/7 | Poznań Piątkowo - Kiekrz | 1 | 14.47 | 19.73 | remont | 56 | 24 | 1344 | 50 | telefoniczne zapowiadanie pociągów | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-01-13 | 2025-03-09 | 1.117
623 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia | 3, 4 | -2.38 | 3.69 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 104 | 4 | 416 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-09-01 | 2027-06-13 | 1.093
624 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia | 3, 4 | -2.38 | 3.69 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 65 | 24 | 1560 |  | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2025-06-28 | 2025-08-31 | 1.093
625 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Podskarbińska - Warszawa Rembertów | 3m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 364 | 4 | 1456 | 50 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorwy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-02-02 | 2026-02-01 | 1.066
626 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 3m, 4m | 11.673 | 11.823 | budowa tunelu | 180 | 24 | 4320 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 1.066
627 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 3 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 | 28 | 6 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-01 | 2025-02-28
628 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 4 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 | 28 | 6 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-02-01 | 2025-02-28
629 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 3 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
630 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 4 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 91 | 8 | 728 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 30 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-03-01 | 2025-05-30
631 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 3 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 15 | 6 | 90 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
632 | 1 | 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | IZ Warszawa | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołlabki | 4 |  |  | modernizacja kładki w km 10,672 l.3 zamknięcie naprzemienne | 15 | 6 | 90 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 15 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-08-01 | 2025-08-30
633 | 1 | 546 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW T6M | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów | 6m | 9.4 | 9.6 | budowa wiaduktu | 364 | 4 | 1456 | 50 | bez ograniczenia | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu | 2024-02-02 | 2026-02-01 | 1.066
634 | 2 | 565 | CHARZEWICE - STALOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY | IRR3/1 | Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 1 | 0.001 | 0.167 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 151 | 24 | 3624 | - | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 5 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-04-08 | 2025-09-05
635 | 4 | 656 | KATOWICE - BRYNÓW | IRR4/4 | Katowice - Brynów | 1 | 1.035 | 3.005 | modernizacja | 76 | 24 | 1824 | 60 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28 | przerwa w ruchu linia jednotorowa, ruch pociągów prowadzony torami 1 i 2 LK 139 | 2024-04-15 | 2025-02-28
636 | 4 | 659 | BĘDZIN - SOSNOWIEC GŁÓWNY T3 | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1 (3) | 306.15 | 308.5 | domknięcia technologiczne | 45 | 4 | 180 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 28 | przerwa w ruchu | 2024-10-30 | 2025-04-22
637 | 4 | 659 | BĘDZIN - SOSNOWIEC GŁÓWNY T3 | IRR4/4 | Będzin - Sosnowiec Główny | 1 (3) | 306.15 | 308.5 | modernizacja | 274 | 24 | 6576 | 60 | 80 |  |  |  | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2025-06-07 | 2026-07-11
638 | 4 | 659 | BĘDZIN - SOSNOWIEC GŁÓWNY T3 | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 2 (4) | 310.9 | 312.2 | domknięcia technologiczne | 24 | 4 | 96 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-02-12 | 2026-07-11
639 | 4 | 660 | SOSNOWIEC POŁUDNIOWY - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1 (6) | 0 | 0 | domknięcia technologiczne | 110 | 4 | 440 | 60 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 19 | przerwa w ruchu | 2025-10-25 | 2026-02-11
640 | 4 | 660 | SOSNOWIEC POŁUDNIOWY - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRR4/4 | Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny | 1 | 0.532 | 1.05 | modernizacja | 140 | 24 | 3360 | nie dotyczy | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 1 | przerwa w ruchu | 2025-06-07 | 2025-08-05
641 | 4 | 694 | BRONÓW PODG - BIENIOWIEC | IRR4/4 | Bronów - Bieniowiec | 1 | 0 | 2.6 | modernizacja | 128 | 24 | 3072 | nie dotyczy | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 21 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-10-20 | 2025-04-21
642 | 4 | 703 | KUCELINKA - CZĘSTOCHOWA | IZ Częstochowa | Częstochowa Towarowa - Częstochowa | 1 | 4.425 | 5.072 | obiekty, nawierzchnia, sieć, srk, zasilanie | 62 | 24 | 1488 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 1.204
643 | 4 | 713 | KATOWICE - CHORZÓW BATORY | IRR4/4 | st. Katowice | 30,32a,19,19a,41,42,61,62,63,200 | 0 | 2.002 | modernizacja | 16 | 24 | 384 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 16 | ruch po torach czynnych w stacji | 2024-04-15 | 2024-12-30
644 | 5 | 743 | LIPOWA TUCHOLSKA - SZLACHTA | IRR2/7 | Lipowa Tucholska - Szlachta | 1 | 94.73 | 43.433 | kompleksowa modernizacja | 177 | 24 | 4248 | nie dotyczy | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-20 | 2025-12-16
645 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | st. Poznań Starołęka PSK 2 | 2 | 0 | 0.2 | remont | 7 | 24 | 168 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 7 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 1.117
646 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | st. Poznań Starołęka PSK 2 | 2 | 0 | 0.2 | remont | 154 | 24 | 3696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-14 | 2025-09-14 | 1.117
647 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Poznań Górczyn | 2 | 0.2 | 2.25 | remont | 105 | 24 | 2520 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 6 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-23 | 2025-04-06 | 1.117
648 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Poznań Górczyn | 1 | 0.5 | 3.25 | remont | 9 | 24 | 216 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-01 | 2024-12-21 | 1.117
649 | 7 | 801 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - POZNAŃ GÓRCZYN | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Poznań Górczyn | 1 | 0.5 | 3.25 | remont | 9 | 4 | 36 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | przerwa w ruchu | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 1.117
650 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | st. Poznań Starołęka PSK 2 | 2 | 0 | 0.2 | remont | 154 | 24 | 3696 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | ruch po torach czynnych w stacji | 2025-04-14 | 2025-09-14 | 1.117
651 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Luboń koło Poznania | 2 | 0.15 | 4.15 | remont | 9 | 24 | 216 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-09-01 | 2024-12-21 | 1.117
652 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Luboń koło Poznania | 2 | 0.15 | 4.15 | remont | 7 | 4 | 28 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 7 | przerwa w ruchu | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 1.117
653 | 7 | 802 | POZNAŃ STAROŁĘKA PSK - LUBOŃ K. POZNANIA | IRR5/7 | Poznań Starołęka PSK 2 - Luboń koło Poznania | 1 | 0.3 | 3.4 | remont | 105 | 24 | 2520 | 50 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 6 | ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym | 2024-12-23 | 2025-04-06 | 1.117
654 | 7 | 803 | POZNAŃ PIĄTKOWO - SUCHY LAS | IRR5/7 | Poznań Piątkowo - Suchy Las | 1 | 0 | 0.9 | remont | 35 | 24 | 840 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 27 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 1.117
655 | 7 | 805 | SWARZĘDZ - STARY MŁYN | IRR5/7 | Swarzędz - Stary Młyn | 1 | 0 | 1.45 | remont | 164 | 24 | 3936 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IV: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 14 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2025-04-07 | 2025-09-14 | 1.117
656 | 7 | 823 | POZNAŃ FRANOWO PFD - STARY MŁYN | IRR5/7 | Poznań Franowo - Stary Młyn | 1 | 0 | 4.7 | remont obiektu w km 3,956 (Przeszkoda: Linia kolejowa nr 352 km 2,950) | 56 | 24 | 1344 | bez ograniczenia | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. II: 16 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-12-23 | 2025-02-16 | 1.117
657 | 4 | 864 | KATOWICE LIGOTA - KWK WUJEK | IRR4/4 | Katowice Ligota - KWK Wujek | 1 | 0.657 | 2.96 | likwidacja linii | 364 | 24 | 8736 | 60 |  | 17 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | przerwa w ruchu linia jednotorowa | 2024-03-12 | 2027-03-30
658 | 1 | 902 | WARSZAWA WSCHODNIA - WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA T2P | IRR1/11 | Warszawa Wschodnia - Warszawa Podskarbińska | 2P | 4.516 | 6.545 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych | 184 | 24 | 4416 | 20 | bez ograniczenia | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2024/2025 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2024 r. do grudnia 2025 r. XII: 13 | przerwa w ruchu | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 1.093
Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.
* Zamknięcia torowe wskazane w pozycjach: 53 - 87 (linia 3), 518 - 525 (linia 289) ujęte zostały warunkowo, a możliwość ich udzielenia będzie rozpatrywana na etapie planowania okresowego.